## Sheet1
长阳7号地1#楼装修施工总进度计划表
工程名称：房山区长阳站7号地西城区旧城保护定项安置房项目南区1#楼工程
年 月 份 |  |  |  |  | 2012.9月 | [5 empty] | 2012.10月 | [5 empty] | 2012.11月 | [5 empty] | 2012.12月 | [5 empty] | 2013.1月 | [5 empty] | 2013.2月 | [5 empty] | 2013.3月 | [5 empty] | 2013.4月 | [5 empty] | 2013.5月 | [5 empty] | 2013.6月 | [5 empty] | 2013.7月
编号 | 工作名称 | 工期 | 开始日期 | 完成日期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
| 主体结构工程 | 42 | 9.5 | 10.17
| 出屋面结构工程 | 10 | 10.18 | 10.27
| 二次结构砌体工程 | 55 | 9.5 | 11.3
| 隔墙板安装工程 | 50 | 9.1 | 12.5
| 排风道工程 | 40 | 9.15 | 10.25
| 室内工程 | 110 | 10.5 | 4.3 | 2013.1月 5: 冬施期间湿作业停止
| 公共部位工程 | 125 | 9.25 | 5.5 | 2013.1月 5: 冬施期间湿作业停止
| 厨卫工程 | 100 | 10.25 | 2.5 | 2013.1月 5: 冬施期间湿作业停止
| 结构分户验收、主体结构验收 | 6 | 11.1 | 11.15
| 屋面工程 | 20 | 11.1 | 11.2
| 外墙工程 | 90 | 11.25 | 4.3 | 2013.1月 5: 冬施期间湿作业停止
| 门窗工程 | 120 | 3.2 | 6.1
| 铁艺工程 | 60 | 3.1 | 4.3
| 洁具工程 | 55 | 4.2 | 6.15
| 水暖工程 | 120 | 11.15 | 4.1 | bar: 2013.2月 5
| 通风工程 | 65 | 3.25 | 5.25
| 消防工程 | 70 | 3.1 | 5.2
| 消防验收 | 5 | 5.25 | 5.3
| 电气工程 | 100 | 12.5 | 5.1 | bar: 2013.2月 5
| 弱电工程 | 50 | 4.1 | 5.3
| 室外工程 | 60 | 4.1 | 5.3
| 节能验收 | 5 | 6.1 | 6.5
| 市政工程 | 80 | 3.25 | 6.5
| 电梯设备安装工程 | 70 | 3.25 | 6.5
| 电梯验收 | 5 | 6.1 | 6.15
| 零星工程 | 15 | 6.1 | 6.15
| 分户验收 | 20 | 6.5 | 6.25
| 竣工验收 | 1 | 6.28 | 9.28
|  |  |  | 任务 | 2012.10月 20: 开工; 2012.11月 10: 2012-08-25; 2012.12月 30: 总工期; 2013.1月 20: 336日; 2013.3月 5: 制图人; 2013.5月 15: 核对人
|  |  |  | 关键任务 | 2012.10月 20: 竣工; 2012.11月 10: 2013-09-30; 2012.12月 30: 负责人; 2013.3月 5: 制图时间; 2013.5月 15: 审核人
屋面保温、排气、屋面防水
阳光板、幕墙安装、外墙保温、外墙涂料
户门、室门、首层入户门、玻璃安装
屋面、空调板、楼梯扶手铁艺制作安装
室外暗散水、台阶、无障碍坡道、门头雨罩、出屋面雨罩工程
电缆桥架、二次电器管线、入户箱、灯具安装
卫生间防水、闭水试验、厨卫地面、墙面贴砖
室内地面陶粒混凝土、墙面、顶棚石膏腻子刮白
管道井、防火墙、隔墙砌筑、石膏腻子抱框柱芯柱砼浇筑
楼梯间墙体抹灰保温石膏腻子刮白、楼梯间地面砂浆贴砖
厨房、卫生间洁具安装
卫生间、厨房烟风管道安装
给排水立管、支管、中水管道、雨水排水、暖通管道安装、打水试压
卫生间防水台制作、隔墙板安装
电梯设备安装
窗框安装
建筑垃圾清理，工程质量自查修复
市政燃气、室外管网、小区绿化、道路
竣工验收准备、竣工验收
23—28层主体结构工程
出屋面机房、女儿墙
门窗、玻璃、防水、地面、墙面、楼梯扶手、顶棚、空间尺寸等土建部分
23—28层结构空间尺寸、梁板柱墙平整度分户验收、主体结构验收