## Sheet1
建工师机关住宅小区3#住宅楼进度计划横道图
| 日期 | 日期
| 项目 |  | 6月 |  |  |  | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 冬 休 | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月
|  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10
基础施工
一～六层主体
一～六层砌体及验收
七～十二层主体
七～十二层砌体及验收
十三～十八层主体
十三～十八层砌体及验收
十九～二十五层主体
十九～二十五层砌体及验收
屋面工程
一～六层抹灰
一～六层地坪
七～十二层抹灰
七～十二层地坪
十三～十八层抹灰
十三～十八层地坪
十九～二十四层抹灰
十九～二十四层地坪
内墙装修
室内防水
施工准备
外墙保温
水电安装及调试
室外散水及细部处理
竣工验收
备注：黑色线条表示计划进度，