## Sheet1
宛城区净土庵社区闫庄、北垣村城中村改造美丽之都项目5#楼施工进度计划表
日 期 分项名称 | 2011-10-01 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 2012-01-01 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 2013-01-01 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600
土方开挖支护
基础垫层
基础防水层
筏板基础
地下室 | [10 empty] | 春节放假
一层主体
二层主体
3~33层主体
屋面工程
填充墙砌体
内粉及地面
外墙施工 | [48 empty] | 春节放假
门窗工程 | [48 empty] | 春节放假
楼梯栏杆
油漆涂料
零星工程
水电工程
打扫卫生
竣工验收
说明：1、本计划按照正常施工进度进行编制，如遇停水、停电、风、雨、雪、冰雹等因素以及其它不可抗力引起的工期延误，工期顺延。 2、不属于施工方的原因引起的工期延误，所延误的工期顺延。
编制： | [6 empty] | 审核： | [10 empty] | 批准： | [19 empty] | 日期：
河南兴隆建筑工程公司