## Sheet1
金州小吃城5#楼2011年8月25日至2012年1月施工进度计划
楼号 | 工程项目 | 时间（天） | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10 |  |  | 11月 |  |  | 12 |  |  | 2012-01-01
|  |  | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31
5#楼 | 土方开挖（主楼） | 7
| 地基处理（含桩基检测） | 44
| 总包进场及施工准备 | 7
| 基础施工完成 | 30
| 地下室至±0.000 | 40
| 主体结构1—3层 | 23
| 地下室回填 | 5
水电安装配合
春节放假（暂定）
金州小吃城5#楼及商铺2012年2月至2013年10月施工进度计划
楼号 | 工程项目 | 时间（天） | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月
|  |  | 10 | 20 | 29 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31
5#楼 | 主体结构4—7层 | 30
| 主体结构8—11层 | 30
| 主体结构12—15层 | 30
| 主体结构16—19层 | 30
| 主体结构20—23层 | 30
| 主体结构封顶 | 23
| 屋面结构及防水 | 20
| 砌墙摸灰 | 160
| 室内刮白 | 160
| 门窗安装 | 75
| 厨房及卫生间防水 | 30
水电安装配合
| 外立面粗装修 | 80
| 楼梯踏步及栏杆安装 | 80
商铺 | 土方开挖 | 5
| 地基处理 | 30
| 基础完成 | 30
| 2层结构完 | 60
水电安装配合
移交场地给室外景观单位
备注:
[5 empty] | 1、 | 上述施工进度按常规性施工流程编制；
[5 empty] | 2、 | 因场地极其有限，并结合本施工现场容易积水的现状，建议待主楼封顶后，开挖商铺土方。