## 6号炉C级检修
6号炉C级检修进度网络图
锅炉分场 |  | 4 | 月 | [9 empty] | 5 | 月 | [18 empty] | 三级验收
序号 | 锅炉检修项目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 班组 | 分场 | 生产部 | 验收时间
1 | 刮板给煤机 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
2 | 引风机 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-04
3 | 一、二次风机 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-10
4 | 冷渣机 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-05
5 | 燃烧设备检修 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-04-28
6 | 受热面检修 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-03
7 | 省煤器（三级） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-05
8 | 空气预热器 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
9 | 出渣系统 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-10
10 | 尾部烟道 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-09
11 | 点火系统检修 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-04
12 | 汽包检查 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-09
13 | 循环系统检修 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-09
14 | 阀门检修 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
15 | 除尘系统 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-09
16 | 冷渣机冷却水改造 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-13
锅炉、电气分场 |  | 4 20: 4; 月 21: 月; 5 1: 5; 月 2: 月 | 三级验收
序号 | 缺陷项目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 班组 | 分场 | 生产部 | 验收时间
1 | 2号冷渣机密封环漏渣 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-05
2 | 二次风机轴承处漏油 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-10
3 | 三期东侧干燥器放水门没软管 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
4 | 6.7号炉定排母管漏水（0米至定排罐位置） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-04-28
5 | 1号给煤机下煤管与炉墙连接处冒火星 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-09
6 | 2号冷渣机负压管抖动大，加固 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
7 | 1、2、3、4号给煤机本体尾部漏煤、漏风 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-13
8 | 定排总门一、二次门内漏 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
9 | 返上水门内漏 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
10 | 下降母管排污门（左右）内漏（一次门与电动门） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
11 | 水冷屏下降管排污（左右）内漏（一次门与电动门） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
12 | 前水排污门（右）内漏（一次门与电动门） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
13 | 右水排污门（前）内漏（一次门与电动门） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
14 | 后水排污门（左右）内漏（一次门与电动门） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
15 | 左水排污门（前、后）内漏（一次门与电动门） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
16 | 一级减温水（左右）内漏（一次、二次门、三次电动门） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
17 | 事故放水门内漏（一、二电动门） | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
18 | 省煤器出口温度测点1冒汽 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
19 | 给水联箱放水一次门内漏 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
20 | 主动门（前后）放水门内漏 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
21 | 除尘室无照明 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-25
22 | 一段输渣皮带无照明 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-27
23 | 二段到斗提漏渣大 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-07
24 | 主给水大旁路调节门内漏极大 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
25 | 主给水总门内漏 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-11
26 | 输灰盘面无汽源压力显示 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-23
27 | 除尘盘面各仓差压无显示 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-24
28 | 省煤器出口水温1测点异常、损坏（指示错误） | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-25
29 | 集汽联箱压力表3需要校对（与1、2测点偏差大） | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-26
30 | 二次风机无风量指示（风量0） | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-27
31 | 1号引风机风量表需校对 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-27
32 | 流化床下部压力需要校对 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-27
33 | 中级空预器出口压力1测点需要校对 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-07
34 | 所有给煤机无断煤、断链报警（不报或误报） | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-07
35 | 冷渣机冷却水压力需要校对（进、出口） | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-08
36 | 冷渣机出渣温度与就地偏差较大 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-09
37 | 6号炉3号给煤机电机缺风扇 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-10
38 | 引风机线圈温度8指示错误 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-11
39 | 6号炉定排管堵2根处理 | [31 empty] | 杨晓岩 | 安金江 | 顾占军 | 2012-05-10
电气分场 |  | 4 20: 4; 月 21: 月; 5 1: 5; 月 2: 月 | 三级验收
序号 | 热工检修项目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 班组 | 分场 | 生产部 | 验收时间
1 | 6号锅炉电动门控制回路检查 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-26
2 | 6号锅炉调节门控制回路检查 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-26
3 | 6号锅炉七米风压变送器检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-26
4 | 6号锅炉七米压力变送器、压力表、差压变送器检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-26
5 | 6号锅炉炉顶差压变送器、压力表、压力变送器检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-26
6 | 6号锅炉零米差压变送器、压力表、压力变送器检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-30
7 | 6号炉DCS操作员站检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-30
8 | 6号炉DCS控制系统机柜检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-30
9 | 6号炉给煤机系统检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-04-30
10 | 6号炉热电偶、热电阻检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-06
11 | 6号炉点火系统检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-06
12 | 6号炉除尘、输灰系统检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-06
13 | 6号炉吹灰系统检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-11
14 | 6号炉主燃料跳闸MFT保护系统检修 | [31 empty] | 张杰 | 文中学 | 李强 | 2012-05-11
15 | 热控仪表校验(变送器及开关共73个,压力表6块) | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-04-24
16 | 风烟系统仪表管路吹扫 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-04-27
17 | 料层,返料及风烟温度元件检查 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-04-29
18 | 电动执行器及电动门检修 (共66个) | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-05
19 | 过热蒸汽温度回路传动校验 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-07
20 | 6号炉弱爆吹灰系统检查 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-09
21 | 低位水箱加装两个液位开关 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-11
22 | 6号炉冷渣机入口电接点压力表移位 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-12
23 | 6号炉汽包水位就地压力表移位 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-14
24 | 1号引风机后轴承温度8坏点需处理 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-15
25 | 氧量表校验标定 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-16
26 | DCS卡件清灰及风扇检查 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-17
27 | 操作员站检修 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-18
28 | DCS卡件检查 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-19
29 | 6号炉保护试验及罗茨风机联锁试验,冷渣机保护试验 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-20
30 | 6号炉DPU电源切换试验 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-21
31 | 6号炉DPU冗余互备切换试验 | [31 empty] | 李伟 | 文中学 | 李强 | 2012-05-21
序号 | 电试验检修项目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 班组 | 分场 | 生产部 | 验收时间
1 | 2台引风机电机试验，保护试验 | [31 empty] | 王宇 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-21
2 | 一次风机电机试验，保护试验 | [31 empty] | 王宇 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-21
3 | 二次风机电机试验，保护试验 | [31 empty] | 王宇 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-21
4 | 6号炉GCS柜配电装置甲乙电源开关检查 | [31 empty] | 王宇 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-11
5 | 6号低厂变开关检查，变压器试验。 | [31 empty] | 王宇 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-11
6 | 4台刮板给煤机电机配电装置检查 | [31 empty] | 王宇 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-30
7 | 10KV6段开关的保护，传动，绝缘试验 | [31 empty] | 王宇 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-30
8 | 380V6段开关的维修 | [31 empty] | 王宇 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-30
序号 | 电检修项目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 班组 | 分场 | 生产部 | 验收时间
1 | 4台刮板给煤机电机 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-26
2 | 1台引风机电机 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-21
3 | 1台引风机电机 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-21
4 | 一次风机电机 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-21
5 | 二次风机电机 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-21
6 | 2台冷渣机电机 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-06
7 | 1台斗提电机检查 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-06
8 | 2台返料风机电机检查 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-11
9 | 返料风机电机配电装置 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-11
10 | 6号炉GCS柜配电装置检查 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-05-11
11 | 冷渣机电机配电装置检查 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-30
12 | 出渣系统配电装置检查 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-30
13 | 石灰石系统电机 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-25
14 | 石灰石系统配电柜检修 | [31 empty] | 徐东志 | 张红旭 | 李强 | 2012-04-25