## Sheet1
附录A 许昌学院教职工公寓5#楼施工进度计划
序号 | 项目名称 | 持续天数 | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [5 empty] | 2月 | [5 empty] | 3月
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10
一、 | 放线准备 | 3
二、 | 基础工程 | 27
1 | 场地平整 | 5
2 | 机械挖土 | 4
3 | 带型基础 | 12
4 | 回填土 | 5
5 | 基础验收 | 1
三、 | 半地下室 | 20
1 | 储藏室砖墙砌筑、构造柱钢筋绑扎、模板安装、一层梁板筋绑扎及砼浇筑、预制板吊装 | 20
四、 | 主体结构 | 110
1 | 一层砖墙砌筑、构造柱钢筋绑扎、模板安装、二层梁板筋绑扎及砼浇筑、预制板吊装 | 15
2 | 二层砖墙砌筑、构造柱钢筋绑扎、模板安装、二层梁板筋绑扎及砼浇筑、预制板吊装 | 15
3 | 三层砖墙砌筑、构造柱钢筋绑扎、模板安装、三层梁板筋绑扎及砼浇筑、预制板吊装 | 15
4 | 四层砖墙砌筑、构造柱钢筋绑扎、模板安装、四层梁板筋绑扎及砼浇筑、预制板吊装 | 15
5 | 五层砖墙砌筑、构造柱钢筋绑扎、模板安装、五层梁板筋绑扎及砼浇筑、预制板吊装 | 15
6 | 六层砖墙砌筑、构造柱钢筋绑扎、模板安装、六层梁板筋绑扎及砼浇筑、预制板吊装 | 15
7 | 顶层砖墙砌筑、构造柱钢筋绑扎、模板安装、坡屋面梁板筋绑扎及砼浇筑 | 15
五、 | 装饰工程 | 90
1 | 屋面工程 | 15
2 | 外墙抹灰贴面装 | 60
3 | 内墙、天棚粉刷喷涂料 | 50
4 | 门窗工程 | 25
5 | 楼地面工程 | 35
六、 | 水、电、避雷安装 | 200
七、 | 零星工作 | 5
八、 | 竣工验收 | 1
161