## Sheet1
****洋房17#、18#楼进度计划横道图
序 | 日期 |  | 7月 |  |  |  | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月
号 | 部位 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 土方开挖
2 | 试桩检测
3 | 主楼基础承台垫层施工
4 | 主楼基础砖模施工施工
5 | 主楼基础钢筋绑扎
6 | 主楼基础承台、基梁、底板砼施工
7 | 地下室基础承台垫层施工
8 | 地下室基础砖模施工
9 | 地下室基础钢筋绑扎
10 | 地下室基础承台、梁、地板结构砼施工
11 | 主楼剪力墙、基础柱及顶板钢筋绑扎
12 | 主楼剪力墙、基础柱及顶板模板施工
13 | 主楼剪力墙、基础柱及顶板砼浇筑
14 | 地下室剪力墙、基础柱及顶板钢筋绑扎
15 | 地下室剪力墙、基础柱及顶板模板施工
16 | 主楼剪力墙、基础柱及顶板砼浇筑
17 | 地下室外墙防水
18 | 地下室基坑回填
19 | 一层结构施工
20 | 二层结构施工
21 | 三层结构施工
22 | 四层结构施工
23 | 五层结构施工
24 | 六层结构施工
25 | 屋面结构施工
26 | 结构验收
27 | 墙体砌筑、二次构件
28 | 一层砌体施工
29 | 二层砌体施工
30 | 三层砌体施工
31 | 四层砌体施工
32 | 五层砌体施工
33 | 六层砌体施工
34 | 七层砌体施工
35 | 内墙抹灰
36 | 室内地坪
37 | 一层外墙抹灰、保温
38 | 二至七层外墙抹灰、保温
39 | 铝合金门窗安装
40 | 阳台栏杆安装
41 | 外墙饰面（涂料、石材）
42 | 屋面防水、保温、保护层、屋面瓦
43 | 塔吊拆除
44 | 入户门安装
45 | 电梯安装
46 | 电梯前厅装饰
47 | 外墙脚手架拆除
48 | 吊篮口封堵
49 | 吊篮拆除

## Sheet2
****项目二期一标段施工进度计划横道图
| 日期 | 2011年 | [8 empty] | 2012年
序 |  | 二季度 |  |  | 三季度 |  |  | 四季度 |  |  | 一季度 |  |  | 二季度 |  |  | 三季度
号 | 部位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
1 | 土方开挖
2 | 地下室施工
3 | 主体结构施工
4 | 装修施工
5 | 安装施工
6 | 零星配套工程施工
7 | 竣工验收
编制单位：江苏省****有限公司
编制日期：2011年3月15日