## Sheet1
克拉玛依市城南居住区二期工程一幢11层住宅总进度计划表
序号 | 任务名称 | 工期 (d) | 开始时间 | 完成时间 | [20 empty] | 2013年 | [50 empty] | 2014
[5 empty] | 8月 |  |  |  | 9月 | [5 empty] | 10月 | [6 empty] | 11月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [6 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [6 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月
[5 empty] | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 5 | 10 |  |  | 14 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 9 |  |  | 14 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
1 | 进场前准备 | 10 | 2012.8.15 | 2012.8.24
2 | 土方工程 | 7 | 2012.8.25 | 2012.8.31 | [19 empty] | 冬 休 期 | [50 empty] | 冬 休 期
3 | 混凝土垫层 | 2 | 2012.9.1 | 2012.9.2
4 | 筏板外侧砖胎膜 | 3 | 2012.9.3 | 2012.9.5
5 | 防水施工 | 3 | 2012.9.6 | 2012.9.8
6 | 防水保护层 | 2 | 2012.9.9 | 2012.9.10
7 | 基础部分钢筋安装 | 8 | 2012.9.11 | 2012.9.18
8 | 基础部分模板安装 | 7 | 2012.9.13 | 2012.9.19
9 | 基础部分混凝土浇筑 | 3 | 2012.9.18 | 2012.9.20
10 | 地下一层钢筋 | 15 | 2012.9.21 | 2012.10.5
11 | 地下一层模板 | 15 | 2012.9.22 | 2012.10.6
12 | 地下一层混凝土施工 | 4 | 2012.10.7 | 2012.10.10
13 | 基础验收 | 1 | 2012.10.11 | 2012.10.11
14 | 地下室外墙防水 | 3 | 2012.10.15 | 2012.10.17
15 | 地下室外墙保温层 | 3 | 2012.10.15 | 2012.10.17
16 | 红砖砌筑保护层 | 4 | 2012.10.18 | 2012.10.21
17 | 室外土方回填 | 5 | 2012.10.18 | 2012.10.22
18 | 1层主体 | 11 | 2012.10.20 | 2012.10.30
19 | 2012年停工前准备 | 10 | 2012.10.31 | 2012.11.9
20 | 2013年复工前准备 | 11 | 2013.3.15 | 2013.3.25
21 | 2层至6层主体结构施工 | 55 | 2013.3.26 | 2013.5.21
22 | 7~11层主体结构施工 | 52 | 2013.5.22 | 2013.7.13
23 | 屋面构架、机房结构施工 | 20 | 2013.7.14 | 2013.8.13
24 | 地下室墙体砌筑 | 7 | 2013.8.13 | 2013.8.19
25 | 1~6层填充墙砌筑 | 45 | 2013.7.14 | 2013.8.31
26 | 1~6层主体认证 | 1 | 2013.9.1 | 2013.9.1
27 | 7~11层填充墙砌筑 | 45 | 2013.8.25 | 2013.10.10
28 | 7~11层主体认证 | 1 | 2013.10.11 | 2013.10.11
29 | 1~6层门窗安装 | 7 | 2013.9.2 | 2013.9.8
30 | 7~11层门窗安装 | 7 | 2013.10.12 | 2013.10.18
31 | 地下室抹灰 | 7 | 2013.9.2 | 2013.9.8
32 | 1~6层抹灰 | 40 | 2013.9.9 | 2013.10.30
33 | 2013年停工前准备 | 10 | 2013.11.1 | 2013.11.10
34 | 2014年复工前准备 | 11 | 2014.3.15 | 2014.3.25
35 | 7~11层抹灰 | 35 | 2014.3.26 | 2014.5.1
36 | 屋面工程 | 25 | 2014.4.5 | 2014.4.30
37 | 外墙保温工程 | 65 | 2014.6.7 | 2014.8.12
38 | 室内油漆、涂料 | 68 | 2014.6.10 | 2014.8.17
39 | 厨卫间防水 | 7 | 2014.6.7 | 2014.6.14
40 | 地暖施工 | 50 | 2014.5.1 | 2014.6.19
41 | 楼地面垫层浇筑 | 52 | 2014.5.5 | 2014.6.26
42 | 水暖电通风消防预埋安装 | 400 | 2012.9.11 | 2014.10.14
43 | 电梯安装调试 | 50 | 2014.8.25 | 2014.10.14
44 | 室外配套工程 | 45 | 2014.9.1 | 2014.10.14
45 | 零星修补及楼内清扫 | 7 | 2014.10.15 | 2014.10.21
46 | 预检验收 | 3 | 2014.10.22 | 2014.10.24
47 | 竣工验收 | 1 | 2014.10.25 | 2014.10.25
注：以单元或后浇带划分流水施工段进行流水施工，本项目目前由于没有图纸，故暂定2个单元，实线为A段，虚线为B段。