## Sheet1
二十加油站施工进度计划
分项工程 | 2007.10 | [5 empty] | 2007.11
| 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 2 | 5 | 8 | 10
混凝土盖板制作
混凝土地面破除、垃圾清运
护坡表面覆盖物清理
三七灰土铺设
浇筑混凝土地面
砌筑护坡毛石面层
油管沟回填砂
更换、安装管沟盖板
照明线路敷设
竣工清理及竣工验收
注：工程施工日历工期为35天，不可抗力引起的停工，工期相应顺延