## Sheet1
“阳 光 港 湾” 住 宅 小 区 21# 楼 施 工 网 络 计 划 图
|  | 2011年 | [27 empty] | 2 0 1 2 年
|  | 11月 | [5 empty] | 12月 | [6 empty] | 1月 |  |  |  |  | 2月 | [5 empty] | 3月 | [5 empty] | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月 | [5 empty] | 1月 | [5 empty] | 2月 | [5 empty] | 3月 | [5 empty] | 4月
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
[41 empty] | 外挑架安装与主体结构使用阶段 | [41 empty] | 外挑架使用与拆除阶段
[10 empty] | 切 | [11 empty] | 负 |  | 负
| 定 | [8 empty] | 桩 |  | C15 |  |  | 筏 |  |  | 春 |  |  |  | 二 |  | 一 | [56 empty] | 室外粉刷 | [12 empty] | 室外装修 | [11 empty] | 交
| 位 | [8 empty] | 与 |  | 垫 | 防 |  | 板 |  |  | 节 |  |  |  | 层 |  | 层 | [81 empty] | 工
| 放 | [8 empty] | 测 |  | 层 | 水 |  | 基 |  |  | 放 |  |  |  | 主 |  | 主 | [81 empty] | 验
| 线 | PHC | 桩基 | 施工 |  |  | 基槽开挖 |  |  | 桩 |  |  | 层 |  | 础 |  |  | 假 |  |  |  | 体 |  | 体 |  | 1～3层主体 | [12 empty] | 4～14层主体施工 | [12 empty] | 15～18层主体 | [5 empty] | 女儿墙及电梯机房 | [6 empty] | 塔吊拆除 |  |  |  | 11～18层砌体 | [5 empty] | 外墙保温 |  |  |  |  | 11层以上内粉 | [5 empty] | 楼地面工程 | [5 empty] | 春节放假 |  |  | 门窗安装 |  |  | 室外台阶与散水 |  |  |  |  | 分户验收 |  |  | 收
| 5 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 5 | 10 |  | 10 |  |  | 20 | [6 empty] | 10 |  | 25 | [12 empty] | 95 | [12 empty] | 40 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 10
基
[10 empty] | 塔 |  |  | 塔 | [26 empty] | 础 | [21 empty] | 10层 | [12 empty] | 10层
[10 empty] | 吊 |  |  | 吊 | [26 empty] | 结 | [21 empty] | 以下 | [12 empty] | 以上
[10 empty] | 安 |  |  | 防 | [26 empty] | 构 | [21 empty] | 结构 | [12 empty] | 结构
单位：人
230
220
210
200
190
180
170 | [53 empty] | 170
160
150 | [39 empty] | 150
140 | [30 empty] | 140
130 | [12 empty] | 130 | [11 empty] | 130
120 | [71 empty] | 120
110
100
90
80 | [92 empty] | 80
70
60
50 | [99 empty] | 50
40 | [104 empty] | 40
30 | [6 empty] | 30
20 |  |  | 20
10 | [18 empty] | 10 | [66 empty] | 10
1
2
3
4
9
8
6
5
7
12
10
11
14
15
19
13
17
16
18
25
21
20
23
22
28
39
45
44
41
32
24
31
30
29
26
37
33
36
38
27
34
43
42
35
40