## 网络进度图
24#、25#、34#高层住宅楼施工进度网络图
标尺 | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [9 empty] | 700
年 | 2012 | [11 empty] | 2013 | [35 empty] | 2014
月 | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月
旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
| 地基围护 基坑处理 |  | 34#伐板基础 | 34#地下 一层结构 | [47 empty] | 冬休
[9 empty] | 34#1-12层结构主体 | [12 empty] | 24#13-33层主体结构 | [14 empty] | 外墙抹灰 |  |  |  | 外墙保温 |  |  |  |  | 外墙涂料、面砖 | [8 empty] | 外墙涂料、面砖 | [5 empty] | 室外工程
| 15 |  | 20 |  | 25 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 冬休 | [6 empty] | 170 | [14 empty] | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 60 | [6 empty] | 30
|  |  |  | 24#伐 板基础 |  |  | 24#地下 一层结构 | [44 empty] | 冬休
[10 empty] | 24#1-9层结构主体 | [13 empty] | 24#10-26层主体结构 | [12 empty] | 门窗制作 |  |  |  |  | 门窗框安装 | [12 empty] | 门窗扇安装
[5 empty] | 20 |  | 25 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 140 | [12 empty] | 60 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 30 |  |  | 90
[6 empty] | 25#伐 板基础 |  | 25#地下 一层结构
[11 empty] | 25#1-7层结构主体 | [12 empty] | 25#8-26层主体结构 | [12 empty] | 屋面保温、找坡、找平 | [8 empty] | 屋面防水 | [10 empty] | 铺设屋面瓦
[7 empty] | 20 |  | 25 |  |  |  | 50 | [11 empty] | 160 | [12 empty] | 50 | [7 empty] | 60 | [10 empty] | 60
[9 empty] | 地下防水、室外回填 | [32 empty] | 室内抹灰 | [14 empty] | 室内、楼梯间、电梯厅、走廊涂料 | [6 empty] | 验收
[9 empty] | 75 | [33 empty] | 170 | [15 empty] | 90 |  |  |  |  | 15
楼梯间、电梯间、地砖楼面
[30 empty] | 填充墙砌筑 | [13 empty] | 地辐热地面 | [11 empty] | 地辐热地面
[31 empty] | 162 | [13 empty] | 130 | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | 50
[17 empty] | 土建阶段电气、水暖、通风安装配合 | [21 empty] | 给排水、强弱电、地暖、通风、消防、电梯安装阶段 | [20 empty] | 安装调试
图例：
[24 empty] | 工 序 | [8 empty] | 关键线路
[24 empty] | 虚 工 序 | [8 empty] | 一般线路 | [21 empty] | 批 准 |  |  |  | 校 对 |  |  |  | 比 例
[55 empty] | 审 核 |  |  |  | 制 图 |  |  |  | 专 业
[55 empty] | 设 计 |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 图 号
标尺 | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [12 empty] | 700
月 | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月
41
18
5
2
3
5
4
9
7
10
6
8
11
12
13
14
15
22
17
18
29
45
25
28
44
43
21
50
47
20
26
24
27
30
46
42
16
23
19
34
33
32
31
38
39
40
37
2
35
36
41
48
18
18
18
49

## 进度网络图
24#、25#、34#高层住宅楼施工进度网络图
标尺 |  | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [9 empty] | 700
年 |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [35 empty] | 2014
月 |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月
旬 |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
[7 empty] | 地下防水 |  |  | 室外回填 | [15 empty] | 门窗制作 | [5 empty] | 门窗框安装 | [23 empty] | 门窗扇安装
[7 empty] | 30 |  |  | 30 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [23 empty] | 90
| 24# | 基础 |  | 地下一层 |  |  | 1～4层主体结构 |  |  |  |  | 5～9层主体结构 |  |  |  |  | 冬休 |  |  | 10～18层主体结构 | [5 empty] | 19～26与屋面结构 | [5 empty] | 外吊架 |  | 26～1层外墙 挤塑板保温 |  |  |  |  | 外墙涂料 | [19 empty] | 1～4层外墙涂料 |  |  | 室外工程
[39 empty] | 26～20层 |  |  | 19～5层
|  | 20 |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [16 empty] | 30 |  |  | 30
[20 empty] | 地下室墙体 | [5 empty] | 1～18层墙体 | [5 empty] | 19～26 |  | 屋面保温、找坡、找平 | [13 empty] | 屋面防水
[20 empty] | 40 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 | [13 empty] | 50
[34 empty] | 厨、卫、管井 抹灰 |  |  |  | 室内抹灰 26～19层 | [26 empty] | 验收
[31 empty] | 地下室 抹灰 | [10 empty] | 室内抹灰18～1层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 室内、楼梯间、电梯厅、走廊涂料
[56 empty] | 26～10层 | [5 empty] | 9-1层
[31 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 110 | [10 empty] | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 15
[42 empty] | 地暖地面26～10层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 地暖地面9～1层 |  |  |  |  | 楼、电梯间 地砖楼面
[42 empty] | 110 | [13 empty] | 50 |  |  |  |  | 40
|  | 土建阶段电气、水暖、通风、安装配合 | [28 empty] | 给排水、强弱电、地暖、通风、消防、电梯安装阶段 | [29 empty] | 安装调试
[7 empty] | 地下防水 |  |  | 室外回填 | [15 empty] | 门窗制作 | [5 empty] | 门窗框安装 | [23 empty] | 门窗扇安装
[7 empty] | 30 |  |  | 30 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [23 empty] | 90
| 25# | 基础 |  | 地下一层 |  |  | 1～4层主体结构 |  |  |  |  | 5～9层主体结构 |  |  |  |  | 冬休 |  |  | 10~18层主体结构 | [5 empty] | 19~26与屋面结构 | [5 empty] | 外吊架 |  | 26～1层外墙 挤塑板保温 |  |  |  |  | 外墙面砖、涂料 | [19 empty] | 1～4层外墙面砖、涂料 |  |  | 室外工程
[39 empty] | 26～20层 |  |  | 19～5层
|  | 20 |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [16 empty] | 30 |  |  | 30
[20 empty] | 地下室墙体 | [5 empty] | 1～28层墙体 | [5 empty] | 19～26 |  | 屋面保温、找坡、找平 | [13 empty] | 屋面防水
[20 empty] | 40 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 | [13 empty] | 50
[34 empty] | 厨、卫、管井 抹灰 |  |  |  | 室内抹灰 26～19层 | [26 empty] | 验收
[31 empty] | 地下室 抹灰 | [10 empty] | 室内抹灰18～1层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 室内、楼梯间、电梯厅、走廊涂料
[56 empty] | 26～10层 | [5 empty] | 9-1层
[31 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 110 | [10 empty] | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 15
[42 empty] | 地暖地面26～10层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 地暖地面9～1层 |  |  |  |  | 楼、电梯间 地砖楼面
[42 empty] | 110 | [13 empty] | 50 |  |  |  |  | 40
|  | 土建阶段电气、水暖、通风、安装配合 | [28 empty] | 给排水、强弱电、地暖、通风、消防、电梯安装阶段 | [29 empty] | 安装调试
[7 empty] | 地下防水 |  |  | 室外回填 | [15 empty] | 门窗制作 | [5 empty] | 门窗框安装 | [23 empty] | 门窗扇安装
[7 empty] | 30 |  |  | 30 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [23 empty] | 90
| 34# | 基础 |  | 地下一层 |  |  | 1～7层主体结构 |  |  |  |  | 8~15层主体结构 |  |  |  |  | 冬休 |  |  | 16~24层主体结构 | [5 empty] | 25~33与屋面结构 | [5 empty] | 外吊架 |  | 33～1层外墙 挤塑板保温 |  |  |  |  | 外墙涂料 | [19 empty] | 1～4层外墙涂料 |  |  | 室外工程
[39 empty] | 33～24层 |  |  | 23～5层
|  | 20 |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [16 empty] | 30 |  |  | 30
[20 empty] | 地下室墙体 | [5 empty] | 1～25层墙体 | [5 empty] | 25～31 |  | 屋面保温、找坡、找平 | [13 empty] | 屋面防水
[20 empty] | 40 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 | [13 empty] | 50
[34 empty] | 厨、卫、管井 抹灰 |  |  |  | 室内抹灰 33～23层 | [26 empty] | 验收
[31 empty] | 地下室 抹灰 | [10 empty] | 室内抹灰22～1层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 室内、楼梯间、电梯厅、走廊涂料
[56 empty] | 33～12层 | [5 empty] | 11-1层
[31 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 110 | [10 empty] | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 15
[42 empty] | 地暖地面33～12层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 地暖地面11～1层 |  |  |  |  | 楼、电梯间 地砖楼面
[42 empty] | 110 | [13 empty] | 50 |  |  |  |  | 40
|  | 土建阶段电气、水暖、通风、安装配合 | [28 empty] | 给排水、强弱电、地暖、通风、消防、电梯安装阶段 | [29 empty] | 安装调试
图例：
[25 empty] | 工 序 | [8 empty] | 关键线路
[25 empty] | 虚 工 序 | [8 empty] | 一般线路 | [18 empty] | 批 准 |  |  |  | 校 对 |  |  |  | 比 例
[53 empty] | 审 核 |  |  |  | 制 图 |  |  |  | 专 业
[53 empty] | 设 计 |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 图 号
标尺 |  | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [12 empty] | 700
月 |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月
41
18
1 5
2 2
3
3
4
4
4
4
5
6 5
7 7
7
8
8
8 5
8 8
8
8
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
11
12
12
13
9
9
15
15
13
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
11
9
9
1 5
1 5
2 2
3
3
4
4
4
4
5
6 5
7 7
7
8
8
8 5
8 8
8
8
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
11
12
12
13
9
9
15
15
13
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
11
9
9
1 5
1 5
2 2
3
3
4
4
4
4
5
6 5
7 7
7
8
8
8 5
8 8
8
8
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
11
12
12
13
9
9
15
15
13
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
11
9
9
1 5
5

## 人力资源图
24#、25#、34#高层住宅楼人力资源网络图
标尺 | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [9 empty] | 700
年 | 2012 | [11 empty] | 2013 | [35 empty] | 2014
月 | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月
旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
25
单位：人
[58 empty] | 批 准 |  |  |  | 校 对 |  |  |  | 比 例
[58 empty] | 审 核 |  |  |  | 制 图 |  |  |  | 专 业
[58 empty] | 设 计 |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 图 号