## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
施工总工期 | 1279 个工作日 | 2007-06-16 | 2010-12-15
桩基与围护墙分部工程施工（业主指定分包） | 145 个工作日 | 2007-06-16 | 2007-11-07
施工准备 | 15 个工作日 | 2007-06-16 | 2007-06-30
止水帷幕及土体加固施工 | 10 个工作日 | 2007-07-10 | 2007-07-19
钻孔灌注桩围护墙施工 | 20 个工作日 | 2007-07-20 | 2007-08-08
坑内支撑钢格构立柱桩施工 | 7 个工作日 | 2007-08-02 | 2007-08-08
桩基工程施工 | 31 个工作日 | 2007-08-01 | 2007-08-31
桩基设备退场、场区绿化布置完成 | 13 个工作日 | 2007-09-01 | 2007-09-13
桩基设备进场完成剩余工程桩施工 | 34 个工作日 | 2007-09-29 | 2007-11-01
试桩静载试验 | 7 个工作日 | 2007-11-01 | 2007-11-07
土方分部工程与砼内撑分部工程施工 | 246 个工作日 | 2007-11-01 | 2008-07-03
施工准备 | 5 个工作日 | 2007-11-01 | 2007-11-05
深井布置 | 10 个工作日 | 2007-11-02 | 2007-11-11
基坑降水 | 125 个工作日 | 2007-11-12 | 2008-03-15
挖第一层土方 | 6 个工作日 | 2007-11-12 | 2007-11-17
连续墙顶围檩砼凿除处理 | 6 个工作日 | 2007-11-13 | 2007-11-18
第一道钢筋砼支撑施工 | 7 个工作日 | 2007-11-13 | 2007-11-19
挖第二层土方 | 15 个工作日 | 2007-11-25 | 2007-12-09
第二道钢筋砼支撑施工 | 15 个工作日 | 2007-12-15 | 2007-12-29
挖第三层土方 | 14 个工作日 | 2008-01-04 | 2008-01-17
第三道钢筋砼支撑施工 | 15 个工作日 | 2008-01-05 | 2008-01-19
挖第四层土方 | 16 个工作日 | 2008-01-25 | 2008-02-09
基础底板砼垫层施工 | 16 个工作日 | 2008-01-26 | 2008-02-10
破凿桩头的砼 | 16 个工作日 | 2008-01-27 | 2008-02-11
工程桩低应变检测 | 16 个工作日 | 2008-01-28 | 2008-02-12
桩头锚筋焊接 | 16 个工作日 | 2008-01-29 | 2008-02-13
桩基工程验收 | 1 个工作日 | 2008-02-14 | 2008-02-14
底板及后浇带防水层施工 | 5 个工作日 | 2008-02-15 | 2008-02-19
基础大底板结构施工 | 22 个工作日 | 2008-02-20 | 2008-03-12
拆除第三道砼支撑 | 15 个工作日 | 2008-03-13 | 2008-03-27
地下三层墙、顶板结构施工 | 25 个工作日 | 2008-03-28 | 2008-04-21
拆除第二道砼支撑 | 12 个工作日 | 2008-04-22 | 2008-05-03
地下二层墙、顶板结构施工 | 22 个工作日 | 2008-05-04 | 2008-05-25
拆除第一道砼支撑 | 12 个工作日 | 2008-05-26 | 2008-06-06
地下一层墙、顶板结构施工 | 20 个工作日 | 2008-06-07 | 2008-06-26
安装工程预埋 | 118 个工作日 | 2008-03-01 | 2008-06-26
土方回填 | 7 个工作日 | 2008-06-27 | 2008-07-03
机械设备及人员清场 | 7 个工作日 | 2008-07-01 | 2008-07-07
临设、机械及施工人员退场 | 7 个工作日 | 2008-07-01 | 2008-07-07
地上主体结构施工 | 536 个工作日 | 2008-09-01 | 2010-02-18
裙房结构施工 | 90 个工作日 | 2008-09-01 | 2008-11-29
1~29层施工 | 203 个工作日 | 2008-09-01 | 2009-03-22
1～29层二次结构、粗装修施工 | 230 个工作日 | 2008-11-01 | 2009-06-18
29~58层施工 | 232 个工作日 | 2009-03-23 | 2009-11-09
29～58层二次结构、粗装修施工 | 245 个工作日 | 2009-06-19 | 2010-02-18
屋面工程施工 | 95 个工作日 | 2009-11-15 | 2010-02-17
保温层施工 | 20 个工作日 | 2009-11-15 | 2009-12-04
找坡、找平层施工 | 25 个工作日 | 2009-12-05 | 2009-12-29
防水层施工 | 20 个工作日 | 2009-12-30 | 2010-01-18
保护层施工 | 30 个工作日 | 2010-01-19 | 2010-02-17
幕墙工程施工（业主指定分包） | 310 个工作日 | 2009-04-01 | 2010-02-04
幕墙施工 | 310 个工作日 | 2009-04-01 | 2010-02-04
精装修工程施工 | 542 个工作日 | 2009-05-30 | 2010-11-22
精装修样板间施工 | 80 个工作日 | 2009-05-30 | 2009-08-17
精装修施工 | 460 个工作日 | 2009-08-20 | 2010-11-22
设备安装工程（业主指定分包） | 1020 个工作日 | 2008-03-01 | 2010-12-15
结构预埋施工 | 619 个工作日 | 2008-03-01 | 2009-11-09
电气、暖通、给排水、消防、电梯、智能等设备安装施工 | 640 个工作日 | 2008-12-01 | 2010-09-01
设备联动调试 | 60 个工作日 | 2010-09-02 | 2010-10-31
竣工验收 | 45 个工作日 | 2010-11-01 | 2010-12-15
竣工清理 | 15 个工作日 | 2010-11-10 | 2010-11-24
设备验收 | 20 个工作日 | 2010-11-01 | 2010-11-20
四方验收 | 6 个工作日 | 2010-11-25 | 2010-11-30
竣工备案 | 15 个工作日 | 2010-12-01 | 2010-12-15