## Sheet1
序号 | 工 作 项 目 | 工期 | 日期 | 10.1X | 10.1X | 10.1X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 10.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 11.X | 12.X | 12.X | 12.X | 12.X | 12.X | 12.X | 12.X | 12.X | 12.X | 12.X | 12.X
|  |  | 天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
1 | 汽缸冷却、拆保温、热工测量元件拆除 | 6
2 | 拆吊中低压连通管、高压导汽管，拆汽缸螺栓 | 2
3 | 拆吊高中低压外上缸、高压内上缸、隔板套、汽封盒、上隔板 | 4
4 | 对轮中心、通流间隙复查，轴承装配间隙、紧力、桥规值测量 | 3 |  | 9: 吊上缸; 16: 抽转子; 38: 扣缸; 49: 油循环; 53: 冲转并网服役; 56: 主线
5 | 吊出汽轮机转子、#5、6瓦解体，抽出发电机转子 | 2
6 | 轴承箱、汽缸水平测量 | 1
7 | 高中低压内、外缸结合面间隙测量，中分面漏汽综合处理 | 5
8 | 高中低压隔板（套）、汽封套找中心及隔板中心调整 | 5
9 | 转子对轮中心初找、调整 | 2
10 | 汽封径向间隙测量、调整 | 3
11 | 通流间隙测量、调整 | 3
12 | 低压缸、高中压缸扣缸 | 4
13 | 联轴器中心复查，中—低、低—发对轮螺栓改造 | 5
14 | 轴承、轴承箱封闭，调节保安部套装配调整,前箱封闭,高压导汽管、中低压连通管回装 | 3
15 | 恢复保温、冷态验收、油循环及静态试验 | 4
16 | 机组启动、调试、并网接带负荷、报服役 | 3
17 | 主油泵、调节保安部套检修 | 9
18 | 转子除垢、除锈、低压末级叶片防汽蚀处理、叶片测频 | 6
19 | 滑销系统检修，螺栓检修，合金零部件金属监督检验 | 9
20 | 推力轴承、支持轴承检修 | 5
21 | 盘车检修 | 2
22 | 高压主汽阀、调节阀及其操纵机构检修 | 15
23 | 中压联合汽阀及其操纵机构检修 | 15
24 | 主机润滑油、顶轴油、密封油系统设备检修 | 15
25 | 高压主汽阀、调节阀、中压联合汽阀油动机拆、装 | 6
26 | 给水系统设备检修、压力容器内外部检验 | 36
27 | 凝结水系统设备检修 | 36
28 | 循环水系统设备检修 | 36
29 | 抽真空系统设备检修 | 36
30 | 抽汽系统管阀大修 | 18
31 | 凝结水精处理系统设备检修 | 12
32 | 主机轴封系统设备、本体疏水管阀检修 | 21
33 | 小机本体、疏水管阀、汽泵检修 | 24
34 | 主蒸汽、再热蒸汽及旁路系统疏水管阀检修 | 20
35 | 加热器疏水系统管阀检修 | 16
36 | 发电机氢气干燥器大修 | 12
37 | 发电机定冷水系统设备大修 | 11
38 | 机炉加药系统设备检修 | 8
39 | 机炉汽水取样系统设备检修 | 6
40 | 发电机定冷水系统反冲洗 | 2
41 | 拆封闭母线接头 | 1
42 | 发电机热态试验 | 2 |  | 16: 抽转子; 34: 转子回装; 49: 预防性试验、气密试验; 53: 启动试验
43 | 发电机解体 | 6
44 | 抽出发电机转子 | 2
45 | 发电机电位外移试验、端部自振频率测试 | 2
46 | 发电机转子、定子大修 | 14
47 | 穿入发电机转子 | 2
48 | 发电机整体组装、励磁机回装、对轮连接 | 13
49 | 发电机预防性试验、气密性试验 | 4
50 | 进相试验、启动试验、整体验收 | 3
51 | 6KV高压电动机大修 | 36
52 | 380V低压电机大修 | 36
53 | 直流电动机大修 | 11
54 | 除盐设备检修 | 30
批准
审定
1.机组解列，盘车投运 月 日
|  |  | 2.汽轮机检修里程碑：◆盘车停运 月 日◆拆吊高、中、低压上缸工作结束 月 日◆抽转子工作结束 月 日◆转子回装工作结束 月 日◆高、中、低压缸检查及调整工作结束 月 日◆高、中、低压缸组装工作结束 月 日◆油循环工作开始 月 日 | 47: 复审; 51: 图纸名称; 52: 机组大修进度网络图
3.发电机检修里程碑：◆发电机抽转子工作开始 月 日◆发电机转子回装工作开始 月 日◆发电机气密性试验开始 月 日
4.汽轮机冲转 月 日 | bar: 47
5.发电机并网 月 日
[50 empty] | 绘制 |  |  |  | 日期
17
19
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
22
23
24
25
26
27
28
30
29
31
32
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
35
34
51
33
14
15
16
20
21
36
37
38
39
47
46
52
53
54