## 报表
2006年201项市重点工程进度报表(截止到10月30日)
注：在基本建设程序完成情况栏中，●代表已完成，○代表正进行中，空格代表还未办理
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 基本建设程序完成情况 | [9 empty] | 目前形象进度 | 存在问题
|  |  | 项目立项 | 规划勘测红线 | 用地预审 | 规划用地红线 | 初步设计 | 用地审批 | 监理招投标 | 施工招投标 | 工程规划许可 | 施工许可
主管部门 |  | 杭 州 市 交 通 局
1 | 1、杭新景高速公路洋溪至寿昌段 | 杭州杭千高速公路发展有限公司建德管理处 | ● | ● | ● | ● | ● | 等待指标 | ● | ● |  |  | 到本月累计完成：完成总投资88.9％，路基完成总工程量的100％；防护工程完成总工程量的97.5％；桥梁完成总工程量的99.9％；特大桥完成99%；隧道完成总工程量的99.7％，路面完成81.5%，安全设施完成70%。 | 部分路段征地未解决；L6标窑山顶隧道配电房位置场地未交付
| 2、杭新景高速公路千岛湖支线 | 杭州杭千高速公路发展有限公司、杭州市交通设施建设处 | ● | ● | ● | ● | ● | 等待指标 | ● | ● |  |  | 到本月累计完成：完成总投资91.1％，路基完成总工程量的100％；防护工程完成总工程量的100％；桥梁完成总工程量的100％；隧道完成总工程量的100％，路面完成100%
| 3、杭新景高速公路龙游支线建德段 | 杭州杭千高速公路发展有限公司、杭州市交通设施建设处 | ● | ● | ● | ● | ● | 等待指标 | ● | ● |  |  | 到本月累计完成：完成总投资89.7％，路基完成总工程量的99.5％；防护工程完成总工程量的96％；桥梁完成总工程量的99％；特大桥完成总工程量的99％，隧道完成总工程量的100％，路面完成73%，安全设施完成63%。
2 | 1、杭徽高速公路汪家埠至昌化段 | 浙江临安杭徽高速公路有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 路基完成总工程量的99.9%;桥梁完成总工程量的99%;路面完成总工程量的72.4%,隧道完成总工程量的99.9%,安全设施完成总工程量的31.8%,防护工程完成总工程量的95% | 目前各标还存在政策处理问题:突发性阻工有所增加，工期紧张。
| 2、杭徽高速公路留下至汪家埠段 | 余杭区杭徽高速公路工程建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | 已转报部里 | ● | ● | ● | ● | 目前施工主要为高架桥箱梁施工、路面和房建、交安工程。路基完成110%，桥梁完成96%，路面完成70%，房建完成65%。累计完成挖方32.6万立方，填方88.6万方；桩基2980根，承台897座，高架桥墩柱935根，均完建；完成现浇箱梁171联。完成总投资96% | 短期投入大，资金不足影响进度。
3 | 杭州至浦东高速公路（杭州段） | 杭浦高速公路杭州段工程建设管理处 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 路基：66.5% 。桥梁：39.8% 。特大桥梁：46.3% | 部分节点拆迁、土地交付未完成。工程建设：1、三改工程特别是改路问题制约了工程施工；2、大井枢纽1号桥绕城北线以南施工用地问题； 3、工程建设资金较为紧张。
4 | 申嘉湖杭高速公路杭州段 |  | ● | [10 empty] | 余杭土地占补平衡无法平衡
5 | 钱江十桥隧道及接线工程 | 杭州市公路管理局 | [10 empty] | 已完成水文条件及河床演变分析、场地地震安全评价、河床最低冲刷高程研究、地质灾害危险性评估、隧道设计速度标准及交通安全综合分析水保、环评、防洪、隧道综合防灾等16个专题论证；已完成“预可”预审查、隧道方案专题审查、“预可”补充评审。正在开展风险分析专题研究、申请规划选址、土地预审、环评批复等工作。 | 项目公司尚未组建；按核准制建设程序，规划选址、土地预审等工作待开展，协调工作量大
6 | 杭州汽车客运中心站 | 杭州客运中心站有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一期工程屋面、钢结构、幕墙工程已完成，内饰完成30%，维修车间完成90%；二期工程独立车库基础底版完成，管理服务中心垫层完成；加油站、开闭所在申请施工许可证。
7 | 杭甬运河杭州段改建工程 | 杭州市杭甬运河工程建设处 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6个合同段已完成质量鉴定，9个合同段在建，16、17合同段航道工程准备进场施工，18合同段进行招标。 | 土地占补平衡指标未落实，严重影响整个工程建设进度。义桥镇一家小型民营企业的搬迁多次谈判未果，将影响年度目标的完成。国土资源部已下发停建通知书。
8 | 杭州港大松树集装箱作业区 | 杭州港国际集装箱(杭州)有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | 正在审批 | ○ | ○ | ○ | ○ | 已开工 | 继续项目征迁工作；基本农田比例过大。
主管部门 |  | 市 城 管 办
9 | 背街小巷改善工程 | 五城区改善办 | ●: 1016个项目开工，其中已完成894个。
主管部门 |  | 余 杭 区
10 | 西险大塘土桥湾铁路桥扩孔工程 | 杭州 余杭通济桥退堤扩孔建设有限公司 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 铁路桥扩孔部分已完成 | 铁路桥扩孔部分已完成 | ○ | ○ | 动工。宣杭铁路109号桥工程已完工。退堤工程已进场施工。农居点工程已完成桩基。 | 建设用地土地征用补偿费按有关规定已兑付，因被征用人另有要求无法满足，地面作物清除困难，影响施工进展。
11 | 杭州名优常绿阔叶树(桂花)繁育中心 | 杭州蓝天园林集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 苗木基地已完成；新征用地部分区政府确定土地价格41.5万/亩,已进入征地程序
12 | 春风控股集团杭州摩托车制造有限公司 | 春风控股集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三幢厂房主体工程基本完工，正在进行室内装修及室外配套设施施工；二期工程正在进行招投标工作。
13 | 杭州力夫机电制造项目 | 杭州力夫机电制造公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 11月底开工
14 | 杭州立昌工具制造项目 | 杭州立昌工具制造公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 11月底开工
15 | 浙江金恒德国际汽车物流 | 浙江金恒德集团公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ○; 已开工: 已摘牌，土地出让合同已签定，准备缴纳出让金
16 | 余杭区临平、塘栖供水二期工程 | 余杭供水集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 已基本建成
17 | 良渚、余杭、塘栖三组团污水处理工程 | 余杭城市排水 有限责任公司、余杭污水处理公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 塘栖组团：污水处理厂、泵站和管线已完成。;余杭组团：污水处理厂建设约完成总量的85%；7#泵站基本建成，5#和6#泵站完成工程量的25%；敷设污水主干管21km，约占主干管总量的84%。由组团各相关镇乡自行建设的配套工程：埋设污水支管3.5km，其余支管的实施正处于工程前期工作中。良渚组团：污水处理厂建设约完成总工程量的95%；仁和1#泵站和2#泵站已建成，勾庄泵站完成工程量的70%。敷设污水主干管19km,约占主干管总量的63%。由组团相关各镇自行建设的配套工程：埋设污水支管14.74km，其余支管的实施正处于工程前期工作中。 | 征地、拆迁、借地工作进展困难。
18 | 华立集团多功能仪表生产基地 | 华立集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1号厂房铝合金窗、楼梯花岗岩完成。2号厂房三层地胶板胶部分吊顶未完成其余都已完成。3号厂房完成。1号立体库基本完成。1号动力中心除几个机房吸音板外都已完成。连廊1#、2#粉刷完成。参观廊窗、涂料、屋面防水层、找平层完成，办公楼A区和B区砌体完成12层，C区十一结构层及钢架完成。
19 | 余杭中学项目 | 余杭中学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 已完成征地,初步设计和拆迁工作正在进行
20 | 余杭港区工程 | 余杭区交通局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 崇贤作业区一期完成； 仁和作业区一期正在进行 | 崇贤作业区一期完成； 仁和作业区一期正在进行 | ● | 崇贤作业区一期：完成 | 1、崇贤作业区一期：目前累计完成合同金额2000万元，占合同的62%。北港池完成桩基1083套和前沿码头砼底板842M均全部完成；挡墙763.6M；胸墙及防汛墙83M；南港池完成桩基1198套；前沿码头砼底板614M；挡墙448M。现影响港区主体工程施工的拆迁工作已基本完成。２、仁和作业区石化区一期、散杂区一期：1）散杂区一期工程补助资金仍未到位2）石化区两个业主单位共用一个港池，需对港池移位对港区整体布局合理性的影响进行论证；石化区部分余杭石油公司的82.5亩土地证办理需要区国土局、区建设局协调。 | 崇贤作业区：1、 进沾桥码头道路北向围墙因土地使用范围未解决不能施工。2、 一期东向还有一栋民房未拆迁，以至部分围墙及东西向大道入口部份暂不能施工；东向中间有一根高压进线未迁移，另外外围道路红线内部分苗木尚未移移，影响外围道路的正常施工。3、现场有部份高低压、通讯、广播等线路设施未拆除或移位，影响工程建设。仁和作业区石化区一期、散杂区一期：1、散杂区一期工程补助资金仍未到位。2、石化区两个业主单位共用一个港池，需对港池移位对港区整体布局合理性的影响进行论证；石化区部分余杭石油公司的82.5亩土地证办理需要区国土局、区建设局协调。
21 | 320国道五号桥至翁梅连接线工程 | 余杭区交通局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 截止10月25日，路基累计完成4398.6万元，占合同的99.8%；路面累计完成2790万元，占合同的88%。目前路面级配已完成总量的88.6%，水稳已完成总量的82.1%，沥青砼下面层已完成总量的89.5%，上面层已完成总量的88.6%；海宁境内的莫家桥已完成70%，房屋拆迁已基本完成。
22 | 余杭勾仁大道 | 余杭区建设局 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 已完成初步设计评审，正申报省重点建设工程。 | 农保田调整及土地指标问题，要争取列入下半年省重点。
23 | 杭州工业废弃物处置中心 | 杭州市固体废物管理中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 库区完成 | 库区完成 | 库区土建工程十月份完成情况： 调蓄池护坡工程完成。新增加库区边坡挡墙砌筑完成。 管理区内工程十月份完成情况： 稳定/固化车间钢结构吊装完成。废物储存池防渗涂料完成。室内回填土完成。储料罐基础混凝土浇筑完成。总图调整后废水处理车间、暂存库、机修车间详勘完成
24 | 杭州农副产品交易中心项目 | 杭州农副产品发展有限公司 | ●: 粮油配套区块项目建议书已交发改委审核、副食品区块项目建议书已编制完成; 已开工: 一、征地拆迁工作。共落实用地批转1842.8亩，完成交地1635.945亩；共涉及拆迁农户861户，完成农居签约383户，腾空322户；需安置农转非人员1726人，已安置1439人。二、基础设施建设。农兴路工程完成总工程量的97%；储运路一期完成40%；储运路引道工程完成63%；储运路二期完成28%；新兴路一期完成42%；新兴路二期完成37%；打石漾路完成37%；吴家门路一期完成88%。三、招商引资。实际到位资金7.23亿元。四、建设项目进度。粮油区块内涉及工业用地出让已公示；水产区桩基基础完成；肉类区围墙搭建完成80%，施工图设计完成并通过图审；果品东区已完成土地摘牌，蔬菜东、西区土地挂牌已经省国土厅批准,准备见报公示；商业街一期A标段主体工程完成65%；一期B标段主体工程已结顶，二期打桩完成45%。五、项目申报。副食品区块、加工仓储区可研正抓紧上报，粮油配套区块可研已经委托评估。 | 三个后续项目可行性报告审批由于均涉及基本农田，目前利用土地总体规划局部修改，所以请在农田保护指标和农转用指标等环节给予帮助和支持；
25 | 良诸文化展示和遗址保护工程 | 良诸遗址管理区管理委员会 | 完成新馆部分 | 完成新馆部分 | 完成新馆部分 | 完成新馆部分 | 完成新馆部分 | 完成新馆部分 | 完成新馆部分 | 新馆建筑已完成，室内陈列未开展 | 完成新馆部分 | 完成新馆部分 | 完成莫角山遗址老104国道以北区块建筑物、构筑物的搬迁及环境整治
主管部门 |  | 城 建 资 产 经 营 公 司
26 | 钱塘江引水入城及抗咸二期工程 | 市水业集团公司 | ●: ○; ●: ●; 已开工: 钱塘江引水入城：立项审批，3号支洞掘进82米。 抗咸二期工程：立项审批，土地预审中
27 | 市天然气利用工程 | 市燃气集团公司 | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | 五常段5.7公里管线继续协调，临平支线已进场施工1173米
28 | 第二垃圾填埋场 | 第二垃圾填埋场筹建处 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 竣工资料整理
29 | 公交场站建设 | 市公交集团公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 办理拆迁，施工图纸设计
30 | 公交中心站及整流站建设 | 市公交集团公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 复兴公交中心站，浙大基础部中心站已完成建设；西湖科技园区中心站已完成工程招标，即将开工建设；留下中心站、三墩中心站已进入三通一平和围墙建设；三里亭、文苑路、九堡客运中心站正在办理交地，年内可陆续开工建设。
31 | 公交快速一号线 | 市公交集团公司 | bar: ● to 已开工
32 | 南星水厂饮用净水技术改造及扩建工程 | 市水业集团公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 累计完成124根钻孔桩
主管部门 |  | 市 卫 生 局
33 | 杭州市公共卫生中心（疾控中心） | 市公共卫生基础设施建设管理办公室 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 西湖区疾控中心综合大楼工程● | 疾控中心综合大楼智能化工程○ |  |  | 桩基施工 | 1、资金缺口仍较大，希望有关单位及时将资金拨付到位。2、有部分违章建筑进入本项目红线范围2-3米
34 | 杭州爱德医院 | 爱德医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成主体
35 | 市红会医院医疗综合楼 | 市红会医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 幕墙施工招标已结束，现准备弱电、洁净手术室、空调的招标工作。桩基工程及支撑梁浇筑已完成，大开挖下层土已完成70%。计划年内工程施工至地下室结顶
36 | 市中医院病房大楼 | 市中医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 装饰工程阶段，完成装饰工程的60%左右。
37 | 市二医院医疗综合楼 | 市二院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1~3层结构完成，主楼4层完成；1~4层预埋完成
主管部门 |  | 市 经 委
38 | 杭州金鱼电器集团有限公司搬迁项目 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 项目竣工。
39 | 达利（中国）有限公司增资搬迁项目 | 达利（中国）有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正在打桩
40 | 杭州喜得宝集团搬迁工程 | 杭州喜得宝集团有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 机修厂房、服装厂房施工图正在设计，预计11月上旬完成
41 | 杭州中策橡胶集团公司易地迁（扩）建工程 | 杭州中策橡胶集团公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 锅炉热电房主体厂房完成；炼胶厂房施工 | 未交土地上还有10户农户未拆迁，影响二期工程开工和望江门老厂区腾空。
主管部门 |  | 市 电 力 局
42 | 输变电工程：
| 1、110kv输变电工程 | 市电力局 | ●: 部分开工
2、220KV输变电工程
主管部门 |  | 钱 江 新 城
43 | 庆春东路越江隧道 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ○ | ● |  | ● | 工作井施工招标完成● |  |  | 工作井工程施工
44 | 波浪文化城 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 维护桩基施工,开挖土方
45 | 杭州国际会议中心 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地下室工程施工许可● | ○ | 地下室工程施工许可○ | 地下室工程施工阶段
46 | 钱江新城一期路网建设 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 甬江路、婺江路施工阶段，之江路改造
47 | 钱江路（含隧道） | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成88％工程量
48 | 钱江苑及配套设施（含道路、小学、幼儿园） | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 3.5万平米在施工，10万平米在前期施工阶段
49 | 钱江新城核心区块综合服务楼 | 钱江新城指挥部 | ●: ●; 已开工: 初步设计阶段
50 | 钱江新城城市阳台 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 承台、桩基、立柱施工已完成，钢结构安装
51 | CBD.尊宝大厦 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 桩基施工阶段
52 | 国际.时代广场 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |  | 土方开挖
53 | 金融.财富中心 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 桩基施工阶段
54 | 钱塘发展大厦 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 桩基础施工完成，土方开挖
55 | 光彩国际中心 | 钱江新城指挥部 | ●: ●; ●: ○; 已开工: 方案设计阶段
56 | 钱江.时代广场 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |  |  |  | 前期阶段
57 | 华润万象城（杭州） | 钱江新城指挥部 | ●: ●; ●: ○; 已开工: 设计阶段
58 | 金基商务大厦 | 钱江新城指挥部 | ●: ●; ●: ●; 已开工: 方案设计阶段
59 | 钱江新城亚包中心 | 钱江新城指挥部 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 方案设计阶段
60 | 荣安大厦 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 桩基已完成
61 | 集美国际 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |  |  | 桩基完成
62 | 华成.国际发展大厦 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 土方开挖
63 | 圣奥大厦 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 土方开挖
64 | 世纪中天 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 桩基进场开始施工
65 | 日出钱塘大厦 | 钱江新城指挥部 | bar: ● to 已开工
66 | 东杭大厦 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |  |  | 工程施工前期准备阶段
67 | 迪凯大厦 | 钱江新城指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 开始试桩工作
68 | 万地大厦 | 钱江新城指挥部 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 方案设计阶段
69 | 城建大厦 | 钱江新城指挥部 | ●: ○; 已开工: 立项阶段
主管部门 |  | 教 育 局
70 | 杭州市聋哑学校 | 杭州市教育设施建设处 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1、一、二组团进行内外装饰施工阶段，部分建筑开始拆除外墙脚手架；2、塑胶田径场及篮排球场开始铺沥青基础；3、校园绿化景观工程准备进场施工。
主管部门 |  | 市 地 铁 集 团 有 限 责 任 公 司
71 | 杭州城市轨道交通：
| 1、试验段秋涛路工程 | 市地铁集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 西区主体结构施工，并开展恢复新开桥的招标工作。
| 2、地铁1号线 | 市地铁集团 | ●: ●; ●: ●; 已开工: 正有序开展设计工作，以及合同谈判及签订工作
| 3、地铁2号线 | 市地铁集团 | 已开工: 工可报告仍在与省发改委沟通，争取转报国家发改委，开展2号线工程设计招标准备，并准备发售标书
| 4、地铁4号线 | 市地铁集团 | 已开工: 已开展初步设计工作，10月18日已完成该区段岩土工程详细勘察招标评标工作，待钱江新城管委会办理委托施工管理等手续
主管部门 |  | 高 新 区
72 | 杭州丰利粉体工程有限公司项目 | 杭州丰利粉体工程有限公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 立项、用地红线、用地规划许可证、用地预审、方案批复、土地测绘已办理，现在征地拆迁及交地阶段。
73 | 时代大道（滨江区段） | 区城建指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 冠山隧道主体工程贯通；北接线完成全部桩基。 | 南接线因征地拆迁问题未开工。
74 | 杭州高新自来水应急工程（ 杭州高新（滨江）水务有限公司） | 区水务公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成桩基和主体部分构筑物基础，主体工程开工建设。 | 因时代大道萧山段还未开工，影响DN1400原水管线的铺设及以后的通水
75 | 节能环保科技开发大楼 | 浙江节能实业发展公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 幕墙装饰、设备安装
76 | 杭州高新区软件产业园 | 区政府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一期、二期已建成，三期、四期开工建设中。
77 | 中兴杭州手机配套产业化基地 | 中兴集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一期桩基已完成
78 | 华为杭州二期生产基地 | 华为集团 | ●: ●; ●: ●; 已开工: 用地报批、征地拆迁已完成，方案正在设计正在进行中
79 | 西兴路 | 区城建指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成全部工程量的84％ | 因征地拆迁问题，部分标段尚未开工
80 | 南环路 | 高新总公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成全部工程量的84％，建业路－时代大道段已完工，江晖路－阡陌路段正在铺设沥青层，江虹路－长河路道路至塘渣层。 | 因征地拆迁问题，部分标段尚未开工
81 | 火炬大道南段 | 区城建指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成全部工程量的39％ | 因征地拆迁问题，部分标段尚未开工
82 | 滨江区沿钱塘江生态带工程 | 区沿江景观指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一期除雕塑外已完工；二期可行性研究报告报批中；闻涛路西段部分已开工。
主管部门 |  | 市 公 安 局
83 | 杭州市公安局集中关押场所 | 市公安局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一期工程进入内装修阶段，设备进场
84 | 市公安局治安拘留所 | 市公安局 | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主体阶段，部分已结顶
85 | 市消防指挥中心 | 市公安局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部装修
主管部门 |  | 西 湖 风 景 名 胜 区（园 文 局）
86 | 西湖风景区景点整治工程：
1、灵隐景区综合整治工程：
| 天竺香市 | 灵隐管理处 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 景区内各主要道路的基础设施改造基本完成；灵隐主入口区已全面完工；天竺香市主体建筑基本完成、法云古村建筑50%已结顶；溪流整治南涧已完成，北涧完成60%；灵隐主通道改造已完成。
| 灵隐大门入口 | 灵隐管理处 | bar: ● to 已开工
| 道济古村 | 灵隐管理处 | bar: ● to 已开工
| 溪流整治 | 灵隐管理处 | bar: ● to ●; ○ to 已开工
| 基础设施 | 灵隐管理处 | bar: ● to ●; ○ to 已开工
| 环境绿化 | 灵隐管理处 | bar: ● to ●; ○ to 已开工
| 灵隐景区农居综合整治 | 杭州市西湖街道办事处 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 农居立面整修共208户，已完工153户。单位公建房整修26幢，12幢已完工。农居翻（复）建方面共170户，已开工建设146户，其中18户结顶。老索道路、假日路、新索道路、中二路基本完工。
2、吴山景区环境整治工程：
| 三茅观景区整治工程 | 杭州西湖风景名胜区吴山景区管理处 | ●: ●; ●: ●; 已开工: 正在制作规划方案
| 伍公山景区整治工程 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1、 绿化工程，完成100%。 2、 环境工程，完成100%。 3、建筑工程，完成100%。 4、管线工程，完成100%。 5、陈设，完成100%。
| 阮公祠景区复建工程 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 正在实施住户的搬迁工作
| 3、龙井八井 | 龙井茶文化景区整治办 | ● | ● | ○ | ● | ● |  | ● | ● |  |  | 工程全面完工，水系引水工程设计方案正在完善中，绿化局部调整，建筑补充上漆，环境工程充实提高。
87 | 北山街历史文化街区保护工程
| 1、集芳园景区 | 岳庙管理处 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 玛瑙寺、静逸别墅、乐墅、宝云寺已竣工，智果寺办理施工许可证
| 2、紫云里景区 | 岳庙管理处 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |  |  | 栖霞岭59号已竣工
| 3、大佛寺景区 | 岳庙管理处 | bar: ● to ●; 已开工
| 4、坚匏别墅景区 | 岳庙管理处 | bar: ● to ●; 已开工
88 | 城北体育公园 | 下城区建设局（市园文局） | ●: 一期、二期●; ●: 一期●; ●: 一期●; ●: 一期●; 已开工: 完成立项调整批复；完成规划红线调整批复和土地重新测绘；设计方案调整，并已经市建委批复；通过交通影响分析评审；正在办理环境影响的重新评审的报批手续；已完成一期景观工程地块的地质勘察；完成征地，一期工程部分地上附属物的补偿，领取了集体土地拆迁许可证，正在办理国有土地拆迁许可证。
| 城区绿化工程 | 各城区 | 已开工: 各项目实施中,累计扩绿面积为235万平方米
主管部门 |  | 萧 山 区
89 | 萧山电厂天然气发电工程 | 浙江东南发电股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1．3号机组发电机定子就位、燃机本体开始安装，凝汽器继续安装；2. 4号机组汽机上部结构施工，主厂房屋面止水； 3．3号机组余热锅炉安装； 4. 4号机组余热锅炉基础施工；5．3号机冷却塔土建完成，4号机冷却塔淋水柱施工
90 | 萧山区西水东引工程 | 萧山区钱塘江排灌总站 | ●: 修编方案等待批复; ●: 头部2.4km正在办理; ●: ●; 已开工: 1、一期头部工程已完成90%以上，因万达路桥影响停工段已复工。2、可研修编报告报水利厅出具预审意见。3、水保、环评方案均已获批准。4、已取得头部3.412km和输水河济民河段工程建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。5、已完成3.412km河道段征地缴款手续，并上报了土地征用材料。拆迁补偿工作、临时借地工作进行中。 | 等待可研修编通过最终审批。
91 | 萧山红垦农场至十五工段二期 | 萧山区交通局重点工程建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |  |  | 目前路基桥梁工程已完成总工程量的100%,路面进入施工阶段，累计完成投资40305万元。计划2006年11月底前完成路面和交通安全设施、绿化等工程。 | 500多亩农一场、义蓬镇农保地没办法调整，待与省国土厅协调中。
92 | 杭金衢高速公路浦阳互通立交 | 杭州萧山公路开发有限公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ○; 正在审批: ○; 已开工: 安全性评审专题方案已完成，现正在概算修正和施工图设计及招投标工作，等待省发改委初步设计批复，争取11月前开工建设。
93 | 萧山区生活垃圾发电厂 | 杭州锦江集团有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |  |  | 桩基工程已完成；主厂房土方开挖已完成；个别单体混凝土已浇注； | 项目建设用地审批推进缓慢。
94 | 恒德﹒心意广场 | 浙江恒德置业有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主体已结顶，正在内外墙装饰及绿化施工。
95 | 萧山浙江恒逸集团有限公司项目 | 萧山浙江恒逸集团有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 正在进行土建施工工作
96 | 杭州科利化工有限公司项目 | 杭州科利化工有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10月底各主要单体已完成，设备安装已基本结束。
97 | 浙江东南网架股份有限公司项目 | 浙江东南网架股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 厂部至建设工地跨官河大桥及施工道路、围墙已开始动工。
98 | 杭州发达齿轮箱集团有限公司项目 | 杭州发达齿轮箱集团有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2万多平方米钢结构厂房主体已完成。 | 由于运河大桥建设，12层研发大楼推迟到07年建设。
99 | 汉帛(中国)有限公司项目 | 汉帛(中国)有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主厂房建设过半,2期已完成打桩基础工程。
100 | 浙江盛元化纤有限公司20万吨短纤建设项目 | 浙江盛元化纤有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 设备及相关技术正在商洽中。 | 美国对聚酯短纤反倾销税影响,国际短纤市场形势严峻,产业结构需调整
101 | 萧山粮食储备库迁建 | 萧山粮食局 | ●: ●; 已开工: 完成可研编制，环评及土地预审已通过（萧山），市规划同意项目选址。 | 项目用地属基本农田,故省国土厅预审未通过.
102 | 萧山东片污水处理厂 | 杭州萧山钱塘污水处理有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 除附属工程外其他均已完成。
103 | 萧山区第三中学迁建 | 区三中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1-3标段内装饰完成，4-6标段主体已结顶。
主管部门 |  | 下 城 区
104 | 杭州中国丝绸城 | 杭州市土地储备中心 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 正在审批: ●; 已开工: 土地出让给红楼集团有限公司
105 | 天池综合楼（沃尔玛） | 胜利经合社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 裙房三楼
106 | 武林路女装特色街区三期 | 下城区建设局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 基坑开挖
主管部门 |  | 民 族 宗 教 局
107 | 杭州伊斯兰教协会新建清真寺 | 杭州市伊斯兰教协会 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 前期手续办理中
| 杭州市伊斯兰教协会清真寺配套设施(民族大厦) | 杭州市伊斯兰教协会 | ●: ●; 已开工: 土地测绘结束 | 水湘社区测绘成果未盖章确认。
主管部门 |  | 市 建 委
108 | 五纵六路整治工程：
| 1、东新路 | 市城基公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |  |  | 除东新路跨线桥仍继续施工外，东新路道路整治工程基本完工，局部细节、质量进一步修补完善。 | 1、请城管办、公话公司加快果壳箱、公话亭的方案设计确定及施工，公交公司加快候车亭的施工； 2、请下城区整治办加快立面整治进度，以保证无缝衔接的完工； 3、建议绿化带增加栏杆。
| 2、新塘路 | 市城基公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 道路工程:本月完成50%,累计完成80%
| 3、环城东路 | 市市政公用建设开发公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 桥梁工程：本月完成20%，累计完成100%。道路工程：（环城北路-凤起路I标段）本月完成25%，累计完成100%；（凤起路-解放路II标段）本月完成31.2%，累计完成100%排水工程：（环城北路-凤起路I标段）本月完成20%，累计完成100%；（凤起路-解放路II标段）本月完成12.44%，累计完成100%。
| 4、绍兴路 | 市市政公用建设开发公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 桥梁工程：本月完成12%，累计22%。道路工程：本月完成12%，累计20%。
| 5、古墩路 |  | ●: ●; 已开工: 申花路以北段道路整治工程：1、雨水主管完成226米，累计839米，占总量的36%；雨水井完成6个，累计32个，占总量的34%。2、污水主管完成141米，累计815米，占总量的36%；污水井完成5个，累计30个，占总量的39%。3、人行道侧石完成320 米，累计4200米，占总量的76%。4、1号箱涵D600围护桩完成14根，累计36根，占总量的20%；五里塘河桥桥桩完成2根，累计4根，占总量的20%；育英河箱涵D600围护桩完成24根，累计32根，占总量的16%。申花路以南段道路整治工程：1、杭三桥－文一西路段侧石完成600米，累计1280米，占总量的53%；粗粒式沥青砼完成4700 平方米，累计4700平方米，占总量的26%；中粒式沥青砼累计完成2600平方米，占总量的19%。2、杭三桥—申花路段开始交通改道及管道施工。3、R300自来水管已全部完成；R800自来水管完成40米，累计74米，占总量的18%。各配套管线横穿管已完成。D800自来水管迁移图纸设计已完成，正在作施工准备。4、东侧电力主管完成310米，累计1525米，占总量的60%；西侧电力主管完成70米，累计2220米，占总量的69%；通讯共同管沟完成240米，累计1335米，占总量的60%。5、杭三桥梁板错台加固已完成。虾龙圩箱涵西侧围护桩累计完成6根，占总量的3%。虾龙圩箱函处煤气管道迁移的临时墩台正在施工中。
| 6、湖墅路 |  | ●: ●; 已开工: 1、煤气管道、污水检查井已全部完成。2、10KV电力沟除左家桥过桥管及半道红处的电力开关箱外，其余已全部完成。3、雨水支管累计完成28米，累计436米，占总量的31%；雨水口完成19座，累计197座，占总量的39%。4、污水管道完成152米，累计651米，占总量的96%。5、慢车道三渣完成660平方米，累计14600平方米，占总量的48%。6、侧石安装4529米，累计11170米，占总量的35%；平石安装3640米，累计5470米，占总量的33%；人行道板铺设2550平方米，累计3930平方米，占总量的16%。7、东侧慢车道粗粒式沥青砼完成2330平方米，累计6500平方米，占总量的23%。8、左家桥梁板吊装完成。
109 | 德胜快速路东段（机场路—文渊路） | 七格工程指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 管线工程：3#.4#标：雨水管.污水管道已全部完成.1-1#标：污水123米，完成总量的81%。道路工程：3#标：砂砾或宕渣垫层14900m2，完成总量的77%。三渣基层13340 m2，完成总量的75%.4#标：15cm砂砾或宕渣垫层完成总量的97%;三渣基层完成总量的97%;沥青砼粗粒式6308平方米,完成总量的22%;中粒式6307平方米,完成总量的22%.1-1#标：砂砾或宕渣垫层7000m2，完成总量的58%。三渣基层7500m2，完成总量的62%。路基土方回填1000立方米，完成总量的85%。路基土厂方开挖1000立方米，完成总量的85%。桥梁工程：3#标：完成总量的96%。4#标：完成总量的98%。1-1标：钻孔灌注桩.承台.立住.横系梁.台帽.盖梁.箱梁已全部完成.防撞护栏686米，完成总量的88%. 附属工程：3#本标：平石1930米，完成总量的57%；侧石1930米，完成总量的59%。4#标：平石620米，完成总量的70%；侧石1160米，完成总量的73%；人行道板766平方米，完成总量的8%；挡土墙105米，完成总量的65%；明渠213米，完成总量的58%。1-1#标：平石1600米，完成总量的43%；侧石1600米，完成总量的57%。 | 东段草庄村剩余5户农户，需要裁决；蚕桑、九堡二村个别辅房围墙在红线内要求过高的补偿费用，影响工程进度。
| 德胜快速路中段（机场路—莫干山路） | 城基公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | A1:桥梁工程：本月完成完成5％，累计完成51％,道路工程：本月完成0％，累计完成25%，雨污水管线：本月完成0％，累计完成70%。A2标：桥梁工程:本月完成3%，累计完成12.5%。A3标本月停工.桥梁工程:本月完成0%,累计完成97%，排水工程:累计完成100% | 中段长木村农户需要裁决。A1:1、杭氧社区居民阻挠北侧钻孔桩施工的问题，需统一协调解决居民楼与箱梁较近的问题。2、需尽快迁移Pms64-71南侧上方与箱梁冲突的10KV高压线。A2标:目前全线24联箱梁，还有14联不具备施工条件，最大困难是省农科院的征地拆迁。
110 | 秋石快速路（石德立交－杭玻路南，含石桥立交）：
| 1、秋石快速路（石德立交－杭玻路南） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |  |  | 秋石快速路工程I标：工程开工前准备工作按照施工计划进行中。秋石快速路工程II标：二次招标入围单位已确定，完成招标文件的编制。秋石快速路工程III标：已完成施工图审查；项目部组建完成，相关技术及施工人员已到位；地下管线迁移方案已确定；交通组织方案通过交警部门审查；施工临时设施场地的租用已与当地部门达成初步意向 | 杨家村不同意测绘签字，要求调整红线拉直，带征绿化带。
| 2、石桥立交 | 市城基公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  | 桥梁工程；本月完成7%，累计完成19%。排水管道部分：累计完成15%。
111 | 留石快速路（绕城西线－大井立交） |  | ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 用地已预审，下月进行施工监理招投标 | 总管塘村因巨洲路遗留问题未解决，不同意签字，测绘成果无法出
112 | 杭州市江东大桥(钱江九桥)及接线工程 | 杭州市公路管理局 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 临设全部完成。已完成水中桩155根，陆上桩114根
113 | 萍水路(古墩路-丰潭路） | 市城基公司 | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | 暂停施工 | 因拆迁未到位无法施工
| 萍水路(丰潭路-莫干山路） | 市城基公司 | ●: ●; ●: ●; 已开工: 本月进行临时设施的完善 | 1、全线无交地,无法进场施工； 2、施工变费用审批迟迟未有结果，变压器无法安装；
114 | 同协路（临丁路-石大线段） | 市地空公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 道路主体部分已完成施工；交通安全设施及智能化设备工程完成招标，施工单位进场开始施工。
115 | 九堡经济适用房配套道路：
| 1、九乔路（和睦港以东－八堡农居） | 江干区经济适用房开发建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 预计明年上半年开工。 | 因建设道路在整个九堡经济房区块内，征迁方案是按区块考虑的。总体交地拆迁进度虽进展较快，但工程建设进度也受到影响
| 2、九睦路（九沙大道－艮山东路） | 江干区经济适用房开发建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 管线工程：已完成雨污水管道550米，完成累计37％。道路工程完成400米：本月止已完成30％。
| 3、久盛路（九沙大道－艮山东路） | 江干区经济适用房开发建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 管线工程累计完成约35%；道路工程累计完成月380米
| 4、胜稼路（九沙大道－艮山东路） | 江干区经济适用房开发建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 做好施工进场准备。
116 | 田园地块配套道路：
| 1、广济路（石桥路－笕丁路） | 市市政公用建设开发公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 本月完成：1、完成施工变电表安装。2、施工图调整协调完成。（香樟树保留）3、临设借地完成。 | 工程目前主要存在以下困难：1、广济路、征地、拆迁严重滞后。2、施工图审查意见回复前办已认可，建委尚在与交警部门沟通之中。3、广济路保树方案调整初稿完成，待半山田园指挥部落实规划、土地等前期手续。方案有待建委设计处进行调整审批。
| 2、同协路（临丁路－广济路） | 市市政公用建设开发公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 本月完成：完成施工变设计预算。 | 工程目前主要存在以下困难：1、同协路征地、拆迁严重滞后。2、交警施工图审查意见回复前办已认可，建委尚在与交警部门沟通之中。3、同协路与临丁路交叉口衙接及平桥改拱桥方案尚需设计处审批明确。
| 3、笕丁路（临丁路－广济路） | 市市政公用建设开发公司 | bar: ● to 正在审批; 已开工
| 4、华中路（临丁路－广济路） | 市市政公用建设开发公司 | bar: ● to ●; 已开工
| 5、半山路（320国道－石桥路） | 市市政公用建设开发公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 本月完成：1、绿化迁移完成70%。2、交通组织方案报批完成。3、质、安监备案完成。4、施工图交警审查完成。 | 工程目前主要存在以下困难：1、半山路征地、拆迁严重滞后。2、杭钢管线有待资产经营公司协调结果。3、交警施工图审查意见回复前办已认可，建委尚在与交警部门沟通之中。
117 | 重机地块配套道路：
| 1、东新东路（石祥路－德胜路） |  | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 用地已预审，在签征地协议
| 2、长大屋路（东新路－东东新路） |  | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 用地已预审，在签征地协议
| 3、重工路（东新路－杨家路） |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 征地手续已批复，正在申领拆迁许可证。
118 | 北景园经济适用房配套道路：
| 杭玻路 | 下城区建设局 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 被征土地62.442亩,拆迁工作正在洽谈中。
| 永安路 | 下城区建设局 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 被征土地288.19亩,集体住宅房屋现已拆迁4户，建筑面积1000平方米，其余还在洽谈中。
| 白石路 | 下城区建设局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 桥梁工程:累计完成100%;排水工程:累计完成100%;道路工程:(香积寺路-杭钢新世纪钢材市场西侧围墙边)累计完成100%。 | 杭钢新世纪钢材市场因拆迁协调未成，排水工程改道接入重工路。
| 重工路 | 下城区建设局 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 1标开始 | 1标开始 |  |  | （东新路-西湖漾河）桥梁工程:本月完成7.35%,累计完成77.12%;排水工程:本月完成4.75%,累计完成81.91%;道路工程:本月完成1.93%,累计完成18.93%。 | 西湖漾河-沈半路段，由于涉及到拱墅区地域范围内的拆迁问题，目前尚无法实施
119 | 丁桥大型居住区配套道路
| 1、丁桥东路 | 市丁桥指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 一、 临丁路-大农港路（简称1#标）：道路工程：1． 挖方和清表5000m3，累计完成12000 m3，完成总量的32%；2． 余土弃置5000m3，累计完成12000 m3，完成总量的%。排水工程；1. D500污水管108米,累计完成108米,完成总量的41%;2. 污水检查3座,累计完成9座,完成总量的16%;3. 污水管搅拌桩4015米,累计完成8515米,100%完成.桥梁工程:钻孔桩10根,累计完成10根,完成总量的12%.二、 大农港路-华丰路（简称2#标）：桥梁工程：钻孔灌注桩.承台.台身.台帽.预制梁板等100%已完成. | 存在的问题：主要征地拆迁缓慢，影响正常施工。
| 2、大农港东路 | 市丁桥指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 电力管线设计.
| 3、大农港西路 | 市丁桥指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 本月未完成工作量,累计完成85%;下月计划:完成85%人行道铺装 | 余杭段拟甩项;
| 4、勤丰路 | 市丁桥指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 本月未完成工作量,累计完成85%;下月计划:完成67%人行道铺装,7%的路面结构工程 | 丁群路口约200米未拆迁;
120 | 城市过街设施建设：
| 1、艮山西路/闸弄口过街设施 | 市城基公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 本月主通道初期支护已全部完成,二衬全部完成；北侧梯道初期支护全部完成，二衬完成；南侧梯道初期支护完成，二衬50%
| 2、西湖大道/南山路过街设施 | 市地空公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 工程已竣工。
| 3、庆春路/新华路过街设施 | 市地空公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 工程主体结构，内部装修全部完成。
| 4、天目山路/古荡(益乐路)过街设施 | 市市政公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 本月完成：进行工程竣工验收准备工作。
| 5、庆春路/中河路过街设施 | 市城基公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 钻孔灌注桩完成100%；承台完成40%，
| 6、天目山路/紫金港路过街设施 | 市市政公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 本月完成：进行工程竣工验收准备工作。
| 7、德胜路四季青市场/长途客运中心过街设施 |  | 已开工: 开工建设
| 8、曙光路/西湖小学过街设施 | 市市政公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 已完工，投入使用。
121 | 市区河道整治工程
| 1、古荡湾河（沿山河-余杭塘河） | 市河道指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | Ⅰ标（余杭塘河－万塘桥）已经全部完成；本月完成Ⅱ标（万塘桥－沿山河）：河道清淤：完成块石挤淤方量占总方量（Ⅱ标）的80%；完成华星桥至文三桥的干砌护坡100m，占总方量的14%。桥梁工程：本月完成2块预制梁板占总量的1.8%。完成塘苗桥及南苑桥桩基，共14根；河道围护桩:本月完成8.2%（10根桩）。 | 1、南苑桥北门卫房；南侧钢架棚、南苑桥南侧至塘苗桥围墙及临时建筑需加快拆除。
| 2、红建河（胜利河－石祥路） | 市河道指挥部 | 已开工: 本月完成：进行工程竣工验收协调工作。 | 因拱墅区政府无法进行无证建筑物的拆除及农居拆迁安置，导致工程无法全部实施实施。因仅实施部分工程，市城管办不同意接收。
| 3、上塘河整治 | 市河道指挥部 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 完成施工变设计预算。 | 工程目前主要存在以下困难：1、上塘河征地、拆迁严重滞后。2、上塘河电力、通讯上改下的管位，规划、电力、通讯部门尚未明确。
122 | 经济适用房（含转塘地区集镇改造） |  | ● | 下沙东居住区●；下沙东居住区R21-02-A、R21-03-A地块经济适用房● | 下沙东居住区●；下沙东居住区R21-02-A、R21-03-A地块经济适用房● | 下沙东居住区●；下沙东居住区R21-02-A、R21-03-A地块经济适用房● | 下沙东居住区●；下沙东居住区R21-02-A、R21-03-A地块● | 下沙东居住区●；下沙东居住区R21-02-A、R21-03-A● | 丁桥居住区R21—20、22地块●；九堡地区R21－03、04地块桩基（基础消防及其它）●；九堡R21-03、04地块9#-16#楼建安工程● | 丁桥居住区R21-20、22地块经济适用房○；丁桥居住区R21—20、22地块一标段、二标段经济适用房○ | 丁桥R21-28-A、B地块经济适用房●；下沙东居住区R21-02-A、R21-03-A地块经济适用房●丁桥居住区R21-20地块经济适用房○ | 丁桥居住区R21-28-A、B地块●；丁桥居住区R21-20地块● | 截止到9月20日，全市新开工经济适用住房项目为3个（丁桥景苑、下沙铭和苑和三里家园经济适用住房等），新开工面积48万平方米。
123 | 城中村改造和撤村建居多层公寓建设：
| 1、撤村建居农转居多层公寓 | 城中村改造办公室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 开工27.5万方，竣工29.38万方
| 2、“城中村”改造 | 城中村改造办公室 | bar: ● to 已开工
124 | 拆迁安置用房 |  | 已开工: 拆迁安置房项目目前基本都处于前期手续和拆迁过程中，新建项目1个（桥西R21-5地块），新开工面积11万平方米
125 | 一纵三横道路综合整治：
| 1、体育场路 | 市市政公用建设开发公司 | bar: ● to 已开工
| 2、凤起路工程 | 市城基公司 | bar: ● to 已开工
| 3、保俶路工程 | 市市政公用建设开发公司 | bar: ● to 已开工
| 4、庆春路 | 市城基公司 | bar: ● to 已开工
| 5、曙光路 | 市市政公用建设开发公司 | bar: ● to 已开工
126 | 运河市区段综合保护工程和基础设施建设：
| 1、车站南路 | 运河集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 站前环路—严家弄路段完成 | 站前环路—严家弄路段完成 |  |  | 横河港截流坝完成。完成横河港以北西侧道路沥青至中粒式；侧石1000米。
| 2、严家弄路 | 运河集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 运河东路—车站南路段完成 | 运河东路—车站南路段完成 |  |  | 完成北半幅道路至沥青中粒式。
| 3、东运河路 | 运河集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 艮山西路—严家弄路段完成 | 艮山西路—严家弄路段完成 |  |  | 完成东半幅箱涵底板；雨、污水管全部完成。
| 4、昙花庵路 | 运河集团 | ●: ●; ●: ●; ●: ○; ●: ●; 正在审批: ○; 已开工: 完成用地报国土资源部手续。
| 5、三新路 | 运河集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 用地审批完成,施工图设计完成，进行综合管线设计。
| 6、运河桥梁整治工程 |  | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ○: ●; ○: ●; 已开工: 1、大关桥：所有工程（除景观柱）完成。 2、建北桥：基本完成桥梁修整。 3、潮王桥：完成竣工验收及档案入馆工作，完成竣工决算上报。 4、绍兴路运河桥：“艮山桥”桥名完成，初验完成。 5、中北桥：工程全部完成，初验完成。 6、炼油厂桥：完成竣工验收及档案入馆工作，完成竣工决算上报。 7、新塘桥：施工变安装完成。 8、拱宸桥：拱宸桥竣工资料报文保所审核。 9、湖州路运河桥：工程扫尾结束。 10、江涨桥：江涨桥幕雨亭完成，亮灯完成 11、城东桥：工程完成扫尾。 12、文晖桥：工程扫尾完成，准备调整后的施工图。
| 7、江河汇流区块钱塘江绿化带 |  | ●: ●; 已开工: 已与市交通经济开发总公司签订拆迁补偿协议。杭州市联运公司拆迁协议签订完成。
| 8、运河景观带拱墅区段 |  | 完成(由分指挥部立项) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 北星公园完成工程扫尾，竣工资料正在收集。运河护栏已完成资料整理，初验准备工作。景观栏杆新增部分：全部完成并已亮灯。忠亭绿化带：全部完成。青莎公园除民居组建筑，其余工程已完成。
| 9、运河景观带下城区段 |  | ●: 完成(由分指挥部立项); ●: ●; ●: ●; ○: ●; ○: ●; 已开工: 下城二期景观整治工程完成验收；下城一期照明工程已完成，进行试验段改造；栏杆安装完成，景观灯完成。二期园林椅、果壳箱安装完毕。
| 10、运河景观带江干区段 | 运河集团 | 完成(由分指挥部立项) | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ○ |  | 江干一期景观整治工程完成验收。
| 11、东南面粉厂 | 运河集团 | ●: ●; ●: ●; 已开工: 东南面粉厂控制性规划、修建性规划通过审查。土地收购合同签订。围墙拆除。
| 12、杭气发厂地块 | 运河集团 | ●: ●; 已开工: 完成杭汽发湖墅南路地块规划批复，并完成勘测红线、用地红线的办理工作。地块拍卖完成。
主管部门 |  | 市 级 机 关 事 务 管 理 局
127 | 市民中心：
| 1、地下工程 | 市民中心建设指挥部 | bar: ● to ○
| 2、G楼 | 市民中心建设指挥部 | bar: ● to ○
| 3、一标段（A、F楼） | 市民中心建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 1、F座20层梁板砼浇筑完成，21层梁板支模、扎筋，2、A座20层梁板砼浇筑完成，20层柱墙支模、扎筋。
| B、C楼 | 市民中心建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 1、 B座17层梁板砼浇筑完成，17层柱墙支模、扎筋，2、C座16层梁板砼浇筑完成，16层柱墙支模、扎筋。
| E、D楼 | 市民中心建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | 1、E座16层梁板砼浇筑完成，16层柱墙支模、扎筋，2、D座15层柱墙砼浇筑完成，16层梁板支模、扎筋。
主管部门 |  | 西 湖 区
128 | 西溪湿地综合保护工程二期 | 西溪湿地综合保护工程指挥部 | 已开工: 详规编制完成，工程施工设计进行中，施工招投标前期准备中
129 | 瑞莱实业(杭州)有限公司 | 瑞莱实业(杭州)有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | 建设规划许可证已领，施工招投标基本完成，准备三通一平
130 | 美国凯林集团家具生产、检测中心项目 | 凯林科技（杭州）有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 土地批准书已领，第一批出让金已交
131 | 袁富路（西湖区） | 西湖区建设局 | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | 污水管完成，雨水管、路基等完成90%
132 | 养生堂有限公司 | 养生堂有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 办理拆迁许可证，初步设计审批，美方设计正在进行
133 | 浙江浙大网新实业发展有限公司研发及生产用房 | 浙江浙大网新实业发展有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四号楼已到7层，一、二、三号楼已到4层
134 | 浙江韵升集团公司科研用房 | 浙江韵升集团公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 土地出让金已按期交纳，正在协调交地
主管部门 |  | 之 江 旅 游 度 假 区 管 委 会
135 | 杭新景高速公路转塘连接线（之浦路） | 市城基公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ○: ●; ○: 01标、02标●; 已开工: 一标：桥梁工程本月完成31%，累计完成71%，下月完成29%；道路工程本月完成22%，累计完成69%，下月完成310%；雨污水管线工程本月完成23%，累计完成89%，下月完成11%；二标：桥梁工程本月完成20%，累计完成80%，下月完成20%；道路工程本月完成15%，累计完成72%，下月完成28%；雨污水管线工程本月完成10%，累计完成83%，下月完成17%。
136 | 之江旅游度假区配套道路 | 杭州之江发展总公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 江涵路道路施工。
主管部门 |  | 桐 庐 市
137 | 富春水电设备有限公司水轮机制造工程 | 富春水电设备有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 已投入生产。
138 | 桐庐毕浦水电站 | 桐庐水电工程开发有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | 部分审批 | ● | ● | ● | ● | 拦河坝、引水渠基本完成，厂房基础施工，防护堤准备施工
139 | 桐庐县滨江区块城防工程 | 桐庐县滨江区块城防工程指挥部 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 石马小区一期完工，二期完成工程量95%，拆迁进行中。
140 | 桐庐16省道与320国道连接线工程 | 桐庐县连接线建设有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正常施工
141 | 桐庐县公安、交警指挥科技大楼 | 桐庐县公安局 | ●: ●; 已开工: 待县政府确定实施方案，编制可研报告。
142 | 桐庐污水处理厂二期 | 桐庐县建设局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正常施工
143 | 新华集团有限公司搬迁项目 | 新华集团有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |  |  |  | 前期
主管部门 |  | 临 安 市
144 | 杭州万马骏业电气有限公司 | 万马集团 | 已开工: 项目调整 | 项目取消（外方撤资）
145 | 浙江万马集团电缆有限公司 | 万马集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 土建基本完成
146 | 昌文线临安昌化至湍口段 | 临安市交通局 | [11 empty] | 土地指标未落实 | bar: ●; 已开工
147 | 16省道临安乐平至於潜段改建 | 临安市交通局 | ●: ●; 已开工: 完成45% | 项目虽已开工，但土地指标未落实
148 | 13省道临安锦城至里畈段 | 临安市交通局 | ●: ●; 已开工: 完成33% | 项目虽已开工，但土地指标未落实
149 | 杭州凤起机床有限公司基地建设项目 | 杭机集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10月开工
150 | 临安城防工程 | 临安市城防公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成总工程量的75%
主管部门 |  | 上 城 区
151 | 湖滨商贸旅游特色街区二期改造 | 湖滨建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● |  | 吴山路19号、22号、25号地块改造● | 吴山路25号地块改造桩基● |  |  | 1、龙翔里地块动迁还余9户，进入行政裁决程序，保护方还在调整深化中；2、韩国会馆修缮工程完成，准备布展；3、吴山路地块：25号地块继续基础开挖工程；22号地块完成动迁，实施桩机工程；19号地块动迁完成，正在平整场地,准备挂牌出让。
152 | 清河坊历史文化特色街区二期 | 清河坊历史街区管委会 | ● | ● | ● | ● | 修改深化 | 完成并延期手续，并延期一年 | 根据市府办（2000）101号专题会议纪要办理 | 根据市府办（2000）102号专题会议纪要办理 | 根据市府办（2000）103号专题会议纪要办理 | 根据市府办（2000）104号专题会议纪要办理 | 1、 博物馆已领取建设工程规划许可证，准备招投标；2、 科技馆仍在申领建设工程规划许可证3、 上城中医院扩建已结顶，进入粉刷阶段；4、 历史建筑修缮工程增加到9000平方米；5、 安荣巷两侧历史建筑修缮竣工；6、 大井巷两侧规划景观方案修改完成；7、 吴山广场北侧绿地地下车库完成计划立项；8、 吴山宾馆地块已由土地储备中心收购，准备招租；9、 中山中路步行街（高银街-鼓楼段）综合管线埋设完成
主管部门 |  | 经 济 技 术 开 发 区
153 | 下沙排涝站建设 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 施工中
154 | 国际香料香精（浙江）有限公司香精生产线 | 国际香料香精公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7月20日竣工验收
155 | 杭州联发纤维有限公司合成纤维、高档面料生产线 | 杭州联发纤维公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主体施工
156 | 下沙保税物流中心（B型） | 北方总公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2#、3#库房完成，卡口内粉刷完成，泵房、配电房土建完成。办公楼装修80%
157 | 嘉德威（杭州）电子有限公司数码电子产品生产线 | 嘉德威电子公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 基础施工
158 | 杭华油墨化学有限公司迁扩建工程 | 杭华油墨化学有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 附属工程施工，设备安装施工完成80%。
159 | 开发区北部工业区块配套道路 | 开发区环境综合整治建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 宁乔路、育新路开工建设，农恳路、文津北路施工招投标阶段，经四支路土地征用中
160 | 杭州友高精密机械有限公司项目 | 杭州友高精密机械有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 竣工待验
161 | 杭州中高动力发动机有限公司项目 | 杭州中高动力发动机有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 桩基施工完
162 | 下沙城新业北路（农垦路-艮山东路段） | 开发区环境综合整治建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 施工招投标阶段 | 征用土地问题
163 | 下沙城幸福路（农垦路-1号路段） | 开发区环境综合整治建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 初步设计调整阶段 | 征用土地问题
主管部门 |  | 钱 江 经 济 开 发 区 管 委 会
164 | 杭州中科院能源与环境产业基地 | 浙江节能实业发展公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 已完成农转用审批，正在办理供地手续和施工图设计
165 | 杭州海纳硅抛光片生产项目 | 杭州海纳半导体有限公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 已完成农转用审批 | 项目单位暂缓投资
166 | 杭州通福科技汽车配套产品 | 浙江中江控股有限公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 已完成农转用审批 | 项目单位暂缓投资
167 | 欧美企业中心 | 杭州中财实业发展有限公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 已完成农转用审批，正在办理省发改委立项审批和工商登记 | 项目已调整成浙江嘉仕机械有限公司
168 | 吴泰机械集团（杭州）包装印刷机械有限公司包装印刷机械生产线项目 | 浙江吴泰集团机械有限公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 已完成农转用审批、初步设计、围墙、填塘渣工作，正在进行工商登记、施工图设计
主管部门 |  | 江 干 区
169 | 佑康食品集团有限公司食品生产线建设 | 佑康食品集团有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 完成初步设计报批，具体用地手续已上报，征地拆迁正在进行评估签约。
170 | 江干区文体中心二期 | 江干区文体中心项目建设指挥部 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 正在审批: ●; 已开工: 已完成设计招投标、勘测红线、用地规划许可证、建设用地批准书
171 | 浙江省大学科技创业研发大楼 | 浙江高校科技园发展有限公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 正在审批: ●; 已开工: 完成项目征地缴纳征地费500万元，正在进行概念性方案设计。年内计划桩基先行
172 | 中国杭州四季青服装交易中心一期 | 四季青服装交易中心建设指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 道路● | 道路● | 道路● |  | 年底前开工建设
主管部门 |  | 建 德 市
173 | 建德市污水处理厂二期（城东） | 建德市新安江污水处理厂 | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | 开始土地平整和砌筑围墙，厂区内光缆迁建继续进行。
174 | 建德市农产品深加工项目 | 建德市洋溪农产品开发有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  | 土地平整继续进行，用水工程开始施工。跨莲花溪大桥竣工。
175 | 建德城市防洪工程 | 建德市城防指挥部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成防洪堤建设9.14公里；今年计划在建的1.5公里已有0.6公里完工，剩下的0.9公里约完成工程量45%。
主管部门 |  | 拱 墅 区
176 | 轻纺路（丽水路-莫干山路） | 拱墅区建设局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 运河桥已完成桩基工程量的80%，小河路至巨州路段开工。完成路基及排水地下管线施工
177 | 康汽集团汽车品牌区 | 浙江康汽集团 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 农转用已报批完毕，正在拆迁农居和等初步设计批复 | 9月中旬才办理好勘设红线，现正在初步设计，按正常审批可能到07年3月才能正式开工
178 | 杭州新文实业投资有限公司厂房 | 杭州新文实业投资有限公司 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 已开工: 办理土地证，施工图设计
179 | 杭州工业品国际贸易中心 | 浙江建华集团 | 已开工: 目前市政府专门成立了集体土地使用权流转领导小组进行试点 | 涉及政策问题
180 | 杭州三信电子有限公司厂房 | 杭州三信电子有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 施工招投标中
181 | 上海百联世纪联华购物中心 | 祥符桥村经济合作社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 农转用已报批完毕，等待方案设计批复 | 因合作商的方案迟迟未定，9月中旬方案招投标结束，按此进度，年内不能开工
主管部门 |  | 富 阳 市
182 | 富阳年产20万吨牛皮卡纸生产线（含自备电厂） | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | 上报国土部 |  |  |  |  | 三通一平完成供排水管已埋，主体工程完成技术交流 | 资金困难
183 | 胥高线富阳三溪口至界桥段改建工程 | 富阳市交通建设投资有限公司 | ● | ● |  |  | ● |  | ● | ● | ● |  | 政策处理70%
184 | 富阳市春南污水处理工程 | 春南污水公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 正常施工、完成60%
185 | 杭州海正药用植物有限公司制剂高技术项目 | 杭州海正药用植物有限公司 | ●: ●; ●: .; ●: ●; ●: .; ●: 正在编制; 已开工: 项目前期准备工作
186 | 杭州广安汽车电器有限公司 | 杭州广安汽车电器有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | 填渣已完成、招投标结束、开工建设
187 | 电大富阳学院整体搬迁工程 | 富阳电大 | bar: ●
188 | 富阳320国道至余杭02省道连接线 | 富阳市交通建设投资有限公司 | 已开工: 工可已审查待复
189 | 富阳市实验中学工程 | 富阳市二中 | bar: ● to ○; 已开工
主管部门 |  | 淳 安 县
190 | 淳安严家水库 | 杭州千岛湖恒信水电开发有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 完成总工程量的98.5%
191 | 千岛湖旅游码头综合服务区 | 千岛湖旅游总公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 公建区块已全部竣工，商业街强夯已完成。
192 | 淳安至开化公路（千汾公路）淳安段 | 杭州千汾公路有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 路基完成42.71%，桥涵完成35.96%；隧道完成30.9%。总体形象进度44.62%。
193 | 羡山旅游度假中心 | 杭州千岛湖顺发旅游投资股份有限公司 | ● | 办理131亩 | ● | 办理131亩 | ● | ● |  |  |  |  | 与杭千高速连接公路路基已完成，省建设厅通过酒店选址审批
主管部门 |  | 市 商 业 银 行
194 | 商业银行大楼 | 杭州市商业银行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 土建：31层游泳池支模完，钢筋绑扎2/3。裙房外墙砖砌体完。安装：完成22~24层KBC管安装、29层卫生间废污水立管安装，17层以下喷淋、消火栓系统安装。
主管部门 |  | 市 司 法 局
195 | 市东郊监狱迁建 | 市司法局 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |  | ● |  | 做好施工图工程量清单计算的协调工作。一通一平及鱼塘处理工程开工建设，监理进场。组织进行测绘放样工作。继续做好弱电设计方案论证、整合、细化。
主管部门 |  | 市 文 广 集 团
196 | 杭州广电中心 | 文广集团 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一期● | （一期）安装工程● | ● | ● | 主楼1-5层施工；群楼地下室1-2层
主管部门 |  | 市 劳 动 局
197 | 杭州市高级技工学校迁建 | 杭州市高级技工学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1#-5#宿舍楼结顶验收。食堂完成三层砌体。体育馆完成2.81层结构砼浇捣。图书馆完成二层梁板支模，钢筋绑扎。
主管部门 |  | 市 妇 联
198 | 杭州市妇女活动中心 | 杭州市妇联 | bar: ● to ●; 已开工
主管部门 |  | 市 委 党 校
199 | 市委党校迁建 | 中共杭州市委党校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一标段全面开工。II标段已完成绿化迁移，临时设施搭设完成，打桩完成1/3
主管部门 |  | 省 军 区
200 | 省军区综合办公指挥中心工程 | 省军区后勤部 | ●: ●; ●: ●; ●: ●; ●: ●; 正在审批: ●; 已开工: 已开工
主管部门
201 | 20省道桐庐上杭埠至建德马岭段改建工程建德段（由建德报） | 建德市交通局 | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | 路基完成22.1%，桥梁完成1.7%，隧道完成5.5%。
| 20省道桐庐上杭埠至建德马岭段改建工程桐庐段（由桐庐报） | 桐庐县20省道建设有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | 报批中 | ● | ● | ● |  | 正常施工

## 开工率
序号 | “十大工程”分类 | 总项目数 | 开工数 | 开工率 | 未开工项目 | 未开工数 | 新农村建设 | 6
1 | 新农村建设 | 7 | 7 | 100% |  | 0 | 工业功能区建设 | 16
2 | 工业功能区建设 | 30 | 17 | 56.67% | 13、14、72、97、100、129、130、143、168、169、177、178、180 | 13 | 现代服务业培育 | 5
3 | 现代服务业培育 | 10 | 6 | 60% | 15、172、179、181 | 4 | 综合交通建设 | 32
4 | 综合交通建设 | 40 | 32 | 80% | 4、5、92、111、116、117、146、188 | 8 | 新城区建设 | 25
5 | 新城区建设 | 38 | 26 | 68.42% | 22、49、56、57、58、59、66、68、69、159、162、163 | 12 | 生态市建设 | 14
6 | 生态市建设 | 15 | 14 | 93.33% | 173 | 1 | 休闲之都建设 | 5
7 | 休闲之都建设 | 6 | 5 | 83.33% | 128 | 1 | 科技创新能力提升 | 9
8 | 科技创新能力提升 | 18 | 9 | 50% | 78、132、134、164、165、166、167、171、185 | 9 | 文化名城建设 | 4
9 | 文化名城建设 | 6 | 4 | 66.67% | 107、170 | 2 | 民生保障 | 25
10 | 民生保障 | 31 | 25 | 80.65% | 19、29、101、141、187、195 | 6
总计 |  | 201 | 145 | 72.14% |  | 56
截至10月底，201个2006年市重点项目，已开工145个，未开工56个，开工率为72%。按照“十大工程”分类，新农村建设（共7项），开工7项，开工率为100%；工业功能区建设（共30项），开工17项，开工率为57%；现代服务业培育（共10项），开工6项，开工率为60%；综合交通建设（共40项），开工32项，开工率为80%；新城区建设（共38项），开工26项，开工率为68%；生态市建设（共15项），开工14项，开工率为93%；休闲之都建设（共6项），开工5项，开工率为83%；科技创新能力提升（共18项），开工9项，开工率为50%；文化名城建设（共6项），开工4项，开工率为67%；民生保障（共31项），开工25项，开工率为81%。