## 总表
华阴市2010年十大民生工程1-9月份进度表
单位：万元
项目名称 | 建设内容与规模 | 总投资 | 2010年度投资 | 资金进度 | 形象进度 | 承办部门 | 备注
民生十大工程总计 |  | 26409.02 | 23989.02 | 15969.195
基本建设类 |  | 14203.14 | 11783.14 | 6667.1
政策补助类 |  | 12205.88 | 12205.88 | 9302.095
一、教育工程 |  | 4158.5 | 3878.5 | 2504.68
（一）基本建设类 |  | 3010 | 2730 | 1710
1、中小学校舍安全工程 | 城关二中，二小 （康营实验学校）、太华小学等中小学改造，建设教学楼、综合楼、学生宿舍、办公楼、食堂等17630平方米 | 2510 | 2510 | 1490 | 城关二中施工队已进工地，正在建临设，太华小学、罗山初中正在进行基础处理。 | 教育局
2、中等职业教育基础能力建设工程 | 教学楼建设6000平方米 | 500 | 220 | 220 | 主体已完，正在内粉 | 教育局 | 上年度完成投资280万元
（二）政策补助类 |  | 1148.5 | 1148.5 | 794.68
1、中小学蛋奶工程 | 初中小学共4122名学生 | 154.5 | 154.5 | 169.1 | 初中小学共7687名学生 | 教育局
2、义务教育阶段公用经费 | 初中生8200人，小学生11500人 | 844 | 844 | 570 | 初中生7716人，小学生11151人 | 教育局
3、贫困家庭子女救助体系 | 高中阶段救助120人及应届在读大学生贷款150人 | 102 | 102 | 14.6 |  | 教育局 | 9月入学实施
4、义务教育阶段寄宿生生活费 | 初中生680人小学生150人 | 48 | 48 | 40.98 |  | 教育局 | 9月入学实施
二、就业和再就业工程 |  | 2692 | 1912 | 709.1
（一）基本建设类 |  | 1680 | 900
1、劳动力市场建设 | 人力资源市场建设 | 1680 | 900 |  | 未开工 | 人劳局 | 建设期为两年，2010年—2011年
（二）政策补助类 |  | 1012 | 1012 | 709.1
1、政府担保小额贷款 | 160人 | 800 | 800 | 510 | 148户 | 人劳局
2、社保补贴 | 280人 | 112 | 112 | 96.6 | 217人 | 人劳局
3、免费培训 | 8000人 | 100 | 100 | 102.5 | 8204人 | 人劳局
三、公共卫生工程 |  | 3864.2 | 2504.2 | 1388.55
（一）基本建设类 |  | 3060 | 1700 | 1200
1、华阴市人民医院2号住院楼 | 建筑面积13000平方米 | 2860 | 1500 | 1000 | 完成主体工程，地下防水、填充墙及安装工程 | 卫生局 | 上年度完成投资1360万元
2、华阴市中医院门诊楼项目 | 新建业务楼2516平方米 | 200 | 200 | 200 | 主体已完，正在内粉 | 中医院
（二）政策补助类 |  | 804.2 | 804.2 | 188.55
1、提高社区卫生服务人均标准 | 人均标准21.5元，全市人口25.8万人，其中农村人口11.6万人，城镇人口14.2万人。 | 526.6 | 526.6 | 111.95 | 65岁以上老人体检11397人，儿保、孕产妇健康管理服务4979人、建立健康档162297份 | 卫生局
2、母亲健康工程（孕龄妇女免费健康检查） | 免费检查40140人 | 160 | 160 |  |  | 计生局 | 计划未到
3、农村孕产妇免费住院分娩补助项目 | 2010年农村孕产妇免费住院分娩补助项目经费 | 110 | 110 | 76.6 | 1046人农村孕产妇免费住院分娩 | 妇幼保健站
4、计划生育家庭奖励扶助 | 对农村实行计划生育的家庭、主动放弃生育二孩家庭进行奖励，独生子女意外伤残的家庭进行补助，计划家庭合作医疗补助。 | 7.6 | 7.6 |  |  | 计生局 | 计划未到
四、社会保障工程 |  | 6922.22 | 6922.22 | 5831.49
政策补助类 |  | 6922.22 | 6922.22 | 5831.49
1、城市居民最低生活保障金 | 12000人 | 2662 | 2662 | 2000.19 | 5485户，12324人 | 民政局
2、农村居民最低生活保障金 | 11100人 | 662 | 662 | 581.2 | 5605户，11115人 | 民政局
3、新型农村合作医疗项目 | 参合164011人，每人150元 | 2460 | 2460 | 2460 | 164011 | 合疗办
4、城市居民医疗保险参保 | 累计参保4.7万人 | 849 | 849 | 637 |  | 社保局
5、建立农村五保供养标准自然增长机制 | 237户（237人） | 47.52 | 47.52 | 28.97 | 237人 | 民政局
6、城乡医疗救助 | 1800人 | 230 | 230 | 114.13 | 1570人 | 民政局
7、残疾人福利事业 | 全市残疾人助学、扶贫、复明、助听、助行、精神病服药、康复训练、危房改造、温馨家园建设等。 | 11.7 | 11.7 | 10 | 复明60人、助听6人、60名精神病患者免费服药，住院补助患者10名。 | 残联
五、住房保障工程 |  | 2770 | 2734 | 885.6
（一）基本建设类 |  | 2734 | 2734 | 885.6
1、廉租房保障 | 共建设廉租房533户，一户50平方米 | 2665 | 2665 | 850 | 184户正在进行室内粉刷 | 建设局
2、农民安居工程 | 300人 | 69 | 69 | 35.6 |  | 建设局
（二）政策补助类 |  | 36 | 36
1、廉租房租金补贴 | 为全市500户发放住房阻金补贴 | 36 | 36 |  | 正在调查摸底 | 建设局
六、基础设施建设工程 |  | 1420.34 | 1420.34 | 1314
（一）基本建设类 |  | 1420.34 | 1420.34 | 1314
1、农村饮水安全工程 | 解决5个乡镇办10个行政村1.0万余人的饮水安全问题 | 557.2 | 557.2 | 664 | 解决10906人饮水，新打机井14眼，修水塔8座，蓄水池10座，铺管网93公里。 | 水务局
2、巩固退耕还林基本口粮田建设项目 | 建设总规模11000亩，其中：新建基本口粮田2000亩，改造提高口粮田800亩，基本口粮田田间设施配套7000亩，土壤改良培肥地力1200亩。 | 863.14 | 863.14 | 650 | 完成总规模5100亩，其中：新建基本口粮田2000亩，改造提高口粮田800亩，基本口粮田间设施配套2100亩，土壤改良培肥地力200亩。 | 水务局
七、公益性文化体育设施建设工程 |  | 115.34 | 115.34 | 263.78
（一）基本建设类 |  | 54 | 54 | 149.4
1、农民体育健身工程 | 建设10个农民体育健身工程 | 22 | 22 | 4.4 | 完成2个 | 文体局
2、乡镇文化站建设工程 | 建设乡镇综合文化站1个 | 32 | 32 | 145 | 太华办综合文化站建设及配套 | 文体局
（二）政策补助类 |  | 61.34 | 61.34 | 114.38
1、农村电影放映工程 | 全市放映2508场 | 45.14 | 45.14 | 39.38 | 1880场 | 广电局
2、文化信息资源共享工程 | 配送设备10套 | 5 | 5 | 0 |  | 文体局 | 计划未到
3、农家书屋 | 配送三个村的图书 | 6 | 6 | 72 | 配送30个村的图书 | 文体局
4、村级文化活动器材配送 | 配送6套 | 3 | 3 | 3 | 配送6套 | 文体局
5、城市社区体育器材配送工程 | 给1个社区配送室外健身器材 | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 文体局 | 计划未到
八、社区服务体系建设工程 |  | 703 | 703 | 76.3
（一）基本建设类 |  | 703 | 703 | 76.3
1、华阴市岳庙社区卫生服务中心 | 新建900平方米改造900平方米 | 270 | 270 | 15 |  | 卫生局
2、华阴市太华社区卫生服务中心 | 新建1000平方米改造900平方米 | 290 | 290 | 35 |  | 卫生局
3、农村社区服务体系建设 | 新建11个农村社区，总建筑面积2200平方米 | 143 | 143 | 41.3 | 完成建设农村社区1个，其余正在施工 | 民政局
九、扶贫开发和移民扶持工程 |  | 1341.8 | 1341.8 | 2795.695
（一）基本建设类 |  | 1341.8 | 1341.8 | 1131.8
1、重点村建设项目 | 进村路4.5公里， 巷道4.3公里 | 230 | 230 | 230 | 进村路4.5公里， 巷道4.3公里 | 扶贫办
2、易地扶贫搬迁工程 | 修建住房8780平方米，新修道路0.8公里，铺设管道2.1公里，机井1眼，水塔1座，架设供电线路1公里 | 484 | 484 | 274 | 完成新村台的处理380米，新修巷道2条，45户建房主体已完成，10户正在粉刷 | 经济发展局
3、移民示范村 | 新建房屋100户 | 627.8 | 627.8 | 627.8 | 100户 | 扶贫办
（二）政策补助类 |  | 2221.62 | 2221.62 | 1663.895
1、移民扶持直补资金 | 全市移民9569户，37027人，每人每年直补资金600元。 | 2221.62 | 2221.62 | 1663.895 | 发放直补37017人 | 移民局
十、平安工程 |  | 200 | 200 | 200
（一）基本建设类 |  | 200 | 200 | 200
1、平安华阴 | 在16个社区中的8个社区安装公共视频，在所有乡镇政府和机关内完成公共视频安装。在现有基础上每个乡镇增加3到5个村的警铃如户工作。 | 200 | 200 | 200 | 安装摄像头800余个 | 政法委