## Sheet1
水电管理部2010年工作安排网络图
地点 | 项目内容 | 进度安排 | [11 empty] | 责任人 | 项目 负责人 | 备注
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 给水管变形厉害,计划PPR走专用管道 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 5
| 小区雨水管更换 | [12 empty] | 张路青 |  | 请示（计划部） | bar: 进度安排 3 to 进度安排 7; 进度安排 9
| 由于下雪.小区楼顶多处漏水,需修补 | [12 empty] | 张路青 |  | 请示 | bar: 进度安排 3
| 小区局部采暖阀门更换 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 7
| 小区3号与5号楼间化粪池漏水检查 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1
| 确保节日期间亮化，对矿区、小区的霓虹灯、轮廓灯检修 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 金泽大街指示牌、矿内宣传栏检修，廉洁文化主题公园的设施维修、维护 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 修理电视机、冰柜、空调等 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 供水管网巡查，确保节日期间正常供水 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 两节期间对矿区照明设施、节日用电加强管理，确保设备正常运行 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 营造节日气氛，对矿区主干道增设设施、制作杆架等用品 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 2
| 组织对矿区各点灯笼、节日灯等挂接工作 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 2; 进度安排 10; 进度安排 12
| 所有卫生间隔板、顶板损坏，进行更换 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 矿区各点化粪池、污水沟进行抽空、清理，确保畅通 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 各点轮廓灯、霓虹灯进行检修维护 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 清风苑清理消防池 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 4; 进度安排 9
| 完成各项修缮工作（路牙、台阶砖、部分井盖、路面瓷砖损坏等维修) | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 10
矿 区 | 雨水沟杂物清理疏通，确保“雨季三防”工作顺利进行 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 11
| 对矿区、小区损坏的玻璃、门窗、防盗门等设施进行维修，确保安全 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 食堂设施检修、维护 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 部分办公地点、楼道、办公室进行局部粉刷 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 6; 进度安排 10
| 空调设施进行防尘罩清理、设备运转注油等日常维护、保养 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 5
| 部分设施进行维修、更换（电路部分） | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 喷泵场地进行修缮（部分砖下出现疏松） | [12 empty] | 张路青 |  | 请示 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 5
| 太阳能路灯杆重新浇注底座 | [12 empty] | 张路青 |  | 请示领导 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 6
| 更换各办公地点窗纱、隐形窗纱 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 6
| 小区、矿区各点配电箱、控制箱巡查检修 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 6
| 洗衣房、食堂、生态园、复用水、公寓楼设施，线路检修 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 矿区护栏进行刷漆处理。 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 6
| 部分太阳能进行改造。 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 5 to 进度安排 7
| 各点照明灯具检修。 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 空调制热机组试运行，直饮机维护 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 11
| 检查各点消防设施 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 喷泵部分损坏、丢失喷头，进行更换 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 10
| 检修各点的高杆灯、轮廓灯、射灯，确保正常照明 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 做好《雨季三防》工作，定期对全矿排水、排污管路进行巡查 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 6 to 进度安排 9
| 全矿灭蝇灯检修 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 10
| 清风苑部分线路做暗线、穿管铺设。 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 5 to 进度安排 6
| 电梯年检工作（配合机电部） | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 12
| 地沟巡查，采暖、管网、漏水泵是否运行正常 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 生态园设施检查，冲浪池冲浪泵维护 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| “雨季三防”设施检修 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 10
| 地磅房段增设复用水消防管路 | [12 empty] | 张路青 |  | 请示领导 | bar: 进度安排 6 to 进度安排 8
矿 区 | 电梯日检 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 配合工会搞好消夏晚会会场线路、灯光等前期准备工作 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 5 to 进度安排 9
| 5#、6#楼设施巡查，熟悉各设施性能、布局、管路线路走向，机组设施掌握操作规程，直饮水供水系统了解。 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 2
| 食堂操作间门更换 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1
| 公寓楼增加一趟复用水管，用于冲厕 | [12 empty] | 张路青 |  | 请示领导 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 7
| 公寓楼大厅吊灯、办公楼大厅吊灯清理 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1
| 1#-4#公寓楼室内粉刷 | [12 empty] | 张路青 |  | 请示领导 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 9
生 产 区 | 更换井口卫生间部分设施 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 5
| 拆除、安装主、副井保温设施 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 4; 进度安排 10
| 主、副井口做好防冻巡查工作、检修 | [12 empty] | 李卫东 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 3; 进度安排 11 to 进度安排 12
| 主井井口更换挡风玻璃 | [12 empty] | 张路青 |  | 请示领导 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 8
| 主、副井压风机房卫生间经常堵塞，需维修 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 7
| 3台水源井提泵检修 | [12 empty] | 张路青 | 候毅 | bar: 进度安排 7 to 进度安排 9
| 主、副井电机进风口的窗户更换 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 2
| 实现水、电、暖集中监控 | [12 empty] | 田克前 张路青 | 候毅 | bar: 进度安排 3 to 进度安排 9
| 二级泵房蓄水池进行清理 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 5
生 产 区 | 地沟巡查漏水点 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 5
| 检修40米降水井水泵及地沟排水泵维护 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
| 喷泉做保温（防止电气设备及喷头设施冻坏） | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 11
| 二级泵房变频器进行更换，部分供水泵检修（五一期间）消毒设备安装 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 5
| 运销部卫生间一直没用，漏气比较厉害，建议整体更换卫生间隔断 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 4
洗 煤 厂 | 煤场段部分路灯杆拆除 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 5
| 洗煤厂栈桥消防水管路改用复用水 | [12 empty] | 张路青 |  | 请示领导 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 6
| 锅炉房铺设专用供水管路 | [12 empty] | 张路青 | 张路青 | 请示领导 | bar: 进度安排 5 to 进度安排 7
| 雨水收集池，安装跑车、抓灰斗设施 | [12 empty] | 张路青 | 田克前 | 请示领导 | bar: 进度安排 5
| 雨水收集池煤泥进行清理 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 11
生产污水站 | 雨水收集机房检查 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
生产污水站化验室启用 | bar: 进度安排 4
| 翻矸仓处雨水收集池，清理煤泥 | [12 empty] | 张路青 | bar: 进度安排 4 to 进度安排 11
日 常 工 作 | 利用班前会、周二、五例会，组织学习集团公司、我公司安全生产文件、规章制度 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
搞好维修服务志愿活动。 | bar: 进度安排 4; 进度安排 7; 进度安排 10
公共设施巡查检修，完善修缮工作 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
组织学习安全、技能、岗位练兵知识，提高职工技能 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
适时开展维修服务活动 | bar: 进度安排 3; 进度安排 6; 进度安排 9; 进度安排 12
矿区、小区，化粪池、污水沟、雨水沟清理，确保畅通 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
做好迎新茶话会多功能会议厅音响、舞台灯光设备运行正常 | bar: 进度安排 12
保障供水，确保冬季锅炉用水，保障安全生产 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 3; 进度安排 9 to 进度安排 12
保障各配电设施控制箱完好，供电正常 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
做好“冬季三防”工作 | bar: 进度安排 10 to 进度安排 12
做好临时性工作 | bar: 进度安排 1 to 进度安排 12
说明： 1、表中红色字体项目为已报公司维简计划项目。 2、“请示领导”项目为需向公司领导请示的项目。 3、各项目责任人及项目负责人必须按照进度要求积极准备，按时实施，并随时向办公室汇报项目进度情况。 4、需相关部门配合完成的项目各责任人必须积极进行协调，并随时汇报。
编制： 审核： 2010年1月6日