## 临建
LZ3合同段2006年5月份施工进度考核计划表
临 建 工 程
临建工程名称 | 具体桩号 | 总工程量 | 总工作量 (万元) | 截至目前完成情况 |  |  | 5月份计划完成情况
|  |  |  | 工程量 | 工作量 (万元) | 占分项工程量％ | 工程量 | 工作量 (万元) | 占分项工程量％ | 开、竣工时间
施工便道 | K29+500~K46+353 | 1 | 25.3912 | 0.78767 | 20 | 78.77% | 0.21233 | 5.3912 | 21.23% | 05.10前完工
1#搅拌站 | K34+750 | 1 |  | 1 |  | 100%
2#搅拌站 | K35+550 | 1 |  | 1 |  | 100%
3#搅拌站 | K46+000 | 1 |  | 1 |  | 100%
先张梁场 | K35+550 | 1 |  | 1 |  | 100%
后张梁场 | K35+550 | 1 |  | 1 |  | 100%
钢筋加工场地 | K34+750、K35+550、K45+600 | 3 |  | 3 |  | 100%
汇总 |  | 9 | 25.3912 | 8.7877 | 20 |  | 0.21233 | 5.3912 | 21.23%

## 土方
LZ3合同段2006年5月份施工进度考核计划表
路 基 工 程
具体位置（桩号） | 填方 | 利用方 |  | 借方 | 灰土 |  | 借方 |  | 垫层 |  | 单位 | 总工程量 | 总工作量（万元） | 截至目前完成情况 |  |  | 5月份计划完成情况
[14 empty] | 工程量 | 工作量（万元） | 占分项工程量％ | 工程量 | 工作量（万元） | 占分项工程量％ | 开竣工时间
地基处理(水泥搅拌桩) | [10 empty] | m | 357272 | 1040.7333 | 36448 | 106.173 | 10.2% | 133499.84 | 388.885 | 37.37%
K31+603.3-K31+653.3 | [11 empty] | 16563 | 48.248 |  |  |  | 4472.01 | 13.027 | 27% | 05.01-05.31
K31+713.3-K31+K31+985.8 | [11 empty] | 34849 | 101.5151 | 3056 | 8.9021 | 8.769% | 20967.76 | 61.0791 | 60.17% | 05.01-05.31
K32+033.8-K32+150.65 | [11 empty] | 37080 | 108.014 |  |  |  | 10011.6 | 29.1638 | 27% | 05.01-05.31
K32+260.6-K32+603.5 | [11 empty] | 62447 | 181.9081 |  |  |  | 16860.69 | 49.1152 | 27% | 05.01-05.31
K32+663.5-K33+349 | [11 empty] | 8725 | 25.4159 |  |  |  | 2355.75 | 6.8623 | 27% | 05.01-05.31
K35+280-K35+425.81 | [11 empty] | 12945 | 37.7088 |  |  |  | 3495.15 | 10.1814 | 27% | 05.01-05.31
K35+535.8-K35+701.24 | [11 empty] | 29698 | 86.5103 |  |  |  | 8018.46 | 23.3578 | 27% | 05.01-05.31
K35+707.24-K35+970.9 | [11 empty] | 35988 | 104.833 | 2576 | 7.5039 | 7.158% | 33412 | 97.3292 | 92.84% | 05.01-05.31
K36+026.93-K36+245 | [11 empty] | 16844 | 49.0666 | 2000 | 5.826 | 11.87% | 14844 | 43.2406 | 88.13% | 05.01-05.31
K40+267.5-K40+317.8 | [11 empty] | 9472 | 27.5919 |  |  |  | 2462.72 | 7.1739 | 26% | 05.01-05.31
K40+321.8-K40+688 | [11 empty] | 12208 | 35.5619 |  |  |  | 3174.08 | 9.2461 | 26% | 05.01-05.31
K41+778-K42+087 | [11 empty] | 12730 | 37.0825 |  |  |  | 3309.8 | 9.6414 | 26% | 05.01-05.31
K42+302-K42+831.5 | [11 empty] | 12540 | 36.529 |  |  |  | 3260.4 | 9.4975 | 26% | 05.01-05.31
K42+883.5-K43+063 | [11 empty] | 18035 | 52.536 |  |  |  | 4689.1 | 13.6593 | 26% | 05.01-05.31
AK0+493.828-AK0+888.288 | [11 empty] | 5431 | 15.8205 |  |  |  | 1412.06 | 4.1133 | 26% | 05.01-05.31
AK0+998.288-AK1+158.289 | [11 empty] | 2901 | 8.4506 |  |  |  | 754.26 | 2.1972 | 26% | 05.01-05.31
AK0+000-AK0+162.559 | [11 empty] | 14682 | 42.7687 | 14682 | 42.7687 | 100%
AK0+282.559-AK0+864.104 |  | 1818.25 | [9 empty] | 14134 | 41.1723 | 14134 | 41.1723 | 100%
路基填方 | [10 empty] | m3 | 3109223.11 | 6271.473 |  |  |  | 380636.8692 | 658.0052 | 12.24%
K29+500-K30+400 | 75965.948 | 4195.94 | 1.5399 | 71770.008 | 21024 | 82.2144 | 50746.008 | 88.4503 |  | 0 |  | 75965.948 | 172.2046 |  |  |  | 10749.1816 | 20.3201 | 14.15% | 05.01-05.31
K30+700-K31+274 | 28548.332 | 1818.25 | 0.6673 | 26730.082 | 13408.6 | 52.4343 | 13321.482 | 23.2193 |  | 0 |  | 28548.332 | 76.321 |  |  |  | 4039.589 | 9.0059 | 14.15% | 05.01-05.31
K31+322-K31+653.3 | 79621.99 | 1544.58 | 0.56686 | 78077.41 | 7739.17 | 30.264 | 70338.24 | 122.5996 | 855.5 | 3.3775 |  | 80477.49 | 156.808 |  |  |  | 11387.5648 | 18.5033 | 14.15% | 05.01-05.31
K31+713.3-K31+985.8 | 115387.51 | 1437.1 | 0.52742 | 113950.41 | 6365.6 | 24.8927 | 107584.81 | 187.5203 | 1800 | 7.1064 |  | 117187.51 | 220.0468 |  |  |  | 16582.0327 | 25.9655 | 14.15% | 05.01-05.31
K32+033.8-K32+150.65 | 62068.13 | 622.72 | 0.22854 | 61445.41 | 2729.6 | 10.6741 | 58715.81 | 102.3417 | 1915.2 | 7.5612 |  | 63983.33 | 120.8055 |  |  |  | 9053.6412 | 14.255 | 14.15% | 05.01-05.31
K32+260.6-K32+603.5 | 114040.71 | 1598.43 | 0.58662 | 112442.28 | 8010.14 | 31.3237 | 104432.14 | 182.0252 | 3401.5 | 13.4291 |  | 117442.21 | 227.3646 |  |  |  | 16618.0727 | 26.829 | 14.15% | 05.01-05.31
K32+663.5-K33+349 | 67511.34 | 3197.39 | 1.1734 | 64313.95 | 16013.28 | 62.6199 | 48300.67 | 84.1881 | 616.5 | 2.4339 |  | 68127.84 | 150.4154 |  |  |  | 9640.0894 | 17.749 | 14.15% | 05.01-05.31
K33+359-K33+768 | 49867.56 | 1410.67 | 0.51772 | 48456.89 | 9554.24 | 37.3619 | 38902.65 | 67.8073 |  | 0 |  | 49867.56 | 105.6869 |  |  |  | 7056.2597 | 12.4711 | 14.15% | 05.01-05.31
K33+774-K34+318 | 16840.2 | 1565.87 | 0.57467 | 15274.33 | 12707.84 | 49.694 | 2566.49 | 4.4734 |  | 0 |  | 16840.2 | 54.7421 |  |  |  | 2382.8883 | 6.4596 | 14.15% | 05.01-05.31
K34+322-K34+836 | 16377.55 | 900.5 | 0.33048 | 15477.05 | 12007 | 46.9534 | 3470.05 | 6.0483 |  | 0 |  | 16377.55 | 53.3322 |  |  |  | 2317.4233 | 6.2932 | 14.15% | 05.01-05.31
K34+866-K35+280 | 21601.23 | 1570 | 0.57619 | 20031.23 | 9671.04 | 37.8186 | 10360.19 | 18.0578 |  | 0 |  | 21601.23 | 56.4526 |  |  |  | 3056.574 | 6.6614 | 14.15% | 05.01-05.31
K35+280-K35+425.81 | 34192 | 679 | 0.24919 | 33513 | 3406.12 | 13.3196 | 30106.88 | 52.4763 | 686.1 | 2.7087 |  | 34878.1 | 68.7538 |  |  |  | 4935.2512 | 8.113 | 14.15% | 05.01-05.31
K35+535.8-K35+701.24 | 70294 | 766 | 0.28112 | 69528 | 3864.68 | 15.1128 | 65663.32 | 114.4512 | 1534 | 6.0562 |  | 71828 | 135.9014 |  |  |  | 10163.662 | 16.0364 | 14.15% | 05.01-05.31
K35+707.24-K35+970.9 | 116583 | 1225 | 0.44958 | 115358 | 6159.1 | 24.0852 | 109198.9 | 190.3337 | 1856.3 | 7.3287 |  | 118439.3 | 222.1971 |  |  |  | 16759.161 | 26.2193 | 14.15% | 05.01-05.31
K36+026.93-K36+245 | 59518 | 806 | 0.2958 | 58712 | 5094.11 | 19.9205 | 53617.89 | 93.456 | 870 | 3.4348 |  | 60388 | 117.1071 |  |  |  | 8544.902 | 13.8186 | 14.15% | 05.01-05.31
K36+251-K36+395 | 26180 | 746 | 0.27378 | 25434 | 3363.84 | 13.1543 | 22070.16 | 38.4683 |  | 0 |  | 26180 | 51.8964 |  |  |  | 3704.47 | 6.1238 | 14.15% | 05.01-05.31
K36+401-K36+729 | 41835 | 2248 | 0.82502 | 39587 | 7662.1 | 29.9626 | 31924.9 | 55.6451 |  | 0 |  | 41835 | 86.4328 |  |  |  | 5919.6525 | 10.1991 | 14.15% | 05.01-05.31
K36+735-K37+088.2 | 57519.72 | 457 | 0.16772 | 57062.72 | 8250.75 | 32.2646 | 48811.97 | 85.0793 |  | 0 |  | 57519.72 | 117.5115 |  |  |  | 8139.0404 | 13.8664 | 14.15% | 05.01-05.31
K37+094.2-K37+249 | 31094.32 | 713.7 | 0.26193 | 30380.62 | 3616.13 | 17.1386 | 26764.49 | 46.6505 |  | 0 |  | 31094.32 | 64.0511 |  |  |  | 4399.8463 | 7.558 | 14.15% | 05.01-05.31
K37+266-K37+460 | 39545.7 | 850.99 | 0.31231 | 38694.71 | 4531.8 | 21.4785 | 34162.91 | 59.546 |  | 0 |  | 39545.7 | 81.3367 |  |  |  | 5595.7166 | 9.5977 | 14.15% | 05.01-05.31
K37+478-K37+876 | 76660.69 | 1621.71 | 0.59517 | 75038.98 | 9297.28 | 44.0645 | 65741.7 | 114.5878 |  | 0 |  | 76660.69 | 159.2474 |  |  |  | 10847.4876 | 18.7912 | 14.15% | 05.01-05.31
K37+882-K39+107.5 | 171330.69 | 4943.41 | 1.8142 | 166387.28 | 28627.68 | 135.6809 | 137759.6 | 240.115 |  | 0 |  | 171330.69 | 377.6101 |  |  |  | 24243.2926 | 44.558 | 14.15% | 05.01-05.31
K39+113.5-K39+458.5 | 61217.72 | 1457.13 | 0.53477 | 59760.59 | 8059.2 | 38.1966 | 51701.39 | 90.1155 |  | 0 |  | 61217.72 | 128.8469 |  |  |  | 8662.3074 | 15.2039 | 14.15% | 05.01-05.31
K39+476.5-K39+699 | 41240.51 | 965.4 | 0.3543 | 40275.11 | 5197.6 | 24.634 | 35077.51 | 61.1401 |  | 0 |  | 41240.51 | 86.1284 |  |  |  | 5835.5322 | 10.1632 | 14.15% | 05.01-05.31
K39+717-K40+114 | 65998.52 | 2209.78 | 0.81099 | 63788.74 | 9273.92 | 43.9537 | 54514.82 | 95.0193 |  | 0 |  | 65998.52 | 139.7841 |  |  |  | 9338.7906 | 16.4945 | 14.15% | 05.01-05.31
K40+267.5-K40+317.8 | 18274.02 | 217.96 | 0.079991 | 18056.06 | 1175 | 5.5689 | 16881.06 | 29.4237 | 369 | 1.4568 |  | 18643.02 | 36.5294 |  |  |  | 2637.9873 | 4.3105 | 14.15% | 05.01-05.31
K40+321.8-K40+688 | 52908.03 | 1550.26 | 0.56895 | 51357.77 | 8554.43 | 40.5437 | 42803.34 | 74.6062 | 543.84 | 2.1471 |  | 53451.87 | 117.866 |  |  |  | 7563.4396 | 13.9082 | 14.15% | 05.01-05.31
K40+708-K40+901 | 29618.44 | 846.98 | 0.31084 | 28771.46 | 4508.48 | 21.3679 | 24262.98 | 42.2904 |  | 0 |  | 29618.44 | 63.9692 |  |  |  | 4191.0093 | 7.5484 | 14.15% | 05.01-05.31
K40+919-K41+090 | 28642.27 | 840.67 | 0.30853 | 27801.6 | 3994.56 | 18.9322 | 23807.04 | 41.4957 |  | 0 |  | 28642.27 | 60.7364 |  |  |  | 4052.8812 | 7.1669 | 14.15% | 05.01-05.31
K41+110-K41+445 | 55999.76 | 1492.08 | 0.54759 | 54507.68 | 7825.6 | 37.0894 | 46682.08 | 81.3669 |  | 0 |  | 55999.76 | 119.0039 |  |  |  | 7923.966 | 14.0425 | 14.15% | 05.01-05.31
K41+449-K41+772 | 52933.49 | 1448.06 | 0.53144 | 51485.43 | 7545.28 | 35.7609 | 43940.15 | 76.5877 |  | 0 |  | 52933.49 | 112.88 |  |  |  | 7490.0888 | 13.3198 | 14.15% | 05.01-05.31
K41+778-K42+087 | 49914.85 | 1360.03 | 0.49913 | 48554.82 | 6984.64 | 33.1037 | 41570.18 | 72.4568 | 543.72 | 2.1466 |  | 50458.57 | 108.2063 |  |  |  | 7139.8877 | 12.7683 | 14.15% | 05.01-05.31
K42+110-K42+298 | 27619.75 | 845.07 | 0.31014 | 26774.68 | 4391.68 | 20.8144 | 22383 | 39.0136 |  | 0 |  | 27619.75 | 60.1381 |  |  |  | 3908.1946 | 7.0963 | 14.15% | 05.01-05.31
K42+302-K42+831.5 | 76607.02 | 2559.42 | 0.93931 | 74047.6 | 12369.12 | 58.6234 | 61678.48 | 107.5056 | 419.4 | 1.6558 |  | 77026.42 | 168.7241 |  |  |  | 10899.2384 | 19.9094 | 14.15% | 05.01-05.31
K42+883.5-K43+063 | 35032.51 | 790.05 | 0.28995 | 34242.46 | 4193.12 | 19.8733 | 30049.34 | 52.376 | 402.3 | 1.5883 |  | 35434.81 | 74.1275 |  |  |  | 5014.0256 | 8.747 | 14.15% | 05.01-05.31
K43+083-K43+535 | 100010.4 | 1259.14 | 0.4621 | 98751.26 | 10558.72 | 50.0431 | 88192.54 | 153.7196 |  | 0 |  | 100010.4 | 204.2248 |  |  |  | 14151.4716 | 24.0985 | 14.15% | 05.01-05.31
K43+555-K43+782 | 51984.24 | 1079.76 | 0.39627 | 50904.48 | 5302.72 | 25.1322 | 45601.76 | 79.4839 |  | 0 |  | 51984.24 | 105.0124 |  |  |  | 7355.77 | 12.3915 | 14.15% | 05.01-05.31
K43+800.2-K44+029.6 | 51058.15 | 4027.03 | 1.4779 | 47031.12 | 5358.78 | 25.3979 | 41672.34 | 72.6349 |  | 0 |  | 51058.15 | 99.5107 |  |  |  | 7224.7282 | 11.7423 | 14.15% | 05.01-05.31
K44+033.6-K44+219 | 42675.41 | 2308.9 | 0.84737 | 40366.51 | 4330.94 | 20.5265 | 36035.57 | 62.81 |  | 0 |  | 42675.41 | 84.1839 |  |  |  | 6038.5705 | 9.9337 | 14.15% | 05.01-05.31
K44+239-K44+650 | 91586.49 | 4665.01 | 1.7121 | 86921.48 | 9600.96 | 45.5037 | 77320.52 | 134.7697 |  | 0 |  | 91586.49 | 181.9855 |  |  |  | 12959.4883 | 21.4743 | 14.15% | 05.01-05.31
K44+654-K44+845 | 43952.86 | 2371.85 | 0.87047 | 41581.01 | 4461.76 | 21.1465 | 37119.25 | 64.6989 |  | 0 |  | 43952.86 | 86.7158 |  |  |  | 6219.3297 | 10.2325 | 14.15% | 05.01-05.31
K44+865-K45+927.4 | 232841.9 | 768.88 | 0.28218 | 232073.02 | 24817.66 | 117.6233 | 207255.36 | 361.2461 |  | 0 |  | 232841.9 | 479.1516 |  |  |  | 32947.1289 | 56.5399 | 14.15% | 05.01-05.31
K45+933.4-K46+353 | 91499.89 | 4716.84 | 1.7311 | 86783.05 | 9801.86 | 46.4559 | 76981.19 | 134.1782 |  | 0 |  | 91499.89 | 182.3652 |  |  |  | 12947.2344 | 21.5191 | 14.15% | 05.01-05.31
AK0+000-AK0+487.828 | 22816 | 2503 | 0.9186 | 20313 |  |  | 20313 | 35.4056 |  | 0 |  | 22816 | 36.3242
AK0+493.828-AK0+888.288 | 37317 | 1716 | 0.62977 | 35601 |  |  | 35601 | 62.0525 | 328.2 | 1.2957 |  | 37645.2 | 63.978
AK0+998.288-AK1+158.289 | 20445 | 607 | 0.22277 | 19838 |  |  | 19838 | 34.5776 | 204.6 | 0.80776 |  | 20649.6 | 35.6082
BK0+000-BK0+160.880 | 15092 | 634 | 0.23268 | 14458 |  |  | 14458 | 25.2003 |  | 0 |  | 15092 | 25.433
CK0+144.960-CK0+200 | 3616 | 318 | 0.11671 | 3298 |  |  | 3298 | 5.7484 |  | 0 |  | 3616 | 5.8651
CK0+218.277-CK0+280 | 6483 | 355 | 0.13029 | 6128 |  |  | 6128 | 10.6811 |  | 0 |  | 6483 | 10.8114
CK0+291.537-CK0+389.086 | 8762 | 302 | 0.11083 | 8460 |  |  | 8460 | 14.7458 |  | 0 |  | 8762 | 14.8566
DK0+054.427-DK0+168.5 | 4139 | 546 | 0.20038 | 3593 |  |  | 3593 | 6.2626 |  | 0 |  | 4139 | 6.463
DK0+171.5-DK0+334.433 | 15861 | 668 | 0.24516 | 15193 |  |  | 15193 | 26.4814 |  | 0 |  | 15861 | 26.7266
EK0+144.96-EK0+405.214 | 31552 | 1133 | 0.41581 | 30419 |  |  | 30419 | 53.0203 |  | 0 |  | 31552 | 53.4361
FK0+000-FK0+155.57 | 2678 | 845 | 0.31011 | 1833 |  |  | 1833 | 3.1949 |  | 0 |  | 2678 | 3.505
GK0+126.357-JK0+223.5 | 1287 | 498 | 0.18277 | 789 |  |  | 789 | 1.3752 |  | 0 |  | 1287 | 1.558
GK0+226.5-JK0+312.897 | 2453 | 441 | 0.16185 | 2012 |  |  | 2012 | 3.5069 |  | 0 |  | 2453 | 3.6688
HK0+056.819-HK0+297.264 | 6249 | 1268 | 0.46536 | 4981 |  |  | 4981 | 8.6819 |  | 0 |  | 6249 | 9.1472
IK0+139.88-IK0+252.5 | 1539.7 | 326 | 0.11964 | 1213.7 |  |  | 1213.7 | 2.1155 |  | 0 |  | 1539.7 | 2.2351
IK0+255.5-IK0+377.59 | 9091.3 | 598 | 0.21947 | 8493.3 |  |  | 8493.3 | 14.8038 |  | 0 |  | 9091.3 | 15.0233
AK0+000-AK0+162.559 | 22400.1512 | 794.2832 | 0.2915 | 21605.868 |  |  | 21605.868 | 37.659 | 362.7 | 1.4319 |  | 22762.8512 | 39.3825
AK0+282.559-AK0+864.104 | 64559.8488 | 2289.2168 | 0.84014 | 62270.632 |  |  | 62270.632 | 108.5377 | 350.1 | 1.3822 |  | 64909.9488 | 110.76
BK0+250.064-BK0+462.804 | 7753.7 | 344.6 | 0.12647 | 7409.1 |  |  | 7409.1 | 12.9141 |  | 0 |  | 7753.7 | 13.0405
CK0+000-CK0+288.687 | 11383 | 964.2 | 0.35386 | 10418.8 |  |  | 10418.8 | 18.16 |  | 0 |  | 11383 | 18.5138
DK0+257.999-DK0+710.021 | 34510 | 1380.1 | 0.5065 | 33129.9 |  |  | 33129.9 | 57.7454 |  | 0 |  | 34510 | 58.2519
EK0+058.097-EK0+299.946 | 13739.9 | 906.6 | 0.33272 | 12833.3 |  |  | 12833.3 | 22.3684 |  | 0 |  | 13739.9 | 22.7012
LK0+200-LK0+738.324 | 38253.8784 | 4095.6574 | 1.5031 | 34158.2211 |  |  | 34158.2211 | 59.5378 |  | 0 |  | 38253.8784 | 61.0409
LK0+744.324-LK1+000 | 18279.9216 | 1957.1426 | 0.71827 | 16322.7789 |  |  | 16322.7789 | 28.4506 |  | 0 |  | 18279.9216 | 29.1689
LK1+000-LK1+350 | 17702.9 | 2323.6 | 0.85276 | 15379.3 |  |  | 15379.3 | 26.8061 |  |  |  | 17702.9 | 27.6589
路基挖方 |  |  | 0 | [7 empty] | m3 | 188340.122 | 138.6183 |  |  |  | 79985.425 | 58.8693 | 42.47%
K29+500-K30+400 |  | 4996.8 | 1.8338 | [8 empty] | 4996.8 | 3.6776 |  |  |  | 2560.86 | 1.8848 | 51.25% | 05.01-05.30
K30+700-K31+274 |  | 2704.07 | 0.99239 | [8 empty] | 2704.07 | 1.9902 |  |  |  | 1385.8359 | 1.02 | 51.25% | 05.01-05.30
K31+322-K31+653.3 |  | 2808.87 | 1.0309 | [8 empty] | 2808.87 | 2.0673 |  |  |  | 1439.5459 | 1.0595 | 51.25% | 05.01-05.30
K31+713.3-K31+985.8 |  | 1667.04 | 0.6118 | [8 empty] | 1667.04 | 1.2269 |  |  |  | 854.358 | 0.62881 | 51.25% | 05.01-05.30
K32+033.8-K32+150.65 |  | 722.6 | 0.26519 | [8 empty] | 722.6 | 0.53183 |  |  |  | 370.3325 | 0.27256 | 51.25% | 05.01-05.30
K32+260.6-K32+603.5 |  | 1854.17 | 0.68048 | [8 empty] | 1854.17 | 1.3647 |  |  |  | 950.2621 | 0.69939 | 51.25% | 05.01-05.30
K32+663.5-K33+349 |  | 3708.99 | 1.3612 | [8 empty] | 3708.99 | 2.7298 |  |  |  | 1900.8574 | 1.399 | 51.25% | 05.01-05.30
K33+359-K33+768 |  | 6858.623 | 2.5171 | [8 empty] | 6858.623 | 5.0479 |  |  |  | 3515.0443 | 2.5871 | 51.25% | 05.01-05.30
K33+774-K34+318 |  | 31327.22 | 11.4971 | [8 empty] | 31327.22 | 23.0568 |  |  |  | 16055.2002 | 11.8166 | 51.25% | 05.01-05.30
K34+322-K34+836 |  | 20466.58 | 7.5112 | [8 empty] | 20466.58 | 15.0634 |  |  |  | 10489.1223 | 7.72 | 51.25% | 05.01-05.30
K34+866-K35+280 |  | 11854.89 | 4.3507 | [8 empty] | 11854.89 | 8.7252 |  |  |  | 6075.6311 | 4.4717 | 51.25% | 05.01-05.30
K35+280-K35+425.81 |  | 788 | 0.2892 | [8 empty] | 788 | 0.57997 |  |  |  | 403.85 | 0.29723 | 51.25% | 05.01-05.30
K35+535.8-K35+701.24 |  | 890 | 0.32663 | [8 empty] | 890 | 0.65504 |  |  |  | 456.125 | 0.33571 | 51.25% | 05.01-05.30
K35+707.24-K35+970.9 |  | 1420 | 0.52114 | [8 empty] | 1420 | 1.0451 |  |  |  | 727.75 | 0.53562 | 51.25% | 05.01-05.30
K36+026.93-K36+245 |  | 1196 | 0.43893 | [8 empty] | 1196 | 0.88026 |  |  |  | 612.95 | 0.45113 | 51.25% | 05.01-05.30
K36+251-K36+395 |  | 811 | 0.29764 | [8 empty] | 811 | 0.5969 |  |  |  | 415.6375 | 0.30591 | 51.25% | 05.01-05.30
K36+401-K36+729 |  | 1805 | 0.66243 | [8 empty] | 1805 | 1.3285 |  |  |  | 925.0625 | 0.68085 | 51.25% | 05.01-05.30
K36+735-K37+088.2 |  | 1866.96 | 0.68517 | [8 empty] | 1866.96 | 1.3741 |  |  |  | 956.817 | 0.70422 | 51.25% | 05.01-05.30
K37+094.2-K37+249 |  | 763.27 | 0.28012 | [8 empty] | 763.27 | 0.56177 |  |  |  | 391.1759 | 0.28791 | 51.25% | 05.01-05.30
K37+266-K37+460 |  | 970.72 | 0.35625 | [8 empty] | 970.72 | 0.71445 |  |  |  | 497.494 | 0.36616 | 51.25% | 05.01-05.30
K37+478-K37+876 |  | 1881.78 | 0.69061 | [8 empty] | 1881.78 | 1.385 |  |  |  | 964.4122 | 0.70981 | 51.25% | 05.01-05.30
K37+882-K39+107.5 |  | 6835.54 | 2.5086 | [8 empty] | 6835.54 | 5.031 |  |  |  | 3503.2142 | 2.5784 | 51.25% | 05.01-05.30
K39+113.5-K39+458.5 |  | 1568.84 | 0.57576 | [8 empty] | 1568.84 | 1.1547 |  |  |  | 804.0305 | 0.59177 | 51.25% | 05.01-05.30
K39+476.5-K39+699 |  | 1056.88 | 0.38787 | [8 empty] | 1056.88 | 0.77786 |  |  |  | 541.651 | 0.39866 | 51.25% | 05.01-05.30
K39+717-K40+114 |  | 1727.63 | 0.63404 | [8 empty] | 1727.63 | 1.2715 |  |  |  | 885.4104 | 0.65166 | 51.25% | 05.01-05.30
K40+267.5-K40+317.8 |  | 509.94 | 0.18715 | [8 empty] | 509.94 | 0.37532 |  |  |  | 261.3442 | 0.19235 | 51.25% | 05.01-05.30
K40+321.8-K40+688 |  | 1476.4 | 0.54184 | [8 empty] | 1476.4 | 1.0866 |  |  |  | 756.655 | 0.5569 | 51.25% | 05.01-05.30
K40+708-K40+901 |  | 826.5 | 0.30333 | [8 empty] | 826.5 | 0.6083 |  |  |  | 423.5813 | 0.31176 | 51.25% | 05.01-05.30
K40+919-K41+090 |  | 1376.08 | 0.50502 | [8 empty] | 1376.08 | 1.0128 |  |  |  | 705.241 | 0.51906 | 51.25% | 05.01-05.30
K41+110-K41+445 |  | 1530.44 | 0.56167 | [8 empty] | 1530.44 | 1.1264 |  |  |  | 784.3505 | 0.57728 | 51.25% | 05.01-05.30
K41+449-K41+772 |  | 1446.64 | 0.53092 | [8 empty] | 1446.64 | 1.0647 |  |  |  | 741.403 | 0.54567 | 51.25% | 05.01-05.30
K41+778-K42+087 |  | 1438.34 | 0.52787 | [8 empty] | 1438.34 | 1.0586 |  |  |  | 737.1493 | 0.54254 | 51.25% | 05.01-05.30
K42+110-K42+298 |  | 905.47 | 0.33231 | [8 empty] | 905.47 | 0.66643 |  |  |  | 464.0534 | 0.34154 | 51.25% | 05.01-05.30
K42+302-K42+831.5 |  | 2511.43 | 0.92169 | [8 empty] | 2511.43 | 1.8484 |  |  |  | 1287.1079 | 0.94731 | 51.25% | 05.01-05.30
K42+883.5-K43+063 |  | 963.66 | 0.35366 | [8 empty] | 963.66 | 0.70925 |  |  |  | 493.8757 | 0.36349 | 51.25% | 05.01-05.30
K43+083-K43+535 |  | 2082.4 | 0.76424 | [8 empty] | 2082.4 | 1.5326 |  |  |  | 1067.23 | 0.78548 | 51.25% | 05.01-05.30
K43+555-K43+782 |  | 1082.41 | 0.39724 | [8 empty] | 1082.41 | 0.79665 |  |  |  | 554.7351 | 0.40829 | 51.25% | 05.01-05.30
K43+800.2-K44+029.6 |  | 1275.88 | 0.46825 | [8 empty] | 1275.88 | 0.93905 |  |  |  | 653.8885 | 0.48126 | 51.25% | 05.01-05.30
K44+033.6-K44+219 |  | 2215.65 | 0.81314 | [8 empty] | 2215.65 | 1.6307 |  |  |  | 1135.5206 | 0.83574 | 51.25% | 05.01-05.30
K44+239-K44+650 |  | 4755.01 | 1.7451 | [8 empty] | 4755.01 | 3.4997 |  |  |  | 2436.9426 | 1.7936 | 51.25% | 05.01-05.30
K44+654-K44+845 |  | 2281.98 | 0.83749 | [8 empty] | 2281.98 | 1.6795 |  |  |  | 1169.5148 | 0.86076 | 51.25% | 05.01-05.30
K44+865-K45+927.4 |  | 12088.86 | 4.4366 | [8 empty] | 12088.86 | 8.8974 |  |  |  | 6195.5408 | 4.5599 | 51.25% | 05.01-05.30
K45+933.4-K46+353 |  | 4750.559 | 1.7435 | [8 empty] | 4750.559 | 3.4964 |  |  |  | 2434.6615 | 1.7919 | 51.25% | 05.01-05.30
AK0+000-AK0+487.828 |  | 2902 | 1.065 | [8 empty] | 2902 | 2.1359 | [6 empty] | 05.01-05.30
AK0+493.828-AK0+888.288 |  | 1992 | 0.73106 | [8 empty] | 1992 | 1.4661 | [6 empty] | 05.01-05.30
AK0+998.288-AK1+158.289 |  | 809 | 0.2969 | [8 empty] | 809 | 0.59542 | [6 empty] | 05.01-05.30
BK0+000-BK0+160.880 |  | 736 | 0.27011 | [8 empty] | 736 | 0.5417 | [6 empty] | 05.01-05.30
CK0+144.960-CK0+200 |  | 278 | 0.10203 | [8 empty] | 278 | 0.20461 | [6 empty] | 05.01-05.30
CK0+218.277-CK0+280 |  | 404 | 0.14827 | [8 empty] | 404 | 0.29734 | [6 empty] | 05.01-05.30
CK0+291.537-CK0+389.086 |  | 452 | 0.16588 | [8 empty] | 452 | 0.33267 | [6 empty] | 05.01-05.30
DK0+054.427-DK0+168.5 |  | 583.5 | 0.21414 | [8 empty] | 583.5 | 0.42946 | [6 empty] | 05.01-05.30
DK0+171.5-DK0+334.433 |  | 829.5 | 0.30443 | [8 empty] | 829.5 | 0.61051 | [6 empty] | 05.01-05.30
EK0+144.96-EK0+405.214 |  | 1313 | 0.48187 | [8 empty] | 1313 | 0.96637 | [6 empty] | 05.01-05.30
FK0+000-FK0+155.57 |  | 970 | 0.35599 | [8 empty] | 970 | 0.71392 | [6 empty] | 05.01-05.30
JK0+126.357-JK0+223.5 |  | 602.25 | 0.22103 | [8 empty] | 602.25 | 0.44326 | [6 empty] | 05.01-05.30
JK0+226.5-JK0+312.897 |  | 487.75 | 0.179 | [8 empty] | 487.75 | 0.35898 | [6 empty] | 05.01-05.30
HK0+056.819-HK0+297.264 |  | 1473 | 0.54059 | [8 empty] | 1473 | 1.0841 | [6 empty] | 05.01-05.30
IK0+139.88-IK0+252.5 |  | 2527.7 | 0.92767 | [8 empty] | 2527.7 | 1.8604 | [6 empty] | 05.01-05.30
IK0+255.5-IK0+377.59 |  | 624.3 | 0.22912 | [8 empty] | 624.3 | 0.45948 | [6 empty] | 05.01-05.30
AK0+000-AK0+162.559 |  | 799.0229 | 0.29324 | [8 empty] | 799.0229 | 0.58808 | [6 empty] | 05.01-05.30
AK0+282.559-AK0+864.104 |  | 2302.8771 | 0.84516 | [8 empty] | 2302.8771 | 1.6949 | [6 empty] | 05.01-05.30
BK0+250.064-BK0+462.804 |  | 344.6 | 0.12647 | [8 empty] | 344.6 | 0.25363 | [6 empty] | 05.01-05.30
CK0+000-CK0+288.687 |  | 964.2 | 0.35386 | [8 empty] | 964.2 | 0.70965 | [6 empty] | 05.01-05.30
DK0+257.999-DK0+710.021 |  | 1380.1 | 0.5065 | [8 empty] | 1380.1 | 1.0158 | [6 empty] | 05.01-05.30
EK0+058.097-EK0+299.946 |  | 906.6 | 0.33272 | [8 empty] | 906.6 | 0.66726 | [6 empty] | 05.01-05.30
LK0+200-LK0+738.324 |  | 4095.6574 | 1.5031 | [8 empty] | 4095.6574 | 3.0144 | [6 empty] | 05.01-05.30
LK0+744.324-LK1+000 |  | 1957.1426 | 0.71827 | [8 empty] | 1957.1426 | 1.4405 | [6 empty] | 05.01-05.30
LK1+000-LK1+350 |  | 2536.8 | 0.93101 | [8 empty] | 2536.8 | 1.8671 | [6 empty] | 05.01-05.30

## 桥涵
LZ3合同段2006年5月份施工进度考核计划表
桥 梁 工 程
桩 号 | 孔*跨 | 结构形式 | 总工程量 |  |  |  |  | 截至目前完成情况 |  |  |  |  | 2006年5月份计划完成情况
|  |  | 形象数（个） | 砼数(m3) | 钢筋数(kg) | 工作量（万元） | 分项占总工程量％ | 形象数（个） | 砼数(m3) | 钢筋数(kg) | 工作量（万元） | 占分项工程量％ | 形象数（个） | 砼数(m3) | 钢筋数(kg) | 工作量（万元） | 占分项工程量％
K40+189大桥 | 6-25 | 桩 | 42 | 2703.7 | 136712 | 244.5618 | 33.75% | [5 empty] | 10 | 643.7381 | 32550.4762 | 58.229 | 23.81%
|  | 系梁 | 4 | 46.5 | 3547 | 3.3742 | 0.4656% | [5 empty] | 4 | 46.5 | 3547 | 3.0368 | 100%
|  | 柱 | 30 | 86.8 | 10304 | 8.2516 | 1.139% | [5 empty] | 10 | 28.9333 | 3434.6667 | 2.7505 | 33.33%
|  | 耳背墙 | 4 | 69.4 | 5596 | 5.2744 | 0.7278%
|  | 盖粱 | 14 | 525.3 | 67557 | 56.1035 | 7.742% | [5 empty] | 3 | 112.5643 | 14476.5 | 12.0222 | 21.43%
|  | 预制箱粱 | 48 | 1422 | 419707 | 310.2496 | 42.81%
大桥桩基 |  |  | 42 | 2703.7 | 136712 | 244.5618 | 38.95% | [5 empty] | 10 | 643.7381 | 32550.4762 | 58.229 | 23.81%
大桥下部 |  |  | 52 | 728 | 87004 | 73.0036 | 11.63% | [5 empty] | 17 | 187.9976 | 21458.1667 | 17.8095 | 32.69%
大桥梁板 |  |  | 48 | 1422 | 419707 | 310.2496 | 49.42%
汇总 |  |  |  | 4853.7 | 643423 | 627.8151 | [7 empty] | 831.7357 | 54008.6429 | 76.0385
K31+298永定河故道中桥 | 3-16 | 桩 | 24 | 1224 | 77588.6 | 100.482 | 28.5% | [5 empty] | 24 | 1224 | 77588.6 | 100.482 | 100%
|  | 系梁 | 4 | 52.1 | 6072.1 | 4.6512 | 1.319% | [5 empty] | 3 | 39.075 | 4554.075 | 3.1395 | 75%
|  | 柱 | 12 | 64.5 | 6212.6 | 5.5323 | 1.569% | [5 empty] | 12 | 64.5 | 6212.6 | 5.5323 | 100%
|  | 耳背墙 | 4 | 52.6 | 3004.9 | 3.4845 | 0.9884%
|  | 盖粱 | 8 | 299.5 | 62692.2 | 42.0198 | 11.92% | [5 empty] | 4 | 149.75 | 31346.1 | 21.0099 | 50%
|  | 空心板 | 96 | 656.6 | 87984.4 | 88.209 | 25.02% | [5 empty] | 50 | 341.9792 | 45825.2083 | 45.9422 | 52.08%
K32+633.5太平河中桥 | 3 -20 | 桩 | 24 | 1263.6 | 83588.4 | 99.4093 | 25.97%
|  | 系梁 | 4 | 29.6 | 2660.8 | 2.3151 | 0.6047%
|  | 柱 | 12 | 48 | 7669.2 | 5.3811 | 1.406%
|  | 耳背墙 | 4 | 65.6 | 5228.8 | 4.9604 | 1.296%
|  | 盖粱 | 8 | 264.4 | 51299.5 | 35.4164 | 9.252%
|  | 预制箱梁 | 30 | 596.9 | 130515.6 | 113.6283 | 29.68% | [5 empty] | 18 | 358.14 | 78309.36 | 69.5405 | 60%
K33+354小桥 | 1－10 | 桩 | 12 | 342 | 21802 | 29.9367 | 31.56%
|  | 承台 | 4 | 130.6 | 9759 | 8.3063 | 8.756%
|  | 耳背墙 | 4 | 16.8 | 1137 | 1.1865 | 1.251%
|  | 台身 | 4 | 144 | 9918.2 | 10.2161 | 10.77%
|  | 空心板 | 32 | 101.1 | 10453 | 12.7288 | 13.42%
K35+704.24陕京燃气小桥 | 1－6 | 基础 | 4 | 908.4
|  | 台身 | 4 | 812.5
|  | 台帽 | 4 | 116.4 | 55512.8 | 29.2572
|  | 现浇板 | 4 | 271.1 | 55512.8
AK0+490.828陕京燃气小桥 | 1－6 | 基础 | 4 | 323.2
|  | 台身 | 4 | 300.6
|  | 台帽 | 4 | 48.4 | 2884 | 3.7829
|  | 现浇板 | 4 | 79.9 | 11236.9
K37+469一等通道 | 1-10 | 桩 | 12 | 331.2 | 25882.8 | 34.9914 | 35.88% | [5 empty] | 6 | 165.6 | 12941.4 | 17.4957 | 50%
|  | 承台 | 4 | 135.6 | 9441.6 | 8.3154 | 8.525% | [5 empty] | 2 | 67.8 | 4720.8 | 3.7419 | 50%
|  | 耳背墙 | 4 | 18 | 1155.6 | 1.2452 | 1.277%
|  | 台身 | 4 | 149.6 | 11344.2 | 11.0452 | 11.32% | [5 empty] | 2 | 74.8 | 5672.1 | 5.5226 | 50%
|  | 空心板 | 26 | 89.6 | 9448.5 | 23.1041 | 23.69%
K39+467.5小桥 | 1-10 | 桩 | 12 | 342.2 | 27759 | 36.6377 | 42.54% | [5 empty] | 6 | 171.1 | 13879.5 | 18.3189 | 50%
|  | 承台 | 4 | 188.8 | 11558 | 10.868 | 12.62%
|  | 耳背墙 | 4 | 18.1 | 1207 | 1.2708 | 1.476%
|  | 台身 | 4 | 143.1 | 16970 | 13.1046 | 15.22%
|  | 空心板 | 26 | 76.3 | 10717.8 | 10.8586 | 12.61%
K40+698.5一等通道 | 1- 13 | 桩 | 12 | 406.8 | 31792.8 | 40.887 | 41.03%
|  | 承台 | 4 | 128.4 | 9158.5 | 7.6694 | 7.696%
|  | 耳背墙 | 4 | 18 | 1247.2 | 1.2833 | 1.288%
|  | 台身 | 4 | 175.2 | 12113.2 | 12.4488 | 12.49%
|  | 空心板 | 26 | 124.6 | 9658.6 | 14.0767 | 14.13%
K40+910.5一等通道 | 1- 10 | 桩 | 12 | 331.2 | 24520.8 | 34.3826 | 43.35%
|  | 承台 | 4 | 134 | 8672.8 | 7.9234 | 9.991%
|  | 耳背墙 | 4 | 18 | 1282.4 | 1.2979 | 1.637%
|  | 台身 | 4 | 143.6 | 11582.8 | 10.89 | 13.73%
|  | 空心板 | 26 | 93.6 | 10173.2 | 11.6148 | 14.65%
K42+099小桥 | 1-13 | 桩 | 12 | 441.1 | 30856 | 42.6912 | 38.08%
|  | 承台 | 4 | 241.1 | 18316 | 15.8552 | 14.14%
|  | 耳背墙 | 4 | 21 | 1422 | 1.4834 | 1.323%
|  | 台身 | 4 | 275.8 | 23254 | 21.3338 | 19.03%
|  | 空心板 | 26 | 111 | 11455.8 | 14.3946 | 12.84%
K43+073一等通道 | 1- 13 | 桩 | 12 | 434.4 | 31017.6 | 42.3189 | 40.26%
|  | 承台 | 4 | 164.8 | 12591.1 | 10.2185 | 9.721%
|  | 耳背墙 | 4 | 18 | 1202.6 | 1.2647 | 1.203%
|  | 台身 | 4 | 227.6 | 15937 | 16.2554 | 15.46%
|  | 空心板 | 26 | 124.6 | 9928.4 | 14.1906 | 13.5%
K43+791.1小桥 | 1-10 | 桩 | 12 | 285.1 | 24492 | 31.1391 | 37.98%
|  | 承台 | 4 | 176.4 | 11200.8 | 10.6167 | 12.95%
|  | 耳背墙 | 4 | 17.5 | 1295 | 1.2818 | 1.563%
K43+791.1小桥 | 1-10 | 台身 | 4 | 185.7 | 17593 | 15.1677 | 18.5%
|  | 空心板 | 26 | 76.4 | 9162.8 | 10.161 | 12.39%
K44+855小桥 | 1-13 | 桩 | 14 | 554.2 | 36739 | 52.7308 | 43.67%
|  | 承台 | 4 | 292.6 | 19837.6 | 17.7036 | 14.66%
|  | 耳背墙 | 4 | 9.5 | 653 | 0.6751 | 0.5591%
|  | 台身 | 4 | 135.4 | 14776 | 11.8679 | 9.829%
|  | 空心板 | 30 | 123.4 | 12241.3 | 20.6163 | 17.07%
中小桥桩基 |  |  | 158 | 5955.8 | 416039 | 545.6068 | 43.76% | [5 empty] | 36 | 1560.7 | 104409.5 | 136.2966 | 22.78%
中小桥下部 |  |  | 188 | 6713 | 457862.5 | 367.5957 | 29.48% | [5 empty] | 23 | 395.925 | 52505.675 | 38.9463 | 12.23%
中小桥梁板 |  |  | 378 | 2525.1 | 378489.1 | 333.5829 | 26.76% | [5 empty] | 68 | 700.1192 | 124134.5683 | 115.4827 | 17.99%
汇总 |  |  |  | 15193.9 | 1252390.6 | 1246.7855 | [7 empty] | 2656.7442 | 281049.7433 | 290.7256
K30+936雀台寺分离立交 | 25 + 2 * 30 + 25 | 桩 | 14 | 832.8 | 244575.6 | 65.8358 | 21.46%
|  | 承台 | 3 | 137.2 | 5025.6 | 6.3897 | 2.082%
|  | 系梁 | 2 | 17.1 | 1740.9 | 1.3895 | 0.4528%
|  | 柱 | 6 | 72.9 | 9258.7 | 7.0353 | 2.293%
|  | 肋板 | 4 | 65.8 | 4287.2 | 4.7811 | 1.558%
|  | 盖粱 | 2 | 100.1 | 11990.4 | 7.1249 | 2.322%
|  | 箱梁 | 1 | 836.2 | 160672.3 | 154.5001 | 50.35%
K37+257.5分离式立交 | 1-10 | 桩 | 12 | 331.2 | 26350.8 | 36.0082 | 36.9% | [5 empty] | 6 | 165.6 | 13175.4 | 18.0041 | 50%
|  | 承台 | 4 | 124 | 9441.6 | 7.9651 | 8.163%
|  | 耳背墙 | 4 | 18 | 1156.6 | 1.2452 | 1.276%
|  | 台身 | 4 | 182.6 | 12323.8 | 12.8497 | 13.17%
|  | 空心板 | 26 | 87.5 | 9448.5 | 11.0213 | 11.29%
K38+641分离式立交 | 25+30* 2+ 5 | 桩 | 20 | 762.8 | 41275.82 | 35.5675 | 19.02%
|  | 承台 | 5 | 267 | 18267.01 | 16.2285 | 8.678%
|  | 柱 | 3 | 20.57 | 4298.71 | 2.6254 | 1.404%
|  | 肋板 | 4 | 42.2 | 3616.81 | 3.4262 | 1.832%
|  | 盖粱 | 2 | 49.84 | 6861.96 | 5.5107 | 2.947%
|  | 现浇箱梁 | 1 | 429.44 | 105144.13 | 87.8191 | 46.96%
K39+708分离式立交 | 1- 10 | 桩 | 12 | 331.2 | 26560.8 | 36.1021 | 41.95% | [5 empty] | 6 | 165.6 | 13280.4 | 18.0511 | 50%
|  | 承台 | 4 | 107.6 | 8006 | 6.8281 | 7.934%
|  | 耳背墙 | 4 | 18 | 1214 | 1.2695 | 1.475%
|  | 台身 | 4 | 168.8 | 10813.6 | 11.6383 | 13.52%
|  | 空心板 | 26 | 76.3 | 9031.2 | 10.2791 | 11.94%
K41+100分离式立交 | 1－13 | 桩 | 12 | 406.8 | 28554 | 39.4393 | 34.35%
|  | 承台 | 4 | 124.1 | 8860.1 | 7.7082 | 6.713%
|  | 耳背墙 | 4 | 18 | 1143.2 | 1.2401 | 1.08%
|  | 台身 | 4 | 168.8 | 11540.4 | 11.94 | 10.4%
|  | 空心板 | 26 | 124.6 | 9726 | 14.1052 | 12.28%
K42+857.5分离式立交 | 3-16 | 桩 | 36 | 1234.8 | 86533.1 | 119.5964 | 37.91%
|  | 承台 | 4 | 402 | 12914.6 | 17.9128 | 5.678%
|  | 系梁 | 4 | 25.6 | 3517.2 | 2.6194 | 0.8303%
|  | 柱 | 12 | 51.6 | 4952.1 | 4.4184 | 1.401%
|  | 肋板 | 12 | 131.4 | 7511.3 | 9.1119 | 2.888%
|  | 耳背墙 | 4 | 46.9 | 8631.7 | 5.5771 | 1.768%
|  | 盖粱 | 8 | 246.4 | 31916.8 | 26.4109 | 8.372%
|  | 空心板 | 78 | 547.3 | 78028.5 | 75.1983 | 23.84%
K43+545.5分离式立交 | 1-13 | 桩 | 12 | 393.6 | 28503.6 | 38.5276 | 34.45%
|  | 承台 | 4 | 140.4 | 11135 | 9.2173 | 8.243%
|  | 耳背墙 | 4 | 18 | 1182.4 | 1.2564 | 1.124%
|  | 台身 | 4 | 206.8 | 14486.8 | 14.7725 | 13.21%
|  | 空心板 | 26 | 119.2 | 9339.7 | 13.7335 | 12.28%
K44+229分离式立交 | 1-13 | 桩 | 12 | 441.1 | 30856 | 42.6912 | 35.2%
|  | 承台 | 4 | 166.4 | 12566.6 | 10.2075 | 8.417%
|  | 耳背墙 | 4 | 18.8 | 1166 | 1.2836 | 1.058%
|  | 台身 | 4 | 224.2 | 15671.2 | 16.0011 | 13.19%
|  | 空心板 | 26 | 139.4 | 10065.3 | 14.9614 | 12.34%
K45+046.913分离式立交 | 4- 30 | 桩 | 18 | 1378.8 | 64354.4 | 107.212 | 31.02%
|  | 承台 | 3 | 286.6 | 10143.5 | 13.1892 | 3.816%
|  | 系梁 | 2 | 16.4 | 1252.2 | 1.2306 | 0.3561%
|  | 柱 | 6 | 47.2 | 7966 | 5.4676 | 1.582%
|  | 盖粱 | 5 | 156.5 | 25542 | 18.9619 | 5.486%
|  | 耳背墙 | 2 | 43.8 | 3199 | 3.1907 | 0.9232%
|  | 预制箱粱 | 16 | 564.2 | 134125.7 | 113.6316 | 32.88%
分离式立交桩基 |  |  | 148 | 6160.3 | 585530.12 | 526.4479 | 40.68% | 0 |  |  |  |  | 12 | 331.2 | 26455.8 | 36.0552 | 8.108%
分离式立交下部 |  |  | 153 | 3884.41 | 295634.99 | 272.5568 | 21.06% | 0
分离式立交梁板 |  |  | 226 | 2924.14 | 525581.33 | 495.2497 | 38.27% | 0
汇总 |  |  |  | 12968.85 | 1406746.44 | 1294.2544 | [7 empty] | 331.2 | 26455.8 | 36.0552
K31+683.3跨线桥 | 3-20 | 桩 | 48 | 1428.9 | 119441.6 | 168.4269 | 25.75% | [5 empty] | 24 | 714.45 | 59720.8 | 67.3708 | 50%
|  | 系梁 | 4 | 58.2 | 5173.6 | 4.5278 | 0.6922% | [5 empty] | 2 | 29.1 | 2586.8 | 2.0375 | 50%
|  | 柱 | 16 | 86.4 | 12462.4 | 9.129 | 1.396% | [5 empty] | 8 | 43.2 | 6231.2 | 5.4774 | 50%
|  | 承台 | 4 | 643.30 | 24072.6 | 30.1875 | 4.615% | [5 empty] | 2 | 160.825 | 12036.3 | 13.5844 | 50%
|  | 肋板 | 16 | 240 | 15456 | 17.4839 | 2.673% | [5 empty] | 8 | 120 | 7728 | 10.4904 | 50%
|  | 耳背墙 | 4 | 137 | 8248.8 | 8.8358 | 1.351% | [5 empty] | 1 | 34.25 | 2062.2 | 2.209 | 25%
|  | 盖粱 | 8 | 192.7 | 78426 | 42.8429 | 6.55% | [5 empty] | 3 | 72.2625 | 29409.75 | 16.0661 | 37.5%
|  | 预制箱粱 | 45 | 884 | 202130.8 | 172.3451 | 26.35%
K32+009.8跨线桥 | 3 - 16 | 桩 | 36 | 1288.8 | 63077.4 | 112.6683 | 22.61%
|  | 系梁 | 4 | 43.2 | 4273.6 | 3.6775 | 0.738%
|  | 柱 | 12 | 78.6 | 9724.8 | 7.6357 | 1.532%
|  | 承台 | 4 | 474.4 | 17767.6 | 19.0002 | 3.813%
|  | 肋板 | 12 | 219.6 | 12729.6 | 15.3014 | 3.071%
|  | 耳背墙 | 4 | 61.6 | 4812 | 4.6173 | 0.9266%
|  | 盖粱 | 8 | 268 | 12867.6 | 41.1491 | 8.258%
|  | 空心板 | 120 | 120 | 111108.4 | 112.2181 | 22.52%
K32+205.651跨线桥 | 25 + 30 * 2 + 25 | 桩 | 42 | 3166.8 | 175348.2 | 153.0724 | 15.02% | [5 empty] | 21 | 1583.4 | 87674.1 | 72.4798 | 50%
|  | 承台 | 10 | 1076 | 51905.2 | 55.6957 | 5.465% | [5 empty] | 5 | 538 | 25952.6 | 25.0631 | 50%
|  | 柱 | 18 | 215.2 | 34739.8 | 46.2061 | 4.533% | [5 empty] | 9 | 107.6 | 17369.9 | 23.1031 | 50%
|  | 肋板 | 12 | 228 | 13626 | 16.1627 | 1.586% | [5 empty] | 9 | 171 | 10219.5 | 12.122 | 75%
|  | 耳背墙 | 4 | 102 | 3667.8 | 5.8609 | 0.575% | [5 empty] | 1 | 25.5 | 916.95 | 1.4652 | 25%
|  | 盖粱 | 4 | 189.4 | 27844.4 | 29.7526 | 2.919% | [5 empty] | 3 | 142.05 | 20883.3 | 22.3145 | 75%
|  | 现浇箱粱 | 2 | 3026.8 | 539837.4 | 514.8066 | 50.51%
AK0+943.288匝道桥 | 25+2 * 30 + 25 | 桩 | 28 | 1258.8 | 75554.4 | 115.8743 | 20.47%
|  | 承台 | 10 | 406.2 | 28294.2 | 26.217 | 4.631%
|  | 柱 | 6 | 107.9 | 20584.4 | 115.9011 | 20.47%
|  | 肋板 | 8 | 113 | 7408 | 8.2296 | 1.454%
|  | 耳背墙 | 4 | 44.8 | 3456 | 3.3399 | 0.59%
|  | 盖粱 | 4 | 86.2 | 12072.6 | 9.6159 | 1.699%
|  | 现浇箱粱 | 2 | 1022.8 | 201591.6 | 194.6321 | 34.38%
K35+480.806跨线桥 | 25+30*2+25 | 桩 | 42 | 2292 | 152706.6 | 208.4056 | 24% | 1 | 54.5714 | 3635.8714 | 4.962 | 2.381% | 30 | 1637.1429 | 109076.1429 | 141.4181 | 71.43%
|  | 承台 | 10 | 301.99 | 36923.4 | 41.878 | 4.822% | [5 empty] | 7 | 211.393 | 25846.38 | 26.3831 | 70%
|  | 柱 | 18 | 190.5 | 24074.7 | 33.7652 | 3.888% | [5 empty] | 18 | 190.5 | 24074.7 | 33.7652 | 100%
|  | 肋板 | 12 | 180 | 12778.8 | 13.5152 | 1.556% | [5 empty] | 3 | 45 | 3194.7 | 3.3788 | 25%
|  | 耳背墙 | 4 | 81.2 | 6612.8 | 6.1983 | 0.7137% | [5 empty] | 1 | 20.3 | 1653.2 | 1.5496 | 25%
|  | 盖粱 | 4 | 157.6 | 16751.2 | 23.4498 | 2.7% | [5 empty] | 1 | 39.4 | 4187.8 | 5.8625 | 25%
|  | 现浇箱粱 | 2 | 2381.8 | 411296.8 | 400.5607 | 46.12%
K35+998.935跨线桥 | 17+22+17 | 桩 | 42 | 1919.4 | 181794.6 | 208.1688 | 33.34%
|  | 承台 | 4 | 432 | 14669.2 | 19.6031 | 3.139%
|  | 柱 | 14 | 107.8 | 21694.4 | 13.9404 | 2.232%
|  | 肋板 | 14 | 217 | 13573 | 15.5328 | 2.487%
|  | 耳背墙 | 4 | 9.4 | 426 | 0.60564 | 0.09699%
|  | 盖粱 | 4 | 220.4 | 23892.6 | 21.6916 | 3.474%
|  | 现浇箱粱 | 2 | 1267.8 | 411284.7 | 255.2111 | 40.87%
AK0+222.559匝道桥 | 4-30 | 桩 | 21 | 1563.9 | 73338.2 | 123.8903 | 29.51% | 21 | 1563.9 | 73338.2 | 123.8903 | 100%
|  | 承台 | 2 | 266.1 | 8584.1 | 11.873 | 2.828% | [5 empty] | 2 | 266.1 | 8584.1 | 11.873 | 100%
|  | 系梁 | 3 | 35.1 | 2698.9 | 2.5559 | 0.6088% | [5 empty] | 3 | 35.1 | 2698.9 | 2.5559 | 100%
|  | 柱 | 9 | 74.9 | 7348 | 6.4798 | 1.544% | [5 empty] | 7 | 58.2556 | 5715.1111 | 5.0399 | 77.78%
|  | 肋板 | 6 | 93.8 | 4946.1 | 6.3703 | 1.517% | [5 empty] | 6 | 93.8 | 4946.1 | 6.3703 | 100%
|  | 盖粱 | 5 | 208.6 | 24741.2 | 21.4133 | 5.101% | [5 empty] | 4 | 166.88 | 19792.96 | 17.1306 | 80%
|  | 耳背墙 | 2 | 55 | 3937.1 | 3.9734 | 0.9465% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 预制箱粱 | 20 | 689 | 77574.4 | 169.6319 | 40.41% | [5 empty] | 2 | 68.9 | 7757.44 | 16.9632 | 10%
互通式箱梁桩基 |  |  | 259 | 12918.6 | 841261 | 1090.5067 | 29.68% | 22 | 1618.4714 | 76974.0714 | 128.8523 | 8.494% | 75 | 3934.9929 | 256471.0429 | 281.2687 | 28.96%
互通式箱梁下部 |  |  | 291 | 7059.79 | 633264.5 | 764.2156 | 20.8% | [5 empty] | 103 | 2570.5161 | 236090.4511 | 247.8415 | 35.4%
互通式箱梁梁板 |  |  | 193 | 9392.2 | 1954824.1 | 1819.4055 | 49.52% | [5 empty] | 2 | 68.9 | 7757.44 | 16.9632 | 1.036%
汇总 |  |  |  | 29370.59 | 3429349.6 | 3674.1278 |  |  | 1618.4714 | 76974.0714 | 128.8523 |  |  | 6574.4089 | 500318.934 | 546.0734
K30+095天桥 | 19+40+19 | 桩 | 20 | 989.2 | 102217 | 105.5921 | 55.49%
|  | 承台 | 4 | 455.4 | 17250.8 | 21.4637 | 11.28%
|  | 斜腿、系梁 | 8 | 53.4 | 15980.8 |  | 0%
|  | 肋板 | 4 | 60.8 | 4039.6 | 4.4503 | 2.339%
|  | 耳背墙 | 2 | 22.7 | 1981.5 | 1.7879 | 0.9396%
|  | 盖梁 | 2 | 30.4 | 3285.4 | 2.9877 | 1.853%
K33+029天桥 | 1- 56 | 桩 | 16 | 723.8 | 38540.8 | 64.6511 | 33.98%
|  | 台身承台 | 2 | 1153.5 | 54618.4 | 63.3552 | 33.3%
K34+148天桥 | 17+22 * 2 + 17 | 桩 | 14 | 434 | 26438.4 | 40.272 | 31.69%
|  | 承台 | 3 | 98.6 | 6188.5 | 5.7439 | 4.52%
|  | 系梁 | 2 | 3.8 | 698.6 | 0.46772 | 0.368%
K34+148天桥 | 17+22 * 2 + 17 | 柱 | 5 | 29.3 | 4296.3 | 3.1249 | 2.459%
|  | 肋板 | 4 | 44 | 3146 | 3.313 | 2.607%
|  | 耳背墙 | 2 | 11.8 | 1224.8 | 1.0102 | 0.7949%
|  | 盖粱 | 2 | 16.6 | 2307.2 | 1.8444 | 1.451%
|  | 现浇箱粱 | 1 | 297.2 | 82355.7 | 53.8804 | 42.4%
天 桥桩基 |  |  | 50 | 2147 | 167196.2 | 210.5151 | 32.98%
天 桥下部 |  |  | 91 | 4424.5 | 364569.8 | 373.9446 | 58.58%
天 桥梁板 |  |  | 1 | 297.2 | 82355.7 | 53.8804 | 8.441%
汇总 |  |  |  | 6868.7 | 614121.7 | 638.3401

## 涵洞
LZ3合同段2006年5月份施工进度考核计划表
涵洞、通道工程
中心桩号 | 孔*跨 | 结构形式 | 总工程量 |  |  | 截至目前完成情况 |  |  |  | 2006年5月份计划完成情况
|  |  | 砼数(m3) | 钢筋数（kg) | 工作量（万元） | 砼数(m3) | 钢筋数（kg) | 工作量（万元） | 占分项工程量％ | 砼数(m3) | 钢筋数（kg) | 工作量（万元） | 占分项工程量％ | 开、竣工时间
K30+451 | 4*2.8 | 箱型通道 | 421 | 33087.3 | 无单价
K33+225 | 4*2.2 | 箱型通道 | 320.9 | 36027.1 | 18.1832
K33+771 | 6*4 | 箱型通道 | 439.5 | 45828.3 | 60.658
K35+341 | 6*4 | 箱型通道 | 401.2 | 48989.6 | 77.236
CK0+213.76 | 6*4 | 箱型通道 | 199.9 | 21410.8 | 23.8962
K36+248 | 6*4 | 箱型通道 | 634.4 | 69687.8 | 88.9708
K36+398 | 6*4 | 箱型通道 | 712.9 | 76666.5 | 100.2788
K36+732 | 6*4 | 箱型通道 | 468.2 | 50084.9 | 63.581
K37+091.2 | 6*3.6 | 箱型通道 | 448.8 | 43374.2 | 45.8856 |  |  |  |  | 314.16 | 30361.94 | 28.9079 | 65% | 5.1~5.30
K37+879 | 6*3.6 | 箱型通道 | 564 | 49760 | 39.0811 |  |  |  |  | 394.8 | 34832 | 24.6211 | 65% | 5.1~5.30
K39+110.5 | 6*3.6 | 箱型通道 | 473.6 | 336123.8 | 38.9024 |  |  |  |  | 331.52 | 235286.66 | 24.5085 | 65% | 5.1~5.30
K41+447 | 4*2.7 | 箱型通道 | 299.3 | 24618.5 | 44.4064
K41+775 | 6*3.6 | 箱型通道 | 766 | 81638.8 | 54.4359
K42+300 | 4*2.7 | 箱型通道 | 377.4 | 29115.3 | 34.8578
K44+031.6 | 4*2.7 | 箱型通道 | 317.9 | 24821.6 | 45.6638
K44+652 | 4*2.7 | 箱型通道 | 324.4 | 30885.2 | 35.4031
K45+930.4 | 6*3 | 箱型通道 | 635.5 | 57294.9 | 无单价
K34+320 | 1-4m | 现浇板涵 | 287.9 | 10929.9 | 25.6857 |  |  |  |  | 259.11 | 9836.91 | 23.5794 | 92% | 5.1~5.30
GK0+225 | 1-3m | 现浇板涵 | 174.6 | 5572.5 | 8.8339
DK0+170 | 1-3m | 现浇板涵 | 284.7 | 9514 | 15.9852
AK0+100 | 1-3m | 现浇板涵 | 304.3 | 9545.6 | 16.8265
CK0+280 | 1-3m | 现浇板涵 | 371.9 | 9283.9 | 19.3505
IK0+254 | 1-3m | 现浇板涵 | 253.6 | 8472.6 | 14.3025
K40+319.8 | 4*2.1 | 箱型涵洞 | 303.9 | 19095.4 | 27.2396
EK0+160 | 2*1.5 | 箱型涵洞 | 48.6 | 3644.2 | 无单价
CK0+120 | 2*1.5 | 箱型涵洞 | 34.4 | 3174.6 | 无单价
LK0+741.324 | φ1.管涵 | 圆管涵 | 59.06 | 2711.5 | 无单价
汇总 |  |  | 9927.86 | 1141358.8 | [5 empty] | 1299.59 | 310317.51 | 101.617

## 汇总表
LZ3合同段2006年5月份施工进度考核计划表
临建、路基、桥涵汇总
项目名称 |  | 单位 | 总工程量 | 总工作量(万元) | 截至目前完成情况 |  |  | 5月份计划完成情况
[5 empty] | 工程量 | 工作量(万元) | 占分项工程量％ | 工程量 | 工作量(万元) | 占分项工程量％
临 建 |  | 总额 | 9 | 25.3912 | 8.7877 | 20 | 78.77% | 0.21233 | 5.3912 | 21.23%
路基 | 清表 | m2 | 1272577 | 135.1 | 1009594 | 100.9594 | 74.73% | 262983 | 34.1083 | 25.25%
| 土方 | m3 | 3109223.11 | 6410.0913 |  |  |  | 460622.2942 | 716.8744 | 14.81%
软土地基加固 | 水泥搅拌桩 | m | 357272 | 1040.7333 | 36448 | 106.173 | 10.2% | 133499.84 | 388.885 | 37.37%
大桥 | 桩基 | 个 | 42 | 244.5618 |  |  |  | 10 | 58.229 | 23.81%
| 下部 | 个 | 52 | 73.0036 |  |  |  | 17 | 17.8095 | 32.69%
| 梁板 | 片 | 48 | 310.2496
中小桥 | 桩基 | 个 | 158 | 545.6068 |  |  |  | 36 | 136.2966 | 22.78%
| 下部 | 个 | 188 | 367.5957 |  |  |  | 23 | 38.9463 | 12.23%
| 梁板 | 个 | 378 | 333.5829 |  |  |  | 68 | 115.4827 | 17.99%
分离式立交 | 桩基 | 个 | 148 | 526.4479 |  |  |  | 12 | 36.0552 | 8.108%
| 下部 | 个 | 153 | 272.5568
| 梁板 | 片 | 226 | 495.2497
互通式箱梁 | 桩基 | 个 | 259 | 1090.5067 | 22 | 128.8523 | 8.494% | 75 | 281.2687 | 28.96%
| 下部 | 个 | 291 | 764.2156 |  |  |  | 103 | 247.8415 | 35.4%
| 梁板 | 片 | 193 | 1819.4055 |  |  |  | 2 | 16.9632 | 1.036%
天桥 | 桩基 | 个 | 50 | 210.5151
| 下部 | 个 | 91 | 373.9446
| 梁板 | 个 | 1 | 53.8804
涵 洞 通 道 |  | m | 691.29 | 899.7 |  |  |  | 118.11 | 101.617 | 17.09%
汇总 |  |  |  | 15992.3387 |  |  |  |  | 2195.7685
合同价 |  |  |  | 24980 |  |  | 占合同价比例 |  |  | 8.79%