## 综合布线进度计划
2006年湛江师范校园网集成工程综合布线部分项目进度计划
编制单位：通信建设部
序号 | 事项 | 计划时限 | [31 empty] | 工作难点描述 | 负责部门及需要的配合
|  |  | 2006-06-01 | [5 empty] | 2006-07-01 | [16 empty] | 2006-08-01
|  |  | 2 | 12 | 15 | 20 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 设计文件会审 | 2006-06-02 | [32 empty] | 各参建单位和部门
2 | 施工方对施工现场（材料）的确认 | 6月12日前 | [32 empty] | 监理公司、长讯粤西工程公司
3 | 提交材料采购清单 | 2006-06-15 | [31 empty] | 1.本期工程楼道外墙都贴有磁砖,钉固线槽的工序估计缓慢；2.楼内通道人流量多,有碍日常施工；3.每间寝室需打穿楼洞,穿引网线,安装线盒,需校方和学生配合；4、施工取电用电的方法、地方需要校方确定(综合箱安装位置详见图纸)；5、工程要求在8月15日前开通，与校方批复的施工周期有矛盾；6、预计学校未放假时，为了不影响学生中午休息施工单位需要停工，这样会影响工程进度。如果学生放假了，我方施工队伍可以不间断施工，这样施工进度会大幅提高，但是这样一定要得到校方的大力支持。 | 惠州设计院
4 | 材料到货领取 | 2006-06-20 | [32 empty] | 企发部、采购中心/郑论3885130
5 | 工程开工 | 2006-06-20 | [32 empty] | 工程公司线路队：林东良13702872877、 光缆队：陈桂廉 13828282808、 管道队：邓福康3673168公诚监理：秦小平2762638；何灯初2582771； 校方联系人：余光华3653800
6 | 完成尚雅苑A栋施工 | 7.10-7.18
7 | 完成尚雅苑B栋施工 | 7.10-7.19
8 | 完成尚雅苑C栋施工 | 7.9-7.20
9 | 完成尚志苑A1栋施工 | 7.11-7.21
10 | 完成尚志苑A2栋施工 | 7.11-7.22
11 | 完成尚志苑B1栋施工 | 7.15-7.25
12 | 完成尚志苑B2栋施工 | 7.10－7.17
13 | 完成尚志苑C1栋施工 | 7.11－7.18
14 | 完成尚志苑C2栋施工 | 7.19-7.25
15 | 完成尚志苑D1栋施工 | 7.26-7.31
16 | 完成尚志苑D2栋施工 | 8.1-8.7
17 | 完成祥和小区（A、B）栋施工 | 7.10－7.17
19 | 工程完工调测 | 2006-8-15前 | [32 empty] | 各参建单位和部门
制表日期：2006年6月20日
表示已完成
|  |  |  | 表示未完成 | [22 empty] | 制表人：李杰3880678

## 光缆及配套管道工程进度计划
2006年湛江师范校园网集成工程光缆及配套管道部分项目进度计划
编制单位：通信建设部
序号 | 事项 | 计划时限 | [28 empty] | 工作难点描述 | 负责部门及需要的配合
|  |  | 2006-06-01 | [5 empty] | 2006-07-01 | [13 empty] | 2006-08-01
|  |  | 2 | 12 | 15 | 20 | 26 | 27 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12
1 | 设计文件会审 | 2006-06-02 | [29 empty] | 各参建单位和部门
2 | 施工方对施工现场（材料）的确认 | 6月12日前 | [29 empty] | 监理公司、长讯粤西工程公司
3 | 提交材料采购清单 | 2006-06-15 | [28 empty] | 1.本期管道光缆工程涉及的部分校园管道已相对陈旧,经通管试通,目前发现有三处管道必须维修扩建(合共199.2米,位置详见图纸)； 2.新校区试验楼中心机房的引入管道目前未具备施工条件,需要落实试验楼土建升降架拆除的时间,如果原设计方案未能在7月20日前完成将影响整体的施工进度,可以改变原设计方案通过改路由以保证工期,但需要校方的支持配合选定合理的管道路由； 3.本期级联光缆的布防需要绕道学生公寓的楼顶,需要校方的配合(合共11栋学生公寓)。 | 惠州设计院
4 | 光缆材料到货领取 | 2006-07-05 | [29 empty] | 企发部、采购中心/郑论3885130
5 | 光缆工程开工 | 2006-07-06 | [29 empty] | 工程公司线路队：林东良13702872877、 光缆队：陈桂廉 13828282808、 管道队：邓福康3673168公诚监理：秦小平2762638；何灯初2582771； 校方联系人：余光华3653800
6 | 完成尚雅苑A、B、C栋级联光缆施工 | 7.10-7.15
7 | 完成尚志苑A1、A2栋施工 | 7.11-7.14
8 | 完成尚志苑B1、B2栋级联光缆施工施工 | 7.15-7.19
9 | 完成尚志苑C1、C2栋施工 | 7.20-7.24
10 | 完成尚志苑D1、C2栋级联光缆施工 | 7.25-7.29
11 | 完成祥和小区（A、B）栋级联光缆施工 | 7.29-7.30
12 | 管道光缆布放 | 7.6-7.30
13 | 光缆熔接、测试 | 7.11-8.5
14 | 完成实验楼及体育馆管道施工 | 7.11-7.20
15 | 管道维修工程 | 7.11-7.20
16 | 工程完工调测 | 2006-8-15前
[6 empty] | 制表日期：2006年6月23日 | [25 empty] | 各参建单位和部门
表示已完成
|  |  |  | 表示未完成 | [19 empty] | 制表人：李杰3880678

## 人员安排
雷师校园网集成工程施工安排初步方案
本工程计划4４天完工
序号 | 施工地点 | 工作量概述 | 施工难度描述 | 工期（7天） | 施工小组 | 电信联系人 | 校方联系人 | 备注
1 | 尚雅苑A | 1.布放网线4824米；2.安装信息底座144个；3.钉固线槽910米；4.卡接信息合144个；5.链路测试144条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱1个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞153个；10.制作交接间跳线144条； | 1.本期工程楼道外墙都贴有磁砖,钉固线槽的工序估计缓慢；2.楼内通道人流量多,有碍日常施工；3.每间寝室需打穿楼洞,穿引网线,安装线盒,需校方和学生配合.4、施工取电用电的方法、地方需要校方确定 | 7天 | 第一组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877 | 余光华3653800
2 | 尚雅苑B | 1.布放网线4824米；2.安装信息底座144个；3.钉固线槽910米；4.卡接信息合144个；5.链路测试144条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱1个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞153个；10.制作交接间跳线144条； |  | 7天 | 第二组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
3 | 尚雅苑C | 1.布放网线4872米；2.安装信息底座146个；3.钉固线槽930米；4.卡接信息合146个；5.链路测试146条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱1个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞155个；10.制作交接间跳线146条； |  | 7天 | 第一组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
4 | 尚志苑A1 | 1.布放网线3488米；2.安装信息底座96个；3.钉固线槽840米；4.卡接信息合96个；5.链路测试96条；6.网线标志牌196个；7.安装综合布线箱1个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞102个；10.制作交接间跳线96条； |  | 6天 | 第二组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
5 | 尚志苑A2 | 1.布放网线3488米；2.安装信息底座96个；3.钉固线槽840米；4.卡接信息合96个；5.链路测试96条；6.网线标志牌196个；7.安装综合布线箱1个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞102个；10.制作交接间跳线96条； |  | 6天 | 第一组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
6 | 尚志苑B1 | 1.布放网线5760米；2.安装信息底座144个；3.钉固线槽880米；4.卡接信息合144个；5.链路测试144条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱2个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞144个；10.制作交接间跳线144条； |  | 8天 | 第二组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
7 | 尚志苑B2 | 1.布放网线5760米；2.安装信息底座144个；3.钉固线槽880米；4.卡接信息合144个；5.链路测试144条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱2个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞144个；10.制作交接间跳线144条； |  | 8天 | 第一组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
8 | 尚志苑C1 | 1.布放网线5760米；2.安装信息底座144个；3.钉固线槽880米；4.卡接信息合144个；5.链路测试144条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱2个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞144个；10.制作交接间跳线144条； |  | 8天 | 第二组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
9 | 尚志苑C2 | 1.布放网线5760米；2.安装信息底座144个；3.钉固线槽880米；4.卡接信息合144个；5.链路测试144条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱2个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞144个；10.制作交接间跳线144条； |  | 8天 | 第一组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
10 | 尚志苑D1 | 1.布放网线5760米；2.安装信息底座144个；3.钉固线槽880米；4.卡接信息合144个；5.链路测试144条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱2个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞144个；10.制作交接间跳线144条； |  | 8天 | 第二组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
11 | 尚志苑D2 | 1.布放网线5760米；2.安装信息底座144个；3.钉固线槽880米；4.卡接信息合144个；5.链路测试144条；6.网线标志牌288个；7.安装综合布线箱2个；8.布放35mm以下电源线40米；9.打楼墙洞144个；10.制作交接间跳线144条； |  | 8天 | 第一组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
12 | 祥和小区(A、B） | 1.布放网线1600米；2.安装信息底座88个；3.钉固线槽410米；4.卡接信息合88个；5.链路测试88条；6.网线标志牌176个；7.安装综合布线箱5个；8.布放35mm以下电源线100米；9.打楼墙洞88个；10.制作交接间跳线176条； |  | 7天 | 第二组 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;林东良13702872877
13 | 实验楼(新建) | 新建50米管道 | 因实验楼正在新建,楼前升降架及施工材料堆积,暂时无法施工,需要校方确定什么时候可以具备施工条件或指定一条路由给电信新建管道 | 3天 | 管道施工队 | 秦小平:2762638;何灯初2582771;邓福康:3673168