## Sheet1
常州市2008年城乡绿化十大工程建设进度表
序号 | 工程 | 牵头单位 | 责任 | 总体目标任务 | 目标任务分解 |  | 计划进度 | 目前进度
| 名称 |  | 单位
1 | 高速公路两侧生态林工程 | 市绿色通道和城市出入口绿化工程建设指挥部办公室 | 新北区、天宁区和武进区人民政府 | 在总长40.8公里的沪宁高速（常州段）范围内，两侧各增加建设100米宽的花木生态林。 | 武进区 | 实施长度23公里，实施面积345.58公顷。 | 1月完成土地流转； 1-2月完成工程招投标； 1-3月完成三通一清； 2-3月完成界沟开挖及土地整理； 3月完成样板段建设； 3-6月完成绿化种植； 10月下旬完成工程验收； | 土地流转、招投标结束，预计3月中旬建成样板段，5月前结束绿化种植。另外，沿江高速两侧生态林工程3月15日前完成标准段建设，3月下旬起全面进场施工，6月上旬全面建成。
[5 empty] | 新北区 | 实施长度15.8公里，实施面积201.6公顷。 | 07年12月完成土地流转； 1月完成工程招投标； 1-3月完成三通一清； 1-3月完成界沟开挖及土地整理； 2月完成样板段建设； 2-5月完成绿化种植； 10月下旬完成工程验收； | 样板段已完成建设，8个单位进场全面绿化施工，已完成绿化种植850亩，占总工程量的16%，5月前结束绿化种植。
[5 empty] | 天宁区 | 实施长度2公里，实施面积31.92公顷。 | 1月完成土地流转； 2月完成工程招投标； 1-3月完成三通一清； 2-3月完成界沟开挖及土地整理； 3月完成样板段建设； 2-5月完成绿化种植； 10月下旬完成工程验收； | 土地流转全部到位，3月中旬完成工程招投标，3月下旬组织标准段建设，并全面进场施工，预计5月中旬完成。
序号 | 工程 | 牵头单位 | 责任 | 总体目标任务 | 目标任务分解 |  | 计划进度 | 目前进度
| 名称 |  | 单位
2 | 河道生态绿化工程 | 市绿色通道和城市出入口绿化工程建设指挥部办公室 | 各辖市、区人民政府、市水利局 | 一、太湖流域水系生态绿化工程：重点组织实施“一环五带”绿化工程。一环，即环太湖滨湖生态林带；“五带”，即太滆运河、漕桥河、武进港、雅蒲港和百渎港生态绿化工程。 二、市区生态景观河道绿化工程：重点组织实施藻江河、浦河、潞横河、凤凰河、横塘浜、北塘河城区段和金坛尧塘河、溧阳芜申河等八条河道两侧的生态防护林或景观林带的建设。 | 金坛市 | 完成15.2公里的尧塘河防护林建设，新增绿地48.8公顷，概算投资1309万元。 | 1月完成规划设计、土地流转；2月完成工程招投标；3月完成样板段建设；3-5月完成绿化种植；5-6月完成环境整治；9月上旬完成考核验收。 | 规划设计已全部完成，3月中旬完成工程招投标，3月下旬全面进场施工。
[5 empty] | 溧阳市 | 完成长9.5公里的芜申运河防护林建设，新增绿地28.5公顷，概算投资607.23万元。 | 07年12月完成土地流转； | 规划设计已完成，标准段苗木种植完成50%，其余标段3月下旬全面进场施工。
08年1月完成规划设计、工程招投标；
3月完成样板段建设；
2-4月完成绿化种植；
4-5月完成环境整治；
9月上旬完成考核验收。
[5 empty] | 武进区 | 组织实施“一环五带”绿化工程，新增绿地349公顷。 | 1月完成规划设计、土地流转； 2月完成工程招投标； 3月上旬完成样板段建设； 3-4月完成绿化种植； 4月下旬完成环境整治； 5月完成考核验收。 | 太滆运河、武进港、雅浦港和漕桥河已完成土地流转，正全面开沟整地。3月10日进场施工，4月份完成。 环太湖已开始绿化栽种和部分地段的改造提升，预计4月底完成。 百渎港现正进行河道清淤和局部土方建设，预计5月前完成绿化栽种。 潞横河将结合横山桥镇集镇绿化综合实施，现土地流转结束，预计4月份完成主体绿化栽种。
组织潞横河武进段两侧景观林带的建设，新增绿地16公顷。
[5 empty] | 新北区 | 组织18公里的藻江河、24.1公里的浦河、4.7公里的凤凰河绿化建设，新增绿地139.6公顷，概算投资5822万元。 | 07年12月前完成规划设计、土地流转； | 三条河道土地平整、样板段工作已经完成，藻江河、浦河绿化工程计划5月完成，凤凰河绿化工程计划6月上旬完成。
1月完成工程招投标、样板段建设；
2-4月完成绿化种植；
4-5月完成环境整治；
9月上旬完成考核验收。
[5 empty] | 天宁区 | 组织1.92公里的横塘浜绿化建设，新增绿地7.68公顷，概算投资175万元。 | 1月完成规划设计、土地流转； | 正在进行土地整理和标准段建设，预计4月中旬完成。
2月完成工程招投标；
3月完成样板段建设；
3-4月完成绿化种植；
4-5月完成环境整治；
9月上旬完成考核验收。
序号 | 工程 | 牵头单位 | 责任 | 总体目标任务 | 目标任务分解 |  | 计划进度 | 目前进度
| 名称 |  | 单位
2 | 河道生态绿化工程 | 市绿色通道和城市出入口绿化工程建设指挥部办公室 | 各辖市、区人民政府、市水利局 | 一、太湖流域水系生态绿化工程：重点组织实施“一环五带”绿化工程。一环，即环太湖滨湖生态林带；“五带”，即太滆运河、漕桥河、武进港、雅蒲港和百渎港生态绿化工程。 二、市区生态景观河道绿化工程：重点组织实施澡江河、浦河、潞横河、凤凰河、横塘浜、北塘河城区段和金坛尧塘河、溧阳芜申河等八条河道两侧的生态防护林或景观林带的建设。 | 钟楼区 | 组织3.85公里的凤凰河新闸段绿化建设，新增绿地15.4公顷，概算投资351.47万元。 | 1月完成规划设计、土地流转； 8月完成工程招投标； 9月完成样板段建设； 9-11月完成绿化种植； 10-11月完成环境整治； 11月下旬完成考核验收。 | 工程方案设计、河道清淤、沿河截污方案已完成，正在进行驳岸方案设计，3月下旬完成招标，4月上中旬河道截污、清淤、驳岸进场施工，3月底绿化进场施工。
[5 empty] | 戚墅堰区 | 组织4.8公里的潞横河（横山桥-丁塘港段）的绿化建设，实施面积9.6公顷，概算投资600万元。 | 1月完成规划设计、土地流转； 2月完成工程招投标； 3月完成样板段建设； 3-5月完成绿化种植； 4-5月完成环境整治； 9月下旬完成考核验收。 | 已完成工程招投标，正在进行土地整理、标准段建设，其他标段已全面进场施工。
[5 empty] | 水利局 | 组织3.5公里的北塘河绿化建设，实施面积14公顷，概算投资7000万元。 | 2月完成规划设计； 3月完成工程招投标； 3-4月完成绿化种植； 4-5月完成环境整治； 9月上旬完成考核验收。 | 规划设计已全部完成，3月中旬完成工程招投标，3月下旬全面进场施工。
3 | 城乡道路绿化提升工程 | 市建设局 | 市建设局，武进区和新北区人民政府 | 全市城区范围的所有城市主干道和道路节点，都要努力补绿、添绿、增绿，提升绿化效果。 | 武进区 | 改造道路：人民东路、延政路、夏城路、武宜路。 | 3月完成4条道路的方案论证，完成武宜路、人民路、延政路施工图设计，完成前期房屋拆迁、土地流转等手续。3月至9月全面建设推进阶段，其中武宜路力争6月完成，其余项目9月15日前完成。 | 武宜路设计方案已定，部分节点景观已开工建设，预计4月份完成。 延政路方案已确定，并落实了具体建设单位，预计4月底完成。 人民东路现因道路正在施工，绿化建设预计9月底完成。 夏城路绿化改造提升将结合沿线管线入地、灯光改造、房屋拆迁等综合实施，现具体方案正在确定之中，预计绿化建设下半年实施。
序号 | 工程 | 牵头单位 | 责任 | 总体目标任务 | 目标任务分解 |  | 计划进度 | 目前进度
| 名称 |  | 单位
3 | 城乡道路绿化提升工程 | 市建设局 | 市建设局，武进区和新北区人民政府 | 全市城区范围的所有城市主干道和道路节点，都要努力补绿、添绿、增绿，提升绿化效果。 | 新北区 | 改造道路：S338省道、黄山路、通江大道、龙江路。 | S338省道年底前完工。S338省道与丹阳交叉口视道路修筑而定。黄山路绿化提升8月30日前完工。通江大道北段改造3月30日前完工。龙江路绿化提升3月18日前完工。 | 四个项目的方案设计、土地留转已结束，并进入招投标程序。S338省道绿化由于沿线有川气东送项目、孟河给水干管项目、孟河污水干管项目需随道路同步实施，绿化工作计划在下半年完工；黄山路、通江大道北段绿化预计3月底完工；龙江路绿化预计3月中旬完工。
[5 empty] | 建设局 | 常新路 | 随道路建设同步进行，年内完成。 | 项目可研批复已完成，正在办理道路拆迁许可证和工程招投标。
[6 empty] | 飞龙中路 | 地块已出让部分随地块开发同步完成。 | 已进场施工，林带设计已完成，绿化建设随地块开发同步完成。
[6 empty] | 竹林北路 | 施工图3月完成，8月1日进场施工，9月15日竣工。 | 林带设计已完成，林带施工随道路建设同步完成。
[5 empty] | 园林局 | 改造道路：延陵东路、常戚路、大明路、采菱路、常焦路、星港大道、行道树及树池； | 2008年3月底前完成工程设计、可研、立项及招投标等工程前期准备工作；3月份启动土地租用、拆迁等工作；4月至9月15日全面实施道路绿化提升工程。 | 绿化设计已完成，项目建议书已编制完成，预计3月底或4月初完成立项及招投标等前期工作，4-9月进行道路绿化提升。
道路节点：常焦立交、青洋大桥东匝道、青洋路与中吴大道交叉口。
4 | 城市道口绿化工程 | 市绿色通道和城市出入口绿化工程建设指挥部办公室 | 武进区和新北区人民政府 | 重点建设六个城市道口：即S338省道孟河道口、S232省道与S342省道立交道口、S232省道黄天荡道口、武进大道湖滨大道阳湖路道口、武进大道常武路道口和武进大道S232省道道口。 | 武进区 | S232省道与S342省道立交道口、S232省道黄天荡道口、湖滨大道阳湖路道口、武进大道常武路道口和武进大道S232省道道口。 | 1月完成规划设计、土地流转； 2月上旬完成工程招投标； 3-5月完成绿化施工； 4-6月完成环境整治； 9月上旬完成考核验收。 | 5个道口土地流转、规划设计、招投标已结束，现已全面开工，3月20日前完成土方回填和地形整理，已拆迁民房4200平方米，预计5月底完成绿化种植。
[5 empty] | 新北区 | S338省道孟河道口 | 6月完成规划设计、土地流转； | 由于受338省道改线的实施进度影响，计划绿化工程和338省道改线同步实施。
8月完成工程招投标；
9-11月上旬完成绿化施工；
10-11月完成环境整治；
11月下旬完成考核验收。
序号 | 工程 | 牵头单位 | 责任 | 总体目标任务 | 目标任务分解 |  | 计划进度 | 目前进度
| 名称 |  | 单位
5 | 城市公园增绿工程 |  | 市园林局、市建设局、武进区和新北区人民政府 | 新建改建“九园三绿地”：即新建东经120公园、西林公园、假日公园、恐龙园（三期）生态温泉公园、华山公园、飞龙公园、录安洲生态湿地公园和桃园绿地（二期）、金源绿地、武进汽车城；改建东坡公园、圩墩公园。 | 武进区 | 假日公园 | 3月完成施工图设计； | 方案已确定，预计4月底完成主体绿化种植。
4月开工建设；
年内基本结束。
[6 empty] | 金源绿地 | 绿化种植预计9月结束 | 方案已确定，预计4月底完成。
[6 empty] | 武进汽车城 | 年内完成 | 绿地建设已基本完成。
[5 empty] | 新北区 | 恐龙园（三期）生态温泉公园 | 5月完成施工图； 6月进场施工； 年内完成建设。 | 已完成征地和第一期70亩的拆迁工程，完成了围墙建设、概念方案设计、树木储备、建筑立面方案确定，预计5月初完成施工图设计，年内完成一期工程。
[6 empty] | 华山公园 | 年内启动，尽快完工。 | 已完成房屋拆迁、征地和初步方案设计，待有关方面评审，年内启动建设。
[6 empty] | 飞龙公园 | 5月迁移高压电线、设计施工图； 7月进场施工； 争取年内完成。 | 已完成了概念性规划、土地征用，预计5月初完成施工图设计，年内完工。
[6 empty] | 录安洲生态湿地公园 | 年内启动建设 | 已完成红线图、拆迁和策划方案，下一步做概念性规划和施工图设计，年内启动建设。
[5 empty] | 建设局 | 西林公园 | 2月完成园林绿化设计图； 4月上旬完成管理用房等房建工程设计； 4-9月完成园林绿化施工； 5-12月完成房建工程建设。 | 西林公园已完成拆迁前期调查，即将入户评估。
[6 empty] | 桃园绿地（二期） | 未列入建设局第一批项目 | 已完成立项、方案的深化完善。视拆迁资金情况决定进度。
[5 empty] | 园林局 | 新建东经120公园 | 争取上半年完成立项的调整，方案的调整深化，同步协调土地拆迁事宜； 7-9月拆迁全面铺开； 年内启动建设。 | 上半年完成工程各项前期手续的办理，一期工程预计总投资3亿元，如资金到位年内可完成一期项目的建设。
[6 empty] | 改建东坡公园 | 3-5月完成建筑方案的论证、施工图、组织招投标； 5月底进场施工（本岛部分）； 年内完成建设。 | 完成了控规、正在组织土地调查、项目建议书，3月份继续深化、细化方案，4月份完成施工设计。
[6 empty] | 改建圩墩公园 | 3月完成概念性方案，同步进行立项； 4-5月协调土地、拆迁事宜、一期施工图、招标； 6月争取一期工程进场施工； 年内初步完成一期工程建设。 | 已完成概念规划，一期工程建设范围调整后预计项目资金达1.5亿。如资金到位，5月份可进场施工。
序号 | 工程 | 牵头单位 | 责任 | 总体目标任务 | 目标任务分解 |  | 计划进度 | 目前进度
| 名称 |  | 单位
6 | 集镇绿化工程 | 市农林局 | 各辖市（区）人民政府 | 重点抓好18个集镇绿化达标工程 | 金坛市3个、溧阳市5个、武进区7个、新北区3个。 |  | 1月，各辖市（区）镇区、村庄绿化规划设计方案上报； 2-3月完成绿化招标或确定绿化施工单位、土地调整、建设绿化示范点； 4-9月，全面实施集镇、村庄绿化工程，其中6月底前集镇绿化工程完成70%，村庄绿化工程完成85%，9月底前全面完成绿化任务； 10月，镇、辖市（区）进行工程自查； 11月，组织验收考核； 12月进行总结表彰。 | 金坛市：3个镇已制定规划方案，朱林镇道路、公共绿地的绿化建设已经完成50%。 溧阳市：3个镇已制定规划方案，上黄镇公共绿地土地整理已经启动。 武进区：10个镇已完成规划修订，8个镇的公共绿地和主要出入口绿化地块已落实。 新北区：3个镇已制定规划方案，9月15日前完成。西夏墅重点建设集镇区绿地；薛家重点建设顺园八村12万平米绿化和颜塘河公园8万平米绿化；春江镇重点建设两个绿化广场、友谊河、藻江河两侧绿地。
7 | 村庄绿化工程 | 市农林局 | 各辖市（区）人民政府 | 重点建设320个行政村，实现绿化达标。 | 金坛市60个、溧阳市100个、武进区120个、新北区40个。 |  |  | 全市完成村庄绿化规划381个：其中金坛完成58个，整地栽植面积2500亩；溧阳完成89个，60个村开始整地栽植，部分村庄绿化工作已经结束；武进完成194个，其中90个村已开始土地流转、整地栽植；新北区完成40个。
8 | 企事业单位绿化工程 | 市绿化委员会办公室 | 各辖市（区）人民政府 | 全市重点完成700个企事业单位的绿化达标工作，其中建成130个生态园林式单位。 | 金坛市108个、溧阳市100个、武进区101个、新北区104个、天宁区100个、钟楼区160个、戚墅堰区100个。 |  | 07年11月—12月，全面发动、摸底调查、明确绿化任务； 08年1月，制定实施方案； 2—5月，完成种植； 6月完成初验； 9月进行考核验收； 12月总结表彰。 | 金坛市：已有30个单位完成了年初的既定目标任务，40个单位正在加紧绿化种植。 溧阳市：多数单位正在进行方案设计、土地平整。 武进区：单位数量已全部确定，6月份完成。 新北区：已完成104个单位的前期摸底调查，部分企业完成了方案设计。 天宁区：18个单位已完成绿化种植，18个单位正在建设，共完成总工程量的30%，预计6月基本完成，9月底全部完成。 钟楼区：15个单位已完成绿化建设，增绿17769㎡，另有 11个单位正在绿化施工，其余单位绿化本月将逐渐开工建设，预计到4月底完成总量的80%。 戚墅堰区：10个单位已经完成绿化种植；12个单位的绿化种植也正在启动。
序号 | 工程名称 | 牵头单位 | 责任 单位 | 总体目标任务 | 目标任务分解 |  | 计划进度 | 目前进度
9 | 围墙绿化工程 | 市城管局 | 市城管局、武进区和新北区人民政府 | 08年实施5.8万米长的围墙透绿工程 |  |  |  | 天宁区：新建透空围墙7895米，新建实体围墙6850米，粉刷出新4220米补种绿化31860平方米，垂直绿化45520米。招投标方案已确定，预计4月10日前进场施工。 钟楼区：新建透空围墙3774米，新建实体围墙925米，粉刷出新4283米，补种绿化43236平方米，种植垂直绿化15707米。目前已完成可研报告和施工图设计，工程立项和招投标手续正在办理中，预计4月份开工。 戚墅堰区：新建透空围墙11191米，新建实体围墙810米，粉刷出新3131米，补种绿化54629平方米，种植垂直绿化22660米。招投标方案已确定，预计4月10日前进场施工。
[5 empty] | 天宁、钟楼、戚区三区实施长度4.2万米。 |  | 3月底前，各区完成招投标； 4月10日前，组织施工进场； 4月底前完成样板段工程建设； 9月15日前,全面完成; 10月组织验收并总结表彰。
[5 empty] | 武进区实施长度1.1万米。 |  |  | 新建透空围墙6480米，粉刷出新7445米，补种绿化11260平方米，种植垂直绿化14015米，预计4月底完成绿化种植。
[5 empty] | 新北区实施长度5千米。 |  |  | 通江大道、黄河路、长江路、黄山路、衡山路、惠山路、龙锦路、河海路、珠江路沿线25个单位周围的围墙绿化调查和统计工作已完成，实际只需完成1000余米，预计9月15日前完工。
序号 | 工程名称 | 牵头单位 | 责任 单位 | 总体目标任务 | 目标任务分解 |  | 计划进度 | 目前进度
10 | 垂直绿化工程 | 市园林局 | 市建设局、市交通局、市园林局，武进区、新北区人民政府 | 武进区、新北区人民政府参照市区垂直绿化方案组织实施各自范围内的垂直绿化；市建设局负责城市高架路的垂直绿化；市交通局负责新312国道桥梁的垂直绿化；市园林局负责西至长江路、东至青洋路、北至龙城大道、南至老312国道范围内的垂直绿化工程，垂直绿化长度3.6万米。 | 武进区 | 参照市区垂直绿化方案组织实施各自范围内的垂直绿化。 | 3月份完成招投标，5月份完成总工程量的50%，10月1日前基本结束。 | 完成新龙大桥和大学城地道前期设计，新龙大桥完成施工图，3月份完成工程招标。
[5 empty] | 新北区 | 参照市区垂直绿化方案组织实施各自范围内的垂直绿化。 | 4月5日前完成3520m高速公路立交垂直绿化 | 已完成前期准备工作
[5 empty] | 建设局 | 负责城市高架路的垂直绿化。 | 7月完成。 | 方案正在论证中
[5 empty] | 交通局 | 负责新312国道桥梁的垂直绿化。 | 2月完成施工图设计； 3月完成招投标； 4月完成种植； | 已完成施工图设计。3月10日前，完成运河垂直绿化工程设计交底；3月12日前，确保施工单位进场施工；4月底全面完成运河垂直绿化工程。
[5 empty] | 园林局 | 对城市道路沿线桥梁、地道、高架、栏杆、道路绿地公厕和临街有条件的房屋山墙等处栽植攀缘和悬挂植物，形成绿色幕墙，基本做到城区道路无大面积绿化空白和断线，逐步形成绿化连线、景观多样、立体种植、绿量浓郁的城市道路绿化视觉效果，垂直绿化长度约3.6万米。 | 4月30日完工 | 招标工作结束，施工队伍已经确定，工程全面开工，完成总工程量的20%，4月底全部完工。