## Sheet1
施工方案审查情况跟进表(二月)
工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 初次往返时间 |  | 审查存在问题 | 二次往返时间 |  | 当前状态 | 超期原因 | 施工单位项目经理/技术负责人 | 备注
|  |  |  | 收件时间 | 发出时间 |  | 收件时间 | 交出时间
华进辉工业材料有限公司厂房1-C | 佛山华进辉工业材料有限公司 | 顺德区金方建筑工程有限公司 | 佛山市合生盈富工程顾问有限公司 | 2009.9.18 | 2009.9.21 | 1.无9米高天沟高大支模专项方案。此方案需经专家论证。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 雷涛/崔小虎
佛山市金伙伴电热元件有限公司车间一 | 佛山市金伙伴电热元件有限公司 | 顺德区德城建筑工程有限公司 | 佛山市合生盈富工程顾问有限公司 | 2009.9.24 | 2009.9.24 | 1.高支模施工专项方案门架设置间距与门架的构件尺寸不匹配，水平杆及剪刀撑杆选材（φ26.8X2.5）与门架及钢扣件不匹配且未明确水平加固杆的设置. |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 饶凤莲
大良南区地块15号地块商住楼（1~6座） | 顺德区顺兴房地产有限公司 | 甘肃四建集团有限责任公司 | 佛山市吉盈建设监理有限公司 | 2009.9.27 | 2009.9.28 | 1．无塔吊基础图、计算书（需有结构注册师签章）。 2．基坑工程专项方案技术论证表无施工单位对方案修改情况的回复意见，未提供评审报告。 3．高大支模专项方案专家技术论证表无施工单位对方案修改情况的回复意见。 4．无塔吊防干扰措施。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 楚德强/满吉昌
纯自然名宅三期Ⅰ（18、19座）、地下室 | 顺德区信基房产有限公司 | 顺德区顺业建筑工程有限公司 | 佛山市立德工程建设监理有限公司 | 2009.9.29 | 2009.9.29 | 1．挖孔桩超过16米，施工方案 需经专家论证。 2．施工组织设计（方案）无防水排烟、消防、给排水、消防报警、电气施工措施。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 韩锦泉/岑庆源
容桂南区简桥重建工程 | 容桂街道办事处城市建设管理办公室 | 顺德区金松业建筑工程有限公司 | 顺德建设监理有限公司 | 2009.10.9 | 2009.10.10 | 1．临时用电、钻孔灌注桩、安全文明施工组织设计及施工现场应急专项方案均未经未经施工单位技术负责人区镜煊及总监理工程师审批。 2．无拱板（65cm厚）混凝土模板支撑工程专项方案（施工总荷载已超过15kN/m2，该专项方案需经专家论证）。 3．无模板、脚手架及安全防护方案。 4．施工组织设计未经施工单位技术负责人区镜煊审批． | 2009.11.18 | 2009.11.19 | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位技术负责人把关不严,整改送回的方案仍存在严重缺陷. | 郭炳松/区镜煊
投缘居商住楼 | 麦保成、黄丽群 | 顺德区锦建建筑工程有限公司 | 顺德区骏业建设监理有限公司 | 2009.10.10 | 2009.10.12 | 1．基坑支护工程施工组织设计中无基坑周围地下管线情况介绍，无支护、降水工程的的具体施工方案及支护计算书、设计图，无基坑施工平面布置图。 2．根据施工组织设计介绍，该工程基坑属于一级基坑，周围情况复杂，影响范围大，要求施工单位组织专家对该基坑支护方案进行论证。 3．高支模施工方案中扫地杆的设置不符合规范要求且没有设置剪刀撑。 4．无临边防护、防高处坠落措施。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 孔庆强/林志行
万科兰乔圣菲49#楼 | 顺德区万科置业有限公司 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 2009.10.12 | 2009.10.13 | 1．塔吊基础图、计算书需有注册结构师签章。 2．无垂直运输机械的装、拆专项方案。 3．施工组织设计中没有节能施工措施。 4.无施工总平面布置图。 | 2009.10.16 | 2009.10.16 | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位技术负责人把关不严,整改送回的方案仍存在严重缺陷. | 陈中洲
海尾文化活动中心 | 容桂海尾社区居委会 | 正太集团有限公司 | / | 2009.11.6 | 2009.11.6 | 1．钢结构施工方案不是按照网架的施工方法进行编制，且无网架吊装方案。 2．无首层5.5米高支模专项方案。 3．用电方案无供电系统图。 4．无项目安全事故应急救援预案。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 陈文进/范宏甫
祥展楼 | 顺德伦教三洲房产发展有限公司 | 顺德区祥展市政工程有限公司 | 佛山市禅建监理有限公司 | 2009.11.19 | 2009.11.20 | 1．临时用电施工方案编制人须具备电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件，方案须有供电系统图。 2．无商铺5.2米高支模专项施工方案，无卸料平台搭设大样图。 3．施工组织设计中无施工进度计划表、施工总平面布置图，无给排水、电气、节能施措施。 4．安全事故应急救援预案无救援组织、人员配备、人员岗位责任、通信联系方式。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 梁柱辉
港华燃气公司CNG汽车加气子站工程 | 顺德港华燃气有限公司 | 顺德区金凯建筑工程有限公司 | / | 2009.11.25 | 2009.11.25 | 无设计图，请补充设计图后再将全部资料送国土城建和水利局收件窗口 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 刘杰
丽景明园 | 佛山市顺德区顺峰山国际村有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 2009.11.25 | 2009.11.26 | 无设计图，请补充设计图后再将全部资料送国土城建和水利局收件窗口 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 郭润解/罗梓淇
顺智塑料五金制品有限公司车间 | 顺智塑料五金制品有限公司 | 湛江市大城建筑工程有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 2009.11.25 | 2009.11.26 | 1.监时用电方案编制人须具有电气工程师职称并需提供职称复印件。 2．高大支模专项方案无明确门架的竖向组合，未明确首层主梁如何回顶。 3．施工方案中无施工进度计划表，无大体积混凝土水化热处理措施。 4．施工方案未经企业技术负责人梁书华审批。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 李庆南/
逢沙丰收桥和永丰桥改建工程 | 大良街道办土地发展中心 | 重庆华能路桥工程有限公司 |  | 2009.12.1 | 2009.12.2 | 1．用电施工方案编制人须有电气工程师职称并需提供职称资格证复印件。2．箱涵支护深度超过5米须编制专项方案并经专家论证。 3．围堰施工方案不是按本工程的实际情况编制。 4.施工方案未经监理单位审批。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 李绪学/胡耀斗
美林美居 | 何耀新 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 佛山市竞成工程建设监理有限公司 | 20099.12.7 | 2009.12.8 | 1．无桩基施工方案。 2．临时用电专项方案的编制人须具有电气工程师职称并需提供职称资格证复印件。 3．施工组织设计方案未经施工单位技术负责人陈琦审批，且无节能、电气、给排水施工方案（措施）。 4．模板施工方案（5.85m高支模）太简单，不是按工程实际编制，无支模大样图、平面图。 5．施工方案未经监理审批。 | 2009.12.29 | 2009.12.29 | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位技术负责人把关不严,整改送回的方案仍存在严重缺陷. | 石亚琴/陈琦
均安文田中学教学楼、行政楼、实验楼、连廊 | 均安镇惠怡投资管理有限公司 | 珠海市建安昌盛工程有限公司 | 佛山市吉盈建设监理有限公司 | 2009.12.16 | 2009.12.16 | 1.未提供阶梯课室二层结构平面图。 2．无阶梯课室屋面（高8.1m）、入口广场三层18m跨梁(高7.2m)及其26.2m跨屋面构架(高26m)高大支模专项施工方案,该方案要求经专家论证。 3．模板施工方案中支梁的门架间距与其安装配件不匹配。 4．用于脚手架、卸料平台地基承载力验算的基底面积无依据。 5．无给排水、电气工程施工方案。 6．临时用电方案的编制人须有电气工程师职称并要求提供资格证复印件。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 王宏/谌拥军
梁联钊商住楼 | 梁联钊 | 顺德区双盈建筑工程有限公司 | / | 2009.12.16 | 2009.12.17 | 1．高支模专项方案门架的间距与其安装配件不匹配，未有整体稳定构造措施，未进行立杆地基承载力验算。 2．临时用电方案的编制人须有电气工程师职称并要求提供其资格证复印件。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 刘秋元
佛山奥园五期住宅A区（1、2号楼） | 佛山奥园置业投资有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 200912.17 | 2009.12.18 | 1．除一本基坑支护施工组织设计方案外，没有提供其它施工方案。 2．基坑设计图纸未提供齐全（只提供六张），基坑设计计算书部分页复印不清楚 3．基坑专家论证表及专家意见答复，专家论证后存在问题的补充文件需提供原件。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 张建根
佛山奥园五期住宅B区（3、4号楼） | 佛山奥园置业投资有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 2009.12.21 | 2009.12.22 | 1．除一本基坑支护施工组织设计方案外，没有提供其它施工方案。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 张建根
北滘镇污水管网收集系统二期工程 | 北滘镇怡兴物业管理有限公司 | 广东金辉华工程集团有限公司 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 2009.12.23 | 2009.12.23 | 1．顶管、开挖深度超过5米的明挖管坑须编制专项施工方案，这部分专项方案要求经专家论证。 2．工作井的深基坑施工方案专家论证会未通知顺德区建设质安站参加，建设、监理、施工单位的有关人员也未按规定参加论证，方案无论证机构盖章。 3．施工方案需经总监理工程师审批（要盖监理注册章）。 4．施工临时用电方案的编制人须具备电气工程师职称并要求提供资格证复印件。 4．施工方案未经施工单位技术负责人审批（卢文权）。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位技术负责人把关不严,整改送回的方案仍存在严重缺陷. | 余惠民/卢文权
万科四季缤纷花园（1、2号楼、地下室、商业、文化活动站综合楼及文化活动站） | 陈村盛科置业有限公司 | 广东省第二建筑工程公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 2009.12.25 | 2009.12.25 | 1．基础、地下室设计图严重不全，也未提供上部设计图，请将全套设计图纸和全部施工方案一起再送国土城建和水利局收件窗口（所送审的资料除部分主体结构施工方案外，没有其他施工方案）。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 赵明才
蓝色海岸花园二期一区、五区、地下室 | 顺德区顺豪房地产有限公司 | 顺德区英海建筑工程有限公司 | 顺德建设监理有限公司 | 2009.12.25 | 2009.12.28 | 1.无基坑支护专项方案。该工程基坑最大开挖深度超过5米，专项方案须经专家论证。 2.塔吊基础的设计计算书及设计图须有注册结构工程师签章。 3.临时用电施工组织设计的编制人须有电气工程师职称并要求提供资格证复印件，专项方案要补充配电系统图。 4.无人防地下室部分的设计图。 5.无非人防地下室顶板500X1050梁的支模专项方案。 6．高支专项方案（6.0米）无支模平面图、大样图、计算简图，未明确剪刀撑、水平杆的设置。 7.卸料平台施工方案无搭设计大样图、平面图、计算简图。 8.脚手架高度超过50米，专项方案须经专家论证。 9.施工组织设计无工程计划进度图、施工平面布置图，无节能施工方案，无施工消防方案，无防高处坠落、“三宝、四口”及临边防护方案。 10.施工方案未经施工单位技术负责人林尉审批。 | 2010.2.24 | 2010.2.25 | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位技术负责人把关不严,整改送回的方案仍存在严重缺陷. | 王基枢
均安文田中学学生宿舍、教师宿舍、饭堂 | 顺德区均安镇惠怡投资管理有限公司 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 2009.12.30 | 2009.12.30 | 1.施工临时用电方案的编制人须具有电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件，施工方案要补充配电系统图。 2.施工方案无总施工平面布置图、施工计划进度图。 3.无建筑施工外用电梯的安装方案。 4.安全应急救援预案未按照职责分工设置负责人员，无有关人员的通信联系方法。 5.无节能、给排水、电气工程施工方案。 |  |  | 未通过,所有资料在施工单位处. | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 金波/肖玉明
陈村镇政府北侧1-1、1-2地块商住项目 | 佛山市泰丰投资有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广州珠江工程建设监理公司 | 2010.1.4 | 2010.1.5 | 1.无深基坑支护方案。该基坑开挖深度超过5米，支护方案须经专家论证。 2.无桩基施工方案。 3.临时用电专项方案无配电系统图，编制人须具备电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件。 1.无三层飘架（6米）的高支模专项方案。 2.无A1~A5座地下室顶板梁，B1、B2座首层、二层梁高大支模专项方案。该方案须经专家论证。 3.外墙脚手架高度超过50米，专项方案须经专家论证。 4.无施工电梯安装专项方案;无防高处坠落施工方案;无塔吊群作业安全方案;无高层施工消防方案;无项目安全事故应急救援预案。 5.施工方案无计划进度表、施工总平面布置图。塔吊基础计算书、设计图要求提供原件核对。 6.无节能、给排水、电气、空调与通风、建筑智能施工方案。 7.施工方案未经施工单位技术负责人蒋金生审批。 | 2010.2.1 | 2010.2.2 | 已通过（超过5日） | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 何军伟/蒋金生
东晓华庭 | 顺德区同德投资有限公司 | 顺德区双盈建筑工程有限公司 | 顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 2010.1.5 | 2010.1.5 | 1.首层5.8米高支模专项施工方案无梁、板门架的布置平面图、大样图，且门架综距与门架配件不匹配，方案无明确水平杆、剪刀撑设置和门架竖向组合。 2.无1栋KZL21，二栋KZL24、KZL26梁的高支模专项方案。 3.无给排水、电气施工方案。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 于灏/刘秋元
五沙社区服务中心 | 大良街道五沙社区居民委员会 | 广东雄盛建设工程有限公司 | 佛山市立德工程建设监理有限公司 | 2010.1.6 | 2010.1.6 | 1.无桩基施工方案。 2.安全用电技术方案无配电系统图，要求编制人具有电气工程师职称并提供职称资格证复印件。 3.无大堂、展厅的高大支模（8.05米）专项施工方案。访方案要求经专家论证。 | 2010.2.4 | 2010.2.4 | 已通过（超过5日） | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 黄克明/郭伟洪
彩虹OLED研发及产业化项目一号厂房 | 彩虹（佛山）平板显示有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 四川华凯工程项目管理有限公司 | 2010.1.6 | 2010.1.6 | 1.无临时用电专项方案（编制人须具备电气工程师资格并要求提供资格证复印件。） 2.无车间区8.4米的高大支模专项施工方案。该方案要求经专家论证。 3.无外墙脚手架专项方案。 4.施工组织设计无防高处坠落、“三宝、四口”及临边防护措施。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 袁镭/万铜良
佛山奥园五期住宅A区（1、2号楼） | 佛山奥园置业投资有限公司 | 龙元建设集团有限公司 | 佛山禅建监理公司 | 2010.1.7 | 2010.1.8 | 1.无地下负一层和地下室顶板无梁板楼盖柱帽高大支模专项方案；无8层阳台飘板、1#、2#、3#塔尖外飘装饰箱梁、塔混凝土结构顶板、顶层斜屋面箱梁、2#楼34层斜撑挑梁及35层接3# 楼外挑衣帽间的高大支模专项方案。全部高大支模专项方案均要求经专家论证。 2. 无塔顶钢结构吊装方案。该方案要求经专家认证。 3. 外墙脚手架高度超过50米，专项施工方案要求经专家论证。 4．无施工电梯、塔吊安装方案； 5. 施工组织设计未经单位技术负责人向海静审批；无高层施工消防方案；无大体积混凝土浇筑方案；无节能施工方案；无塔吊交叉作业安全方案 ；无防高处坠落、“三宝、四口”及临边防护方案，无施工布置总平面图。 6．无桩基施工方案，无基坑土方施工方案。 7．无塔吊基础设计图、设计计算书（均需注册结构师签章） 。 8.临时用电方案无配电系统图，编制人需具有电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回.
佛山奥园五期住宅B区（3、4号楼） | 佛山奥园置业投资有限公司 | 龙元建设集团有限公司 | 佛山禅建监理公司 | 2010.1.7 | 2010.1.8 | 1.无地下负一层和地下室顶板无梁板楼盖柱帽高大支模专项方案；无8层阳台飘板、1#、2#、塔尖外飘装饰箱梁、塔混凝土结构顶板、顶层斜屋面箱梁、3#楼34层斜撑挑梁及35层接2# 楼外挑衣帽间的高大支模专项方案。全部高大支模专项方案均要求经专家论证。 2. 无塔顶钢结构吊装方案。该方案要求经专家认证。 3. 外墙脚手架高度超过50米，专项施工方案要求经专家论证。 4．无施工电梯、塔吊安装方案； 5. 施工组织设计未经单位技术负责人向海静审批；无高层施工消防方案；无大体积混凝土浇筑方案；无节能施工方案；无塔吊交叉作业安全方案 ；无防高处坠落、“三宝、四口”及临边防护方案，无施工布置总平面图。 6．无桩基施工方案，无基坑土方施工方案。 7．无塔吊基础设计图、设计计算书（均需注册结构师签章） 。 8.临时用电方案无配电系统图，编制人需具有电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 向海静
容奇医院门诊大楼电气安装 | 容奇医院 | 佛山市联盛工程有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 2010.1.11 | 2010.1.12 | 1.施工方案的太简单，未按照方案目录章节进行编制。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 梁启明
碧桂园西苑泛翠庭二期6#楼及附属地下车库 | 顺德碧桂园物业发展有限公司 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 2010.1.11 | 2010.1.12 | 1.无塔吊基础计算书、设计图（要求有注册结构师签章）。 2.无深基坑施工支护方案（开挖深度超过5米，要求经专家认证）。 3.临时用电方案无配电系统图，编制人须有电气工程师职称并要求提供资格证复印件。 4.无脚手架专项施工方案（高度超过50米，要求经专家认证）。 5.无施工电梯安装方案，无高层施工消防方案，无节能施工方案，无“三宝、四口”、临边防护方案。 6.应急救援预案无救援人员联系方法，无楼面塌坍应急措施。 7.无斜屋面飘檐高大支模专项方案（高度超过8米该方案要求经专家论证）。 8.施工方案未经单位技术负责人漆敬群审批。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 黄凯荣/漆敬群
展业路28号商住楼 | 顺德区新粤建房产有限公司 | 佛山市业兴建筑工程有限公司 | 佛山禅建监理公司 | 2010.1.15 | 2010.1.15 | 1．无桩基施工方案 。 2．无半地下室支护方案（消防水池地面-3m）。 3．无KZL58、KZL64梁高大支模专项方案，该方案要求经专家论证。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 梁悦喜
苏岗固化住宅用地外围排水改造 | 大良街道土地发展公司 | 新余市珠珊建筑工程有限公司 | 吉盈建设监理有限公司 | 2010.1.19 | 2010.1.20 | 1.无桥涵边坡支护方案。 2.无桥涵顶板支模专项方案。 | 2010.1.27 | 2010.1.27 | 已通过（超过5日） | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 何艺群
冯少龙、苏惠婵商住楼 | 冯少龙、苏惠婵 | 金圆建筑工程有限公司 | 顺德骏业建设监理有限公司 | 2010.1.19 | 2010.1.20 | 1.高支模专项方案的受力简图、计算过程不正确，且无支模平面布置图、大样图。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 伍于辉
荷岳路二期工程 | 佛山市通途路桥建设有限公司 | 深圳交运工程有限公司 | 佛山市德正城市建设工程监理有限公司 | 2010.1.21 | 2010.1.22 | 1.无排水井、桥涵、管线基坑开挖支护方案，其中开挖深度超过5米的基坑支护方案要求经专家论证。 2.施工组织设计方案无编制人、审核人、批准人签名，且审批人必须是施工单位技术负责人。 3.无排水、给水、电气、燃气、电信的施工方案。 4.无桥涵的支模方案。 | 2010.1.27 | 2010.1.27 | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 罗向晖
汇盈酒店、市场 | 顺德区汇盈置业投资有限公司 | 广东润松建筑工程有限公司 | 佛山市吉盈建设监理有限公司 | 2010.1.22 | 2010.1.25 | 1.基坑开挖最大深度超过5米，基坑支护专项方案要经专家论证。 2.临时用电专项方案必须补充供电系统图，编制人须有电气工程师职称并要求提供资格证复印件。 3.无塔吊基础设计图、计算书（需注册结构工程师签章）。 4.施工方案无审核人签名。 5.施工方案中有塔吊装拆方案，但施工平面图中无标明塔吊的位置。 6.无大堂12.8米高大支模的专项方案（需经专家论证）。提供的10.90米高大支模专项方案需经专家论证。无首层、二层高支模施工专项方案。 7.卸料平台专项方案无受力计算简图、搭设大样图。 8.脚手架专项方案搭设参数前后不一，计算不正确，未明确如何卸荷，无卸荷大样图及脚手架搭设大样图。 9.安全生产应急救援预案无应急组织、人员、职责分工及通信联系方式。 10.无宴会大厅钢结构施工方案。 | 2010.2.5 | 2010.2.5 | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 杨开朝
逢沙汗水处理厂首期工程（厂区工程） | 大良街道土地发展中心 | 湖南星大建设集团股分有限公司 | 顺行区建友工程建设监理有限公司 | 2010.1.26 | 2010.1.27 | 1.无泵房的深基坑（-5.656m）支护方案，该方案要求经专家论证。 2.无桩基施工方案。 3.无施工临时用电专项方案。 4.无高大支模（11.65m）专项方案，该方案要求经专家论证。 5.无机房高支模板方案。无脚手架搭设方案。 6.无安全防护方案及文明施工方案。 7.施工组织设计方案不是本工程的方案（是顺德科技工业园污水处理厂方案）。 8.无机电施工方案。 | 2010.2.5 | 2010.2.8 | 已通过（超过5日） | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 蒋庆龙
逢沙汗水处理厂首期工程（综合楼工程） | 大良街道土地发展中心 | 湖南星大建设集团股分有限公司 | 顺行区建友工程建设监理有限公司 | 2010.1.26 | 2010.1.27 | 1.无桩基施工方案。 2.无施工临时用电专项方案。 3.无7.2米高支模专项方案。 4.无脚手架搭设方案,无节能施工方案。 5.无安全防护方案及文明施工方案。 6.施工组织设计方案不是本工程的方案（是顺德科技工业园污水处理厂方案）。 | 2010.2.5 | 2010.2.8 | 已通过（超过5日） | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 蒋庆龙
顺德雅居乐花园二期A区（A型25#型楼、B型26A#楼、B型26B#楼、E型23B#楼、地下车库） | 顺德区雅居乐房产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 佛山市总成工程建设监理有限公司 | 2010.2.1 | 2010.2.2 | 1.无桩基施工方案；无基坑支护专项方案。 2.临时用电专项方案需补充供电系统图，编制人须具备电气工程师职称并要求提供职称复印件。 3.无塔吊基础设计计算书、设计图（要求均盖结构设计师注册章）。 5. 无A型25#楼5层、14层，E型23B#楼、B型26A#、26B#楼6层、21层弧形飘线（板）的高大支模专项方案，该方案要求经专家论证。 6.无地下室顶板（柱帽）高大支模专项方案，该方案要求经专家论证。 7.无地下室顶板预应力专项施工方案。 8.脚手架专项方案专家论证会未通知顺德区建设质安站参加。 9.人货电梯专项施工方案无基础设计图，无明确附墙臂的安装部位，无附墙大样图。 10.安全生产、文明施工方案未按顺德区的有关要求进行编制。 11.应急救援预案无人员职责分工，无人员联系方式。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 徐晓寒/蒋金生
华阳路新建工程 | 佛山市通途路桥建设有限公司 | 深圳华泰企业公司 | 佛山市德正城市建设工程监理有限公司 | 2010.2.2 | 2010.2.3 | 1.无箱涵、管涵、排水管井的支护专项施工方案，基坑（管坑）开挖深度在5米及以上的支护专项方案要求经专家论证。 2.无桥梁施工围堰专项方案。 3.无桥梁吊装专项施工方案及安全防护方案。 4.无道路电气施工方案。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 郑少龙/杨费林
美的樱花工业园B地块2#厂房照明配电安装 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东兴达利建设工程有限公司 | 广东城规建设监理有限公司 | 2010.2.3 | 2010.2.3 | 方案基本可行 |  |  | 已通过（5日内）
北滘C05海岸三期四组团 桩基 | 顺德区金泰房产有限公司 | 湛江市大城建筑工程有限公司 | 佛山市禅建监理有限公司 | 2010.2.2 | 2010.2.4 | 无施工方案（提供一份非常简单的方案无作何人签名、审批 ，也无施工单位盖章，建设单位取回签名、盖章，到现时还未签到名盖到章送来）。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回.
陈村青云中学饭堂、宿舍、教学实验楼扩建工程 | 陈村镇建顺工程建投管理有限公司 | ? | ? | 2010.2.4 | 2010.2.4 | 无任何施工方案。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | ?
称：万科缤纷四季花园（1#、2#楼、地下室、独立商铺、文化活动站综合楼、文化活动站） | 万科顺德区陈村置业有限公司 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 2010.2.5 | 2010.2.5 | 方案基本可行 |  |  | 已通过（5日内）
广东美芝精密制造有限公司一号倒班楼 | 广东美芝精密制造有限公司 | 顺德区英马建筑工程有限公司 | 佛山市吉 盈建设监理有限公司 | 2010.2.5 | 2010.2.5 | 1.临时用电专项方案无供电系统图，编制人须具备电器工程师职称并要求提供资格证复印件。 2.卸料平台专项方案无卸料平台平搭设大样图，计算书无受力计算简图。 3.无给排水工程施工方案。 4.施工方案未总经监理工程师审批 。 | 2010.2.24 | 2010.2.25 | 已通过（超过5日） | 5日未通过,由于施工单位技术负责人把关不严,整改送回的方案仍存在严重缺陷. | 杜润生/何理德
新世纪花园别墅A16、A18、A42、B18、B19、B26、B33、B36、B47、B76 | 顺德区润景房地产有限公司 | 广东业城建筑工程有限公司 | 广东奥科工程监理有限公司 | 2010.2.8 | 2010.2.9 | 1.用电方案的编制人须具备电气工程师职称并要求提供资格证复印件. 2.无高支模专项施工方案（客厅、顶层）。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 梁华坤
新世纪花园别墅A21 | 顺德区润景房地产有限公司 | 广东业城建筑工程有限公司 | 广东奥科工程监理有限公司 | 2010.2.8 | 2010.2.9 | 1.用电方案的编制人须具备电气工程师职称并要求提供资格证复印件. 2.无高支模专项施工方案（客厅、顶层）。 3.无飘檐（12米高，飘1.4米）高大支模专项施工方案，该方案要求经专家论证。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 梁华坤
高新园容桂消防站训练塔、综合楼装修及安装 | 容桂派出所 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 顺德建设监理有限公司 | 2010.2.8 | 2010.2.9 | 方案基本可行 |  |  | 已通过（5日内）
顺德中润大厦基坑支护工程 | 顺德区中润房地产开发有限公司 | 湛江市粤西建筑工程公司 | 顺德建设监理有限公司 | 2010.2.8 | 2010.2.9 | 1.无提供基坑支护设计图，无第三方的基坑施工监测专项方案。 2.无基坑中高承台塔吊基础专项方案。方案需有设计图、计算书（要求盖注册结构师章），稳定措施，方案要求经专家论证。 | 2010.3.1 | 2010.3.2 | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位技术负责人把关不严,整改送回的方案仍存在严重缺陷. | 黄家嘉
佛山裕顺福首饰钻石有限公司发电房、罐房、燃气间 | 佛山裕顺福首饰钻石有限公司 | 顺德金业建筑工程有限公司 | / | 2010.2.9 | 2010.2.9 | 无施工方案 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | ？
李焕南商住楼 | 李焕南 | 顺德区新景建筑工程有限公司 | / | 2010.2.10 | 2010.2.11 | 1.施工方案无施工布置总平面图。 2.卸料平台施工方案无受力计算简图，无搭设平面图。 3.项目应急救援预案无明确的人员职责分工和通信联系方式。 4.临时用电方案的编制人须具备电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 韦展/陈海峰
黄伟根商位楼 | 李焕南 | 顺德区新景建筑工程有限公司 | / | 2010.2.10 | 2010.2.11 | 1.施工方案无施工布置总平面图。 2.卸料平台施工方案无受力计算简图，无搭设平面图。 3.项目应急救援预案无明确的人员职责分工和通信联系方式。 4.临时用电方案的编制人须具备电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 韦展/陈海峰
北滘C05海琴水岸三期一组团桩基工程 | 顺德区金泰房产有限公司 | 湛江市大城建筑工程有限公司 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 | 2010.2.23 | 2010.2.24 | 1.施工方案无总监理工程师审核签名。 2.施工方案无考虑塔吊基础桩的施工（有地下室基坑）。 3.无项目安全事故应急救援预案。 4.施工临时用电专项方案的编制人须具备电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 张振华
北滘C05海琴水岸二期三组团桩基工程 | 顺德区金泰房产有限公司 | 湛江市大城建筑工程有限公司 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 | 2010.2.23 | 2010.2.24 | 1.施工方案无总监理工程师审核签名。 2.施工方案无考虑塔吊基础桩的施工（有地下室基坑）。 3.无项目安全事故应急救援预案。 4.施工临时用电专项方案的编制人须具备电气工程师职称并要求提供职称资格证复印件。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 陈春
园林酒店 | 佛山市顺德区大良投资控股总公司 | 佛山市顺德区承德建筑工程有限公司 | 佛山市吉盈建设监理有限公司 | 9.29 | 9.29 | 1、没有提供通过评审的深基坑支护施工图。所提供的计算书没有加盖评审机构骑缝章； 2、桩基施工方案没有结合周边施工环境和深基坑支护工程的实际情况进行编制，不具有针对性。 3、没有提供天面檐口梁以及飘板（飘出1500）的高大模板专项方案。要求对方案进行专家论证； 4、没有提供预防高处坠落专项方案；没有提供安全生产、文明施工措施费用计划。 | 1.2 | 1.2 | 已通过(超五日) | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 张湛廷/李可栋
勒流街道中心区污水系统管网二期（及1号泵站）工程 | 佛山市顺德区勒流街道土地发展中心，佛山市顺德区南和环保水务有限公司 | 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 佛山市建怡工程监理有限公司 | 10.29 | 11.2 | 1、1号中途提升泵站为深基坑，开挖深度12米，没有提供深基坑开挖支护方案并经过专家论证评审； 2、多个段的接收井、工作井深度超过了5米，为深基坑，没有提供深基坑开挖支护方案并经过专家论证评审； 3、工程的部分段要求采用顶管施工法，没有提供地下顶管专项施工方案并经过专家论证评审； 4、对沉井，应提供深基坑开挖支护方案并经过专家论证评审； 5、提升泵站有高大支模，最高12.2米，没有提供高大支模方案并经过专家论证评审； 6、顶管吊装方案没有针对性。要求明确所吊管的最大重量、钢丝绳规格以及吊机的选择等情况。必要时，应进行相应的刚度、强度和稳定性计算。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | ---/吕继辉
北滘镇工业污水预处理工程 | 佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心 | 江西省中汉建设有限公司 | 佛山市立德工程建设监理有限公司 | 11.5 | 11.6 | 1、提升泵站为深基坑，开挖深度8米，没有提供深基坑开挖支护方案并经过专家论证评审； 2、没有提供工程桩基础专项施工方案。 3、没有提供高支模以及模板施工专项方案； 4、工程施工组织设计内容不全，没有涵盖提升泵站以及沉砂池、气浮池、浮渣池、细格栅的施工工艺要求以及施工计划安排等内容。因此，针对性不足，缺乏应有的指导意义； 5、没有提供安装工程（含管道敷设、污水处理设备、仪表、配电照明、防雷、中控系统通讯以及闭路电视）的施工方案。 6、没有明确垂直运输机具； 7、没有提供预防高处坠落专项方案；项目应急预案。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | --- /熊尚栋
乐从镇环镇西路道路桥梁工程（二标段K3+360-K7+328.091） | 顺德区乐从镇人民政府城市建设管理办公室 | 湖南省第三工程有限公司 | 佛山市德正城市建设工程监理有限公司 | 1.26 | 1.27 | 1、没按要求提供模板（含桥台、墩柱等）专项施工方案； 2、没有提供预制空心梁、板的专项吊装方案。要求方案附有详细的计算内容。 3、没按要求提供防止高处坠落专项方案。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 陈湘俊/戴习东
佛山市顺德区容桂雄业胶黏制品厂甲类厂房、甲类仓库、丙类仓库、丙类厂房以及办公区 | 佛山市顺德区容桂雄业胶粘制品 | 佛山市顺德区红日建筑工程有限公司 | 无 | 2.1 | 2.2 | 1、没有提供钢结构吊装方案。要求方案明确安全防护措施。主要指：是否设置安全防护钢丝（或安全绳）；是否设置安全平网；是否设置上、下施工梯等； 2、没有提供甲类、丙类厂房8.1米高混凝土梁的高支模方案。要求对方案进行专家论证。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 李子钦/刘纯苍
佛山市龙洲家具材料城（A2、A3、B2、B3、C3） | 佛山市顺德区龙江镇世埠社区长路股份合作社 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 佛山市天信监理咨询有限公司 | 2.1 | 2.1 | 仅仅提供了一份施工组织设计，并且，没有编制人、审核人、审批人签名。其它要求提供的专项方案，含安全生产、文明施工等方案和费用措施计划等均没有提供。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 邓松/白蓉
高力威厂区（办公楼、生产车间） | 佛山市顺德区高力威机械有限公司 | 广东恒佳建筑工程有限公司 | 佛山市兴德建设监理有限公司 | 2.1 | 2.1 | 1、没有提供办公楼8.4米高混凝土梁板的高支模方案。要求对方案进行专家论证； 2、没有提供生产车间10.2米高圈梁的高支模方案。要求对方案进行专家论证。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 邹云星/陈琦
东逸湾中心广场一期（3）区 | 广东东逸湾物业发展有限公司 | 佛山市顺德区东升建筑装饰工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | 2.1 | 2.1 | 1、工程有深基坑，开挖深度超过了5米。没有提供深基坑开挖支护方案。要求对方案进行专家论证评审。2、没有提供首层、二层转换大梁高支模专项方案。要求对专项方案进行专家论证评审。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 曾锦峰/
天富来国际工业城（三期）车间七、八 | 佛山市顺德区天富来国际工业城有限公司 | 江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司 | 佛山市宏京工程建设监理有限公司 | 2.3 | 2.4 | 1、没有提供预防高处坠落专项方案； 2、临时施工用电方案不是由电气工程师编制的； 3、所提供的6米高混凝土梁板高支模方案，门架排列错误。也没有进行配架设计。 4、所提供的外脚手架方案简单、没有计算过程和施工平面布置图、大样详图。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日未通过,由于施工单位项目经理把关不严,方案超出期限仍未整改送回. | 谭业俸/李国良
金威郦都 | 佛山市顺德区乐从供销集团乐添房产经营有限公司 | 广东省六建集团有限公司 | 佛山市竞成工程建设监理有限公司 | 2.8 | 2.8 | 1、所提供的深基坑开挖支护方案专家论证评审结果，各参建方没有亲笔签名；2、没有提供预防高处坠落专项方案；3、所提供的外脚手架搭设专项方案专家论证评审结果，各参建方没有亲笔签名；4、所提供的地下室顶板转换大梁支模专项方案，要求对方案进行专家论证评审；5、没有提供井字架安装拆除专项方案。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日内未通过，由于施工单位项目经理把关不严，方案超出整改期限。 | 李静宇/李景辉
佛山市莱威化工科技有限公司综合楼，科技楼，公用工程房，甲类车间A、B， 甲类仓库A、B，丙类仓库A、B，甲类罐 | 佛山市莱威化工科技有限公司 | 广东恒丰建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 2.10 | 2.10 | 1、所提供的高支模专项方案，没有涵盖综合楼大堂部位（该部位支模高度7.6米）； 2、没有提供甲类车间A、B（钢结构）位于标高8.0米、13米处的混凝土圈梁高支模专项方案，要求对方案进行专家论证评审。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日内未通过，由于施工单位项目经理把关不严，方案超出整改期限。 | 伍万刚/郭洪
泓都名邸 | 佛山市顺德区信达房地产开发有限公司 | 佛山市顺德诚业建筑集团有限公司 | 佛山市立德工程建设监理有限公司 | 2.23 | 2.23 | 1、所提供的经专家论证评审通过的深基坑开挖支护方案，要求总承包商确认； 2、工程使用塔吊，没有提供塔吊基础施工图。要求塔吊基础施工图由有设计资质的设计单位出图，加盖注册结构师章； 3、没有提供外脚手架搭设专项方案。脚手架搭设高度超过了50米，要求对方案进行专家论证评审； 4、没有提供地下室顶板转换大梁支模专项方案，要求对方案进行专家论证评审； 5、施工组织设计没有施工机具安排、施工总平面布置等内容。 |  |  | 未通过，所有资料在施工单位处 | 5日内未通过，由于施工单位项目经理把关不严，方案超出整改期限。 | 杨隆邦/杜锦新
说明:对危险性较大的基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、塔吊安全问题用红色字标注。
说明:对危险性较大的基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、塔吊安全问题用红色字标注。