## Sheet1
金域蓝湾C区C15#楼施工总进度计划横道图
时间 | 起始时间 | 结束时间 | 天数 | 2011.9 |  |  | 2011.1 |  |  | 2011.11 |  |  | 2011.12 |  |  | 2012.1 |  |  | 2012.2 |  |  | 2012.3 |  |  | 2012.4 |  |  | 2012.5 |  |  | 2012.6 |  |  | 2012.7 |  |  | 2012.8 |  |  | 2012.9 |  |  | 2012.1 |  |  | 2012.11 |  |  | 2012.12 |  |  | 2013.1 |  |  | 2013.2 |  |  | 2013.3 |  |  | 4月
工作内容 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 30 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 30 | 10
基础垫层 | 9.1 | 9.1 | 10 | [14 empty] | 春节放假 | [36 empty] | 春节放假
基础筏板 | 9.11 | 9.25 | 15
基础墙板、柱及梁板 | 9.26 | 10.2
主体结构（1～8层） | 10.21 | 12.15 | 55
主体结构（9～15层） | 12.25 | 12.2.2 | 45
主体结构（16～24层） | 12.2.21 | 12.4.25 | 55
机房层 | 12.4.26 | 12.5.5 | 10
九层以下主体结构验收 | 12.1.10 | 12.1.10 | 1
九层以下墙体砌筑 | 12.1.11 | 12.3.10 | 40
二次结构 | 12.2.21 | 12.3.20 | 30
九层以下墙体验收 | 12.3.21 | 12.3.21 | 1
15层以下主体结构验收 | 12.3.21 | 12.3.21 | 1
铝合金窗框安装 | 12.3.21 | 12.4.5 | 15
15层以下墙体砌筑 | 12.3.21 | 12.4.20 | 30
二次结构 | 12.4.11 | 12.4.30 | 20
二十四层以下主体结构验收 | 12.5.11 | 12.5.11 | 1
十五层以下墙体验收 | 12.5.11 | 12.5.11 | 1
铝合金窗框安装 | 12.5.11 | 12.5.25 | 15
二十四层以下墙体砌筑 | 12.5.11 | 12.6.30 | 50
二次结构 | 12.6.11 | 12.7.10 | 30
屋面工程 | 12.5.11 | 12.7.10 | 60
二十四层以下墙体验收 | 12.7.11 | 12.7.11 | 1
电梯安装 | 12.7.11 | 12.10.10 | 90
电梯前室装饰工程 | 12.10.10 | 12.11.30 | 50
防火门扇安装 | 12.12.1 | 12.12.20 | 20
铝合金窗框安装 | 12.7.11 | 12.7.15 | 15
防火门框安装 | 12.3.20 | 12.4.5 | 15
1～8层内墙粉刷 | 12.3.21 | 12.4.30 | 40
1～8层外墙粉刷 | 12.3.21 | 12.4.30 | 40
外墙保温 | 12.5.1 | 12.5.30 | 30
外墙腻子 | 12.6.1 | 12.6.30 | 30
防火门框安装 | 12.5.10 | 12.5.25 | 15
9～14层内墙粉刷 | 12.5.11 | 12.6.10 | 30
9～14层外墙粉刷 | 12.5.21 | 12.6.10 | 30
外墙保温 | 12.6.11 | 12.7.10 | 30
栏杆安装 | 12.6.20 | 12.8.10 | 50
外墙腻子 | 12.7.11 | 12.8.10 | 30
铝合金窗扇及玻璃安装 | 12.8.1 | 12.8.30 | 30
防火门框安装 | 12.7.10 | 12.7.25 | 15
二十四层以下内墙粉刷 | 12.7.11 | 12.8.30 | 50
二十四层以下外墙粉刷 | 12.7.11 | 12.8.20 | 40
楼地面工程 | 12.9.1. | 12.10.5 | 35
室内腻子（一、二遍） | 12.10.6 | 12.12.30 | 85
进户门安装 | 12.12.20 | 13.1.10 | 20
分户验收查房 | 13.1.11 | 13.1.15 | 5
查房结果维修 | 13.1.16 | 13.1.30 | 15
室内腻子第三遍 | 13.3.1 | 13.3.30 | 30
分户验收复查 | 13.4.1 | 13.4.5 | 5
维修扫尾 | 13.4.6 | 13.4.20 | 15
竣工验收 | 13.4.21 | 13.4.21 | 1
外墙保温 | 12.8.21 | 12.9.30 | 40
外墙腻子 | 12.10.1 | 12.10.30 | 30
外墙涂料 | 12.11.1 | 12.11.7 | 7
外架拆除（第一挑） | 12.11.8 | 12.11.10 | 3
外墙涂料 | 12.11.11 | 12.11.7 | 7
外架拆除（第二挑） | 12.11.8 | 12.11.10 | 3
外墙涂料 | 12.11.11 | 12.11.17 | 7
外架拆除（第三挑） | 12.11.18 | 12.11.20 | 3
外墙涂料 | 12.11.21 | 12.11.27 | 7
外架拆除 | 12.11.28 | 12.11.30 | 3
一～二层外墙花岗岩干挂 | 12.12.1 | 13.1.20 | 50
室外工程 | 12.12.10 | 13.3.20 | 70
安装工程