## 冶建冬季施工网络图
|  |  |  | 冶 | 建 | 冬 | 季 | 施 | 工 | 网 | 络 | 图
(2012年11月20日—2013年1月30日)
11月24日—11月27日
|  |  |  | 冬: 11月20日—23日; 施: 安装电机支架及电机; 网: 12月5日—7日; 图: 12月8日—9日 | 12月10日—11日
| 筛分车间 | 安装筛下溜槽 |  | 冶: 安装筛上溜槽; 冬: 安装圆振筛; 施: （含整改电机方向）; 网: 安装遮蔽漏斗; 图: 安装给料机 | 安装排料漏斗 | 单机调试
|  | 一个班组8人 |  | 冶: 一个班组8人; 冬: 一个班组8人; 施: 一个班组8人; 网: 一个班组8人; 图: 一个班组8人 | 一个班组8人
|  | 11月20日—23日 |  | 冶: 11月24日—12月8日; 冬: 12月9日—1月9日; 施: 1月10日—17日; 网: 1月18日—25日; 图: 1月26日—2月4日 | 2月5日—12日
| 主厂房过滤平台 | 铺设柱地板 |  | 冶: 制作安装框架柱; 冬: 制作安装框架梁; 施: 铺设安装花纹板; 网: 制作安装钢梯; 图: 安装栏杆 | 除锈刷漆 | 验收平台
|  | 两个班组14人 |  | 冶: 两个班组14人; 冬: 两个班组14人; 施: 两个班组14人; 网: 两个班组14人; 图: 两个班组14人 | 两个班组14人
|  | 11月20日—12月4日 |  | 冶: 12月5日—14日; 冬: 12月15日—24日; 施: 12月25日—1月3日; 网: 1月4日—11日
| 主厂房磁选平台 | 制作安装框架梁 |  | 冶: 铺设安装花纹板; 冬: 制作安装钢梯; 施: 安装栏杆; 网: 除锈刷漆; 图: 验收平台
|  | 两个班组14人 |  | 冶: 两个班组14人; 冬: 两个班组14人; 施: 两个班组14人; 网: 两个班组14人
|  | 12月15日—21日 |  | 冶: 1月18日—19日; 冬: 1月20日—30日
| 主厂房过滤、磁选设备 | 安装浓缩磁选机 |  | 冶: 安装高频细筛; 冬: 安装永磁筒式磁选机
|  | 一个班组6人 |  | 冶: 一个班组6人; 冬: 一个班组6人
|  | 11月20日—22日 |  | 冶: 11月23日—25日; 冬: 11月26日—29日; 图: 12月6日—9日 | 12月10日—11日 | 12月12日—15日 | 12月16日—17日
冶 建 | 主厂房 | 基础放线、凿平 |  | 冶: 磨机轴承座安装; 冬: 安装筒体、端盖; 施: 11月30日—12月2日; 网: 12月3日—5日; 图: 安装同步电机、离 | 联合给料器、绞笼 | 安装衬板 | 防护罩安装及加油 | 单机调试
冬季施工 | 单台球蘑机安装 | 铺设垫板 |  | 冶: 找正; 冬: 及紧固螺栓; 施: 安装大齿圈及找正; 网: 刮瓦; 图: 合器及中间轴 | 出料溜槽安装
网 络 |  | 一个班组8人 |  | 冶: 一个班组8人; 冬: 两个班组14人; 施: 两个班组14人; 网: 一个班组8人; 图: 一个班组8人 | 一个班组8人 | 两个班组14人 | 两个班组14人
图
12月9日—11日
|  |  | 11月20日—22日 | 网: 12月3日—5日; 图: 12月6日—8日 | 气路及喷射润滑
|  |  | 筒体支架制作 | 网: 小齿圈安装找正; 图: 油站及管路安装 | 装置安装
|  |  | 一个班组6 | 网: 一个班组6; 图: 一个班组6 | 一个班组6
|  | 11月14日—25日 |  | 冶: 11月26日—27日; 冬: 11月28日—29日
| 综合库房 | 室内采暖管道安装 |  | 冶: 管道水压试验; 冬: 管道除锈刷漆; 施: 采暖管道验收
|  | 一个班组8人 |  | 冶: 一个班组8人; 冬: 一个班组8人
|  | 11月14日—21日 |  | 冶: 11月22日—23日; 冬: 11月24日—25日
| 检修厂房 | 室内采暖管道安装 |  | 冶: 管道水压试验; 冬: 管道除锈刷漆; 施: 采暖管道验收
|  | 一个班组8人 |  | 冶: 一个班组8人; 冬: 一个班组8人
|  | 11月26日—12月3日 |  | 冶: 12月4日—5日; 冬: 12月6日—7日
| 尾矿输送泵房 | 室内采暖管道安装 |  | 冶: 管道水压试验; 冬: 管道除锈刷漆; 施: 采暖管道验收
|  | 一个班组8人 |  | 冶: 一个班组8人; 冬: 一个班组8人
冶建冬季施工网络图

## 冶建工程计划网络图
|  | 冶 |  | 建 |  | 2013 |  | 年 |  | 工 |  | 程 |  | 计 |  | 划 |  | 网 |  | 络 |  | 图
| 重型板式给料机 |  | 重型板式给料机 |  | 重型板式给料机 |  | 重型板式给料机 |  | 鄂式破碎机机架、 |  | 重型板式给料机 |  | 重型板式给料机 |  | 鄂式破碎机
粗碎车间 | 机架找正安装 |  | 电机及机架安装 |  | 链板安装 |  | 导向拦板 |  | 总成及电机 |  | 排矿漏斗 |  | 集矿漏斗 |  | 排矿漏斗 |  | 单机调试 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
| 2天 |  | 2天 |  | 2天 |  | 3天 |  | 5天 |  | 3天 |  | 3天 |  | 3天 |  | 2天 |  | 16天 |  | 3天 |  | 3天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
| 2013年5月1日-5月2日 |  | 2013年5月3日-5月4日 |  | 2013年5月5日-5月6日 |  | 2013年5月7日-5月9日 |  | 2013年5月10日-5月14日 |  | 2013年5月15日-5月17日 |  | 2013年5月18日-5月20日 |  | 2013年5月21日-5月23日 |  |  |  | 确保选矿厂联动试车顺利 |  | 完成后，进行室内采暖管 |  | 道安装 。
中细碎 | 安装破碎机电机 |  | 安装遮蔽漏斗 |  | 安装振动给料机 |  | 安装给料漏斗 |  | 安装排料漏斗 |  | 安装磁选机 |  | 安装油站 |  | 安装油站管线 |  | 单机调试 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
车间 | 2 | 天 | 2天 |  | 2天 |  | 2天 |  | 2天 |  | 2天 |  | 1天 |  | 2天 |  | 1天 |  | 22天 |  | 3天 |  | 3天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
| 2013年5月1日-5月2日 |  | 2013年5月3日-5月4日 |  | 2013年5月5日-5月6日 |  | 2013年5月7日-5月8日 |  | 2013年5月9日-5月10日 |  | 2013年5月11日-5月12日 |  | 2013-05-13 |  | 2013年5月14日-5月15日 |  |  |  | 确保选矿厂联动试车顺利 |  | 完成后，进行室内采暖管 |  | 道安装 。
筛分车间 | 安装筛下溜槽 |  | 安装筛上溜槽 |  | 安装圆振筛 |  | 安装电机支架及电机 |  | 安装遮蔽漏斗 |  | 安装给料机 |  | 安装排料漏斗 |  | 单机调试 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
| 3天 |  | 3天 |  | 3天 |  | 2天 |  | 3天 |  | 2天 |  | 2天 |  | 1天 |  | 23天 |  | 3天 |  | 3天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
| 2013年5月1日-5月2日 |  | 2013年5月3日-5月4日 |  | 2013年5月5日-5月7日 |  | 2013年5月8日-5月9日 |  |  |  | 2013年5月10日-5月11日 |  | 2013年5月12日-5月13日 |  |  |  | 确保选矿厂联动试车顺利 |  | 完成后，进行室内采暖管 |  | 道安装 。
主厂房
过滤车间 | 铺设柱地板 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架梁 |  | 铺设安装花纹板 |  | 制作安装钢梯 |  | 安装栏杆 |  | 除锈刷漆 |  | 验收平台 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
| 3天 |  | 22天 |  | 31天 |  | 8天 |  | 8天 |  | 10天 |  | 8天 |  |  |  | 20天 |  | 3天 |  | 3天
| 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组10人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
| 力争春节前钢结构安装完毕 | [15 empty] | 确保选矿厂联动试车顺利 |  | 完成后，进行室内采暖管 |  | 道安装 。
主厂房
磁选车间 | 铺设柱地板 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架梁 |  | 铺设安装花纹板 |  | 制作安装钢梯 |  | 安装栏杆 |  | 除锈刷漆 |  | 验收平台 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
| 3天 |  | 26天 |  | 35天 |  | 10天 |  | 10天 |  | 10天 |  | 8天 |  |  |  | 26天 |  | 3天 |  | 3天
| 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
| 针对磁选平台钢结构力争在4月底安装结束 | [15 empty] | 联动试车结束后进行
主厂房
过滤、磁 | 安装渣浆泵 |  | 安装浓缩磁选机 |  | 安装高频细筛 |  | 安装永磁筒式磁选机 |  | 安装磁浮机 |  | 安装贮酸罐 |  | 安装磁力泵 |  | 安装立式渣浆泵 |  | 单机调试 |  | 主厂房工艺管线安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 工艺管道验收
选车间 | 10天 |  | 7天 |  | 2天 |  | 10天 |  | 11天 |  | 1天 |  | 1天 |  | 6天 |  |  |  | 38天 |  | 8天 |  | 5天
| 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
力争在4月底过滤平台磁选平台设备管道安装结束。
主厂房
磨矿车间 | 基础放线、凿平 |  | 磨机轴承座安装 |  | 安装筒体、端盖 |  | 安装大齿圈及找正 |  | 刮瓦 |  | 安装同步电机、离 |  | 联合给料器、绞笼 |  | 安装衬板 |  | 防护罩安装及加油 |  | 旋流器安装 |  | 单机调试 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 | 采暖管道验收
（单台球磨机） | 铺设垫板 |  | 找正 |  | 及紧固螺栓 | [5 empty] | 合器及中间轴 |  | 出料溜槽安装
| 3天 |  | 3天 |  | 4天 |  | 3天 |  | 3天 |  | 4天 |  | 2天 |  | 4天 |  | 2天 |  | 1天 |  |  |  | 21天 |  | 5天 |  | 5天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
联动试车结束后进行施工
| 筒体支架制作 |  | 筒体及端盖倒运 | [5 empty] | 小齿圈安装找正 |  | 油站及管路安装 |  | 气路及喷射润滑
| 2天 |  | 2天 |  | 球蘑机计划4月-6月5台 磨机安装结束。 | [7 empty] | 装置安装
| 一个班组6 |  | 一个班组6 | [5 empty] | 3天 |  | 3天 |  | 3天
[9 empty] | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人
尾矿过滤 | 工艺管线安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 工艺管道及设备验收 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
间 | 20天 |  | 3天 |  | 2天 |  |  |  | 8天 |  | 2天 |  | 2天
| 一个班组8人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  |  |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人
| 2013年5月1日—20日 |  | 2013年5月21日—23日 |  | 2013年5月24日—25日 |  |  |  | 联动试车结束后进行施工
尾矿输送 | 搅拌槽平台制作安装 |  | 钢梯制作安装 |  | 结构除锈刷漆 |  | 搅拌槽安装 |  | 立式渣浆泵安装 |  | 工艺管线安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 管道及结构验收 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
泵房 | 18天 |  | 1天 |  | 3天 |  | 2天 |  | 2天 |  | 20天 |  | 2天 |  | 2天 |  |  |  | 6天 |  | 1天 |  | 1天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
| 2013年4月1日—18日 |  | 2013年月 | 19日 | 2013年4月20日—22日 |  | 2013年4月23日—24日 |  | 2013年4 | 月25日 | 2013年4月26日—5月15日 |  | 2013年5月16日—17日 |  | 2013年5月18日—19日 |  |  |  | 2012年11月已安装完毕
底流排尾 | 单梁悬挂起重机安装 |  | 起重机调试 |  | 渣浆泵安装 |  | 工艺管道安装 |  | 管道水压试压 |  | 管道除锈刷漆 |  | 工艺管道及设备验收 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
泵房 | 6天 |  | 1天 |  | 6天 |  | 16天 |  | 2天 |  | 2天 |  |  |  | 6天 |  | 1天 |  | 1天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组4人 |  | 一个班组8人
| 2013年5月1日—6日 |  | 2013年5 | 月7日 | 2013年5月8日—13日 |  | 2013年5月14日—29日 |  | 2013年5月30日—31日 |  | 2013年6月1日—2日 |  |  |  | 联动试车结束后进行施工
综合库房 | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
| 8天 |  | 2天 |  | 2天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
2012年11月已安装完毕
机修厂房 | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
| 8天 |  | 2天 |  | 2天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人
2012年11月已安装完毕
回水泵房 | 单梁悬挂起重机安装 |  | 起重机调试 |  | 离心泵及立式泵安装 |  | 工艺管道安装 |  | 管道水压试压 |  | 管道除锈刷漆 |  | 工艺管道及设备验收 |  | 室内采暖管道安装 |  | 管道水压试验 |  | 管道除锈刷漆 |  | 采暖管道验收
| 6天 |  | 1天 |  | 6天 |  | 10天 |  | 2天 |  | 2天 |  |  |  | 6天 |  | 2天 |  | 2天
| 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组4人 |  | 一个班组8人
| 2013年4月1日—6日 |  | 2013年4 | 月7日 | 2013-04-01 | 8日—13日 | 2013-04-01 | 14日—23日 | 2013-04-01 | 24日—25日 | 2013-04-01 | 26日—27日 |  |  | 联动试车结束后进行施工
厂区工艺管网安装
厂区外网 | （含尾矿管线） |  | 管道水压试压 |  | 管道除锈刷漆 |  | 工艺外网验收
| 136天 |  | 15天 |  | 24天
| 四个班组32人 |  | 两个班组16人 |  | 四个班组32人 | [18 empty] | 编制：新疆冶建检修炉窑工程部查岗诺尔铁矿项目部
2013年4月1日—6月31日安装结束
苏高福
2012.12.12
冶建
工程
计划
网络图

## 工程计划表
[52 empty] | 工 |  | 程 |  | 计 |  | 划 |  | 表
|  | 第一天 |  | 第二天 |  | 第三天 |  | 第四天 |  | 第五天 |  | 第六天 | 第七天 |  | 第八天 |  | 第九天 |  | 第十天 | 第十一天 | 第十二天 | 第十三天 |  | 第十四天 | 第十五天 |  | 第十六天 | 第十七天 |  | 第十八天 |  | 第十九天 | 第二十天 | 第二十一天 |  | 第二十二天 |  | 第二十三天 | 第二十四天 |  | 第二十五天 | 第二十六天 | 第二十七天 |  | 第二十八天 | 第二十九天 | 第三十天 | 第三十一天 | 第三十二天 | 第三十三天 | 第三十四天 |  | 第三十五天 |  | 第三十六天 |  | 第三十七天 |  | 第三十八天 |  | 第三十九天 | 第四十天 | 第四十一天 | 第四十二天 | 第四十三天 | 第四十四天 | 第四十五天 | 第四十六天 | 第四十七天 | 第四十八天 | 第四十九天 | 第五十天 | 第五十一天 | 第五十二天 | 第五十三天 | 第五十四天 | 第五十五天 | 第五十六天 | 第五十七天 | 第五十八天 | 第五十九天 | 第六十天 | 第六十一天 | 第六十二天 | 第六十三天 | 第六十四天 | 第六十五天 | 第六十六天 | 第六十七天 | 第六十八天 | 第六十九天 | 第七十天 | 第七十一天 | 第七十二天 | 第七十三天 | 第七十四天
|  | 安装筛分溜槽 |  |  |  |  | 安装圆振筛 |  |  |  | 安装遮蔽漏斗 |  | 安装给料机 |  | 安装排料漏斗 |  | 安装排料漏斗 |  | 调试试车
|  | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 4人
中
| 筛 | [16 empty] | 细
| 分 | [16 empty] | 碎
| 车 | [16 empty] | 车
| 间 | [16 empty] | 间
[19 empty] | 安装圆锥破碎机 | 安装遮蔽漏斗 | 安装振动给料机 |  | 安装给料漏斗 |  |  | 安装排料漏斗 |  | 安装磁选机 |  | 安装油站 |  | 安装油站管线 | 调试试车
电机
破碎系统
设备安装
[19 empty] | 一个班组8人 | 一个班组8人 | 一个班组8人 | 一个班组8人 |  |  | 一个班组8人 |  |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 |  | 一个班组8人 | 4人
粗
碎
车
间
|  | 重型板式给料机 |  |  |  | 重型板式给料机 |  |  |  |  | 重型板式给料机 |  |  | 重型板式给料机 |  |  |  |  | 颚式破碎机及电机 |  |  | 重型板式给料机 |  |  |  |  | 重型板式给料机 |  |  |  |  | 颚式破碎机 |  | 调试试车
|  | 机架找正安装 |  |  |  | 电机及机架安装 |  |  |  |  | 链板安装 |  |  | 导向拦板 |  |  |  |  | 安装 |  |  | 排矿漏斗 |  |  |  |  | 集矿漏斗 |  |  |  |  | 排矿漏斗
|  |  | 一个班组8人 |  |  | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  |  | 一个班组8人 | [5 empty] | 一个班组8人 |  |  | 一个班组8人 |  |  |  |  | 一个班组8人 |  |  |  |  | 一个班组8人 |  | 4人
|  | 铺设柱地板 |  | 铺设柱地板 |  | 铺设柱地板 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 验收平台
过滤平台安装 |  | 27块 |  | 27块 |  | 24块 |  | 4根 |  | 4根 |  | 4根 | 4根 |  | 4根 |  | 4根 |  | 4根 | 4根 | 4根 | 4根 |  | 4根 | 4根 |  | 4根 | 4根 |  | 4根 |  | 4根 | 4根 | 5根 |  | 5根 |  | 10根 | 10 根 |  | 10 根 | 10 根 | 10 根 |  | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 |  | 10 根 |  | 10 根 |  | 10 根 |  | 10 根 |  | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | 450米 | 450米 | 450米 | 450米 | 450米 | 450米
|  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人
|  | 铺设柱地板 |  | 铺设柱地板 |  | 铺设柱地板 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架柱 | 制作安装框架柱 |  | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 |  | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 制作安装框架梁 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 铺设安装花纹板 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 制作安装钢梯 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 安装栏杆 | 验收平台
磁选平台安装 |  | 27块 |  | 28块 |  | 28块 |  | 4根 |  | 4根 |  | 4根 | 4根 |  | 4根 |  | 4根 |  | 4根 | 4根 | 4根 | 4根 |  | 4根 | 4根 |  | 4根 | 4根 |  | 4根 |  | 4根 | 4根 | 4根 |  | 4根 |  | 4根 | 3根 |  | 10 根 | 10 根 | 10 根 |  | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 |  | 10 根 |  | 10 根 |  | 10 根 |  | 10 根 |  | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 10 根 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 400平米 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | 3组 | 450米 | 450米 | 450米 | 450米 | 450米 | 450米
主 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 |  | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人 | 两个班组14人
厂
[12 empty] | 过滤车间 | 过滤车间 | [23 empty] | 过滤车间
房 |  | 安装渣浆泵找正 |  | 安装渣浆泵找正 |  | 安装渣浆泵找正 |  | 安装立式渣浆泵 |  | 安装立式渣浆泵 |  | 安装浓缩磁选机 | 安装浓缩磁选机 |  | 安装高频细筛 |  | 安装高频细筛 |  | 安装永磁筒式磁选机 | 安装永磁筒式磁选机 | 安装永磁筒式磁选机 | 安装永磁筒式磁选机 |  | 安装永磁筒式磁选机 | 安装磁浮机 |  | 安装磁浮机 | 安装磁浮机 |  | 安装磁浮机 |  | 安装磁浮机 | 渣浆泵找正找平 | 渣浆泵找正找平 |  | 渣浆泵找正找平 |  | 安装贮酸罐 | 安装磁力泵 |  | 安装立式渣浆泵 | 试机 |  |  | 防护罩安装及加油
磁选设备安装 |  | 6台 |  | 6台 |  | 6台 |  | 2台 |  | 2台 |  | 3台 | 3台 |  | 3台 |  | 3台 |  | 3台 | 3台 | 3台 | 3台 |  | 3台 | 3台 |  | 3台 | 3台 |  | 3台 |  | 3台 | 6台 | 6台 |  | 6台 |  | 3台 | 3台 |  | 4台
两个班组14人
|  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 | 一个班组6人 | 一个班组6人 | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 | 一个班组6人 | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 |  | 一个班组6人 | 一个班组6人 |  | 一个班组6人
|  | 基础放线 |  | 凿平 | 铺设垫板 |  |  | 磨机轴承座安装找正 | [6 empty] | 安装筒体及端盖及紧固螺栓 |  |  |  |  | 安装大齿圈及找正 |  |  |  |  | 刮瓦 |  |  |  | 安装同步电机及离合器及中间轴 |  |  |  |  | 联合给料器及绞笼出料溜槽安装 | [5 empty] | 衬板安装 |  |  |  | 防护罩安装及加油 |  | 调试试车
球磨机安装
|  |  | 一个班组8 | [5 empty] | 一个班组10 | [6 empty] | 两个班组14人 |  |  |  |  | 两个班组14人 |  |  |  | 一个班组8人 | [5 empty] | 一个班组8人 |  |  |  | 一个班组8人 |  |  |  |  | 两个班组14人 |  |  |  | 两个班组14人
|  |  |  | 筒体支架制作 |  |  |  | 筒体及端盖倒运
[5 empty] | 一个班组6 |  |  | 一个班组4 | [16 empty] | 小齿轮安装找正 |  |  |  |  | 油站及管路安装 |  |  |  | 气路及喷射润滑装置安装