## Sheet1
湖南韶峰水泥集团5000t/d熟料生产线技改工程进度控制计划
子项名称 | 序号 | 进度日期 | 2004-07-01 |  |  | 2004-08-01 |  |  | 2004-09-02 |  |  | 2004-10-03 |  |  | 2004-11-01 |  |  | 2004-12-01 |  |  | 2005-01-01 |  |  | 2005-02-01 |  |  | 2005-03-01 |  |  | 2005-04-01 |  |  | 2005-05-01 |  |  | 2005-06-01 |  |  | 备注
|  | 分项工程 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
| 1 | 土建施工 | [9 empty] | 放线 | 开槽 | 垫层 | 基础 |  |  | 主体 | 结构 | 回填土等 |  | 交安 墙体 地面 粉刷 |  |  |  | 门窗 照明等和安装穿插施工 | [12 empty] | 若图纸到位推迟，则整体时间往后相应推迟；破碎机生产周期
石灰石破 | 2 | 设备安装 | [20 empty] | 机电设备安装（板喂机、收尘器、胶带机等） | [7 empty] | 破碎机安装 |  | 单机试车 联动试车 |  |  | 调试 | 试生产 |  | 长，应抓紧订货；土建交安20天后，以安装施工为主，其土建
碎及输送 | 3 | 设备到货期限 | [19 empty] | 除破碎机外其它设备到货 | [5 empty] | 破碎机到货 | [10 empty] | 和安装穿插作业施工。
| 4 | 图纸提供期限 | [7 empty] | 9月20日前提供基础图 |  |  |  |  | 11月10日前提供主体结构图、11月底前提供全部图纸
石灰石预 | 1 | 土建施工 | [6 empty] | 放线 | 开槽 |  | 石方爆破 |  |  | 土石方清理 |  |  | 垫层 | 基础 | 地面 |  | 交安 | [16 empty] | 联动试车和负荷试车阶段均和设备调试穿插进行，以确保试生
均化堆场 | 2 | 设备安装 | [20 empty] | 机电设备安装(堆料机、取料机、胶带机以及电器起制设备） | [10 empty] | 单机试车 联动试车 调试 试生产 |  |  |  |  | 产的顺利进行；堆取料机为大型主机设备，为防止供货厂家不
及输送 | 3 | 设备到货期限 | [21 empty] | 机电设备根据安装顺序陆续到货 | [14 empty] | 能按期供货，需提前催货，并准备好一定设备款，以备使用。
| 4 | 图纸提供期限 |  |  |  |  | 8月25日前提供基础以下图纸，9月20日前提供全部土建图纸，10月底前提供全部图纸
粘土输送 | 1 | 土建施工 | [15 empty] | 放线 开槽 基础 |  |  |  |  | 回填土 | 交安 | [14 empty] | 该工号的桥式吊车和板喂机抓紧订货（生产周期较长）；土建
改造(砂岩 | 2 | 设备安装 | [21 empty] | 机电设备安装（吊车、板喂机、胶带机等） | [6 empty] | 单机试车 联动试车 调试 试 |  |  |  |  | 生 | 产 |  | 施工主体全部施工完毕后再进行设备安装；设备安装完毕后可
堆场/铁粉 | 3 | 设备到货期限 | [19 empty] | 机电设备到货 | [16 empty] | 提前试车调试。
堆场输送) | 4 | 图纸提供期限 | [13 empty] | 11月20日前提供基础以下图纸 2005年1月1日前提供全部图纸
原料调配 | 1 | 土建施工 | [5 empty] | 放线 | 开槽 | 垫层 |  | 基础 |  |  | 库顶 | 内 |  |  | 库顶板 | 交安 |  | 钢结构及输进基础 | [16 empty] | 机电设备的订货要考虑制造周期，按到货期限提前5日到货为
| 2 | 设备安装 | [19 empty] | 机电设备安装(定量掺料机、收尘器、胶带机、阀门、板喂机、非标等） | [9 empty] | 单机试车 联动试车 调试 试生产 | [6 empty] | 宜，土建工程的输送部分钢结构和基础部分可在交安后施工；
| 3 | 设备到货期限 | [19 empty] | 按顺序到货、板喂机、定量掺料机、胶带机、收尘器陆续到货 | [16 empty] | 电气、自动化设备在机械设备安装后进行安装并酌情安排订货
| 4 | 图纸提供期限 |  |  |  |  | 8月15日前提供基础以下图纸 11月10日前提供土建全部图纸 其余图纸在11月底前提供完毕 | [31 empty] | 时间。
| 1 | 土建施工 | [8 empty] | 放线 开槽 垫层 基础 回填土 | [5 empty] | 主体 | 结构 | 交安 墙体 地面 交安 粉刷 放火照明等 | [19 empty] | 机电设备的订货要考虑制造周期，按到货期限提前5日到货为
原料粉磨 | 2 | 设备安装 | [16 empty] | 机电设备安装（电收尘器、提升机、增湿塔、胶带机、料槽、螺旋机、煤粉制备立磨非标、保温等） | [18 empty] | 安装完毕 | 宜；原料立磨到货之前先将其他附属设备和非标尽可能安装到
及废气处 | 3 | 设备到货期限 | [18 empty] | 立磨11月中旬到货，其余设备12月底前按安装进度陆续到货 | [17 empty] | 位，以保证立磨到货后的安装周期；自动化设备压风机安装后
理 | 4 | 图纸提供期限 | [7 empty] | 9月15日前提供基础以下图纸，11月5日前提供全部土建图纸，其余图纸12月20日前提供完毕 | [28 empty] | 进行安装并酌情安排订货时间；立磨到达港口前要作好相关提
生料均化 | 1 | 土建施工 | [5 empty] | 放线 | 开槽 |  | 土石方 垫层 基础 回填土 | [5 empty] | 库顶清理 内墙体 库顶板 |  |  |  | 库底设备基础等 |  |  |  |  | 交安 粉刷 门窗 防水 |  |  |  | 照明等 | [8 empty] | 货、运输等工作，安装队伍进场后土建具备安装条件时要召开
库及生料 | 2 | 设备安装 | [19 empty] | 机电设备安装（充气器、罗茨风机、计量仓、收尘器、提升机、流量机、斜槽、传感器等） | [11 empty] | 单机 联动试车 |  |  | 调试 | 试生产 | 立磨安装专题会议。
入窑喂料 | 3 | 设备到货期限 | [18 empty] | 机电设备陆续到货 | [17 empty] | 均化库顶施工完毕后方可进行充气箱安装，以防电气焊损伤透
系统 | 4 | 图纸提供期限 |  | 7月15日前提供基础以下图纸，9月30日前提供全部土建图纸，其余图纸11月25日前提供完毕 | [34 empty] | 气层；库顶生料计量仓现场制安，由安装队伍交安前制作完毕。
| 1 | 土建施工 | [9 empty] | 放线 | 开槽 | 土石方爆破 垫层 基础（蓖冷机和电收尘两项） 地沟 交安 | [8 empty] | 粉刷、防水、照明等和安装穿插施工 | [15 empty] | 土建主体结构完后，以安装施工为主，剩余部分和安装穿插施
烧成窑头 | 2 | 设备安装 | [18 empty] | 机电设备安装(喷煤管、风机、电收尘、蓖冷机、非标、等） | [13 empty] | 单机 联动试车 调试 试生产 |  |  |  | 工；叶斗输送钢结构在具备安装条件前提前一个月现场制作，
及熟料粉 | 3 | 设备到货期限 | [18 empty] | 蓖冷机、电收尘到货，其余陆续到货（蓖冷机和电收尘按安装顺序分期分批到货） | [17 empty] | 蓖冷机、电收尘土建±0.00以下施工确保抗渗等级要求。
送 | 4 | 图纸提供期限 | [6 empty] | 9月15日前提交基础图，11月10日前主体结构图到位，其余图纸12月15日前到齐
烧成窑中 | 1 | 土建施工 |  |  | 放线 | 开槽 | 垫层 基础 回填土 |  |  |  |  | 窑中主体结构及五次风管 |  |  |  |  | 三次风管支架 |  |  |  | 交安 | 粉刷 | 照明 | [15 empty] | 回转窑的安装和筑炉最快需4个月时间，一般为5--6个月，需
| 2 | 设备安装 | [18 empty] | 机电设备安装（回转窑、三次风管、冷却风机、高温计、红外线烤箱、保温等） | [13 empty] | 单机、联动、调试、试生产 |  |  |  | 抓紧催货，到货时间可按安装程序陆续到货，即托轮底板、
| 3 | 设备到货期限 | [17 empty] | 底板、托轮、筒体、传动、窑外罩等按顺序领先到货 | [18 empty] | 托轮座、筒体（含轮带）、窑头罩、传动装置等。
| 4 | 图纸提供期限 |  | 7月15日前提交基础图，9月20日前主体结构图到位，其余图纸11月10日前到齐
烧成窑尾 | 1 | 土建施工 |  |  | 放线 | 开槽 | 土石方爆破 清理 |  |  | 垫层 |  |  | 基础 | 回填土等 |  |  | 主体 | 结构 | 交安 地面 填充场 粉刷 照明 防水等 | [19 empty] | 预热器分解炉现场制安要有充分制作场地；钢塔架可由生产
| 2 | 设备安装 | [12 empty] | 预热器、钢塔架提前制造（现场） |  |  |  |  | 钢塔架、预热器、分解炉、提升机、收尘器、风机、烟窗、非标等 | [9 empty] | 筑炉、保温等 |  |  |  | 单机 | 联动 | 调试 | 点火 |  | 厂家在工厂内制造，到现场安装时与预热器由下至上分段同
| 3 | 设备到货期限 | [12 empty] | 先制作窑分解炉和五级筒而后边制作边安装 | [5 empty] | 提升机等辅机设备到货 | [17 empty] | 步安装；窑尾勘探供63个孔，因该段已到开挖图，勘探和放
| 4 | 图纸提供期限 |  | 7月25日前提供基础以下图纸、9月20日前提供土建全部图纸、其余图纸10月底前提供完毕 | [34 empty] | 线，开槽与土方开挖同步进行，其它勘探按设计要求组织施工
煤粉制备 | 1 | 土建施工 | [6 empty] | 放线 开槽 土石方爆破 垫层 |  |  |  | 基础 | 回填土 |  | 主体 | 结构 |  | 柱体、地面、防水、粉刷、照明等 | [19 empty] | 当立磨未到货前,其余辅机、钢仓和非标可提前制安。
| 2 | 设备安装 | [15 empty] | 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 | [13 empty] | 立磨安装 |  |  | 单机、联动试车 调试试生产
| 3 | 设备到货期限 | [15 empty] | 机 | 电 | 设 | 备 | 陆 | 续 | 到 | 货 |  |  |  |  | 立 磨 到 货
| 4 | 图纸提供期限 |  |  |  | 8月20日前提供基础开挖图纸、8月30日前提供基础图、10月15日前提供土建全部图纸、11月1日前提供其余全部图纸
| 1 | 土建施工 | 放线、开槽 |  | 土石方 |  | 垫层 |  | 基础 |  | 库壁滑模 |  |  | 中心筒及设备基础 |  |  |  | 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 电: 库顶钢结构及钢斜桥架 | [13 empty] | 熟料库库顶钢结构可在土建砼完成前一个月进行现场制作；蓖
熟料储存 | 2 | 设备安装 | [24 empty] | 设 |  | 备 |  | 安 |  | 装 | 单机 | 联动 |  | 调试 |  | 冷机到熟料库库顶的钢斜桥架在具备安装条件时的前一个月 | bar: 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 续; 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 货
及输送 | 3 | 设备到货期限 | [15 empty] | 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 陆: 机电设备陆续到货 | [13 empty] | 进行现场制作。
| 4 | 图纸提供期限 | 7月25日前提供基础以下图纸、9月20日前提供土建全部图纸、11月1日前提供其余全部图纸
| 1 | 土建施工 | [13 empty] | 放线 | 开槽 | 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 电: 垫层; 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 设: 基础; 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 陆: 库主体结构 |  | 钢结构安装 |  |  |  | 粉刷、防水、照明等 | [7 empty] | 单机试车前要抓紧电气设备的安装和电缆的敷设；仓体下锥
火车及汽 | 2 | 设备安装 | [26 empty] | 机电设备安装（收尘器、散装机、胶带机等等） | [6 empty] | 单机 | 联动 | 调试 | 体砼施工要出据先进的施工方案。
车熟料散 | 3 | 设备到货期限 | [24 empty] | 设备到货
装 | 4 | 图纸提供期限 | [11 empty] | 10月25日前提供基础以下图纸、11月5日前一个全部图纸
粉煤灰库 | 1 | 土建施工 | [5 empty] | 放线 | 开槽 |  | 垫层 | 基础 |  |  |  | 库主体结构及内锥体 |  | 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 货: 库底钢结构 交安 |  |  | 粉刷、防水、照明等 | [10 empty] | 该库施工周期较长，抓紧开工前的图纸提供到位；该库内锥体
| 2 | 设备安装 | [23 empty] | 机电设备安装（提升机、斜槽、螺旋机、传感器、非标等） | [9 empty] | 单机 | 联动 | 调试 | 要多注意土建质量，因与底板设备安装相配。
| 3 | 设备到货期限 | [23 empty] | 设 备 到 货
| 4 | 图纸提供期限 |  |  |  | 8月5日前提供基础图、10月15日前提供土建全部图纸、11月20日前提供图纸完毕
| 1 | 土建施工 | [6 empty] | 放线 开槽 |  | 基础 主体 |  |  | 改造 | [24 empty] | 抓紧胶带机的设备安装。
煤输送 | 2 | 设备安装 | [15 empty] | 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 机: 机 电 设 备 安 装; 机电设备安装（除煤磨外，其余设备均可安装）收尘器、煤粉仓、原煤仓、粉煤机、螺旋机、传感器等 陆: 单机试车
改造 | 3 | 设备到货期限 | [14 empty] | 设备到货
| 4 | 图纸提供期限 | [5 empty] | 8月25日前提供基础以下图纸、9月25日前提供土建全部图纸、11月1日前提供图纸完毕