## 进度表
xxxxxxx有限公司
xxxxxCo., Ltd
xxxxx装修工程进度表(2009年8月25日)
序号 | 项 目 | 工程量 |  | 材料用量 |  | 工种 | 用工量 | 每天用工 | 期间 | 2009-08-01 | [6 empty] | 2009-09-01 | [29 empty] | 2009-10-01 | [30 empty] | 2009-11-01
|  | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |  | (工日) |  | 天数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
一 | 项目准备阶段 | [7 empty] | 10
1 | 中标通知书 | [7 empty] | 1
2 | 具备现场装修施工条件 | [7 empty] | 3
3 | 预先联系材料订购落实供货渠道 | [7 empty] | 10
4 | 办理进场开工手续 | [7 empty] | 2
5 | 装修人员\施工设备陆续进驻施工现场 | [7 empty] | 2
6 | 签订工程合同 | [7 empty] | 1
7 | 设置现场临时设施 | [7 empty] | 2
二 | 超市负一层施工 | [6 empty] | 0 | 69
1 | 各专业所需材料运至指定位置 | 1 | 项 | [5 empty] | 17
2 | 吊顶吊筋及龙骨制安 | 1655 | M2 | 1750 | M2 | 天花工 | 168.81 | 5.821 | 29
3 | 天花内机电管线敷设\验收* | [7 empty] | 29
4 | 加工间等轻质隔墙材料备料、砌墙 | [7 empty] | 17
5 | 隔墙内机电管线敷设* | [7 empty] | 17
6 | 隔墙石膏板封面、砌块墙抹灰 | [7 empty] | 18
7 | 现场固定家私、厨台制品制作安装 | [7 empty] | 15
8 | 成品家私制品安装 | [7 empty] | 12
9 | 门套\窗套现场制安 | 1 | 项 | 449 | 套 | 木工 | 269.4 | 89.8 | 3
10 | 方管棚架制作安装 | [7 empty] | 7
11 | 墙柱面墙砖.饰面材料到场 | [7 empty] | 4
12 | 墙柱面墙砖.饰面装饰面安装 | [7 empty] | 22
13 | 天花封石膏板 | [7 empty] | 23
14 | 现场木制品油漆 | [7 empty] | 27
15 | 天花刮腻子 | [7 empty] | 11
16 | 天花刷乳胶漆 | [7 empty] | 12
17 | 变形缝制作安装 | [7 empty] | 8
18 | 地面排水明沟、挡水沿制作 | [7 empty] | 10
19 | 地面水磨石、电梯装饰、扶手安装 | [7 empty] | 25
20 | 门扇\门五金安装 | [7 empty] | 18
21 | 天花灯具\喇叭\风口\烟感\喷淋头安装 | [7 empty] | 1
22 | 墙面安装开关插插面板 | [7 empty] | 1
23 | 最后清洁 | [7 empty] | 1
24 | 交付使用 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
三 | 负二层施工 | [6 empty] | 0 | 70
1 | 轻钢龙骨石膏板龙骨安装 | 1 | 项 | [5 empty] | 19
2 | 卫生间墙地面防水处理 | [7 empty] | 4
3 | 卖场吊顶吊筋及龙骨制安 | 1655 | M2 | 1750 | M2 | 天花工 | 168.81 | 8.4405 | 20
4 | 天花内机电管线敷设\验收* | [7 empty] | 20
5 | 封第一层石膏板 | [7 empty] | 20
6 | 隔墙内机电管线敷设* | [7 empty] | 17
7 | 卫生间墙地面安装石材\磁砖 | [7 empty] | 18
8 | 隔墙封第二层石膏板 | [7 empty] | 14
9 | 现场固定家私制作安装 | [7 empty] | 9
10 | 墙柱面安装瓷砖石到场 | [7 empty] | 2
11 | 门套\窗套现场制安 | 1 | 项 | 449 | 套 | 木工 | 269.4 | 19.2429 | 14
12 | 墙身木基层制作 | [7 empty] | 14
13 | 隔墙批灰刮腻子上光油 | [7 empty] | 14
14 | 墙柱面龙骨、墙砖现场安装 | [7 empty] | 17
15 | 天花封石膏板 | [7 empty] | 28
16 | 现场木线条制安 | [7 empty] | 16
17 | 墙面木饰面板安装 | [7 empty] | 19
18 | 天花刮腻子 | [7 empty] | 14
19 | 现场木制品油漆 | [7 empty] | 14
20 | 天花刷乳胶漆 | [7 empty] | 14
21 | 卫生间洗手盆柜制作 | [7 empty] | 4
22 | 地面水磨石、电梯装饰、扶手安装 | [7 empty] | 9
23 | 卫生洁具安装 | [7 empty] | 9
24 | 门扇\门五金安装 | [7 empty] | 11
25 | 天花灯具\喇叭\风口\烟感\喷淋头安装 | [7 empty] | 9
26 | 休息室墙面贴墙纸 | [7 empty] | 6
27 | 墙面安装开关插插面板 | [7 empty] | 5
33 | 最后清洁 | [7 empty] | 1
34 | 全部完工交付使用 | [7 empty] | 1