## Sheet1
强塘工程进度表
类型 | 县(区) | 项目(数量) | 已完工 | 正在施工 | 完成招标 | 组织招标 | 正在审查审批 | 正在设计 | 缓建
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
水库 | 市本级 | 3 | 1 | 3
| 定海区 | 22 | 9 | 13
| 普陀区 | 8 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2
| 岱山县 | 6 | 5 | [5 empty] | 1
嵊泗县
| 全市合计 | 39 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
海塘 | 市本级
| 定海区 | 9 | 9
| 普陀区 | 8 | 7 | 1
| 岱山县 | 4 | 4
| 嵊泗县 | 3 | 3
| 全市合计 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水闸 | 市本级 | 4 | 3
| 定海区 | 17 | 14
| 普陀区 | 9 | 9
| 岱山县 | 7 | 7
| 嵊泗县 | 2 | 2
| 全市合计 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小流域堤防 | 市本级 | 4 | 4
| 定海区 | 17 | 7 | 8 |  |  |  |  | 2
| 普陀区 | 5 | 5
| 岱山县 | 17 | 17
嵊泗县
| 全市合计 | 43 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
山塘 | 市本级 | 2 | 2
| 定海区 | 26 | 26
| 普陀区 | 23 | 23
| 岱山县 | 8 | 8
| 嵊泗县 | 6 | 6
| 全市合计 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目合计 | 市本级 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 定海区 | 91 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 普陀区 | 53 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 岱山县 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 嵊泗县 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 全市合计 | 210 | 174 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5

## 封面
舟 山 市 “ 强 塘 工 程 ” 建 设 进 度
二00九年度 十二 月份报表
舟山市“强塘工程”领导小组办公室
舟 山 市 “ 强 塘 工 程 ” 建 设 进 度
二00九年度 十二 月份报表
核准： | 沈振新
审核： | 虞定武
填报： | 傅友伦 祝益
舟山市“强塘工程”领导小组办公室（盖章）
填报日期： 2009 年 12月 25 日

## 总表
舟 山 市 “强 塘 工 程” 建 设 进 度 总 表
工程名称 | 项目数量（座） | 总投资（万元） | 总工程量(万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 备注
|  |  |  | 投资 (万元) | 工程量 (万m3) | 投资 (万元) | 占总投资% | 工程量 (万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
水库除险加固 | 共40座，其中续建11座，新建29座。 | 38045.9 | 124.5754 | 3185.096 | 10.46 | 24890.04 | 65.4211 | 88.78 | 71.2661 | 4070 | 1229 | 1101 | 19375.64 | 已完工18座
海塘加固 | 共24条32.692km,其中续建2条2.570km,新建22条30.122km。 | 49220.26 | 542.85 | 2197 | 33.005 | 48804.3 | 99.1549 | 532.14 | 98.0271 | 3871 | 7 | 79 | 44847.3 | 已完工23条30.904km
水闸加固 | 共39座，其中续建4座，新建35座 | 22095.7 | 84.36 | 4734 | 2.74 | 15326.72 | 69.3652 | 67.6 | 80.1328 | 3874 | 140 | 166 | 11414.72 | 已完工35座103孔
小流域堤防加固 | 共43条80.01km,其中续建2条8.4km,新建41条71.61公里 | 26488.57 | 329.1945 | 3952.8 | 68.93 | 18900.57 | 71.3537 | 306.2545 | 93.0315 | 352 | 90.5 | 338 | 18120.07 | 已完工33条43.06km
山塘加固 | 共65座，其中53座除险加固，12座应急除险。 | 5969 | / | 990.8 | / | 5969 | 100 | / | / | 0 | 0 | 490 | 5168 | 已完工65座
全市 总计 | 总项目数211项，新建192项，续建19项。 | 141819.43 | 1080.9799 | 15059.696 | 115.135 | 113890.63 | 80.3068 | 994.7745 | 92.0253 | 12167 | 1466.5 | 2174 | 98925.73 | 已完工174座（条）

## 进度总表
表一
舟山市“强塘工程”建设进度汇总表（水库除险加固工程）
序号 | 县（区） | 项目数量（座） | 总投资（万元） | 总工程量(万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 投资 (万元) | 工程量 (万m3) | 投资 (万元) | 占总投资% | 工程量 (万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 市本级 | 续建2座，新建2座 | 3773 | 7.08 | 668.3 | 1.34 | 1149.4 | 30.4638 | 2.17 | 30.6497 | 1146 | 313 | 0 | 576 | 已完工1座
2 | 定海区 | 续建8座，新建14座 | 25132 | 90.8254 | 1758 | 7.57 | 16387 | 65.2037 | 66.28 | 72.9752 | 2476 | 881 | 785 | 12245 | 已完工9座
3 | 普陀区 | 续建1座，新建7座 | 4969 | 12.32 | 414 | 0.72 | 3824 | 76.9571 | 7.63 | 56.2 | 448 | 35 | 316 | 3025 | 已完工3座
4 | 岱山县 | 新建6座 | 4171.9 | 14.35 | 344.796 | 0.83 | 3529.64 | 76.2 | 12.7 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 3529.64 | 已完工5座
5 | 嵊泗县 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | 全市合计 | 共40座，其中续建11座，新建29座。 | 38045.9 | 124.5754 | 3185.096 | 10.46 | 24890.04 | 65.4211 | 88.78 | 71.2661 | 4070 | 1229 | 1101 | 19375.64 | 已完工18座
表二
舟山市“强塘工程”建设进度汇总表（海塘加固工程）
序号 | 县（区） | 项目数量（条） | 总投资（万元） | 总工程量(万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 投资 (万元) | 工程量 (万m3) | 投资 (万元) | 占总投资% | 工程量 (万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 市本级 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 定海区 | 1条续建0.470km,新建8条10.095km。 | 3819 | 18.4 | 309 | 1.41 | 3819 | 100 | 18.4 | 100 | 1344 | 7 | 13 | 2455 | 已完工9条10.565km
3 | 普陀区 | 新建8条12.257km | 41266 | 494.49 | 1201 | 31.04 | 40850 | 98.9919 | 483.78 | 97.8341 | 625 | 0 | 66 | 40159 | 已完工7条10.469km
4 | 岱山县 | 续建1条2.100km,新建3条2.070km | 3221 | 28.86 | 0 | 0 | 3221 | 100 | 28.86 | 100 | 1550 | 0 | 0 | 1671 | 已完工4条 4.17km
5 | 嵊泗县 | 新建3条5.700km | 914.26 | 1.1 | 687 | 0.555 | 914.3 | 100.0044 | 1.1 | 100 | 352 | 0 | 0 | 562.3 | 已完工3条5.7km
6 | 全市合计 | 共24条32.692km,其中续建2条2.570km,新建22条30.122km。 | 49220.26 | 542.85 | 2197 | 33.005 | 48804.3 | 99.1549 | 532.14 | 98.0271 | 3871 | 7 | 79 | 44847.3 | 已完工23条30.904km
表三
舟山市“强塘工程”建设进度汇总表（水闸加固工程）
序号 | 县（区） | 项目数量（座） | 总投资（万元） | 总工程量(万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 投资 (万元) | 工程量 (万m3) | 投资 (万元) | 占总投资% | 工程量 (万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 市本级 | 续建1座，新建3座 | 3206 | 4.55 | 439 | 0.69 | 3146 | 98.1285 | 4.55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3146 | 已完工3座9孔
2 | 定海区 | 续建1座，新建16座 | 15385 | 62.31 | 3860 | 0.05 | 8676 | 56.3926 | 45.55 | 73.1022 | 2855 | 140 | 5 | 6004 | 已完工14座52孔
3 | 普陀区 | 新建9座 | 2099 | 13.02 | 324 | 1.74 | 2099 | 100 | 13.02 | 86.7 | 664 | 0 | 161 | 1274 | 已完工9座 22孔
4 | 岱山县 | 续建1座，新建6座 | 1235.7 | 4.07 | 66 | 0.06 | 1235.72 | 100.0016 | 4.07 | 700 | 355 | 0 | 0 | 880.72 | 已完工7座16孔
5 | 嵊泗县 | 续建1座，新建1座 | 170 | 0.41 | 45 | 0.2 | 170 | 200 | 0.41 | 200 | 0 | 0 | 0 | 110 | 已完工2座4孔
6 | 全市合计 | 共39座，其中续建4座，新建35座 | 22095.7 | 84.36 | 4734 | 2.74 | 15326.72 | 69.3652 | 67.6 | 80.1328 | 3874 | 140 | 166 | 11414.72 | 已完工35座103孔
表四
舟山市“强塘工程”建设进度汇总表（小流域堤防加固工程）
序号 | 县（区） | 项目数量（条） | 总投资（万元） | 总工程量(万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 投资 (万元) | 工程量 (万m3) | 投资 (万元) | 占总投资% | 工程量 (万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 市本级 | 新建4条14.04km | 2749 | 52.95 | 974 | 17.25 | 2749 | 100 | 52.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2749 | 已完工4条 14.04km
2 | 定海区 | 续建1条3.9km，新建16条25.20公里 | 20087 | 207.14 | 2819.8 | 49.37 | 12499 | 62.2243 | 184.2 | 88.9254 | 100 | 90.5 | 63 | 12245.5 | 已完工7条16.75km
3 | 普陀区 | 新建5条5.55公里 | 1806 | 27.62 | 159 | 2.31 | 1806 | 91.2 | 27.62 | 100 | 72 | 0 | 275 | 1459 | 已完工5条5.55km
4 | 岱山县 | 续建1条4.50公里.新建16条26.82公里 | 1846.57 | 41.4845 | 0 | 0 | 1846.57 | 100 | 41.4845 | 100 | 180 | 0 | 0 | 1666.57 | 已完工17条31.32km
5 | 嵊泗县 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | 全市合计 | 共43条80.01km,其中续建2条8.4km,新建41条71.61公里 | 26488.57 | 329.1945 | 3952.8 | 68.93 | 18900.57 | 71.3537 | 306.2545 | 93.0315 | 352 | 90.5 | 338 | 18120.07 | 已完工33条43.06km

## 山塘总表
表五
舟山市“强塘工程”建设进度汇总表（山塘整治工程）
序号 | 县（区） | 项目数量（座） | 总投资（万元） | 本月完成投资 (万元) | 累计完成情况 |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 备注
[5 empty] | 投资 (万元) | 占总投资% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 市本级 | 2座除险加固 | 230 | 150 | 230 | 100 | 0 | 0 | 0 | 230 | 已完工2座
2 | 定海区 | 14座除险加固，12座应急除险。 | 2493 | 480 | 2493 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 已完工26座
3 | 普陀区 | 23座除险加固 | 1080 | 135.8 | 1080 | 100 | 0 | 0 | 344 | 992 | 已完工23座
4 | 岱山县 | 8座除险加固 | 2020 | 225 | 2020 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 已完工8座
5 | 嵊泗县 | 6座除险加固 | 146 | 0 | 146 | 100 | 0 | 0 | 146 | 0 | 已完工6座
6 | 全市合计 | 共65座，其中53座除险加固，12座应急除险。 | 5969 | 990.8 | 5969 | 100 | 0 | 0 | 490 | 5168 | 已完工65座

## 水库
附件一
舟山市“强塘工程”建设进度统计表（水库除险加固工程）
填报单位：舟山市水利围垦局 | [13 empty] | 填报日期：2009.12.25
序号 | 水库名称 | 建设性质 | 建设单位 | 工程规模库容 (万m3) | 计划完成时间 | 总投资（万元） | 总工程量 (万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 进度评价及滞后原因
[8 empty] | 投资 (万元) | 工程量(万m3) | 投资 (万元) | 占总投资% | 工程量(万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 全市合计 | 共40座，其中续建11座，新建29座。 |  | 2728.1 |  | 38045.9 | 124.5754 | 3185.096 | 10.46 | 24890.04 | 65.4211 | 88.78 | 71.2661 | 4070 | 1229 | 1101 | 19375.64
| 市本级小计 | 续建2座，新建2座 |  | 1532.02 |  | 3773 | 7.08 | 668.3 | 1.34 | 1149.4 | 30.4638 | 2.17 | 30.6497 | 1146 | 313 | 0 | 576
1 | 虹桥水库 | 续建 | 市水务局 | 1307 | 2010年 | 1528 | 2.7 | 92 | 0.13 | 275 | 18 | 0.45 | 16.6667 | 611 | 153 |  | 150 | 正常
2 | 卖柴岭水库 | 续建 | 临城街道 | 13.02 | 2009年 | 626 | 1.2 | 440 | 0.86 | 626 | 100 | 1.2 | 100 | 299 | 40 |  | 287 | 12月份完工
3 | 应家湾水库 | 新建 | 市水务局 | 133 | 2010年 | 869 | 2.21 | 86.3 | 0.2 | 88.4 | 10 | 0.23 | 10.4072 | 236 | 49 |  | 100 | 正常
4 | 高云水库 | 新建 | 临城街道 | 79 | 2010年 | 750 | 0.97 | 50 | 0.15 | 160 | 21.3333 | 0.29 | 29.8969 |  | 71 |  | 39 | 正常
| 定海区小计 | 续建8座，新建14座 |  | 974.5 |  | 25132 | 90.8254 | 1758 | 7.57 | 16387 | 65.2037 | 66.28 | 72.9752 | 2476 | 881 | 785 | 12245
5 | 化成寺水库 | 续建 | 金塘镇 | 124.7 | 2009年 | 876 | 5.07 | 11 | 0.06 | 876 | 100 | 5.07 | 100 | 163 | 90 | 55 | 568 | 12月份完工
6 | 点灯湾水库 | 续建 | 白泉镇 | 92 | 2009年 | 1296 | 5.42 |  |  | 1296 | 100 | 5.42 | 100 | 417 | 10 | 55 | 814 | 6月份完工
7 | 东岙底陈水库 | 续建 | 白泉镇 | 18.7 | 2009年 | 618 | 1.39 |  |  | 618 | 100 | 1.39 | 100 | 161 | 10 | 35 | 412 | 6月份完工
8 | 西溪岭水库 | 续建 | 城东街道 | 55.2 | 2009年 | 1113 | 3.68 |  |  | 1113 | 100 | 3.68 | 100 | 280 | 83 | 40 | 710 | 5月份完工
9 | 黄高岭水库 | 续建 | 盐仓街道 | 17.5 | 2009年 | 754 | 2.67 |  |  | 754 | 100 | 2.67 | 100 | 198 | 10 | 35 | 511 | 5月份完工
10 | 麦山水库 | 续建 | 岑港镇 | 30.6 | 2009年 | 1017 | 1.72 |  |  | 1017 | 100 | 1.72 | 100 | 284 | 10 | 45 | 678 | 6月份完工
11 | 龙眼水库 | 续建 | 岑港镇 | 37.1 | 2009年 | 785 | 3.26 |  |  | 785 | 100 | 3.26 | 100 | 172 | 10 | 35 | 568 | 6月份完工
12 | 双螺水库 | 续建 | 册子乡 | 61.4 | 2009年 | 1381 | 6.42 |  |  | 1381 | 100 | 6.42 | 100 | 348 | 15 | 45 | 973 | 6月份完工
13 | 肚斗水库 | 新建 | 金塘镇 | 131 | 2010年 | 1835 | 7.07 | 550 | 2.12 | 1200 | 65.3951 | 4.61 | 65.2051 |  | 60 | 70 | 1070 | 正常
14 | 小东堠水库 | 新建 | 金塘镇 | 19 | 2010年 | 750 | 5.76 | 260 | 1.99 | 450 | 60 | 3.45 | 59.8958 |  | 45 |  | 405 | 正常
15 | 石檀岭下水库 | 新建 | 金塘镇 | 17 | 2010年 | 775 | 2.989 | 40 | 0.15 | 660 | 85.1613 | 2.55 | 85.3128 |  | 35 | 35 | 590 | 正常
16 | 里孙水库 | 新建 | 小沙镇 | 13 | 2010年 | 416 | 1.65 | 40 | 0.16 | 350 | 84.1346 | 1.39 | 84.2424 | 111 | 20 | 40 | 179 | 正常
17 | 西岙弄水库 | 新建 | 小沙镇 | 19 | 2010年 | 711 | 2.9 | 40 | 0.15 | 605 | 85.0914 | 2.46 | 84.8276 | 160 | 30 | 50 | 365 | 正常
18 | 东岙底水库 | 新建 | 北蝉乡 | 51 | 2010年 | 727 | 2.11 | 17 | 0.05 | 727 | 100 | 2.11 | 100 | 182 | 30 | 60 | 455 | 12月份完工 | 1
19 | 唐家岙水库 | 新建 | 白泉镇 | 16 | 2010年 | 698 | 3.454 | 50 | 0.24 | 630 | 90.2579 | 3.11 | 90.0405 |  | 40 | 35 | 555 | 正常
20 | 庙后庄水库 | 新建 | 白泉镇 | 37 | 2010年 | 912 | 1.598 | 75 | 0.13 | 825 | 90.4605 | 1.45 | 90.7384 |  | 60 | 30 | 735 | 正常
21 | 杨家湾水库 | 新建 | 环南街道 | 16 | 2010年 | 724 | 6.758 | 40 | 0.38 | 615 | 84.9448 | 5.74 | 84.9364 |  | 30 | 45 | 540 | 正常
22 | 沈公岭水库 | 新建 | 城东街道 | 35 | 2010年 | 1047 | 4.8314 | 65 | 0.3 | 785 | 74.9761 | 3.62 | 74.9265 |  | 65 | 35 | 685 | 正常
23 | 王毛山水库 | 新建 | 城东街道 | 61 | 2010年 | 1410 | 5.395 | 70 | 0.27 | 1200 | 85.1064 | 4.59 | 85.0788 |  | 15 | 40 | 1145 | 正常
24 | 金林水库 | 新建 | 白泉镇 | 122.3 | 2010年 | 2337 | 6.09 | 150 | 0.31 | 150 | 6.4185 | 0.31 | 5.0903 |  | 70 |  | 80 | 正常
25 | 团结水库 | 新建 | 马岙镇 | 153.8 | 2010年 | 1800 | 4.5 | 190 | 0.22 | 190 | 10.5556 | 0.22 | 4.8889 |  | 73 |  | 117 | 正常
26 | 昌门里水库 | 新建 | 小沙镇 | 212 | 2010年 | 3150 | 6.09 | 160 | 1.04 | 160 | 5.0794 | 1.04 | 17.0772 |  | 70 |  | 90 | 正常
| 普陀区小计 | 续建1座，新建7座 |  | 111.2 |  | 4969 | 12.32 | 414 | 0.72 | 3824 | 76.9571 | 7.63 | 56.2 | 448 | 35 | 316 | 3025
27 | 团涂水库 | 续建 | 桃花镇 | 12 | 2009年 | 578 | 1.5 |  |  | 578 | 100 | 1.5 | 100 | 108 | 35 | 43 | 392 | 2月份完工
28 | 滚龙岙水库 | 新建 | 六横镇 | 11 | 2009年 | 826 | 1.22 |  |  | 826 | 100 | 1.22 | 100 | 204 |  | 64 | 558 | 6月份完工
29 | 嵩山水库 | 新建 | 六横镇 | 17.3 | 2009年 | 506 | 1.6 |  |  | 506 | 100 | 1.6 | 100 | 136 |  | 43 | 327 | 9月份完工 | 1
30 | 大沙浦水库 | 新建 | 六横镇 | 19 | 2009年 | 1067 | 1.54 | 214 | 0.3 | 1014 | 95 | 1.46 | 95 |  |  | 80 | 934 | 正常
31 | 庵山水库 | 新建 | 六横镇 | 11 | 2009年 | 502 | 0.94 | 101 | 0.19 | 452 | 90 | 0.85 | 90 |  |  | 39 | 413 | 正常
32 | 大岭下水库 | 新建 | 六横镇 | 12.9 | 2009年 | 498 | 1.12 | 99 | 0.23 | 448 | 90 | 1 | 90 |  |  | 47 | 401 | 正常
33 | 泥螺岙水库 | 新建 | 桃花镇 | 13 | 2009年 | 342 | 1.36 | [9 empty] | 0 | 计划调整缓建
34 | 石棚港水库 | 新建 | 虾峙镇 | 15 | 2009年 | 650 | 3.04 | [9 empty] | 0
岱山县小计 |  | 新建6座 |  | 110.38 |  | 4171.9 | 14.35 | 344.796 | 0.83 | 3529.64 | 76.2 | 12.7 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 3529.64
35 | 邬家岙水库 | 新建 | 高亭镇 | 21 | 2009年 | 773.8 | 3.3 | 150 | 0.495 | 773.8 | 100% | 3.3 | 100% |  |  |  | 773.8 | 12月份完工
36 | 金家岙水库 | 新建 | 岱西镇 | 16.5 | 2009年 | 783.1 | 1.5 | 125.296 | 0.18 | 783.08 | 100% | 1.5 | 100% |  |  |  | 783.08 | 12月份完工
37 | 下洞礁水库 | 新建 | 衢山镇 | 22.5 | 2009年 | 661.6 | 2.3 |  |  | 661.62 | 100% | 2.3 | 100% |  |  |  | 661.62 | 11月份完工
38 | 前刺巴弄水库 | 新建 | 衢山镇 | 11 | 2009年 | 616.4 | 2.5 |  |  | 616.44 | 100% | 2.5 | 100% |  |  |  | 616.44 | 11月份完工
39 | 小长坑水库 | 新建 | 东沙镇 | 28.9 | 2010年 | 642 | 1.65 | [9 empty] | 0 | 缓建
40 | 桃树湾水库 | 新建 | 县水利水务务局 | 10.48 | 2010年 | 695 | 3.1 | 69.5 | 0.155 | 694.7 | 100% | 3.1 | 100% |  |  |  | 694.7 | 12月份完工 | 1
| 虹桥 水库 | [6 empty] | 92 | 0.13 | 275 | 18 | 0.45 | 16.7 | 611 | 153 |  | 150
| 应加湾水库 | [6 empty] | 86.3 | 0.2 | 88.4 | 10 | 0.23 | 10 | 236 | 49 |  | 100

## 海塘
附件二
舟山市“强塘工程”建设进度统计表（海塘加固工程）
填报单位：舟山市水利围垦局 | [13 empty] | 填报日期：2009.12.25
序号 | 海塘名称 | 建设性质 | 建设单位 | 工程规模(长度m) | 计划完成时间 | 总投资（万元） | 总工程量 (万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 进度评价及滞后原因
[8 empty] | 投资 (万元) | 工程量（万m3) | 投资 (万元) | 占总投资% | 工程量（万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 全市合计 | 共24条32.692km,其中续建2条2.570km,新建22条30.122km。 |  | 32.692 |  | 49220.26 | 542.85 | 2197 | 33.005 | 48804.3 | 99.1549 | 532.14 | 98.0271 | 3871 | 7 | 79 | 44847.3
| 定海区小计 | 1条续建0.470km,新建8条10.095km。 |  | 10.565 |  | 3819 | 18.4 | 309 | 1.41 | 3819 | 100 | 18.4 | 100 | 1344 | 7 | 13 | 2455
1 | 北斗岙塘 | 续建 | 岑港镇 | 0.47 | 2009年 | 219 | 1.08 |  |  | 219 | 100 | 1.08 | 100 | 40 | 2 | 13 | 164 | 6月份完工
2 | 晒网塘 | 新建 | 册子乡 | 1.2 | 2009年 | 600 | 3.47 | 80 | 0.46 | 600 | 100 | 3.47 | 100 | 201 | 2.5 |  | 396.5 | 12月份完工
3 | 大鹏塘 | 新建 | 金塘镇 | 2.9 | 2009年 | 179 | 0.6 | 79 | 0.27 | 179 | 100 | 0.6 | 100 | 60 |  |  | 119 | 12月份完工
4 | 大巨南北岙塘 | 新建 | 环南街道 | 1.2 | 2009年 | 450 | 1.82 | 135 | 0.54 | 450 | 100 | 1.82 | 100 | 166 |  |  | 284 | 12月份完工
5 | 富翅外厂塘 | 新建 | 岑港镇 | 1.222 | 2009年 | 383 | 2.16 | 113 | 0.64 | 383 | 100 | 2.16 | 100 | 152 | 2.5 |  | 228.5 | 12月份完工
6 | 大小蚶涂塘 | 新建 | 马岙镇 | 1.3 | 2009年 | 606 | 1.96 |  |  | 606 | 100 | 1.96 | 100 | 218 |  |  | 388 | 9月份完工
7 | 西垢塘 | 新建 | 金塘镇 | 1.3 | 2010年 | 650 | 2.21 |  |  | 650 | 100 | 2.21 | 100 | 246 |  |  | 404 | 9月份完工
8 | 大沙湾塘 | 新建 | 册子乡 | 0.352 | 2010年 | 341 | 2.45 | 34 | 0.24 | 341 | 100 | 2.45 | 100 | 114 |  |  | 227 | 12月份完工
9 | 深水涂塘 | 新建 | 长白乡 | 0.621 | 2010年 | 391 | 2.65 | 117 | 0.79 | 391 | 100 | 2.65 | 100 | 147 |  |  | 244 | 12月份完工
| 普陀区小计 | 新建8条12.257km |  | 12.257 |  | 41266 | 494.49 | 1201 | 31.04 | 40850 | 98.9919 | 483.78 | 97.8341 | 625 | 0 | 66 | 40159
10 | 城防工程 | 新建 | 城防指挥部 | 3.6 | 2009年 | 6765 | 8.92 |  |  | 6765 | 100 | 8.92 | 100 |  |  |  | 6765 | 8月份完工
11 | 棕榈湾海塘 | 新建 | 六横镇 | 0.624 | 2009年 | 2439 | 16.17 |  |  | 2439 | 100 | 16.17 | 100 |  |  | 3 | 2436 | 9月份完工
12 | 勤丰海塘 | 新建 | 六横镇 | 2.008 | 2009年 | 6996 | 35.49 |  |  | 6996 | 100 | 35.49 | 100 |  |  | 20 | 6976 | 9月份完工
13 | 大脉坑海塘 | 新建 | 六横镇 | 0.365 | 2009年 | 1522 | 4.03 |  |  | 1522 | 100 | 4.03 | 100 | 225 |  | 2 | 1295 | 11月份完工
14 | 金钵孟海塘 | 新建 | 虾峙镇 | 1.788 | 2009年 | 8324 | 214.25 | 416 | 10.71 | 7908 | 95 | 203.54 | 95 |  |  | 9 | 7899 | 正常
15 | 小虾峙海塘 | 新建 | 虾峙镇 | 1.37 | 2009年 | 5233 | 135.55 | 785 | 20.33 | 5233 | 100 | 135.55 | 100 |  |  | 7 | 5226 | 12月份完工
16 | 勤俭海塘 | 新建 | 六横镇 | 2.502 | 2009年 | 9987 | 80.08 |  |  | 9987 | 100 | 80.08 | 100 | 400 |  | 25 | 9562 | 9月份完工
17 | 永远海塘
| 岱山县小计 | 续建1条2.100km,新建3条2.070km |  | 4.17 |  | 3221 | 28.86 | 0 | 0 | 3221 | 100 | 28.86 | 100 | 1550 | 0 | 0 | 1671
18 | 庙后海塘二期 | 续建 | 高亭镇 | 2.1 | 2009年 | 2100 | 18.3 |  |  | 2100 | 100 | 18.3 | 100 | 1340 |  |  | 760 | 10月份完工
19 | 小深水海塘 | 新建 | 高亭镇 | 1 | 2009年 | 799 | 9.1 |  |  | 799 | 100 | 9.1 | 100 | 144 |  |  | 655 | 9月份完工
20 | 沙瑾海塘 | 新建 | 长涂镇 | 0.55 | 2009年 | 141 | 0.78 |  |  | 141 | 100 | 0.78 | 100 |  |  |  | 141 | 7月份完工
21 | 外达昆海塘 | 新建 | 长涂镇 | 0.52 | 2009年 | 181 | 0.68 |  |  | 181 | 100 | 0.68 | 100 | 66 |  |  | 115 | 9月份完工
| 嵊泗县小计 | 新建3条5.700km |  | 5.7 |  | 914.26 | 1.1 | 687 | 0.555 | 914.3 | 100.0044 | 1.1 | 100 | 352 | 0 | 0 | 562.3
22 | 花鸟南岙塘 | 新建 | 花鸟乡 | 1.2 | 2009年 | 94.26 | 0.35 | 0 | 0 | 94.3 | 100 | 0.35 | 100 | 70 |  |  | 24.3 | 2月份完工
23 | 黄龙大岙塘 | 新建 | 黄龙乡 | 1.5 | 2009年 | 220 | 0.33 | 87 | 0.135 | 220 | 100 | 0.33 | 100 | 70 |  |  | 150 | 12月份完工
24 | 嵊山泗洲塘 | 新建 | 嵊山镇 | 3 | 2009年 | 600 | 0.42 | 600 | 0.42 | 600 | 100 | 0.42 | 100 | 212 |  |  | 388 | 12月份完工

## 水闸
附件三
舟山市“强塘工程”建设进度统计表（水闸加固工程）
填报单位：舟山市水利围垦局 | [13 empty] | 填报日期：2009.12.25
序号 | 水闸名称 | 建设性质 | 建设单位 | 工程规模(孔数×单宽) | 计划完成时间 | 总投资（万元） | 总工程量 (万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 进度评价及滞后原因
[8 empty] | 投资 （万元） | 工程量(万m3) | 投资 （万元） | 占总投资% | 工程量（万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 全市合计 | 共39座，其中续建4座，新建35座 |  |  |  | 22095.7 | 84.36 | 4734 | 2.74 | 15326.72 | 69.3652 | 67.6 | 80.1328 | 3874 | 140 | 166 | 11414.72
| 市本级 | 续建1座，新建3座 |  |  |  | 3206 | 4.55 | 439 | 0.69 | 3146 | 98.1285 | 4.55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3146
1 | 茶山碶 | 续建 | 临城街道 | 1×2 | 2009年 | 137 | 0.2 | 92 | 0.13 | 137 | 100 | 0.2 | 100 |  |  |  | 137 | 12月份完工
2 | 双阳水闸 | 新建 | 临城街道 | 3×2 | 2009年 | 109 | 0.22 | 72 | 0.15 | 109 | 100 | 0.22 | 100 |  |  |  | 109 | 12月份完工
3 | 钓梁水闸 | 新建 | 钓梁指挥部 | 5×8 | 2009年 | 2900 | 4.13 | 275 | 0.41 | 2900 | 100 | 4.13 | 100 |  |  |  | 2900 | 12月份完工
4 | 北塘水闸 | 新建 | 曙光农场 | 4×1.5 | 2009年 | 60 | [11 empty] | 设计完成
| 定海区小计 | 续建1座，新建16座 |  |  |  | 15385 | 62.31 | 3860 | 0.05 | 8676 | 56.3926 | 45.55 | 73.1022 | 2855 | 140 | 5 | 6004
5 | 竹峙山闸 | 续建 | 小沙镇 | 7×3 | 2009年 | 997 | 4.24 |  |  | 997 | 100 | 4.24 | 100 | 333 | 33.5 |  | 630.5 | 6月份完工
6 | 东闸 | 新建 | 干览镇 | 4×2.5 | 2009年 | 527 | 2.76 | 224 | 0.81 | 527 | 100 | 2.76 | 100 | 167 | 10 |  | 350 | 12月份完工
7 | 东堠北闸 | 新建 | 金塘镇 | 4×2 | 2010年 | 298 | 2.59 | 68 | 0.23 | 298 | 100 | 2.59 | 100 | 102 |  |  | 196 | 12月份完工
8 | 龙眼闸 | 新建 | 岑港镇 | 3×2.5 | 2009年 | 166 | 0.86 |  |  | 166 | 100 | 0.86 | 100 | 54 | 8.5 |  | 103.5 | 2月份完工
9 | 西垢北闸 | 新建 | 金塘镇 | 2×2 | 2009年 | 250 | 1.21 |  |  | 250 | 100 | 1.21 | 100 | 76 |  |  | 174 | 2月份完工
10 | 永安新闸 | 新建 | 岑港镇 | 3×2 | 2009年 | 175 | 0.53 |  |  | 175 | 100 | 0.53 | 100 | 55 | 14.5 |  | 105.5 | 9月份完工
11 | 白泉大闸 | 新建 | 白泉镇 | 4×10 | 2010年 | 7319 | 16.66 | 2550 | 5.34 | 2550 | 34.8408 | 5.34 | 32.0528 | 400 |  |  | 2150 | 正常
12 | 盐河主闸 | 新建 | 盐仓街道 | 6×3 | 2010年 | 1252 | 3.04 | 100 | 0.27 | 100 | 7.9872 | 0.27 | 8.8816 | 320 |  |  |  | 正常
13 | 桃夭门闸 | 新建 | 册子乡 | 2×2 | 2009年 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 100 | 1 | 100 | 81 |  |  | 169 | 12月份完工
14 | 三江大闸 | 新建 | 马岙镇 | 4×2.5 | 2009年 | 252 | 1.15 | 252 | 1.15 | 252 | 100 | 1.15 | 100 | 73 |  |  | 179 | 12月份完工
15 | 三江二眼闸 | 新建 | 马岙镇 | 2×2 | 2009年 | 156 | 1.48 | 156 | 1.48 | 156 | 100 | 1.48 | 100 | 48 |  |  | 108 | 12月份完工
16 | 联勤新矸 | 新建 | 双桥镇 | 6×2.5 | 2010年 | 1048 | 3.63 | 260 | 0.96 | 260 | 24.8092 | 0.96 | 26.4463 | 368 |  |  |  | 正常
17 | 小沙新塘东闸 | 新建 | 小沙镇 | 6×2 | 2009年 | 850 | 3.88 |  |  | 850 | 100 | 3.88 | 100 | 264 | 29 |  | 557 | 完工
18 | 长湾闸 | 新建 | 册子乡 | 1×2 | 2009年 | 96 | 1.22 |  |  | 96 | 100 | 1.22 | 100 | 31 |  |  | 65 | 完工
19 | 鸡骨礁西闸 | 新建 | 岑港镇 | 5×2.5 | 2009年 | 484 | 5.08 |  |  | 484 | 100 | 5.08 | 100 | 140 | 16 |  | 328 | 完工
20 | 碶门头东闸 | 新建 | 小沙镇 | 6×2 | 2009年 | 697 | 3.58 |  |  | 697 | 100 | 3.58 | 100 | 212 | 19 | 5 | 461 | 完工
21 | 西泥盘中闸 | 新建 | 长白乡 | 3×2 | 2009年 | 568 | 9.4 |  |  | 568 | 100 | 9.4 | 100 | 131 | 9.5 |  | 427.5 | 完工
| 普陀区小计 | 新建9座 |  |  |  | 2099 | 13.02 | 324 | 1.74 | 2099 | 100 | 13.02 | 86.7 | 664 | 0 | 161 | 1274
22 | 螺门塘1号闸 | 新建 | 展茅街道 | 6×2.5 | 2009年 | 178 | 0.66 | 18 | 0.07 | 178 | 100 | 0.66 | 100 | 55 |  | 30 | 93 | 12月份完工
23 | 螺门塘2号闸 | 新建 | 展茅街道 | 5×2.0 | 2009年 | 534 | 2.03 | 80 | 0.3 | 534 | 100 | 2.03 | 100 | 186 |  | 30 | 318 | 12月份完工
24 | 龙泉水闸 | 新建 | 六横镇 | 4×2.5 | 2009年 | 483 | 1.67 | 145 | 0.5 | 483 | 100 | 1.67 | 100 | 132 |  | 30 | 321 | 12月份完工
25 | 裕宁塘2号闸 | 新建 | 桃花镇 | 1×2.0 | 2009年 | 136 | 1.44 | 27 | 0.29 | 136 | 100 | 1.44 | 100 | 42 |  | 10 | 84 | 12月份完工
26 | 裕宁塘3号闸 | 新建 | 桃花镇 | 1×2.0 | 2009年 | 136 | 1.44 |  |  | 136 | 100 | 1.44 | 100 | 42 |  | 10 | 84 | 10月份完工
27 | 裕宁塘4号闸 | 新建 | 桃花镇 | 1×2.0 | 2009年 | 136 | 1.44 | 54 | 0.58 | 136 | 100 | 1.44 | 100 | 42 |  | 10 | 84 | 12月份完工
28 | 三八水闸 | 新建 | 蚂蚁岛 | 2×2.0 | 2009年 | 200 | 1.8 |  |  | 200 | 100 | 1.8 | 100 | 65 |  | 33 | 102 | 9月份完工
29 | 群英2号闸 | 新建 | 群英海塘 | 1×1.5 | 2009年 | 148 | 1.27 |  |  | 148 | 100 | 1.27 | 100 | 50 |  | 4 | 94 | 7月份完工
30 | 群英3号闸 | 新建 | 群英海塘 | 1×1.5 | 2009年 | 148 | 1.27 |  |  | 148 | 100 | 1.27 | 100 | 50 |  | 4 | 94 | 7月份完工
| 岱山县小计 | 续建1座，新建6座 |  |  |  | 1235.7 | 4.07 | 66 | 0.06 | 1235.72 | 100.0016 | 4.07 | 700 | 355 | 0 | 0 | 880.72
31 | 四清北闸 | 扩建 | 高亭镇 | 2×2 | 2009年 | 155 | 0.55 |  |  | 155 | 100 | 0.55 | 100 | 50 |  |  | 105 | 4月份完工
32 | 海丰水闸 | 拆建 | 岱西镇 | 3×2.5 | 2009年 | 557.1 | 0.8 | 66 | 0.06 | 557.08 | 100 | 0.8 | 100 | 159 |  |  | 398.08 | 12月份完工
33 | 青黑西闸 | 拆建 | 岱西镇 | 2×2 | 2009年 | 86.8 | 0.4 |  |  | 86.8 | 100 | 0.4 | 100 | 30 |  |  | 56.8 | 9月份完工
34 | 南洞北闸 | 拆建 | 岱西镇 | 2×2 | 2009年 | 69.7 | 0.45 |  |  | 69.7 | 100 | 0.45 | 100 | 21 |  |  | 48.7 | 9月份完工
35 | 西沙水闸 | 拆建 | 东沙镇 | 3×2.5 | 2009年 | 159.8 | 0.87 |  |  | 159.84 | 100 | 0.87 | 100 | 42 |  |  | 117.84 | 11月份完工
36 | 中段水闸 | 拆建 | 长涂镇 | 2×2 | 2009年 | 72.3 | 0.5 |  |  | 72.3 | 100 | 0.5 | 100 | 18 |  |  | 54.3 | 11月份完工
37 | 笔架弄水闸 | 拆建 | 岱西镇 | 2×2 | 2009年 | 135 | 0.5 |  |  | 135 | 100 | 0.5 | 100 | 35 |  |  | 100 | 11月份完工
| 嵊泗县小计 | 续建1座，新建1座 |  |  |  | 170 | 0.41 | 45 | 0.2 | 170 | 200 | 0.41 | 200 | 0 | 0 | 0 | 110
38 | 石柱闸门 | 续建 | 菜园镇 | 1×1.8 | 2009年 | 50 | 0.2 | 20 | 0.08 | 50 | 100 | 0.2 | 100 |  |  |  | 30 | 12月份完工
39 | 菜园闸门 | 新建 | 县建设局 | 3×1.5 | 2009年 | 120 | 0.21 | 25 | 0.12 | 120 | 100 | 0.21 | 100 |  |  |  | 80 | 12月份完工

## 山塘
附件五
舟山市“强塘工程”建设进度统计表（山塘整治工程）
填报单位：舟山市水利围垦局 | [13 empty] | 填报日期：2009.12.25
序号 | 山塘名称 | 建设性质 | 建设单位 | 工程规模(库容 万m3) | 计划完成时间 | 投资 (万元) | 总工程(万m3) | 本月完成投资 (万元) |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 进度评价及滞后原因
[10 empty] | 投资 (万元) | 占总投资% | 工程量（万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
全市合计 |  | 共65座，其中53座除险加固，12座应急除险。 |  |  |  | 5969 | 257 | 990.8 | 487.672 | 5969 | 100 | 826.315 | 321.5233 | 0 | 0 | 490 | 5168
| 市本级小计 | 2座除险加固 |  | 10.56 |  | 230 | 0 | 150 | 0 | 230 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 0
1 | 柏树岭 | 新建 | 临城街道 | 6.23 | 2009年 | 80 |  |  |  | 80 | 100 | [5 empty] | 80 | 4月份完工
2 | 东湾(高峰村) | 新建 | 临城街道 | 4.33 | 2009年 | 150 |  | 150 |  | 150 | 100 | [5 empty] | 150 | 12月份完工
| 定海区小计 | 14座除险加固，12座应急除险。 |  | 67.2 |  | 2493 | 0 | 480 | 0 | 2493 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2493
3 | 东家湾 | 新建 | 白泉镇 | 2.9 | 2009年 | 102 |  | 92 |  | 102 | 100 | [5 empty] | 102 | 12月份完工
4 | 顾家 | 新建 | 白泉镇 | 1 | 2009年 | 90 |  | 90 |  | 90 | 100 | [5 empty] | 90 | 12月份完工
5 | 下大门 | 新建 | 北蝉乡 | 3.5 | 2009年 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 9月份完工
6 | 张洪 | 新建 | 北蝉乡 | 2.8 | 2009年 | 110 |  |  |  | 110 | 100 | [5 empty] | 110 | 9月份完工
7 | 夏家 | 新建 | 岑港镇 | 1.7 | 2009年 | 93 |  | 93 |  | 93 | 100 | [5 empty] | 93 | 12月份完工
8 | 外回峰 | 新建 | 岑港镇 | 2.9 | 2009年 | 95 |  |  |  | 95 | 100 | [5 empty] | 95 | 6月份完工
9 | 陈家老坑 | 新建 | 长白乡 | 1 | 2009年 | 85 |  |  |  | 85 | 100 | [5 empty] | 85 | 3月份完工
10 | 大西岙 | 新建 | 城东街道 | 2.5 | 2009年 | 80 |  | 60 |  | 80 | 100 | [5 empty] | 80 | 12月份完工
11 | 王家塘 | 新建 | 城东街道 | 2 | 2009年 | 93 |  | 56 |  | 93 | 100 | [5 empty] | 93 | 12月份完工
12 | 大南岙 | 新建 | 环南街道 | 1.8 | 2009年 | 87 |  | 78 |  | 87 | 100 | [5 empty] | 87 | 12月份完工
13 | 上响水坑 | 新建 | 金塘镇 | 1.2 | 2009年 | 95 |  |  |  | 95 | 100 | [5 empty] | 95 | 完工
14 | 穆(木)岙 | 新建 | 金塘镇 | 1.1 | 2009年 | 88 |  |  |  | 88 | 100 | [5 empty] | 88 | 完工
15 | 孙家湾 | 新建 | 双桥镇 | 7.2 | 2009年 | 106 |  | 11 |  | 106 | 100 | [5 empty] | 106 | 12月份完工
16 | 毕家弄 | 新建 | 小沙镇 | 2.1 | 2009年 | 107 |  |  |  | 107 | 100 | [5 empty] | 107 | 4月份完工
17 | 舒家 | 新建 | 白泉镇 | 5.8 | 2009年 | 118 |  |  |  | 118 | 100 | [5 empty] | 118 | 7月份完工
18 | 毛底陈 | 新建 | 白泉镇 | 1 | 2009年 | 108 |  |  |  | 108 | 100 | [5 empty] | 108 | 10月份完工
19 | 陈步洞 | 新建 | 北蝉乡 | 2 | 2009年 | 90 |  |  |  | 90 | 100 | [5 empty] | 90 | 10月份完工
20 | 虎涂 | 新建 | 岑港镇 | 6.1 | 2009年 | 98 |  |  |  | 98 | 100 | [5 empty] | 98 | 10月份完工
21 | 坞坵 | 新建 | 岑港镇 | 3 | 2009年 | 113 |  |  |  | 113 | 100 | [5 empty] | 113 | 6月份完工
22 | 大岙老厂基 | 新建 | 环南街道 | 2.6 | 2009年 | 93 |  |  |  | 93 | 100 | [5 empty] | 93 | 10月份完工
23 | 黄 岚 | 新建 | 金塘镇 | 1.3 | 2009年 | 98 |  |  |  | 98 | 100 | [5 empty] | 98 | 6月份完工
24 | 小泥湾 | 新建 | 金塘镇 | 1.5 | 2009年 | 95 |  |  |  | 95 | 100 | [5 empty] | 95 | 6月份完工
25 | 塔洞岭 | 新建 | 双桥镇 | 4 | 2009年 | 85 |  |  |  | 85 | 100 | [5 empty] | 85 | 6月份完工
26 | 高安岗 | 新建 | 双桥镇 | 1 | 2009年 | 86 |  |  |  | 86 | 100 | [5 empty] | 86 | 10月份完工
27 | 小池登 | 新建 | 小沙镇 | 1.2 | 2009年 | 93 |  |  |  | 93 | 100 | [5 empty] | 93 | 10月份完工
28 | 青岭 | 新建 | 盐仓街道 | 4 | 2009年 | 85 |  |  |  | 85 | 100 | [5 empty] | 85 | 9月份完工
| 普陀区小计 | 23座除险加固 |  | 68.7008 |  | 1080 | 247.5 | 135.8 | 487 | 1080 | 100 | 822.9 | -1256.8 | 0 | 0 | 344 | 992
29 | 上陆家 | 加固 | 六横镇 | 2.6183 | 2009年 | 48 | 9.6 |  | 48 | 48 | 100 | 43 | -191 |  |  | 20 | 43 | 11月份完工
30 | 梅峙西湾 | 加固 | 六横镇 | 3.597 | 2009年 | 56 | 11.2 |  | 56 | 56 | 100 | 46 | -202 |  |  | 25 | 46 | 11月份完工
31 | 乌龟山上游 | 加固 | 六横镇 | 1.9175 | 2009年 | 42 | 8.4 | 8.4 | 42 | 42 | 100 | 28.6 | -162.2 |  |  | 35 | 37 | 12月份完工
32 | 大脉坑 | 加固 | 六横镇 | 6.8631 | 2009年 | 70 | 21 | 14 | 70 | 70 | 100 | 56 | -212 |  |  | 10 | 70 | 12月份完工
33 | 王界 | 加固 | 六横镇 | 1.2518 | 2009年 | 36 | 9 | 9 | 36 | 36 | 100 | 27 | -154 |  |  | 10 | 36 | 12月份完工
34 | 练家水库 | 加固 | 六横镇 | 1 | 2009年 | 35 | 10.5 | 14 | 35 | 35 | 100 | 21 | -142 |  |  | 8 | 35 | 12月份完工
35 | 小苍洞南岙 | 加固 | 六横镇 | 1 | 2009年 | 37 | 14.8 | -22.2 | 37 | 37 | 100 | 25.9 | -185.1 |  |  | 8 | 37 | 12月份完工
36 | 金龙坑 | 加固 | 六横镇 | 0.4 | 2009年 | 25 | 10 |  | 10 | 25 | 100 | 13 | -138 |  |  | 12 | 13 | 11月份完工
37 | 大黄岩丁柱湾 | 加固 | 朱家尖街道 | 4.6085 | 2009年 | 66 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 66 | 100 | 49.5 | 9.9 |  |  | 15 | 66 | 12月份完工
38 | 龙舌 | 加固 | 朱家尖街道 | 4.0083 | 2009年 | 60 | 12 |  | 12 | 60 | 100 | 54 | 24 |  |  | 16 | 54 | 11月份完工
39 | 老佃房长坑 | 加固 | 朱家尖街道 | 3.4705 | 2009年 | 52 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 52 | 100 | 36.4 | 0 |  |  | 10 | 52 | 12月份完工
40 | 老佃房狭峙弄 | 加固 | 朱家尖街道 | 3.813 | 2009年 | 53 | 31.8 | 10.6 | 31.8 | 53 | 100 | 42.4 | 13.2 |  |  | 10 | 53 | 12月份完工
41 | 老厂 | 加固 | 朱家尖街道 | 0.7 | 2009年 | 28 |  |  | 0 | 28 | 100 | 22 | 22.4 |  |  | 6 | 22 | 10月份完工
42 | 岙底 | 加固 | 登步乡 | 4.2251 | 2009年 | 65 | 19.5 | 26 | 19.5 | 65 | 100 | 39 |  |  |  | 20 | 65 | 12月份完工
43 | 红旗 | 加固 | 东港街道 | 1 | 2009年 | 22 | 8.8 | 4.4 | 8.8 | 22 | 100 | 17.6 |  |  |  | 15 | 22
44 | 泗湾大石门 | 加固 | 沈家门街道 | 5.0154 | 2009年 | 58 | 11.6 |  | 11.6 | 58 | 100 | 48 |  |  |  | 30 | 48 | 11月份完工
45 | 大干叠岙 | 加固 | 沈家门街道 | 3.9783 | 2009年 | 52 |  |  | 0 | 52 | 100 | 42 |  |  |  | 10 | 42 | 10月份完工
46 | 稻蓬胡家塘 | 加固 | 桃花镇 | 3.0161 | 2009年 | 46 | 6.9 | 9.2 | 6.9 | 46 | 100 | 36.8 |  |  |  | 15 | 46 | 12月份完工
47 | 千步沙 | 加固 | 桃花镇 | 3.4 | 2009年 | 65 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 65 | 100 | 45.5 |  |  |  | 15 | 65 | 12月份完工
48 | 龙头坑 | 加固 | 桃花镇 | 1.8318 | 2009年 | 32 |  |  | 0 | 32 | 100 | 25 | 30 |  |  | 7 | 25 | 7月份完工
49 | 干施岙水蒲湾 | 加固 | 展茅街道 | 2.5457 | 2009年 | 38 |  |  | 0 | 38 | 100 | 28 | 30 |  |  | 10 | 28 | 7月份完工
50 | 干施岙乌石坑 | 加固 | 展茅街道 | 3.1423 | 2009年 | 36 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 36 | 100 | 25.2 |  |  |  | 30 | 36 | 12月份完工
51 | 长沙塘 | 加固 | 蚂蚁岛乡 | 5.2981 | 2009年 | 58 |  |  | 0 | 58 | 100 | 51 |  |  |  | 7 | 51 | 10月份完工
| 岱山县小计 | 8座除险加固 |  | 39.6 |  | 2020 | 9.5 | 225 | 0.672 | 2020 | 100 | 3.415 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 1453
52 | 书院 | 加固 | 东沙镇 | 5.69 | 2009年 | 339 | 1.5 | 50 | 0.15 | 339 | 100 | 0.46 | 30.67% |  |  |  | 339 | 12月份完工
53 | 48小时(桥头） | 加固 | 东沙镇 | 4.16 | 2009年 | 260 | 0.9 |  |  | 260 | 100 | 0.68 | 75.56% |  |  |  | 260 | 7月份完工
54 | 童家岙 | 加固 | 岱西镇 | 5 | 2009年 | 320 | 1.9 |  |  | 320 | 100 | 0.3 | 15.79% |  |  |  | 320 | 10月份完工
55 | 黄泥头 | 加固 | 岱东镇 | 4 | 2009年 | 220 | 0.9 | 22 | 0.045 | 220 | 100 | 0.135 | 15% |  |  |  | 220 | 12月份完工
56 | 西 岙 | 加固 | 岱东镇 | 2.6 | 2009年 | 220 | 0.9 | 61.6 | 0.225 | 220 | 100 | 0.36 | 40% |  |  |  | 220 | 12月份完工
57 | 里老行 | 加固 | 长涂镇 | 7.15 | 2009年 | 210 | 1.3 | 18.9 | 0.052 | 210 | 100 | 0.39 | 30% |  |  |  | 210 | 12月份完工
58 | 小田弄 | 加固 | 高亭镇 | 3.8 | 2009年 | 250 | 0.8 | 72.5 | 0.2 | 250 | 100 | 0.36 | 45% |  |  |  | 250 | 12月份完工
59 | 蟹钳岙 | 加固 | 高亭镇 | 7.2 | 2009年 | 201 | 1.3 |  |  | 201 | 100 | 0.73 | 56.15% |  |  |  | 201 | 8月份完工
| 嵊泗县小计 | 6座除险加固 |  | 1.72 |  | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 146 | 0
60 | 嵊山万年溪坑 | 新建 | 嵊山镇 | 0.4 | 2009年 | 90 |  |  |  | 90 | 100 |  |  |  |  | 90 |  | 已完工
61 | 洋山新宫 | 新建 | 洋山镇 | 0.35 | 2009年 | 30 |  |  |  | 30 | 100 |  |  |  |  | 30 |  | 已完工
62 | 菜园车盘 | 新建 | 菜园镇 | 0.05 | 2009年 | 6 |  |  |  | 6 | 100 |  |  |  |  | 6 |  | 已完工
63 | 青沙四村 | 新建 | 菜园镇 | 0.12 | 2009年 | 4 |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 4 |  | 已完工
64 | 菜园毛家坑 | 新建 | 菜园镇 | 0.1 | 2009年 | 10 |  |  |  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 |  | 已完工
65 | 黄龙峙岙 | 新建 | 黄龙乡 | 0.7 | 2009年 | 6 |  |  |  | 6 | 100 |  |  |  |  | 6 |  | 已完工

## 小流域
附件四
舟山市“强塘工程”建设进度统计表（小流域堤防加固工程）
填报单位：舟山市水利围垦局 | [13 empty] | 填报日期：2009.12.25
序号 | 河道名称 |  | 建设性质 | 建设单位 | 工程规模(长度km) | 计划完成时间 | 总投资（万元） | 总工程量 (万m3) | 本月完成情况 |  | 累计完成情况 |  |  |  | 资金到位（万元） |  |  |  | 进度评价及滞后原因
[9 empty] | 投资 （万元） | 工程量（万m3) | 投资 （万元） | 占总投资% | 工程量（万m3) | 占总工程量% | 省以上补 | 市补 | 县区补 | 自筹
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 全市合计 |  | 共43条80.01km,其中续建2条8.4km,新建41条71.61公里 |  | 80.01 |  | 26488.57 | 329.1945 | 3952.8 | 68.93 | 18900.57 | 71.3537 | 306.2545 | 93.0315 | 352 | 90.5 | 338 | 18120.07
| 市本级小计 |  | 新建4条14.04km |  | 14.04 |  | 2749 | 52.95 | 974 | 17.25 | 2749 | 100 | 52.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2749
1 | 临城河 |  | 新建 | 临城街道 | 8.7 | 2009年 | 870 | 16.8 | 870 | 16.8 | 870 | 100 | 16.8 | 100 |  |  |  | 870 | 12月份完工
2 | 长升河 |  | 新建 | 临城街道 | 1.04 | 2009年 | 104 | 0.45 | 104 | 0.45 | 104 | 100 | 0.45 | 100 |  |  |  | 104 | 12月份完工
3 | 大成新河 （2#河） |  | 新建 | 新港开发区 | 1.8 | 2009年 | 743 | 15.5 |  |  | 743 | 100 | 15.5 | 100 |  |  |  | 743 | 7月份完工
4 | 疏港河 （8#河） |  | 新建 | 新港开发区 | 2.5 | 2009年 | 1032 | 20.2 |  |  | 1032 | 100 | 20.2 | 100 |  |  |  | 1032 | 7月份完工
| 定海区小计 |  | 续建1条3.9km，新建16条25.20公里 |  | 29.101 |  | 20087 | 207.14 | 2819.8 | 49.37 | 12499 | 62.2243 | 184.2 | 88.9254 | 100 | 90.5 | 63 | 12245.5
5 | 东方河及南山河 |  | 续建 | 双桥镇 | 3.9 | 2009年 | 1797 | 18.2 |  |  | 1797 | 100 | 18.2 | 100 | 100 | 38 | 20 | 1639 | 4月份完工
6 | 西泥盘 |  | 新建 | 长白乡 | 2.241 | 2009年 | 1292 | 13.86 |  |  | 1292 | 100 | 14.03 | 100 |  |  | 43 | 1249 | 3月份完工
7 | 盐仓主河 |  | 扩建 | 盐仓街道 | 2.05 | 2009年 | 3465 | 27.49 | 205.6 | 6 | 2419 | 69.8124 | 19.2 | 69.8436 |  |  |  | 2419 | 正常
8 | 东围河 |  | 扩建 | 马岙镇 | 2.9 | 2009年 | 1825 | 27.67 | 916 | 13.77 | 1825 | 100 | 27.67 | 100 |  |  |  | 1825 | 12月份完工
9 | 西围河 |  | 扩建 | 马岙镇 | 2.9 | 2009年 | 2200 | 30.1 | 880 | 12 | 2200 | 100 | 30.1 | 100 |  | 14 |  | 2186 | 12月份完工
10 | 西岙河 |  | 扩建 | 岑港镇 | 0.86 | 2009年 | 216 | 3.3 | 22.2 | 0.34 | 216 | 100 | 3.3 | 100 |  | 8.5 |  | 207.5 | 11月份完工
11 | 淹低洋河 |  | 扩建 | 岑港镇 | 1.75 | 2009年 | 765 | 9.66 | 536 | 6.76 | 765 | 100 | 9.66 | 100 |  |  |  | 765 | 12月份完工
12 | 木岙河道 | 木岙北河 | 2: 新建; 3: 金塘镇; 4: 4.82; 5: 2009年; 6: 6171; 18: 缓建
13 |  | 木岙南河
14 | 东堠小流域河道堤防 | 东堠北河 | 新建 | 金塘镇 | 2.24 | 2009年 | 759 | 15.57 | 75 | 1.63 | 645 | 85 | 13.23 | 85 |  | 9 |  | 636 | 正常
15 |  | 东堠南河
16 |  | 东堠护塘河
17 |  | 东堠横河
18 | 西堠工业园区河道 | 西堠北河 | 新建 | 金塘镇 | 3.24 | 2009 | 735 | 35.65 | 185 | 8.87 | 478 | 65 | 23.17 | 65 |  |  |  | 478 | 正常
19 |  | 西堠南河
20 |  | 纵二河
21 | 白泉主河 |  | 扩建 | 白泉镇 | 2.2 | 2009 | 862 | 25.64 |  |  | 862 | 100 | 25.64 | 100 |  | 21 |  | 841 | 6月份完工
| 普陀区小计 |  | 新建5条5.55公里 |  | 5.545 |  | 1806 | 27.62 | 159 | 2.31 | 1806 | 91.2 | 27.62 | 100 | 72 | 0 | 275 | 1459
22 | 螺门堤防 |  | 新建 | 展茅街道 | 1.23 | 2009年 | 622 | 8.8 | 93 | 1.32 | 622 | 100 | 8.8 | 100 |  |  | 70 | 552 | 12月份完工
23 | 龙浦堤防 |  | 新建 | 六横镇 | 1.575 | 2009年 | 439 | 6.63 | 66 | 0.99 | 439 | 100 | 6.63 | 100 |  |  | 50 | 389 | 12月份完工
24 | 平阳堤防 |  | 新建 | 城防指挥部 | 0.72 | 2009年 | 321 | 5.51 |  |  | 321 | 100 | 5.51 | 100 |  |  | 125 | 196 | 11月份完工
25 | 夏新堤防 |  | 新建 | 沈家门街道 | 1 | 2009年 | 230 | 3.14 |  |  | 230 | 100 | 3.14 | 100 | 72 |  | 30 | 128 | 11月份完工
26 | 茅山堤防 |  | 新建 | 桃花镇 | 1.02 | 2009年 | 194 | 3.54 |  |  | 194 | 100 | 3.54 | 100 |  |  |  | 194 | 8月份完工
| 岱山县小计 |  | 续建1条4.50公里.新建16条26.82公里 |  | 31.324 |  | 1846.57 | 41.4845 | 0 | 0 | 1846.57 | 100 | 41.4845 | 100 | 180 | 0 | 0 | 1666.57
27 | 大运河堤防 |  | 续建 | 岱西镇 | 4.5 | 2009年 | 1256 | 14.5 |  |  | 1256 | 100 | 14.5 | 100 | 180 |  |  | 1076 | 12月份完工
28 | 北二河 |  | 新建 | 岱东镇 | 0.9 | 2009年 | 32.4 | 1.125 |  |  | 32.4 | 100 | 1.125 | 100 |  |  |  | 32.4 | 7月份完工
29 | 大矸头河 |  | 新建 | 秀山乡 | 1.62 | 2009年 | 48.6 | 1.4904 |  |  | 48.6 | 100 | 1.4904 | 100 |  |  |  | 48.6 | 11月份完工
30 | 小偷牛河 |  | 新建 | 秀山乡 | 0.23 | 2009年 | 9.43 | 0.3059 |  |  | 9.43 | 100 | 0.3059 | 100 |  |  |  | 9.43 | 11月份完工
31 | 石井潭灌溉支河 |  | 新建 | 秀山乡 | 0.88 | 2009年 | 36.96 | 1.4168 |  |  | 36.96 | 100 | 1.4168 | 100 |  |  |  | 36.96 | 10月份完工
32 | 桔场河 |  | 新建 | 秀山乡 | 0.516 | 2009年 | 18.2 | 0.8008 |  |  | 18.2 | 100 | 0.8008 | 100 |  |  |  | 18.2 | 11月份完工
33 | 园墩中心河 |  | 新建 | 秀山乡 | 0.516 | 2009年 | 21.156 | 0.66048 |  |  | 21.156 | 100 | 0.66048 | 100 |  |  |  | 21.156 | 11月份完工
34 | 海丰河 |  | 新建 | 岱西镇 | 2 | 2009年 | 40.2 | 1.78 |  |  | 40.2 | 100 | 1.78 | 100 |  |  |  | 40.2 | 11月份完工
35 | 林长河 |  | 新建 | 岱西镇 | 2 | 2009年 | 49.4 | 2.24 |  |  | 49.4 | 100 | 2.24 | 100 |  |  |  | 49.4 | 6月份完工
36 | 摇星浦河 |  | 新建 | 岱西镇 | 3 | 2009年 | 43.5 | 2.91 |  |  | 43.5 | 100 | 2.91 | 100 |  |  |  | 43.5 | 11月份完工
37 | 大岙里河 |  | 新建 | 岱西镇 | 1.5 | 2009年 | 38.85 | 1.965 |  |  | 38.85 | 100 | 1.965 | 100 |  |  |  | 38.85 | 11月份完工
38 | 长西河二期 |  | 新建 | 长涂镇 | 2 | 2009年 | 47.6 | 1.92 |  |  | 47.6 | 100 | 1.92 | 100 |  |  |  | 47.6 | 11月份完工
39 | 娘基宫河 |  | 新建 | 长涂镇 | 0.312 | 2009年 | 16.224 | 0.47112 |  |  | 16.224 | 100 | 0.47112 | 100 |  |  |  | 16.224 | 11月份完工
40 | 涂口河二期 |  | 新建 | 岱东镇 | 2.65 | 2009年 | 46.11 | 2.067 |  |  | 46.11 | 100 | 2.067 | 100 |  |  |  | 46.11 | 11月份完工
41 | 北一河 |  | 新建 | 岱东镇 | 2 | 2009年 | 48 | 1.84 |  |  | 48 | 100 | 1.84 | 100 |  |  |  | 48 | 11月份完工
42 | 司基河 |  | 新建 | 东沙镇 | 2.7 | 2009年 | 49.14 | 2.592 |  |  | 49.14 | 100 | 2.592 | 100 |  |  |  | 49.14 | 10月份完工
43 | 桂花园河 |  | 新建 | 衢山镇 | 4 | 2009年 | 44.8 | 3.4 |  |  | 44.8 | 100 | 3.4 | 100 |  |  |  | 44.8 | 11月份完工

## 联络人
附件七
定海区 “强塘工程”建设项目信息报送联络人名单
填报单位：定海区水利围垦局
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 固定电话 | 手 机 | 传 真 | 备 注
分管领导 | 苗龙 | 定海区水利围垦局 | 副局长 | 05802551334 | 13505802122 | 05802551334
负责人 | 姚英杰 | 定海区水利围垦局 | 科长 | 05802550956 | 13906805443
负责人 | 童晓燕 | 定海区水利围垦局 | 科长 | 05802552380 | 13957212799 | 05802552380 | 05802552380
联系人 | 沈成建 | 定海区水利围垦局 |  | 05802552380 | 13967210480 | 05802552380
舟山市普陀区 “强塘工程”建设项目信息报送联络人名单
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 固定电话 | 手 机 | 传 真 | 备 注
分管领导 | 张良华 | 普陀区水利围垦局 | 副局长 | 3805522 | 13868205381 | 3805303 3030308
负责人 | 胡良平 | 普陀区水利围垦局 | 科长 | 3805287 | 13515806606
联系人 | 邵盼攀 | 普陀区水利围垦局 |  |  | 13454053520
备注：本表格只填写县（区）局和市属有关单位联络人名单。
舟山市岱山县 “强塘工程”建设项目信息报送联络人名单
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 固定电话 | 手 机 | 传 真 | 备 注
分管领导 | 沈伟富 | 岱山县水利水务局 | 副局长
负责人 | 於继英 | 岱山县水利水务局 | 科长 | 4062695
负责人 | 沈飞腾 | 岱山县水利水务局 | 科长 | 4063690
联系人 |  | 岱山县水利水务局
备注：本表格只填写县（区）局和市属有关单位联络人名单。
舟山市嵊泗县 “强塘工程”建设项目信息报送联络人名单
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 固定电话 | 手 机 | 传 真 | 备 注
分管领导 | 陈海岳 | 嵊泗县农林水利局 | 副局长 |  | 13957237352
负责人 | 章雪定 | 嵊泗县农林水利局 | 科长 | 5084605 | 13868216781
联系人 | 俞 毅 | 嵊泗县农林水利局 |  | 5082562 | 13967232615
备注：本表格只填写县（区）局和市属有关单位联络人名单。