## 8＃
G8# 房 工 程 施 工 总 进 度 计 划 表
工程名称：长隆·阳光威尼斯 施工单位：江苏天宇建设工程有限公司 编制日期：07年8月10日
序号 | 日 期 分项工程名称 | 八月 | [5 empty] | 九月 | [5 empty] | 十月 | [5 empty] | 十一月 | [5 empty] | 十二月 | [5 empty] | 2008年一月 | [5 empty] | 二月 | [5 empty] | 三月 | [5 empty] | 四月 | [5 empty] | 五月
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20
1 | 定位放线（基础灰线） | 二月 10: 拟二月六日～二十日春 节 放 假
2 | 基础土方开挖
3 | 基础垫层砼浇筑
4 | 筏板基础
5 | 基础柱、剪力墙
6 | 砖基础砌筑
7 | 基础分部工程中间验收
8 | 基础土方回填
9 | 一层结构
10 | 二层结构
11 | 三层结构
12 | 四层结构
13 | 五层结构
14 | 六层结构
15 | 七层结构
16 | 八层结构
17 | 九层结构
18 | 十层结构
19 | 十一层结构
20 | 跃层结构
21 | 屋面结构
22 | 内外墙砌筑
23 | 主体分部工程中间验收
24 | 屋面工程
25 | 内外墙粉刷、初装修
26 | 楼地面工程
27 | 门窗安装
28 | 室外工程
29 | 水电安装
30 | 竣工扫尾
31 | 竣工验收
备注：1、本计划依据建设单位《项目进度控制计划表》及合同工期编制，总工期为290个日历天（含春节放假20天）。2、因前期工程招标与定位事宜，本栋号进度计划的开工日期定为7月底，故计划竣工日期由合同日期08年4月24日顺延至5月10日。3、施工中若遇不可抗力及涉及到工期的设计变更、基础加固等客观原因造成的工期之后可顺延。4、本计划工期是在理想状态下编制，为保证工期在施工过程中人员、材料、机具应最大化满足进度要求。5、虽计划工期比合同滞后，但合同工期仍为项目进度控制目标，为此施工中必须合理安排工序搭接，要加晚班抢工期。6、为保证工期，砌筑工程、粉刷工程需提前介入，为此敬请建设单位、监理单位与监督部门及时联系进行主体分阶段验收。

## 7＃
G7# 房 工 程 施 工 总 进 度 计 划 表
工程名称：长隆·阳光威尼斯 施工单位：江苏天宇建设工程有限公司 编制日期：07年8月10日
序号 | 日 期 分项工程名称 | 八月 | [5 empty] | 九月 | [5 empty] | 十月 | [5 empty] | 十一月 | [5 empty] | 十二月 | [5 empty] | 2008年一月 | [5 empty] | 二月 | [5 empty] | 三月 | [5 empty] | 四月 | [5 empty] | 五月
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20
1 | 定位放线 | 二月 10: 拟二月六日～二十日春 节 放 假
2 | 基础土方开挖
3 | 基础垫层砼浇筑
4 | 筏板基础
5 | 基础柱、剪力墙
6 | 砖基础砌筑
7 | 基础分部工程中间验收
8 | 基础土方回填
9 | 一层结构
10 | 二层结构
11 | 三层结构
12 | 四层结构
13 | 五层结构
14 | 六层结构
15 | 七层结构
16 | 八层结构
17 | 九层结构
18 | 十层结构
19 | 十一层结构
20 | 跃层结构
21 | 屋面结构
22 | 内外墙砌筑
23 | 主体分部工程中间验收
24 | 屋面工程
25 | 内外墙粉刷、初装修
26 | 楼地面工程
27 | 门窗安装
28 | 室外工程
29 | 水电安装
30 | 竣工扫尾
31 | 竣工验收
备注：1、本计划依据建设单位《项目进度控制计划表》及合同工期编制，总工期为290个日历天（含春节放假20天）。2、因前期工程招标与定位事宜，本栋号进度计划的开工日期定为7月底，故计划竣工日期由合同日期08年4月24日顺延至5月10日。3、施工中若遇不可抗力及涉及到工期的设计变更、基础加固等客观原因造成的工期之后可顺延。4、本计划工期是在理想状态下编制，为保证工期在施工过程中人员、材料、机具应最大化满足进度要求。5、虽计划工期比合同滞后，但合同工期仍为项目进度控制目标，为此施工中必须合理安排工序搭接，要加晚班抢工期。6、为保证工期，砌筑工程、粉刷工程需提前介入，为此敬请建设单位、监理单位与监督部门及时联系进行主体分阶段验收。6、8＃房的基础土方与垫层已滞后于7＃房一周左右，为保证基础分部能同时验收各施工班组要做好加班抢工期准备。

## 4＃进度计划
G4# 、G5#商 住 楼 形 象 进 度 计 划 表
工程名称：香榭丽花园G4#、G5#商住楼 施工单位：江苏天宇建设工程有限公司 编制日期：2011年6月2日
序号 | 日 期 分项工程名称 | 六 月 份 | [6 empty] | 七 月 份 | [6 empty] | 八 月 份 | [6 empty] | 九 月 份 | [6 empty] | 十 月 份
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10
1 | 7层-跃层墙体砌筑
2 | 外墙螺杆洞防水堵洞
墙体收头，细石砼塞缝
3 | 主体验收
4 | 内外墙冲灰饼粉刷
5 | 门窗外框安装
6 | 外墙保温、抹抗裂砂浆
7 | 外墙贴面砖
8 | 屋面找平、防水施工
9 | 屋面盖瓦
10 | 拆脚手架
11 | 零星收头、贴劈开砖
12 | 清理验收
备注：1、甲方材料必须按进度计划提前进场。2、甲方分包施工单位必须按进度计划配合施工。3、遇恶劣天气或特殊情况除外。4、水电必须中途穿插施工。
工程名称：香榭丽花园G4#商住楼 施工单位：江苏天宇建设工程有限公司 编制日期：10年11月11日
序号 |  | 六 月 份 1: 十 二 月; 八 月 份 15: 一 月
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 二层模板安装
2 | 二层钢筋绑扎、砼浇筑
3 | 二层水电安装
4 | 二层放线及柱、墙钢筋绑扎
5 | 三层模板安装
6 | 三层钢筋绑扎、砼浇筑
7 | 三层水电安装
8 | 三层放线及柱、墙钢筋绑扎
9 | 四层模板安装
10 | 四层钢筋绑扎、砼浇筑
11 | 四层水电安装
12 | 四层放线及柱、墙钢筋绑扎
13 | 五层模板安装
14 | 五层钢筋绑扎、砼浇筑
15 | 五层水电安装
16 | 五层放线及柱、墙钢筋绑扎
17 | 六层模板安装
18 | 六层钢筋绑扎、砼浇筑
19 | 六层水电安装
备注：1、本计划依据建设单位项目进度控制计划及合同工期编制，总工期为365个日历天。2、施工中若遇不可抗力及涉及到工期的设计变更、基础加固等客观原因造成的工期之后可顺延。3、本计划需在各分包单位积极配合情况下才能顺利完成。4、本计划工期是在理想状态下编制，为保证工期在施工过程中人员、材料、机具应最大化满足进度要求。5、施工中必须合理安排工序搭接，要加晚班抢工期。6、为保证工期，砌筑工程、粉刷工程需提前介入，为此敬请建设单位、监理单位与监督部门及时联系进行主体分阶段验收。
G4# 商 住 楼 施 工 进 度 计 划 表
工程名称：香榭丽花园G4#商住楼 施工单位：江苏天宇建设工程有限公司 编制日期：10年11月11日
序号 | 日期 分项工程名称 | 十 二 月 15: 二月; 十 二 月 19: 三 月
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | 六层放线及柱、墙钢筋绑扎
2 | 七层模板安装
3 | 三层砌墙
4 | 七层钢筋绑扎、砼浇筑
5 | 七层水电安装
6 | 七层放线及柱、墙钢筋绑扎
#NAME? | 八层模板安装
#NAME? | 四层砌墙
#NAME? | 八层钢筋绑扎、砼浇筑
#NAME? | 八层水电安装
#NAME? | 八层放线及柱、墙钢筋绑扎
#NAME? | 九层模板安装
#NAME? | ·
#NAME? | 九层钢筋绑扎、砼浇筑
#NAME? | 九层水电安装
#NAME? | 九层放线及柱、墙钢筋绑扎
#NAME? | 跃层底模板
#NAME? | 六层砌墙
#NAME? | 跃层钢筋绑扎、砼浇筑
#NAME? | 跃层水电安装
#NAME? | 跃层放线及柱、墙钢筋绑扎
#NAME? | 屋面底模板
#NAME? | 七层砌墙
#NAME? | 屋面钢筋绑扎、砼浇筑
#NAME? | 屋面水电安装
#NAME? | 强弱电管线安装
备注：1、本计划依据建设单位项目进度控制计划及合同工期编制，总工期为365个日历天。2、施工中若遇不可抗力及涉及到工期的设计变更、基础加固等客观原因造成的工期之后可顺延。3、本计划需在各分包单位积极配合情况下才能顺利完成。4、本计划工期是在理想状态下编制，为保证工期在施工过程中人员、材料、机具应最大化满足进度要求。5、施工中必须合理安排工序搭接，要加晚班抢工期。6、为保证工期，砌筑工程、粉刷工程需提前介入，为此敬请建设单位、监理单位与监督部门及时联系进行主体分阶段验收。
G4# 商 住 楼 施 工 进 度 计 划 表
工程名称：香榭丽花园G4#商住楼 施工单位：江苏天宇建设工程有限公司 编制日期：10年11月11日
序号 | 日期 分项工程名称 | 二月 25: 四 月; 三 月 4: 五 月; 三 月 19: 六 月 | [8 empty] | 八 月
|  | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
1 | 八层砌墙
2 | 机房层模板安装
3 | 机房层钢筋绑扎、砼浇筑
4 | 九层砌墙
5 | 跃层砌墙
6 | 机房层砌墙
7 | 二层砌墙
8 | 一层砌墙
9 | 二结构施工
10 | 主体分布验收
二 | 屋面工程
1 | 坡屋面水泥砂浆找平、找坡
2 | 平屋面水泥砂浆找平、找坡
3 | 坡屋面柔性防水层施工
4 | 平屋面柔性防水层施工
5 | 坡屋面聚苯板保温层
6 | 平屋面聚苯板保温层
7 | 坡屋面钢筋砼刚性防水层
8 | 平屋面钢筋砼刚性防水层
9 | 坡屋面陶瓷瓦屋面
三 | 外墙装修、装饰工程
1 | 水泥砂浆基层
2 | 聚苯乙烯颗粒砂浆保温层
3 | 聚合物砂浆抗裂层
4 | 外墙砖贴面
6 | 栏杆、落水管安装
四 | 内装修、装饰工程
1 | 内墙混合砂浆墙面
五 | 水电安装
1 | 强弱电管线安装
2 | 采暖、热水管道安装
备注：1、本计划依据建设单位项目进度控制计划及合同工期编制，总工期为365个日历天。2、施工中若遇不可抗力及涉及到工期的设计变更、基础加固等客观原因造成的工期之后可顺延。3、本计划需在各分包单位积极配合情况下才能顺利完成。4、本计划工期是在理想状态下编制，为保证工期在施工过程中人员、材料、机具应最大化满足进度要求。5、施工中必须合理安排工序搭接，要加晚班抢工期。6、为保证工期，砌筑工程、粉刷工程需提前介入，为此敬请建设单位、监理单位与监督部门及时联系进行主体分阶段验收。
G4# 商 住 楼 施 工 进 度 计 划 表
工程名称：香榭丽花园G4#商住楼 施工单位：江苏天宇建设工程有限公司 编制日期：10年11月11日
序号 | 日期 分项工程名称 | 四 月 18: 八 月; 五 月 6: 九 月; 六 月 6: 十 月
|  | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8
三 | 外墙装修、装饰工程
1 | 外墙砖贴面
2 | 栏杆、落水管安装
四 | 内装修、装饰工程
1 | 内墙混合砂浆墙面
2 | 内墙乳胶漆(公共部位)
3 | 电梯前室墙、地面
六 | 楼地面工程
1 | 沥青管囗防水处理(卫生间)
2 | 楼梯间水泥砂浆楼地面
3 | 楼梯、窗台防护栏杆安装
4 | 一层商铺地坪
七 | 清理扫尾
八 | 脚手拆除
三层屋面防水
九 | 室外工程
十 | 竣工验收
备注：1、本计划依据建设单位项目进度控制计划及合同工期编制，总工期为365个日历天。2、施工中若遇不可抗力及涉及到工期的设计变更、基础加固等客观原因造成的工期之后可顺延。3、本计划需在各分包单位积极配合情况下才能顺利完成。4、本计划工期是在理想状态下编制，为保证工期在施工过程中人员、材料、机具应最大化满足进度要求。5、施工中必须合理安排工序搭接，要加晚班抢工期。6、为保证工期，砌筑工程、粉刷工程需提前介入，为此敬请建设单位、监理单位与监督部门及时联系进行主体分阶段验收。
|  | 73 | 83 | 94 | 105 | 88 | 99 | 110 | 57 | 67 | 48 | 59 | 70 | 81 | 92 | 69 | 79 | 90 | 70 | 81 | 92 | 103 | 80 | 60 | 71 | 52 | 63 | 74 | 85

## 7＃八月进度计划
G7# 房 八 月 施 工 进 度 计 划 表
工程名称：长隆·阳光威尼斯G7#房 施工单位：江苏天宇建设工程有限公司 编制日期：07年8月5日
序号 | 日期 分项工程名称 | 七 月 | [5 empty] | 八 月 | [30 empty] | 九 月
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 定位放线、基础灰线
2 | 基础土方开挖
3 | 基坑底、壁人工修整
4 | 基础验槽及砂石换土
5 | 基础垫层模板
6 | 基础垫层砼浇筑
7 | 基础垫层放线
8 | 筏板基础模板
9 | 筏板基础钢筋
10 | 基础钢筋隐蔽验收
11 | 筏板基础砼浇筑
12 | 筏板基础放线
13 | 基础柱、墙钢筋
14 | 基础柱、墙模板
15 | 基础柱、墙砼浇筑
16 | 基础模板拆除
17 | 基础墙砌筑