## 总工期
XXX住宅楼工程进度计划
序号 |  |  | 分部分项 工程名称 | 工期 | 2009-09-01 |  |  |  | 2009-10-01 | [5 empty] | 2009-11-01 |  |  |  |  | 2010-04-01 | [9 empty] | 2010-05-01 | [9 empty] | 2010-06-01 | [9 empty] | 2010-07-01 | [9 empty] | 2010-08-01 | [10 empty] | 2010-09-01 | [9 empty] | 2010-10-01 | [9 empty] | 2010-11-01 | [9 empty] | 2010-12-01
[5 empty] | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23
1 | 地基基础 |  | 土方开挖 | 14
2 |  |  | -0.1米以下基础混凝土施工 | 40
3 |  |  | 基础防腐 | 5
4 |  |  | 土方回填 | 14
5 | 主 体 工 程 |  | 施工前准备 | 19
6 |  |  | 一层主体 | 10
7 |  |  | 二层主体 | 7
8 |  |  | 三层主体 | 7
9 |  |  | 四层主体 | 7
10 |  |  | 五层主体 | 7
11 |  |  | 六层主体 | 7
12 |  |  | 七层主体 | 6
13 |  |  | 八层主体 | 6
14 |  |  | 九层主体 | 6
15 |  |  | 一至六层主体验收 | 7
16 |  |  | 十层主体 | 6
17 |  |  | 十一层主体 | 6
18 |  |  | 十二层主体 | 6
19 |  |  | 十三层主体 | 6
20 |  |  | 十四层主体 | 6
21 |  |  | 七至十二主体验收 | 10
22 |  |  | 十五层主体 | 6
23 |  |  | 十六层主体 | 6
24 |  |  | 十七层主体 | 7
25 |  |  | 女儿墙、机房、构架 | 9
26 |  |  | 十三层至十七层主体验收 | 9
27 | 装饰装修工程 | 室内工程 | 加气块砌体（1-17层） | 97
28 |  |  | 门窗安装 | 92
29 |  |  | 内墙抹灰（1-17层） | 70
30 |  |  | 卫生间防水（1-17层） | 70
31 |  |  | 地暖铺设 | 71
32 |  |  | 混凝土地面 | 73
33 |  |  | 墙面顶棚石膏腻子（1-17层） | 71
34 |  |  | 楼梯栏杆安装（1-17层） | 81
35 |  |  | 楼梯间抹灰（1-17层） | 81
36 |  |  | 楼梯间乳胶漆 | 40
37 |  | 室外工程 | 外墙保温 | 45
38 |  |  | 外墙涂料 | 38
39 |  |  | 散水 | 44
40 | 屋面工程 |  | 隔气层 | 6
41 |  |  | 铺聚苯板 | 4
42 |  |  | 加气块找坡 | 5
43 |  |  | 找平层 | 5
44 |  |  | 防水卷材 | 10
45 | 设备安装工程 |  | 电气工程 | 235
46 |  |  | 给排水采暖 | 235
47 |  |  | 弱电 | 235
48 | 竣工 |  |  | 15
说明： 1、根据施工合同要求开工时间为2009年9月30日，竣工时间为2010年12月15日做为编制依据。
2、此图为施工总进度控制图，月、周进度以此为依据进行编制。
3、施工过程中如进度出现偏差，应由项目部组织人员研究偏差原因，及时调整计划，以确保工程按合同要求完工。
4、此进度计划在取得监理工程师及业主的确认后遵照执行，并上报公司相关部门。

## 倒排工期
南湖明珠兵团机关住宅小区G3#住宅楼10月-12月工程进度计划
序号 | 分部分项工程名称 |  |  | 工期 | 2009-09-01 |  |  |  | 2009-10-01 | [5 empty] | 2009-11-01 |  |  |  |  | 2010-04-01 | [9 empty] | 2010-05-01 | [9 empty] | 2010-06-01 | [9 empty] | 2010-07-01 | [9 empty] | 2010-08-01 | [10 empty] | 2010-09-01 | [9 empty] | 2010-10-01 | [11 empty] | 2010-11-01 | [14 empty] | 2010-12-01
[5 empty] | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15
1 | 地基基础 |  | 土方开挖 | 14
2 |  |  | -0.1米以下基础混凝土施工 | 40
3 |  |  | 基础防腐 | 5
4 |  |  | 土方回填 | 14
5 | 主 体 工 程 |  | 施工前准备 | 19
6 |  |  | 一层主体 | 10
7 |  |  | 二层主体 | 7
8 |  |  | 三层主体 | 7
9 |  |  | 四层主体 | 7
10 |  |  | 五层主体 | 7
11 |  |  | 六层主体 | 7
12 |  |  | 七层主体 | 6
13 |  |  | 八层主体 | 6
14 |  |  | 九层主体 | 6
15 |  |  | 一至六层主体验收 | 7
16 |  |  | 十层主体 | 6
17 |  |  | 十一层主体 | 6
18 |  |  | 十二层主体 | 6
19 |  |  | 十三层主体 | 6
20 |  |  | 十四层主体 | 6
21 |  |  | 七至十二主体验收 | 10
22 |  |  | 十五层主体 | 6
23 |  |  | 十六层主体 | 6
24 |  |  | 十七层主体 | 7
25 |  |  | 女儿墙、机房、构架 | 9
26 |  |  | 十三层至十七层主体验收 | 9
27 | 装饰装修工程 | 室内工程 | 加气块砌体（1-17层） | 97
1 |  |  | 玻璃安装
2 |  |  | 一层内墙抹灰
3 |  |  | 卫生间防水（1-17层）
4 |  |  | 地暖铺设
5 |  |  | 混凝土地面
6 |  |  | 墙面顶棚石膏腻子（1-17层）
7 |  |  | 楼梯栏杆扶手安装（1-17层）
8 |  |  | 一层楼梯间抹灰
9 |  |  | 楼梯间乳胶漆
10 |  | 室外工程 | 外墙保温
11 |  |  | 外墙涂料
12 |  |  | 散水
13 | 屋面工程 |  | 防水卷材面层
14 | 设备安装 工程 |  | 电气工程
15 |  |  | 给排水采暖
16 |  |  | 弱电
17 | 外网施工
18 | 预验收
19 | 竣工验收
说明：消防工程、燃气工程、弱电工程及室内电梯安装等须在10月25日前完工才能保证计划按时完成。
Note on D19: 作者: