## Sheet4
XXXX装修工程进度计划表
| 序号 | 工作内容 | 工期（天） | 2013年
|  |  |  | 4月 | [6 empty] | 5月 | [14 empty] | 6月
|  |  |  | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
XXX内部精装修工程进度计划（XX装饰公司施工） | 一 | 接待门厅 | 24
| 1 | 电气管线、灯具安装 | 6
| 2 | 一、二层吊顶石膏板、铝板安装 | 6
| 3 | 墙面石材及木饰面安装 | 6
| 4 | 一层地面玻化砖铺设 | 6
| 二 | 办事大厅 | 24
| 1 | 电气管线、灯具安装 | 6
| 2 | 吊顶硅酸钙板安装 | 6
| 3 | 墙面刮腻子、乳胶漆 | 6
| 4 | 地面玻化砖铺设 | 6
| 三 | 市民课堂 | 24
| 1 | 电气管线、灯具安装 | 6
| 2 | 吊顶石膏板安装 | 4
| 3 | 吊顶石膏板刮腻子乳胶漆 | 2
| 4 | 吊顶条形格栅安装 | 6
| 5 | 墙面刮腻子乳胶漆 | 6
| 6 | 地面玻化砖铺设 | 6
| 四 | 多功能厅 | 32
| 1 | 墙面龙骨安装 | 8
| 2 | 吊顶铝板安装 | 6
| 3 | 墙面木挂班级吸音板安装 | 6
| 4 | 墙面石材安装 | 6
| 5 | 地面石材铺设 | 6
| 五 | 所有房间踢脚线 | 8
| 六 | 清扫卫生 | 4
| 七 | 竣工验收 | 2
XX篮球馆装修进度计划（XX公司施工） |  | 篮球馆 | 60
| 1 | 轻钢龙骨石膏板基层 | 18
| 2 | 水电布管穿线 | 18
| 3 | 封天花石膏板 | 16
| 4 | 封墙面吸音板基层 | 20
| 5 | 封吸音板 | 18
| 6 | 石材干挂 | 12
| 7 | 天花微孔铝板基层 | 20
| 8 | 地面铺800*800地砖 | 16
| 9 | 前面刮白色乳胶漆 | 18
| 10 | 搭脚手架 | 10
| 11 | 安装运动地板 | 10
| 12 | 安装微孔铝板 | 16
| 13 | 安装灯具 | 18
| 14 | 拆脚手架 | 8
| 15 | 安装回马廊脚手架 | 12
| 16 | 铺贴楼梯踏步 | 14
| 17 | 安装楼梯护栏 | 14
| 18 | 清理 | 6
XX除篮球馆以外装修进度计划（XX施工） |  | 篮球馆以外项目 | 60
| 1 | 轻钢龙骨石膏板基层 | 16
| 2 | 水电布管穿线 | 16
| 3 | 封天花石膏板 | 14
| 4 | 天花刮白乳胶漆 | 20
| 5 | 墙面刮白乳胶漆 | 24
| 6 | 50厚水泥砂浆找平 | 12
| 7 | 安装塑胶地板 | 20
| 8 | 安装微孔铝板 | 16
| 9 | 安装灯具 | 12
| 10 | 安装木门 | 12
| 11 | 安装消防门 | 12
| 12 | 安装踢脚线 | 14
| 13 | 地面铺贴800*800地砖 | 20
| 14 | 施工准备材料进场 | 2
| 15 | 清理打扫卫生 | 6
XX屋面岩棉夹芯板工程（XX施工） |  | 屋面岩棉夹芯板工程 | 25
| 1 | 进场准备及现场踏勘 | 2
| 2 | 结构补漆 | 5
| 3 | 檩条天沟安装 | 5
| 4 | 屋面彩板安装 | 9
| 5 | 包角收边 | 4
2013-04-24