## 酒店
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
1 | 酒店筹备项目小组的建立
1.1 | 酒店小组负责人到位
1.2 | 组建酒店筹备办公室
1.3 | 安排办公用品到位
1.4 | 建立酒店档案资料库 | [5 empty] | 酒店筹开中各项资料都应该归档
1.5 | 建立周，月工作总结报告制度
1.6 | 根据工程进度，制定先期入职人员计划 | [5 empty] | 其他管理人员根据开业日期确定入职日期
2 | 酒店功能布局设计
2.1 | 酒店1#-4#楼功能布局规划及画图
2.2 | 会议中心功能布局规划及画图
2.3 | 酒店设计理念和等级
2.4 | 确定酒店管辖区域及责任范围 | 张松 |  |  |  |  | 上报管委会 ，归口管理，专业化分工
2.5 | 流线系统
2.5.1 | 客人流线
2.5.2 | 服务流线
2.5.3 | 货物流线
2.5.4 | 信息流线
2.6 | 主要物征
2.6.1 | 客房数量，各种类型比例
2.6.2 | 各餐厅餐位数
2.6.3 | 宴会厅面积
2.6.4 | 各会议室面积
2.6.5 | 各娱乐功能设施面积
2.7 | 客房描述
2.7.1 | 面积，基本类型客房面积
2.7.2 | 房型分析，各类型客房比例
2.7.3 | 客房设施：家具，电器及装饰品
2.7.4 | 客房物品摆放标准
2.8 | 公共区域
2.8.1 | 大堂设施及面积估算
2.8.2 | 餐饮设施及面积估算
2.8.3 | 会议设施及面积估算
2.8.4 | 娱乐设施及面积估算
2.9 | 后勤区域
2.9.1 | 厨房及仓库
2.9.2 | 仓库
2.9.3 | 行政办公区域
2.9.4 | 员工生活区
2.1 | 编排客房房号 | [5 empty] | 注意国家风俗忌讳
2.11 | 酒店电话号码资源配置 | [5 empty] | 制定自用电话号码的使用规定
2.12 | 酒店功能区域布局规划总表 | 张松
3 | 市场调研,市场定位及财务可行性报告
3.1 | 酒店所在城市概况
3.1.1 | 基本情况
3.1.2 | 经济情况
3.1.3 | 交通设施情况
3.1.4 | 主要旅游客源结构
3.1.5 | 酒店所在区域介绍
3.2 | 项目地理位置分析
3.2.1 | 周边区域状况
3.2.2 | 交通便捷程度
3.2.3 | 与需求来源邻近度分析
3.2.4 | 项目地点优劣分析
3.3 | 竞争酒店市场状况
3.3.1 | 酒店市场整体环境
3.3.2 | 竞争酒店概况
3.3.3 | 需求分析
3.3.4 | 未来新增酒店供给情况
3.3.5 | 整体市场预测
3.4 | 市场地位
3.4.1 | 市场定位分析
3.4.2 | 客房设施定位分析
3.4.3 | 餐饮设施定位分析
3.4.4 | 会议设施定位分析
3.4.5 | 娱乐设施定位分析
3.4.6 | 其它设施定位分析
3.5 | 经营预测 | [5 empty] | 待定
3.5.1 | 固定与变动成本
3.5.2 | 营运现金流
3.6 | 投资分析 | [5 empty] | 待定
3.6.1 | 预计成本
3.6.2 | 税前内部回报率
4 | 机电等设施设备设计
4.1 | 空调，通风系统描述
4.2 | 给排水系统描述
4.3 | 供电系统描述
4.4 | 垂直交通系统配备描述
4.5 | 消防系统描述
4.6 | 报警系统描述
4.7 | 弱电集成系统描述
4.8 | 建筑防雷系统描述
4.9 | 网站，办公智能系统描述
4.1 | 会议，智能系统描述
4.11 | 酒店标识系统描述
4.12 | 室外景观系统描述
5 | 酒店设施设备功能要求
5.1 | 酒店1#-4#楼设施设备使用功能要求
5.2 | 会议中心设施设备使用功能要求
6 | 装修设计情况
6.1 | 外观
6.2 | 大堂
6.3 | 餐厅
6.4 | 宴会
6.5 | KTV | [5 empty] | 音响系统有专业公司设计配置
6.6 | 客房
6.7 | 厨房设计 | [5 empty] | 专业公司
6.8 | 房间灯具设置标准
6.9 | 客房卫生间
6.1 | 客房走廊及功能间
6.11 | 残疾人系统
6.12 | 防火楼体，应急照明系统
6.13 | 背景音乐及消防广播系统
6.14 | 标识系统
6.15 | 工服系统
6.16 | 会议音响系统设计 | [5 empty] | 专业公司
7 | 装修样板间
7.1 | 跟进样板间进度
7.2 | 提供样板间具体要求
7.3 | 确定样板间
8 | 了解酒店施工进度
8.1 | 与文产工程部了解施工进度
8.2 | 了解机电设备安装情况
8.3 | 索取工程进度表
8.4 | 索取酒店施工平面图
8.4.1 | 酒店工程部及各部门负责人员熟悉情况
8.4.2 | 编制筹备期间的工作流程
8.5 | 根据施工进度，检查卫生间防水 |  | YES
8.6 | 根据功能要求及布局设计跟进工程施工情况
9 | 行政，人事和培训
9.1 | 制定酒店各部门的组织架构
9.2 | 确定销售部，财务部，工程部，保安部等建制 | 管委会
9.6 | 制定人员招聘计划 | [5 empty] | 要有人员不足的预备方案
9.3 | 酒店管理人员招聘及入职
9.4 | 制定酒店各部门办公室摆放标准 | 张松
9.4.1 | 画出各办公室平面图
9.5 | 制定酒店企业及部门的管理文化
9.6 | 制定筹开期运营期的薪资福利标准
9.7 | 制定开业前的培训计划
9.7.1 | 筹备期培训计划
9.7.2 | 建立培训检查审核制度
9.7.3 | 制定年度培训计划 | [5 empty] | 包括部门定期的业务考核及技能比赛
9.8 | 酒店管理人员培训课程
9.9 | 制定酒店各级人员的权限制度
9.1 | 组织制定各部门工作手册
9.11 | 制定酒店筹备期间的管理制度 | [5 empty] | 人手一份
9.11.1 | 编制酒店规章制度汇总，管理文件档案的建 立，行文规范化管理规定 | [5 empty] | 参照集团各项制度
9.11.2 | 酒店人事档案的管理和建立
9.11.3 | 完成员工离职等相关手续的规范和建立
9.11.4 | 设施设备保护意识培训及相关制度
9.12 | 制定员工手册 | [5 empty] | 参照集团手册，样式与其他酒店相同
9.13 | 制定质量监督考核体系
9.14 | 完成后勤保障体系各项制度及准备工作 | [5 empty] | 通讯工具等
9.15 | 编制（酒店标准化工作手册）
9.15.1 | 确定更新周期
9.16 | 编制酒店整体培训计划
9.17 | 实施培训计划
9.18 | 与员工签订培训及用工合同
9.19 | 确定各部门及部门内部相互沟通程序
9.2 | 建立管理人员及各部门联系表
9.21 | 酒店管理人员前期教育
9.22 | 各部门编写新入职员工培训手册
9.23 | 建立酒店服务规范手册
10 | 酒店经营计划和预算 | 管委会，财务部 |  |  |  |  | 待定
10.1 | 确定各部门的经营理念
10.2 | 编制筹备开业费用预算
10.3 | 提出酒店开业前经营筹备资金使用计划
10.4 | 编制酒店开业年度经营预算
10.5 | 编制酒店市场推广预算
10.6 | 编制酒店的经营方案与价格政策
10.7 | 编制酒店中长期发展计划纲要
11 | 酒店安全，卫生及应急
11.1 | 编写酒店《安全手册》
11.2 | 编写酒店《火警行动手册》
11.3 | 编写酒店《紧急情况下应对手册》
11.4 | 编写酒店卫生手册 | [5 empty] | 备卫生部门检查
12 | 编制各部门运转手册
12.1 | 各部门提交并确定筹开计划
12.2 | 设计服务标准
12.3 | 确定各部门VIP服务和接待程序
12.4 | 各岗位运转流程
12.5 | 规章制度
12.6 | 各岗位工作职责
12.7 | 各岗位操作标准及考核标准
12.8 | 各种工作表格 | [5 empty] | 对客及对内
12.9 | 各部门管理人员熟悉掌握程序
13 | 财产及成本控制
13.1 | 建立节能制度
13.2 | 固定资产建账造册
13.3 | 财务部建立酒店财产档案
13.4 | 各部门建立财产档案
13.5 | 建立各种财务制度
13.6 | 物品保管及控制制度
13.7 | 各部门成本控制措施
13.8 | 各部门建立节能控制措施
14 | 采购和印刷
14.1 | 筹备期间所需物品计划及采购
14.2 | 编制各部门采购物资清单 | [5 empty] | 分门别类，应该注明品名，数量 ，规格，品牌产地，质量要求，估算价格，采购周期，到货时间
14.3 | 编写各部门印刷品清单
14.4 | 市场寻价
14.5 | 编制采购和印刷的资金预算
14.6 | 协助采购部审核确定设备选型方案
14.7 | 制定资金使用计划
14.8 | 所需物资和印刷品标准定版
14.9 | 制定制服配备表，配备比例 | 管家部
14.1 | 选择制度供应商，选定制服式样，用料
14.11 | 签订采购合同
14.12 | 实施采购计划
14.13 | 验货和收货
14.14 | 寻找服务供应商
14.15 | 汇总采购清单，编制采购手册
15 | 开业广告和推广计划
15.1 | 酒店企业识别手册
15.2 | 编制饭店简介
15.3 | 编写酒店的服务指南 | 销售部及前厅部
15.4 | 酒店所有标志和指示牌的设计制作
15.5 | 提出酒店VI标志设计要求
15.6 | 拍摄宣传照片 | 公关部 |  |  |  |  | 各部门配合
15.7 | 制定户外宣传牌 | 公关部
15.8 | 制作宣传册 | 公关部
15.9 | 制订各类媒体的宣传广告计划 | 公关部
15.1 | 开展市场推广及宣传促销工作 | 销售部
15.11 | 编制经营部门的详细营销方案及实施计划 | 销售部及各部门 |  |  |  |  | 在经营方案基础上细化经营部门的营 销方案
15.12 | 编制酒店装饰方案
15.13 | 开展客户拜访活动
16 | 证照办理
16.1 | 工商登记 | [5 empty] | 公司营业执照及项目名称预核准
16.2 | 税务登记证
16.3 | 卫生许可证
16.4 | 食品卫生许可证
16.5 | 环保审批证
16.6 | 消防合格证
16.7 | 旅游行业管理登记证
16.8 | 烟草专卖证
16.9 | 文化项目许可证（歌舞厅）
16.1 | 特种行业经营审批
16.11 | 银行开户
16.12 | 企业代码
16.13 | 卫星电视转播
16.14 | 电梯运营许可
16.15 | 电话计费系统认证
16.16 | 霓虹灯广告牌设立
17 | 场地验收，接收
17.1 | 编写各部门场地验收清单及验收检查表
17.2 | 制订各部门场地验收，接收时间计划
17.3 | 实地场地验收，接收工作
18 | 酒店对客及财务电脑系统
18.1 | 与供应商沟通相关内容，了解系统情况
18.2 | 各部门提出相关设置需求
18.3 | 确定培训时间表
18.4 | 实施培训计划，跟进培训效果 | [5 empty] | 确保联系时间
19 | 开荒
19.1 | 制订酒店开荒计划
19.2 | 编写开荒培训计划
19.3 | 实施开荒培训
19.4 | 实施开荒计划
19.5 | 外墙清洗和杀虫处理
20 | 模拟营运
20.1 | 制订模拟营运期邀请客户名单和计划
20.2 | 餐饮试菜
20.3 | 客房试住
20.4 | 根据酒店开业日期，开始接受预定
21 | 开业庆典计划
21.1 | 制订开业庆典行动计划
21.2 | 开业庆典工作检查
21.3 | 开业庆典彩排
22 | 开业前检查
22.1 | 设备最终调试
22.2 | 开荒收尾
22.3 | 对各个区域做最后的检查
23 | 开业前进行一次全面性的火警演习 | [5 empty] | 模拟紧急疏散
Note on B11: USER: 各项工作资料在D盘，工程图纸在“运行100”中
Note on B12: USER: 适用于领班级以上级，运营期间也要执行
Note on B13: USER: 工程经理提前进入。
Note on B18: USER: 包括酒店与文产管理中心的负责范围，酒店各部门主要责任范围
Note on B36: USER: 描述大堂内设施和面积，包括但不限于总服务台、礼宾部、行李寄存处（贵重物品保险室）、公共休息区域、商场、鲜花店或精品店、团体接待处、公用电话、公共卫生间、垂直交通工具、商务中心、前台办公室等
Note on B37: USER: 描述各类型餐厅的设施和面积，包括但不限于餐厅入口、餐厅堂座区、包厢及客座区、收银台、备餐间、餐厅办公室、中餐的海鲜池（如有）和出品明档（如有）；西餐的自助餐台、送餐部、饼屋等等。
Note on B38: USER: 描述各类型会议设施和面积，包括但不限于中小型会议室、多功能厅、前室、储藏室、控制室等
Note on B39: USER: 描述各类型娱乐设施和面积，也包括各娱乐设施中的功能设施和面积，例如：游泳池的水面、平台、仓库、储藏室、更衣间、卫生间等。
Note on B41: USER: 1.描述各餐厅厨房的面积，包括但不限于格类型餐厅厨房、多功能厅厨房、面包房等 2.描述厨房所需仓库的面积，包括但不限于冷库、干调类库、酒水库等
Note on B42: USER: 描述酒店各类仓库的面积，包括但不限于玻璃瓷器、清洁和办公用品、卸货平台、垃圾房、其他(工程材料)、仓库办公和收货区
Note on B43: USER: 描述各行政办公室及其所包含的辅助设施的面积，包括但不 限于客房部、餐饮部、财务部、市场营销部、安全部、工程部，人力资源部、服务中心（总机、客房中心）、弱电机房(IT)等
Note on B44: USER: 描述与员工生活有关设施的面积，包括但不限于员工通道、员工餐厅、洗手间等
Note on B46: USER: 统筹电话号码资源，划分客用，自用的相应线路号码，规划直拨和分机号码分布。
Note on B67: USER: 客源目标市场定位
Note on B96: USER: 对整体外观提出装修设计要求，包括但不限于外立面、窗户、灯箱 (霓虹灯)、大堂正门、屋顶、外围绿化、停车场、垃圾房等
Note on B97: USER: 对大堂内功能区的装修设计描述及附属设施清单，包括但不限于总服务台、礼宾台、贵重物品保险室、大堂副理、休息区、公用电话、公共卫生间、商店以及灯光、照明、插座等
Note on B98: USER: 对各类型餐厅包括中餐、西餐、风味以及酒吧的定位、色彩搭配、风格、流线设计、通风和排烟、灯光照明、艺术设计、功能配置以及家具等
Note on B99: USER: 对宴会的布局，装饰风格，定位，配备物品家具，配备的会议电器设施等
Note on B100: USER: 娱乐设施的装饰风格，设计定位，面积，配备物品，布局设计，配备电器设备等
Note on B119: USER: 每个月都要有，尤其是临近竣工的时期。
Note on B124: USER: 每天查看是否根据设计要求施工
Note on B128: USER: 计划中要明确时间、发布的媒体、招聘岗位、地点以及预算等。目前酒店业均面临着人员短缺的现象，在计划中要做好一旦招聘人员不足的预案，保证招聘的顺利进行。招聘广告的发布，同时也是作为开业前酒店市场推广的一部分，是树立形象的一个机会，需认真准备，充分利用
Note on B130: USER: 包括：桌椅摆放，信息板格式，电脑摆放位置，企业文化，领导照片等
Note on B132: USER: 秉承集团文化，结合酒店实际
Note on B134: USER: 培训计划分为酒店级和部门级，要按照部门和岗位予以制定培训计划中要给予实际操作预留足够的时间，尤其关于食品卫生知识、消防演习、应急预案等要高度重视。
Note on B138: USER: 包括集团介绍，集团及酒店的文化，部门文化，沟通技巧，培训技巧，激励技巧，执行力
Note on B140: USER: 岗位职责，岗位说明书，工作程序，规章制度，运转表格，操作标准
Note on B141: USER: 包括礼仪礼貌，出勤，酒店成品保护，防火，防盗，人身安全注意事项等
Note on B148: USER: 更衣柜，宿舍设备等
Note on B149: USER: 根据各部门制定的工作手册
Note on B151: USER: 管理人员的专业培训，员工入职培训，礼仪 礼貌培训，服务质量培训，业务知识培训，消防安全培训，食品卫生培训，相关法律法规培训
Note on B152: USER: 不同阶段培训课程：公共课程，专业课，实际操作课程
Note on B156: USER: 主要是思想教育及在筹备期间注意的问题
Note on B171: USER: 包括卫生及消毒制度，卫生许可证复印件，体检合格证复印件，培训制度，培训签到等
Note on B185: USER: 消耗品及机器设备，工程零配件等每月盘点，固定资产每半年或一年盘点。
Note on B192: USER: 包括开荒需要的工具，废旧布草，布巾，地毯头等用品
Note on B193: USER: 包括办公用品，棉织品，电器，会议影音设备店内服务车辆，玻璃瓷器银器，机电设备，清洁用品，印刷品，客用品，家具货架，工装，员工餐宿用品，厨房杂品，食品原材料，生鲜调料，工艺装饰品，管理系统软件，消防器具，保安工具，维修备件，开荒用具，低值易耗品，车辆等
Note on B194: USER: 以部门为单位，根据实际需求控制使用量，尽量采用酒店办公和管理系统软件，避免纸张浪费
Note on B195: USER: 确定每家三家以上供应商，比值比价
Note on B197: USER: 主要涉及工程机电，消防设备，家具用品，厨房设备，通信设备，清洁机械，管理软件，磁卡门锁
Note on B198: USER: 要根据市场中通行规律，合理安排采购资金的使用
Note on B205: USER: 洗衣及布草洗涤，植物，消杀，鲜花等
Note on B206: USER: 应该注明品名，数量 ，规格，品牌产地，质量要求，估算价格，采购周期并附有照片
Note on B218: USER: 包括开业促销计划，贵宾卡发行计划，餐饮营销计划，节日促销方案
Note on B222: USER: 工商行政管理部门
Note on B223: USER: 国税和地税
Note on B224: USER: 市卫生监督所
Note on B225: USER: 市卫生监督所
Note on B226: USER: 环保局
Note on B227: USER: 公安消防部门
Note on B228: USER: 旅游局
Note on B229: USER: 烟草专卖局
Note on B230: USER: 文化局
Note on B231: USER: 公安部门
Note on B232: USER: 银行
Note on B233: USER: 质监局
Note on B234: USER: 广电局
Note on B235: USER: 质量技术监督管理部门
Note on B236: USER: 质量监督管理部门
Note on B237: USER: 城管监察部门
Note on B239: USER: 钥匙，机电设备资料，工程竣工图纸是重点
Note on B244: USER: 包括初始化数据
Note on B245: USER: 包括内容，部门，练习时间
Note on B265: USER: 包括运营，卫生，安全

## 财务部
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
1 | 制定本部门的组织架构及人员编制 | [5 empty] | 根据公司情况，酒店规模
2 | 制定本部门的岗位职责
3 | 制定本部门的操作标准
4 | 制定本部门的工作程序
5 | 组织本部门的培训及考核
6 | 制定周期性培训制度
7 | 作出开业财务预算
8 | 编制开业所需物资预算
9 | 拟定并审核开业所需物资清单（固定类， 易耗类）
10 | 寻找物资供应商，进行市场询价
11 | 签订供货合同，确保如期到货
12 | 确定电脑管理软件系统（办公，财务， 对客管理，餐饮等） | [5 empty] | 确定培训，检查，调试时间
13 | 表格设计的完成，确定数量，质量，并 寻找供应商
14 | 寻找工服厂家，确定样式，商谈价格
15 | 寻找花草租赁公司，确定签订合同还是 购买花草
16 | 完善库房管理
17 | 规范采购，验收，申领，保管程序
18 | 完成酒店固定资产和物品明细账目
19 | 完成酒店采购物品手册
20 | 审核销售部客户协议及挂账消费协议资格 及可靠性
21 | 联系洗涤公司 | [5 empty] | 布草及客衣
22 | 制定酒店及各部门经营计划指标及经营 财务预算 | [5 empty] | 实现目标化管理
23 | 完成酒店开业流动资金的准备
24 | 设立经营账户
25 | 设计制作筹备期间的表格
26 | 参与制定员工工资及福利待遇 | [5 empty] | 包括培训期间的工资及福利
27 | 提前将出纳和会计师到位
28 | 制定外出宴请特权程序与政策
29 | 制定筹备期间整个筹备办采购物品的程 序与政策，报销程序与政策
30 | 制定从筹备到开业期间的行政费用，采购 费用，员工福利等预算报到事物部
31 | 制定本部门的采购清单和印刷品清单
32 | 与人力资源部一起研究确定筹备期间员工 的各种劳动合同
33 | 参与饭店所配置电脑系统，提出改进方案
34 | 制定开业前各种费用报表
35 | 实地检查，收集各部门计划，提交开业时 电脑的位置及酒店所需电脑终端的数量
36 | 根据酒店实际情况，制定出各仓库所需要 面积数量，
37 | 审核各部门报呈的采购计划及印刷品计划
38 | 协助办理各种营业执照，许可证
39 | 结合实际情况，制定开业后财务制度和程 序
40 | 审核酒店招聘广告费用，经办费的费用
41 | 实施员工招聘及培训
42 | 与各部门讨论研究部门间的工作衔接， 工作标准，工作程序
43 | 对所有采购物品进行比价，并与部门经理确定 标准，款式
44 | 确定开业后各种财务报表的格式与标准
45 | 审核饭店客房价格，餐饮价格，会员等级价格
46 | 制定整个开业前的用款计划 | [5 empty] | 按月或周
47 | 审核供应商报价，确定供应商， 签订供货合同
48 | 审核各部门提交的部门营业预算，制定开业后 一年的营业预算
49 | 计划安排开业前大批物品到货后的储存地
50 | 制定开业后员工正式劳动合同 | [5 empty] | 与人事部一起
51 | 制定开业后工资明细项目
52 | 对本部门的培训进行考核，检验培训效果
53 | 检查饭店营业物品，设备到货情况
54 | 组织收银员外币兑换，鉴别及信用卡业务培训
55 | 完成开业后对内对外的各种财务报表在电脑上 的建立并对相关员工进行培训
56 | 结合整个饭店计划，制定开业典礼的费用
57 | 理顺，统筹开业前采购物品的验收，建账，储 存工作
58 | 与供应电脑的供应商配合，彻底完成电脑系统 的安装调试
59 | 电脑系统公司培训电脑系统软件的操作
60 | 检查所有营业执照，许可证，工商税务登记工 作完成情况
61 | 做好开业前各部门领取物品的出库及记账
62 | 开业前一个月，组织本部门收银员到工作岗位 试运行培训
63 | 开业典礼的准备
64 | 确保饭店内各种收费价格的正确性
65
66

## 人力资源部
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
1 | 人事部办公室的设立
2 | 办公用品及设备到位
3 | 招聘秘书或文员到职
4 | 制定本部门的组织架构及编制
5 | 收集各部门报的组织架构及编制方案，与总经理及高层领导研究制定出酒店的组织架构和编制方案
6 | 对本地饭店业员工的工资和福利待遇进行市场 调查
7 | 与总经理，财务部商讨本地员工的工资和福利待遇，及筹备期间的工资与福利待遇
8 | 设计出本部门开业后需用的所有人事管理表格 ，交采购部适量印刷
9 | 制定整个酒店筹备期间，员工培训期间的规章制度
10 | 与财务部讨论研究制定出个阶段各级员工的劳 动合同
11 | 收集各部门的招聘员工计划，编制出完整的招聘计划
12 | 完成招工准备工作
13 | 印刷员工职位申请表
14 | 联系报纸或电台等做招聘广告
15 | 确定招工地点
16 | 联系并确定员工培训地点
17 | 草拟员工手册，反复讨论，定稿后交给财务部印刷，分发给员工
18 | 培训经理入职
19 | 与总经理，各部门经理研讨培训计划
20 | 审核各部门的培训计划
21 | 根据各部门培训计划制定出酒店完整的培训计划
22 | 制定本部门开业时需要的清单
23 | 与工程部及施工对查看员工更衣室（淋浴），卫生间，食堂，宿舍面积与位置是否合理
24 | 按照计划全面展开招聘工作，经过多次面试后进行录用工作
25 | 安排录用员工的统一体检工作
26 | 与录用的员工签订培训合同
27 | 与录用员工进行培训进行系统的培训工作
28 | 与饭店总经理，财务部等研究确定员工税收保险购买问题
29 | 制定开业前，开业后人事部的费用预算
30 | 联系安排有关员工外派培训一切事宜
31 | 制定开业前后工资福利费用预算，报财务部总经理审批
32 | 按部门建立员工档案
33 | 编写人事部的操作手册
34 | 人事部员工的培训工作
35 | 组织安排对员工进行考核，合格后录用为正式员工
36 | 组织，计划指导食堂的建立和操作
37 | 根据开业庆典计划，协调部门做好人员调配工作
38 | 制定人员紧缺时的应急方案

## 市场销售部
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
市场销售部
1 | 市场推广及销售部筹备办公室的建立
2 | 与工程部经理所要酒店平面图，查看现场，提 出合理化建议
3 | 制定本部门的组织架构，人员编制
4 | 开始招聘主要的人员入职
5 | 制定本部门筹备计划及控制程序及政策
6 | 确定部门的各种表格及标准合同
7 | 制定部门开业所需设备，用品，印刷品的采购清单
8 | 深入了解酒店及客房的情况
9 | 与总经理，财务部，前厅部，客房商讨客房级别及经营方针与政策
10 | 深入进行市场调查，餐饮，旅游，商务，娱乐 等设施，建立完整的市场调查档案库
11 | 制定本部门的岗位职责
12 | 制定本部门的工作流程，操作标准及考核标准
13 | 与总经理，部门经理研究写出并确定酒店市场定位，客源结构，经营目标及方针。
14 | 确定本酒店的竞争对手，制订房价结构（包括餐饮的价格）
15 | 确定开业前后各种印刷品，并安排印刷
16 | 编写部门培训计划及内容
17 | 制订招聘计划
18 | 建立销售部档案管理系统及市场预测程序
19 | 建立完备的资料和客户档案管理系统
20 | 与财务部，客房，前厅经理研究，完善团队接待程序及控制程序
21 | 与前厅，客房经理研究VIP接待程序
22 | 制定酒店销售政策
23 | 制钉全店经营预算和计划
24 | 制定筹备期及开业推广方案及预算，
25 | 确定市场推广计划，销售计划，公关广告计划
26 | 对销售人员进行客源市场划分及工作安排
27 | 制定酒店各项消费协议
28 | 给相关部门培训销售技巧
29 | 制定酒店开业预算及方案
30 | 制定酒店开业宣传方案
31 | 参与酒店管理软件系统筛选
32 | 与电脑部，财务，前厅完成开业后各种报表及数据在电脑系统中的建立。特别是市场销售所需数据
33 | 开业前期的广告宣传和策划工作
34 | 制定酒店倒计时计划表
35 | 与相关旅行社及订房中心联络
36 | 制定酒店开业前装饰方案
37 | 对客户及潜在客户进行走访
38 | 确定开业时间和开业仪式具体计划
39 | 邀请相关领导及客户试菜，试住，反馈意见
40 | 根据酒店开业日期，开始接受预定
41 | 筹备开业庆典，确认嘉宾名单及安排接待程序并安排彩排
42 | 准备感谢信，建立联系
公关部
1 | 与上司研究确定酒店的标志，字体，酒店主体色调，所有客房，餐饮娱乐设施的标志，名称。
2 | 饭店内部各种指示牌的设计，报总经理批示
3 | 了解当地广告及印刷市场情况
4 | 协助各部门的美术制作，包括对客应刷品及宣传品
5 | 设计饭店报纸 ，电视广告等媒体的广告牌
6 | 与本地及主要客源城市的宣传媒体，政府部门等建 立良好的关系。提供各种酒店信息。
7 | 按照酒店的预算规定列出酒店各种宣传媒体所需费 用明细，报上司批示
8 | 设计及审定各种印刷品的颜色与排版，报上司批示
9 | 策划开业典礼的整个程序，预算邀请的名单审批后 与销售部一起派发请柬
10 | 指导策划整个开业典礼的场地布置及装饰
11
Note on B8: USER: 包括办公用品，设备，美术设计师，销售人员，文员等
Note on B11: USER: 如商务，旅游销售人员，公关部经理
Note on B15: USER: 包括设施设备，面积，
Note on B17: USER: 包括：同行业价格，设施，优惠政策，营业状况，客源状况
Note on B22: USER: 包括宣传册，单册，推广小册子
Note on B29: USER: 包括：开业优惠政策及日后销售政策指南
Note on B30: USER: 包括各职能部门的经营预算和计划，部门考核，奖励方案
Note on B34: USER: 内容及标准格式
Note on B43: USER: 和管家部一起
Note on B44: USER: 了解市场需求及客户消费心理
Note on B56: USER: 争取在筹备期多曝光，多简报，提高知名度

## 客房部
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
1 | 起草部门组织结构及人员编制
2 | 确定各岗位的职位需求
3 | 熟悉酒店区域客房部分的平面图
4 | 定稿整个客房部区域平面图
5 | 实地查看样板间，提出意见
6 | 审核客房订购物品的数量和成本费用
7 | 准备客房部行动计划
8 | 制定筹备期间的规章制度
9 | 准备员工欢迎手册
10 | 修改和确定客房部所有部门的工作标准运作 程序/岗位职责
11 | 确定仓库区域
12 | 客人房间：与前台/房务总监讨论确定无烟房 和无烟楼层的数量及特色房间划分
13 | 确定制服制作的方案
14 | 确定制服设计方案和元素
15 | 将所需员工的数量 / 岗位报人力资源部
16 | 确定客人房间客用品的供应商并开采购单
17 | 确定无烟楼层“请勿吸烟”标志和需求数量
18 | 客人房间：审核床上用品、浴帘等及备用数量
19 | 开始人员招聘的面试工作
20 | 制服房： 起草工作程序
21 | 制服：建立按级别、 职位、 尺寸的制服派数
22 | 确定制服保管及档案管理的方案
23 | 下制服定单给制服房主管
24 | 再次检查客房部清洁机械设备的需求清单
25 | 客人房间：订购电视节目单和外壳
26 | 客房布草：明确派数并订购
27 | 培训：起草部门培训策略
28 | 审核最终的制服采购清单和费用
29 | 部门具体要求-确认对客印刷品
30 | 根据市场调查，确定客房小酒吧/洗衣的价格
31 | 与工程/保安协商确定开业后对客服务所需的 通讯设备：对讲机和BP机需求
32 | 部门具体要求 - 确定部门的工作时间
33 | 部门具体要求 - 准备好内部用表格印刷品
34 | 公共区域： 制定植物/外围植物布置的方案
35 | 仓库区域：设计布草房、仓库和地下通道的货 架和搁板
36 | 完成审核和确定需要购买的开业物品的本地定 单
37 | 与销售总监讨论确定服务指南、电视节目单内 容及客人文件夹的印刷品的种类
38 | 得到财务部关于客房部的所有会计科目表
39 | 确定大堂防尘地垫（包括其它地垫）的质量、 颜色、样式、成本和摆放位置
40 | 制定本部门的招聘计划
41 | 公布空缺的管理岗位
42 | 培训：起草部门培训时间表并张贴
43 | 客人房间：定购市内及国际国内电话薄（开 业前10天到货）
44 | 客用品：在样板标间设计客用品的摆放标准， 确认后订购所有客用品
45 | 客人房间：根据每个楼层设置客房房号表
46 | 订购办公室用品：白板／公告板等
47 | 客人房间：定购已确认好的客房服务指南活页
48 | 与财务总监一起再次审核有关客房部与外面 公司签的一些合同
49 | 寻找购买立式烟灰筒所需的白沙、水桶等的 供应商
50 | 定购客用面巾纸和卫生纸（开业后一个月的 用量）
51 | 培训：为所有岗位起草培训方案（计划，内 容，考核）
52 | 培训：召开客房内各小部门经理的培训会议
53 | 培训：经理级人员参加人力资源部组织的有 关工资的培训会议
54 | 培训：完成培训时间进度表
55 | 对培训进行考核，检查培训效果
56 | 选择外窗清洗的供应商
57 | 定购所有的清洁剂，（2个月的用量）
58 | 培训：经理级参加前台电脑系统的培训
59 | 客用品：确定夜床服务的小礼品并采购
60 | 确定布草仓库、各工作间的货架和搁板的需求 数量
61 | 确定布草仓库的库存派数
62 | 服务方面：采购客人用的蒸汽电熨斗和烫板 ，以备客人所需
63 | 部门具体要求：让员工了解客房部各部门的 工作时间
64 | 与工程部协商建立客房设备设施报修和维护 的工作流程
65 | 审查客房夜床服务标准，完善工作程序
66 | 申请需要帮忙开业的人员数交人力资源部
67 | 培训：完成部门入职培训的资料和议程
68 | 确定客房需要帮忙开业人员的数量；如果可 能的话，现在就开始需要人员
69 | 部门具体要求 - 制定清洁政策（后台和前 台区域）
70 | 与餐饮部一起协商制定餐饮部区域的卫生清 洁计划
71 | 准备接收所有开业物质
72 | 准备纺织品的保护和清洁卫生方面的指导书
73 | 准备好杯子消毒柜和所有清洁剂的操作说明
74
75
76
77
Note on B46: USER: 包括职位，人数，招聘标准，初试，复试试题，录取程序

## 前厅部
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
1 | 熟知酒店运作特点
2 | 取得前厅部范围的平面图，实地查看，对不合 理提出修改方案
3 | 审核部门组织结构
4 | 审核人事手册
5 | 获得薪金标准
6 | 学习品牌标准手册
7 | 更新开业筹备预算
8 | 制定饭店筹备期间车辆使用制度，控制政策 与程序
9 | 建立开业前人员名册
10 | 建立开业后人员名册
11 | 审核房间、走廊、公共区域、大堂、电梯等 处的标志
12 | 制定筹备期间的各项规章制度
13 | 评估竞争对手，建立联系
14 | 给出礼品店物品种类的轮廓
15 | 建立每日例会目录
16 | 建立与相关部门沟通机制及程序
17 | 设定前厅部各种报告
18 | 修改和制定符合顾客要求和特点的工作职责
19 | 招募人员，建立有效的员工团队
20 | 建立新员工的等级和档案
21 | 收集各部门能像客人提供的服务资料，配合 销售部编写服务指南
22 | 写出下列部门的设计要求：宾客服务中心， 前台，预定
22.1 | 写出下列部门设计要求： 商务中心，礼宾、 车队
22.2 | 写出下列部门设计要求： 保险室
22.3 | 写出下列系统需求：钥匙系统/物品管理系 统
22.4 | 写出下列系统需求：电话系统/报账系统
22.5 | 写出下列系统需求：口声邮递/多媒体视频 系统
22.6 | 消防广播系统/安全监控系统
22.7 | 信用卡系统/房间安全系统
23 | 建立各项物品领用，记账，保管政策与程序
24 | 制定前厅部开业时营运设备，服务用品的采购计划及印刷品的印刷清单
24.1 | 协调制定各分部门的印刷品，并附带要求
24.2 | 提出各部门家具设施设备等固定资产要求
24.3 | 跟进订单和交付
24.4 | 提出操作设备要求
24.5 | 操作设备订单和跟进交付
25 | 制定各系统安装时间表
26 | 协调宾客服务中心要求：核对本地电话服务价格
26.1 | 确定酒店电话号码
26.2 | 确定公共区域电话亭地点
26.3 | 确定白板上每日信息格式和内容
26.4 | 协调安装电话付费设备
26.5 | 建立紧急情况记录日志
26.6 | 确立对接线员和相关人员培训
26.7 | 再次核对在楼层走廊内的电话系统
26.8 | 制定内部联络系统
26.9 | 为每位接线员建立信息小册子
26.1 | 写出本地重要的电话号码
26.11 | 写出常用电话号码清单
26.12 | 写出员工联系电话
26.13 | 写出员工结过授权可以拨打的外部电话
26.14 | 写出电话说明卡
26.15 | 确定电话候等系统音乐
26.16 | 确定操作台号码
26.17 | 分配所有的管理部门分机
26.18 | 核对报账系统
26.19 | 订购电话本
26.2 | 检查电话系统功能的安装
26.21 | 与本地电话公司建立联络
26.22 | 写出房间电话分机清单
26.23 | 从供应商处获取电话指南
26.24 | 统计需要直线电话的清单
26.25 | 审查会议室电话便利的布局
26.26 | 核对多线容量
26.27 | 界定电话面板
27 | 编写饭店分机号码
28 | 计算出饭店电话机需求总量
29 | 深切了解房间的设施等情况，确定房间等级
30 | 协调预定需求：确定预定状态
30.1 | 参与房间定价，确定特别促销和包价计划
30.2 | 为开业时封房
30.3 | 协调开业庆典和住宿需求
30.4 | 建立产品知识档案
30.5 | 设计白板信息
30.6 | 界定团队分配和最高限度
30.7 | 建立预定档案系统
30.8 | 最后确定价格结构
30.9 | 确定摆放设置需求
30.1 | 在酒店系统到位前设定预定系统
31 | 完成开业后各种表格在电脑中的建立
32 | 协调商务中心需求：审核布局计划
32.1 | 设计服务
32.2 | 确定设备
32.3 | 设计价格
33 | 协调礼宾部与车队需求:与租车公司取得联系
33.1 | 确定停车价格
33.2 | 确定礼宾服务的价格
33.3 | 收集礼宾服务的信息
33.4 | 评估城市旅游工作
33.5 | 界定礼宾服务
33.6 | 收集书籍：电话指南，商务游览索引
33.7 | 制定部门政策：设计政策
34 | 制定日常任务单：宾客服务中心
34.1 | 前台
34.2 | 预定
34.3 | 宾客关系部
34.4 | 商务中心
34.5 | 礼宾及车队
34.6 | 超市及礼品店
35 | 建立标准运作程序：宾客服务中心
35.1 | 前台
35.2 | 预定
35.3 | 宾客关系部
35.4 | 商务中心
35.5 | 礼宾及车队
35.6 | VIP接待程序
35.7 | 超市及礼品店
36 | 安全
36.1 | 建立安全检查制度
36.2 | 制定各种应急程序
36.3 | 审核火警、财产和人身安全程序
36.4 | 确定前台安全程序
36.5 | 协调安全需求：建立危机与事故反应机制
37 | 建立培训需求：建立培训等级及档案
37.1 | 建立培训程序及计划
37.2 | 设计培训方位（入职培训）
37.3 | 建立标准运作程序（培训版式）
37.4 | 建立财产管理培训体系
37.5 | 建立电话礼仪体系
37.6 | 建立外币兑换培训
37.7 | 建立钥匙培训体系
37.8 | 建立沟通体系
37.9 | 电脑系统培训
37.1 | 总机国际话务方面的培训
37.11 | 对客人登记制度的培训
37.12 | 房间销售技巧方面
37.13 | 制定模拟培训方案及培训内容
37.14 | 进入现场，进行模拟操作培训
38 | 对前台区域进行清洁卫生
39 | 建立交接班与程序：宾客服务中心
39.1 | 前台
39.2 | 预定
39.3 | 宾客关系部
39.4 | 商务中心
39.5 | 礼宾及车队
39.6 | 超市及礼品店
40 | 协调系统测试：钥匙体系
40.1 | 财产管理体系
40.2 | 电话体系
40.3 | 报账体系
40.4 | 语音信箱
40.5 | 自动印象体系
40.6 | 消防广播系统/安全监控系统
40.7 | 信用卡系统
40.8 | 沟通体系
41 | 按照实际工作情况进行运作
Note on B8: USER: 特别是礼宾台，前台，商务中心，电话及通讯设备的安装情况，提出合理化建议
Note on B31: USER: 确保门锁系统设置正确，并登记记录
Note on B73: USER: 办公，客房
Note on B116: USER: 尤其是建立电脑系统出现突发故障程序
Note on B131: USER: 必要情况下邀请公安方面人员

## 餐饮部
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
1 | 餐饮筹备办公室的设立
2 | 制定组织架构及人员编制
3 | 制定招聘技术部门人员计划
4 | 与工程部经理取得餐饮区域的平面图，并实地查看，提出合理化建议
5 | 制定餐饮部筹备期间的规章制度
6 | 建立文件收发归档，存档方法
7 | 制定本部门的岗位职责
8 | 制定本部门的工作程序，操作标准，考核标准
9 | 制定各项管理流程
10 | 制定本部门各项需采购的物品、器具、用品的 规格、品种数量、质量的采购计划
11 | 制定采购物品到货时间表
12 | 对市场进行广泛的调查
12.1 | 了解城市消费能力，确定市场档次
12.2 | 了解城市餐饮特色，确定菜式特点
12.3 | 了解菜牌及价格
12.4 | 了解所需物品，食品，饮品的货源及价格
13 | 与厨师长，采购部，厨房供应商商讨采购项目，质量，标准
14 | 根据餐饮各经营场所的特点，确定餐厅和娱乐场所的中英文名字及标志
15 | 制定整个餐饮部经营方针
16 | 完成菜谱的设计编排工作（含酒水单），确定 售价，毛利，成本等制定标准化菜单
17 | 制定培训内容及课程安排
18 | 制定招聘计划
19 | 实施员工招聘
20 | 组织员工专业知识，专业技能培训
21 | 建立考核机制，考核部门员工培训效果
22 | 与各部门一起制定相关的工作程序
23 | 与印刷商讨菜牌，酒水牌等对客印刷品款式，颜色，规格并争取定稿
24 | 与财务部及供应商商讨各种采购品的样品
25 | 与财务部商讨各种报表格式
26 | 确定餐厅的特色菜（招牌菜），并变成完整的资料送达到销售部，
27 | 制定开业后一年的经营预算
28 | 制定餐饮部重要客人服务程序
29 | 制定开业后一年的餐饮每月推广计划
30 | 为厨房的实物操作提供场地，用具，用料
31 | 制定采购餐料，干货，酱料，酒水计划送达财务部
32 | 制定验收检查表
33 | 采购物品到位，与财务部一起审核货品数量，是否与样品是否一样
34 | 确定开业后餐饮部会议的时间安排及内容
35 | 行政总厨组织人员品尝地区主要餐馆，饭店的 菜肴，了解口味及消费习惯，
36 | 完成本部门工作区域的卫生清洁工作
37 | 制定本部门的全员促销方案
38 | 制定本部门的节能降耗方案
39 | 制定本部门标准化、细微化特色服务方案及实 施方案并组织培训
40 | 组织员工进行模拟接待培训及与其他部门的衔 接工作
41 | 餐饮区域的验收工作，制定检查表
42 | 制定环境及食品卫生标准
43 | 确定物品摆放标准
44 | 建立内部沟通机制，会议汇报制度
45 | 服务人员进场，模拟演练
46 | 编写各种菜式分量，构成标准作成本送财务部 成本控制
47 | 到仓库领取整个餐饮部的器皿，物品及食品，饮品做好 记录并摆放到位，做好保管工作
48 | 开业典礼准备工作
49
50
51
Note on B7: USER: 办公用品及设备
Note on B9: USER: 比如厨师
Note on B15: USER: 送餐路线，服务流程合理性，厨房流程，餐具收拾，餐具洗涤流程，足够的仓储和备餐间，宴会厅有充足的储放会议桌和餐桌的场所
Note on B25: USER: 成本率，营业时间，客源比例，经营手法等
Note on B26: USER: 菜单设计程序：①明确当地的饮食习惯（依据市场调查分析报告）②酒店餐饮的整体经营思路的目标客户群③原料供应方案④厨师队伍的实力⑤综合制订菜单⑥印刷
Note on B32: USER: 财务部：结账程序，财务制度，采购流程；保安部：安全管理制度，客房部：布草洗涤程序：前厅部：制定早餐等信息的反馈程序：销售部：会议宴会工作程序：
Note on B51: USER: 会同基建，工程等部门

## 工程部
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
1 | 工程部筹备办公室的建立
2 | 与公司工程部索取全部图纸
3 | 根据施工图纸实地考察，并按每个系统有规律的记录实际施工与图纸的差异，并向有关部门了解及反应
4 | 对施工方面存在问题提出整改意见
5 | 完成前期准备工作
6 | 建立部门档案管理系统
7 | 设计部门各个区域功能平面图
8 | 根据功能要求，设计所需物品柜机货架数量及尺寸
9 | 制定本部门岗位职责
10 | 制定筹备期间的各种规章制度
11 | 制定本部门工作程序，操作标准，考核标准
12 | 复制各个部门的平面图给各部门经理，征求各部门的关于功能配置的意见
13 | 根据工程进度计划安排相应的工程师入职，并派到实地做考察
14 | 跟进，检查施工单位按甲方确定的样板间标准装修酒店
15 | 制定本部门开业所需之物品及维修工具等的采购清单，工程部所需印刷品清单计划交给财务部
16 | 制定部门的培训计划
17 | 组织部门工程人员的业务培训
18 | 制定员工招聘计划：包括职位，人数，标准，初复试题，录取程序
19 | 跟进各设备安装情况，及时向领导汇报安装情况
20 | 实施人员招聘工作，除各工种主管外，其他员工在开业前两个月入职
21 | 制定开业后一年的费用预算
22 | 制定整个酒店的验收检查表
23 | 与各部门经理商讨开业后沟通及配合问题
24 | 根据施工进度及酒店开业日期逐步检查，验收下列机电设备
24.1 | 电梯
24.2 | 机电系统
24.3 | 供电系统
24.4 | 湿式消防系统，烟感消防系统，消防主机，消防联动柜，加压风机，排烟风机
24.5 | 验收空调系统
24.6 | 验收锅炉蒸汽系统
24.7 | 验收给排水系统
24.8 | 验收楼宇自控系统
24.9 | 验收总机房
24.1 | 验收卫星电视，闭路电视，背景音乐，广播系统
24.11 | 保安监控系统
24.12 | 煤气调压站及煤气系统
24.13 | 电脑网络安装工作
25 | 配合公司工程部对所有设备系统进行调试，并将结果向总经理汇报
25.1 | 电梯
25.2 | 机电系统
25.3 | 供电系统
25.4 | 湿式消防系统，烟感消防系统，消防主机，消防联动柜，加压风机，排烟风机
25.5 | 空调系统
25.6 | 锅炉蒸汽系统
25.7 | 给排水系统
25.8 | 楼宇自控系统
25.9 | 总机房
25.1 | 卫星电视，闭路电视，背景音乐，广播系统
25.11 | 保安监控系统
25.12 | 煤气调压站及煤气系统
25.13 | 电脑网络安装工作
26 | 做好开业后各种工程维修的备品备件及能源储备
27 | 综合布线情况的跟催及测试
28 | 与保安部一起安排消防供应商对安消人员及相关工程人员进行培训
29 | 制定酒店节能降耗方案
30 | 组织员工到现场熟悉环境并进行现场培训
31 | 领取开业所需物品及维修工具并妥善保管及记录
32 | 确保各设备系统运转正常
33 | 协调各部门接受酒店各个部分
34 | 绘制一套按饭店实际装修，施工及机电设备安装的线路图存入工程部资料库内
35 | 服务人员进场，模拟演练
36 | 开业前设备检查，做好保障工作
Note on B8: USER: 包括土建，装修，每层平面图，各机电设备 的安装
Note on B10: USER: 从完善服务功能角度
Note on B11: USER: 配合文产公司工程部对外包施工对协助 进行专人监工，确保质量和工期
Note on B12: USER: 对所有区域设备的图纸、资料、使用说明、 维修、保养记录建档管理
Note on B19: USER: 了解各系统安装线路图，为日后的维修保养 做准备
Note on B22: USER: 重点是服务意识和安全意识
Note on B27: USER: 包括酒店每月的水，电，煤气，维修费用， 员工工资等
Note on B48: USER: 与保安部人员一起
Note on B60: USER: 配合文产公司工程部
Note on B67: USER: 各种服务程序，流程，路线

## 保安部
xx方特酒店 开业筹备计划表
预计开业日期 |  | 开始日期 | 2010.10.19 | 筹备计划时间控制 |  |  |  | 2010 |  |  |  | → | [6 empty] | 2011 |  |  |  |  | → | [7 empty] | →
2011.05.30 |  | 负责人 | 重点 | 周数 | 持续的时间 |  |  | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | NOV | NOV | DEC | DEC | DEC | DEC | JAN | JIAN | JAN | JAN | JAN | FEB | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Hotel
FANGTE HOTEL |  | 及部门 | 任务 | 倒计时 | 周数 | 天数 | 备注 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-01-06 | 2011-02-14 | 2011-02-21 | 2011-02-28 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | 2011-03-21 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-04-11 | 2011-04-18 | 2011-04-25 | 2011-05-02 | 2011-05-09 | 2011-05-16 | 2011-05-23 | Opening
序号 | 总任务及分项 | [6 empty] | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2011-05-30
1 | 保安部筹备办公室的建立
2 | 与酒店工程部一起，到饭店施工现场查看，了解饭店的规模，配套设施，整体布局等
3 | 制定部门的组织架构及人员编制
4 | 制定筹备期间的各种规章制度
5 | 建立部门档案管理系统
6 | 向工程经理索取酒店各层，各区域的平面图，制定开业后遇火警的疏散安全通道及疏散路线图
7 | 制定本部门岗位职责
8 | 制定本部门工作程序，操作标准，考核标准
9 | 编写酒店（火警行动手册）
10 | 编写酒店（安全手册）及分部门（安全手册）
11 | 编写（应急手册）
12 | 制定整个保安部开业所需器材，物品的采购清单及印刷品印刷计划汇总至财务部
13 | 制定本部门的招聘计划
14 | 编写保安员和消防员的培训资料
15 | 制定培训方案及计划
15.1 | 组织部门保安员进行交通手势训练
15.2 | 组织部门保安员进行军体训练
15.3 | 组织全店人员进行安全，消防培训
15.4 | 实施培训计划，考核培训效果
16 | 与酒店工程部，供应商一起了解消防及监控系统的安装及使用情况
17 | 制定保安部开业后一年的费用预算
18 | 实施员工招聘工作
19 | 跟进行政部有关证照及有序的办理，必要时给予协助
20 | 安排公安及消防局人员对酒店员工进行安全方面的培训
21 | 开始接收酒店时，为酒店提供保卫工作
22 | 与工程部一起验收消防及监控系统，并安排供应商为 员工提供必要的设备使用方面的培训
23 | 领取开业时需要物品，将消防器械，灭火器材摆放到位
24 | 对饭店停车场进行管理，制定程序与政策
25 | 建立酒店安全，消防组织
26 | 保安部制定巡视检查路线，设置巡巡检器
27 | 制定防火程序及消防演习预案
28 | 组织消防演习
29 | 服务人员进场，模拟演练
30 | 酒店开业前进行一次全面性的消防演练
31
32
Note on B11: USER: 对所有区域设备的图纸、资料、使用说明、 维修、保养记录建档管理
Note on B15: USER: 包括开业后发生火警时各部门员工的行动标准 及程序，要求。总经理批准后，人手一本
Note on B16: USER: 结合各部门提交的安全制度，执行标准，防火 ，防盗，防各种伤害
Note on B18: USER: 尤其是消防器材
Note on B19: USER: 包括职位，人数，标准，初复试试题，录取程序
Note on B35: USER: 成立安全和消防小组
Note on B38: USER: 本部门不少于5次，全店不少于1次
Note on B39: USER: 各种服务程序，流程，路线