## Sheet1
XX水库施工进度计划横道图
项目号 | 项目名称
|  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
施工准备工作
一、大坝加固工程
1-1 | 人工挖土方
1-2 | 单管法高压旋喷桩
1-3 | C15砼压顶
1-4 | 拆除干砌块石护坡
1-5 | 坡面平整
1-6 | 铺设复合土工膜
1-7 | C15砼结合槽、防滑槽
1-8 | 砂垫层（支撑层）
1-9 | 碎石垫层
1-10 | C20砼预制块护坡
1-11 | 荣勋生态护坡
1-12 | 拆除浆砌石防浪墙
1-13 | M7.5浆砌石防浪墙
1-14 | C25砼路沿
1-15 | 砂卵石垫层（10cm）
1-16 | C25水泥混凝土路面（18cm）
1-17 | M10砂浆抹面（1cm厚）
1-18 | 撒播草籽
二、溢洪道加固工程
2-1 | 坡面清理
2-2 | M10水泥砂浆勾缝
2-3 | M7.5浆砌块石挡墙
三、交通工程
3-1 | 路面平整夯实
3-2 | 5%水泥稳定碎石垫层（15cm）
3-3 | C25水凝混凝土路面
四、房屋工程
4-1 | 新建管理房
4-2 | 启闭房修缮
五、其他工程
5-1 | 新建水情测报系统
5-2 | 白蚁防治
5-3 | 清理现场
本工程计划2010年8月1日开工，2010年10月31日竣工，总工期为个3月。