## A4
南 枫 公 司 施 工 进 度 表
编号：Q/AKNF J/GC—10
施工单位： | [6 empty] | 工程名称：
地 址： 时 间： 年 月 日 项目经理： 项目经理助理：
分项负责人： 木 工： 泥 工： 水 工： 电 工： 油漆工： 焊 工：
序号 | 任 务 名 称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 备 注
(天)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## A3
施 工 进 度 计 划 表 编号：Q/AKNF J/GC—10
施工单位： 装饰有限公司 | [13 empty] | 工程名称： |  |  |  |  | 装饰工程 工程地址：
序号 | 日 期 | 施工第一个月 | [15 empty] | 施工第二个月 | [14 empty] | 施工第三个月 | [14 empty] | 施工第四个月 | [14 empty] | 备 注
| 任 务 名 称 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 120
1 | 施工准备、临时设施
2 | 11-13层吊顶骨架安装
3 | 14-16曾给排水安装
4 | 14-16层吊顶骨架安装
5 | 11-13层给排水安装
6 | 11-16层电气预埋敷设
7 | 卫生间防水
8 | 11-13层吊顶封板
9 | 11-13木基础施工
10 | 墙面基础批灰一遍
11 | 春节假期
12 | 14-16层吊顶封板
13 | 11-13层吊顶批灰
14 | 14-16层吊顶批灰
15 | 14-16层木基础施工
16 | 墙面批灰2-3遍
17 | 卫生间贴墙砖
18 | 小走廊石材地面施工
19 | 卫生间落地玻璃安装
20 | 台面盆上贴马赛克
21 | 卫生间落地玻璃二次防水
22 | 卫生间地面地砖施工
23 | 卫生间吊顶封板
24 | 吊顶喷乳胶漆
25 | 墙面滚底涂
26 | 成品饰面板安装
27 | 墙纸软包工程施工
28 | 卫生间台面人造石安装
29 | 灯具、开关、插座安装
30 | 洁具五金安装
31 | 铝合金门安装
32 | 地毯安装
33 | 水电调试
34 | 各工种修正完善
35 | 保洁工作
36 | 交验准备
备注：以上计划如遇不可抗拒因素，工期则相应顺延。