## 单栋施工计划
安哥拉CONDOMÍNIO BELAS VILLAGE别墅项目 单栋施工进度计划
序号 | 项目名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 单栋施工周期22天
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 测量放线
2 | 土方开挖
3 | 清理余土、定位放线
4 | 垫层模板、砼施工
5 | 承台、基础梁钢筋、砼、模板施工
6 | 回填土
7 | 地面钢筋砼找平层施工
8 | ±0.00至2.57m砼柱、梁施工
9 | 2.57m以上竖向柱及平屋面砼施工
10 | 砼坡屋面施工
说明：单栋工程计划工期在工人熟练后，计划工期压缩到15天1栋

## 施工总计划安排
安哥拉CONDOMÍNIO BELAS VILLAGE别墅项目总体施工进度计划
序号 | 项目名称 | 工期 | 开始 时间 | 完成 时间 | 总 工 期 （6个月）
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6
[5 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180
1 | 第1栋B1基础及主体施工
2 | 第2栋B1基础及主体施工
3 | 第3栋B1基础及主体施工
4 | 第4栋B1基础及主体施工
5 | 第5栋B1基础及主体施工
6 | 第6栋B1基础及主体施工
7 | 第7栋B1基础及主体施工
8 | 第8栋B1基础及主体施工
9 | 第9栋B1基础及主体施工
10 | 第10栋B1基础及主体施工
11 | 第1-3栋B基础及主体施工
12 | 第4-6栋B基础及主体施工
13 | 第7-9栋B基础及主体施工
14 | 第10-12栋B基础及主体施工
15 | 第13-15栋B基础及主体施工
16 | 第16-18栋B基础及主体施工
17 | 第19-21栋B基础及主体施工
18 | 第22-24栋B基础及主体施工
19 | 第25栋B基础及主体施工
20 | 室外门房、游泳池等施工
21 | 完工清理
22
23
24
24
说明：1、本工程单体工程计划工期18-22施工天；2、B户型完成第20栋后，剩余人员和材料转入室外工程施工