## Sheet1
清远简一二期基建施工计划表
序号 | 名称 | 项目名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 签订合同日期 | 动工日期 | 完工日期 | 工期（天） | 备注
1 | 公共设施 | 设计 | 厂房 | m2 | 28500 | 2009-12-15 | 2009-12-16 | 2009-12-30 | 15
2 |  | 工程勘查 | 厂房 | m | 2100 | 2009-12-15 | 2009-12-16 | 2009-01-10 | 25
3 |  | 消防 |  |  |  | 2009-01-20 | 2009-02-21 | 2009-05-15 | 85 | 主管、厂房内管道
4 |  | 防雷 |  |  |  | 2009-12-20 | 2009-01-03 | 2009-06-25
5 |  | 建设工程委托监理合同 |  |  |  | 2009-12-15 | 2009-12-16 | 2009-06-10
6 |  | 桩基检测（委托验收） |  |  |  | 2009-01-05
7 | 厂 房 | 主厂房土建 | 462mx52m | m2 | 24024 | 2009-12-25 | 2009-12-26 | 2009-04-16 | 110 | 含打桩，过年20天，如报建会增加10天验桩时间
8 |  | 主厂房钢构9m | 384mx52x9m | m2 | 19968 | 2009-12-28 | 2009-03-10 | 5月20 | 70 | 加工在钢构公司
9 |  | 主厂房钢构16m | 54mx52m | m2 | 2808 | 2009-12-28 | 2009-03-10 | 5月20 | 70
10 |  | 主厂房钢构23m | 24mx52m | m2 | 1248 | 2009-12-28 | 2009-03-10 | 5月20 | 70 | 增加气楼
11 |  | 窑炉基础 |  | 条 | 2 | 2009-02-01 | 2009-03-05 | 2009-03-20 | 15
12 |  | 干燥窑基础 |  | 条 | 2 | 2009-02-01 | 2009-03-08 | 2009-03-23 | 15
13 |  | 压机基础 | 4800T | 台 | 2 | 2009-03-01 | 2009-03-02 | 2009-03-17 | 15
14 |  | 超洁亮基础 |  | 台 | 1 | 2009-03-01 | 2009-03-20 | 2009-04-05 | 15
15 |  | 抛光线基础 | 48头 | 条 | 1 | 2009-03-01 | 2009-03-15 | 2009-03-30 | 15
16 |  | 料仓基础 | 50x25 |  |  | 2009-03-01 | 2009-03-25 | 2009-04-05 | 10
17 |  | 喷雾塔基础 |  | 个 | 2 | 2009-03-01 | 2009-03-28 | 2009-04-05 | 8
18 |  | 窑炉控制室 |  | 个 | 1 | 2009-06-01 |  |  | 10
19 |  | 储坯器基础 |  | 个 | 2 | 2009-03-01 | 3月10 | 2009-03-18 | 8
20 |  | 噴淋系统（地沟式） | [7 empty] | 方案未确定
21 |  | 厕所 |  | 所 | 2 | 2009-03-01 | 2009-03-20 | 2009-04-10 | 20 | 含化粪池
22 |  | 车间内电缆沟 | 12宽mx1.8m高 | m |  | 2009-01-03 | 2009-01-13 | 2009-01-23 | 10
23 | 仓库 | 成品仓土建 |  | m2 | 18500 | 2009-01-05 | 2009-01-06 | 10年5月6 | 100 | 含过年20天
24 |  | 成品仓钢构 |  | m2 | 18500 | 2009-01-05 | 2009-04-10 | 10年7月10 | 90
25 | 原料车间 | 球磨车间土建 | 24mx50m | m2 | 1200 | 2009-01-05 | 1月6 | 2009-03-20 | 45
26 |  | 球磨车间钢构 | 24mx50mx10m | m2 | 1200 | 2009-02-01 | 2009-03-21 | 2009-05-15 | 55
27 |  | 球磨机基础 | 60T 4台 | 个 | 4 | 2009-01-05 | 3月5 | 3月20 | 15 | 只安装3台机
28 |  | 喂料机基础 |  | 个 | 1 | 2009-01-20 | 3月10 | 3月20 | 10
29 |  | 地下浆池 | ￠7x4.7m深x6个 | 个 | 6 | 2009-01-05 | 2009-01-06 | 2009-03-20 | 75 | 过年20天
30 |  | 地上浆罐 | 500t | 个 | 2 | 2009-01-05 | 2009-01-10 | 2009-03-30 | 80 | 过年20天
31 |  | 球磨车间与厂房通道钢构 | 64mx21m | m2 | 1350 | 2009-03-05 | 5月25 | 2009-06-10 | 15
32 |  | 中转仓土建 | 36mx10mx5 | m2 | 1800 | 2009-01-05 | 2009-02-01 | 2009-04-10 | 70 | 含过年20天
33 |  | 中转仓钢构 | 36mx50mx9m高 | m2 | 1800 | 2009-02-01 | 2009-04-01 | 2009-05-30 | 60
34 |  | 原料堆场 | 180x30m | m2 | 5400 | 2009-03-05 | 2009-04-10 | 2009-06-30 | 80
35 |  | 堆场道路 | 222mx9m | m2 | 1998 | 2009-03-05 | 2009-04-10 | 2009-06-30 | 80
36 |  | 堆场隔墙 |  | m2 | 360 | 2009-03-05 | 2009-04-10 | 2009-06-30 | 80 | 3.5m高
37 |  | 堆场盖顶钢构 |  | m2 | 5400 | 2009-03-15 | 2009-06-20 | 2009-08-10 | 50 | 8m高
38 | 煤气站 | 煤气站主楼 |  | m2 |  | 2009-12-25 | 2009-12-26 | 2009-04-30 | 125 | 含20天过年
39 |  | 煤气站设备基础 |  |  |  | 2009-03-10 | 5月4 | 2009-05-16 | 12
40 |  | 煤气站四周地面 排水 |  |  |  | 2009-03-10 | 2009-05-16 | 2009-06-06 | 20
41 |  | 电房（钢构） |  |  |  | 2009-03-10 | 5月1 | 2009-05-20 | 20
42 |  | 煤气站气柜基础 | ￠25m | 个 |  | 2009-03-10 | 2009-03-20 | 2009-04-15 | 25
43 |  | 气柜四周地面及排水 |  |  |  | 2009-03-10 | 2009-05-04 | 2009-05-14 | 10
44 |  | 煤气站靠江边填土 绿化 |  |  |  | 2009-05-10 | 2009-06-01 | 2009-06-20 | 20
45 | 水池 水沟 | 下水道￠1000 |  | m | 457 | 2009-12-20 | 2009-12-21 | 2009-01-21 | 30
46 |  | ￠800 |  | m | 245 | 2009-12-20 | 2009-03-05 | 2009-04-26 | 50
47 |  | ￠600 |  | m | 321 | 2009-12-20 | 2009-03-05 | 2009-04-26 | 50
48 |  | ￠500 |  | m | 348 | 2009-12-20 | 2009-03-05 | 2009-04-26 | 50
49 |  | ￠400 |  | m | 100 | 2009-12-20 | 2009-03-05 | 2009-04-26 | 50
50 |  | ￠300 |  | m | 65 | 2009-12-20 | 2009-03-05 | 2009-04-26 | 50
51 |  | 沙井 |  | 套 | 50 | 2009-12-20 | 2009-03-05 | 2009-04-26 | 50
52 |  | 原料堆场排水沟 |  |  |  | 2009-03-05 | 2009-04-01 | 2009-04-10 | 10
53 |  | 污水沟 |  | m | 1500 | 2009-03-05 | 2009-03-20 | 2009-04-26 | 36 | 釉线抛光球磨
54 |  | 原料污水池及水沟改造 | 65mx10mx3.5m | m2 | 650 | 2009-12-20 | 2009-12-21 | 2009-03-30 | 80
55 |  | 原料压泥房 | 10mx10m |  |  | 2009-03-05 | 2009-03-25 | 2009-04-15 | 20
56 |  | 原料压泥房钢构 | 10mx10m |  |  | 2009-03-05 | 4月16 | 4月30 | 15
57 |  | 抛光污水池改造 |  |  |  | 2009-01-20 | 2009-02-01 | 2009-02-22 | 22 | 隔墙 水沟
58 | 零星工程 | 发电机基础 |  | 台 | 2 | 2009-03-10 | 2009-03-11 | 2009-03-26 | 15
59 |  | 球釉基础、平台 |  |  |  | 2009-03-05 | 2009-03-06 | 2009-04-06 | 30
60 |  | 变压器基础 |  |  |  | 2009-03-05 | 2009-03-06 | 2009-03-20 | 15
61 |  | 摩托车棚 |  |  | 1 | 2009-12-15 | 2009-12-16 | 2009-01-16 | 30 | 土建、钢构、排水
62 |  | 门口主马路南侧挡土墙 | 2.5米高 90米长 | m | 90 | 2009-01-05 | 2009-01-06 | 2009-01-30 | 25 | 含周边场地平整
63 |  | 厂区绿化 |  |  |  | 2009-03-10 | 2009-03-15 | 2009-03-30 | 15 | 大门口主马路两边
64 |  | 多余土方运输及零星机械台班 |  |  |  |  | 2009-01-01 | 2009-06-10
65 |  | 厂房边马路 |  |  |  | 2009-03-10 | 2009-04-10 | 2009-05-20 | 40
66 |  | 地磅盖顶钢构 |  |  |  | 2009-03-10 | 2009-03-15 | 2009-03-30 | 15
67 |  | 零星基础
2009-11-28

## Sheet2
清远简一办公楼施工进度计划表
序号 | 项目 | 分项名称 | 2012-01-01 | [5 empty] | 2012-02-01 | [13 empty] | 2012-03-01
|  |  | 26 | 27 | 初六 | 29 | 30 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
1 | 办公楼装修 | 一楼铺砖 |  |  |  | 2012-02-01 18: 6-7人施工
2 |  | 二楼铺砖 |  |  |  | 2012-02-01 4: 6-7人施工
3 |  | 三楼铺砖 |  |  |  | 29: 6-7人施工
4 |  | 装铝合金窗 |  |  |  | 2012-03-01 2: 4-5人施工
5 |  | 一楼吊顶 |  |  |  | 2012-02-01 22: 6-7人施工
6 |  | 石膏线安装 |  |  |  | 2012-02-01 28: 6-7人施工
7 |  | 一楼安装电线 |  |  |  | 2012-02-01 24: 6-7人施工
8 |  | 刮塑（一遍） |  |  |  | 2012-02-01 12: 6-7人施工
9 |  | 刮塑（二遍） |  |  |  | 2012-02-01 18: 6-7人施工
10 |  | 刮塑（三遍） |  |  |  | 2012-02-01 24: 6-7人施工
11 |  | 给水安装
12 |  | 室内门安装 |  |  |  | 2012-02-01 26: 4-5人施工
13 |  | 大厅玻璃门安装 |  |  |  | 2012-02-01 24: 4-5人施工
14 |  | 屋面找平层
15 |  | 屋面防水、保温隔热 |  |  |  | 2012-02-01 2: 4-5人施工
16 |  | 屋面贴砖 |  |  |  | 2012-02-01 10: 6-7人施工
18 |  | 楼梯扶手安装 |  |  |  | 2012-02-01 24: 4-5人施工
19 |  | 走廊扶手安装 |  |  |  | 2012-02-01 26: 4-5人施工
20 |  | 钢构雨棚安装
21 |  | 内墙漆滚刷 |  |  |  | 2012-03-01 4: 4-5人施工
22 |  | 所有电器开关安装
24 |  | 外墙大理石安装 |  |  |  | 2012-03-01 18: 16-20人施工
25 |  | 拆脚手架
26 | 园林绿化 | 水池挖土方
27 |  | 水池垫层 |  |  |  | 31: 6-7人施工
28 |  | 池底钢筋、砼 |  |  |  | 2012-02-01 8: 6-7人施工
29 |  | 池壁砼 |  |  |  | 2012-02-01 18: 6-7人施工
30 |  | 批荡防水 |  |  |  | 2012-02-01 28: 6-7人施工
31 |  | 贴砖 |  |  |  | 2012-03-01 14: 6-7人施工
32 |  | 水池回填土方
33 |  | 水池边花基 |  |  |  | 2012-03-01 4: 6-7人施工
34 |  | 旗台 |  |  |  | 2012-02-01 18: 3-4人施工
35 |  | 广场垫层 |  |  |  | 2012-02-01 22: 6-7人施工
36 |  | 广场铺砖 |  |  |  | 2012-03-01 8: 4-5人施工
37 |  | 排水系统开挖
38 |  | 排水管及沙井 |  |  |  | 2012-02-01 8: 6-7人施工
39 |  | 回填土
40 |  | 马路挖土方
41 |  | 垫层及碾压
42 |  | 浇捣马路砼 |  |  |  | 2012-02-01 24: 6-7人施工
43 |  | 路沿石 |  |  |  | 2012-03-01 2: 6-7人施工
44 |  | 路灯基础 |  |  |  | 2012-03-01 6: 3-4人施工
45 |  | 路灯电线安装
46 |  | 路灯安装
47 |  | 回填种植土
48 |  | 钢构车棚安装
49 |  | 栽花种树
50
51
说明： 本施工进度表由甲方和施工单位共同编制，乙方必须按表中时间及人数施工，否则甲方有 | [5 empty] | 2012-03-01 12: 清远简一筹建办
权对工程进行分包施工、且费用直接在工程款里扣除而且按推迟天数加倍处罚。 | [5 empty] | 2012-03-01 12: 2012-01-12