## Sheet1
办公楼施工进度表
序 号 | 分部分项工程 | 工作 天数 | 计划进度（月）
|  |  | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 第11月 | 第12月 | 第13月
1 | 一、施工准备
2 | 施工现场布置 | 12
3 | 机械材料进场 | 7
4 | 塔吊安装 | 6
5 | 二、基础工程
6 | 挖土方 | 28
7 | 砂石垫层 | 10
8 | 基础砼 | 18
9 | 三、主体工程
10 | 一层框架 | 32
11 | 二层框架 | 20
12 | 三层框架 | 20
13 | 四层框架 | 20
14 | 五层框架 | 20
17 | 屋顶 | 15
18 | 四、抹灰装饰工程
19 | 内墙抹灰 | 80
20 | 外墙抹灰 | 40
21 | 内墙涂料 | 30
22 | 外墙涂料 | 15
23 | 花岗岩粘贴 | 20
24 | 楼地面垫层 | 25
25 | 楼地面面层 | 40
26 | 五、屋面工程
27 | 找平层 | 9
28 | 保温层 | 10
29 | 防水层 | 20
30 | 六、其它工程
31 | 架子搭设 | 223
32 | 水暖电卫安装 | 265
33 | 清理竣工 | 10