## 胶南和福记
xxxx装饰工程有限公司
xxxxxx研发中心办公楼室内精装修工程进度表(2012-02-15) 预计工期：106天
序号 | 项 目 | 工程量 |  | 材料用量 |  | 工种 | 用工量 | 每天用工 | 开始 | 结束 | 期间 | 2012-02-01 | [14 empty] | 2012-03-01 | [30 empty] | 2012-04-01 | [29 empty] | 2012-05-01
|  | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |  | (工日) |  | 时间 | 时间 | 天数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
项目准备阶段
1 | 现场清理具备现场装修施工条件 | [7 empty] | 15 | 15 | 1
2 | 材料订购落实供货渠道 | [7 empty] | 15 | 19 | 5
3 | 办理进场开工手续 | [7 empty] | 15 | 15 | 1
4 | 签订工程合同 | [7 empty] | 16 | 17 | 2
5 | 装修人员\施工设备陆续进驻施工现场 | [7 empty] | 18 | 19 | 2
6 | 现场临时设施搭建 | [7 empty] | 19 | 20 | 2
第一层室内精装修
1 | 水路改造 | [7 empty] | 20 | 27 | 9
2 | 水路试压、通球试验 | [7 empty] | 26 | 27 | 2
3 | 强弱电改造管线敷设 | [7 empty] | 20 | 2 | 11
4 | 走廊吊顶放线 | [7 empty] | 20 | 26 | 7
5 | 走廊吊顶吊筋及龙骨安装 | 1 | 项 | [5 empty] | 20 | 14 | 24
6 | 卫生间砖砌蹲位间墙与地台 | [7 empty] | 25 | 28 | 4
7 | 卫生间蹲便安装 | [7 empty] | 28 | 29 | 2
8 | 卫生间墙面瓷砖到场 | [7 empty] | 1 | 4 | 4
9 | 卫生间墙面瓷砖铺贴 | [7 empty] | 5 | 16 | 12
10 | 卫生间墙地面防水处理 | [7 empty] | 29 | 4 | 5
11 | 闭水试验 | 1655 | M2 | 1750 | M2 | 天花工 | 168.81 | 84.405 | 3 | 4 | 2
12 | 天花内电管线敷设电路测试 | [7 empty] | 1 | 9 | 9
13 | 墙柱面干挂瓷砖到场 | [7 empty] | 10 | 15 | 5
14 | 镂空花格框架烧制固定 | [7 empty] | 17 | 21 | 5
15 | 墙柱面干挂瓷砖现场制作安装 | [7 empty] | 17 | 30 | 5
16 | 现场接待台制作安装 | [7 empty] | 15 | 22 | 15
17 | 接待台内强弱电管线敷设完成 | [7 empty] | 13 | 16 | 4
18 | 墙身木基层制作 | [7 empty] | 6 | 19 | 14
19 | 卫生间地面瓷砖到场 | [7 empty] | 1 | 4 | 4
20 | 卫生间地面磁砖铺贴 | [7 empty] | 12 | 15 | 4
21 | 大厅地面瓷砖铺贴 | [7 empty] | 25 | 29 | 5
22 | 大理石楼梯踏步安装 | [7 empty] | 30 | 3 | 5
23 | 墙面强弱电路测试 | [7 empty] | 1 | 2 | 2
24 | 天花强弱电路测试 | [7 empty] | 1 | 2 | 2
25 | 天花封石膏板、玻璃饰面安装 | [7 empty] | 11 | 15 | 5
26 | 卫生间铝扣板安装 | [7 empty] | 16 | 20 | 5
27 | 贝壳马赛克材料到场 | [7 empty] | 4 | 8 | 5
28 | 天花、墙面刮腻子 | [7 empty] | 9 | 24 | 16
29 | 墙面木饰面、玻璃饰面材料到场 | [7 empty] | 7 | 13 | 6
30 | 墙面木饰面板、玻璃饰面安装 | [7 empty] | 20 | 31 | 12
31 | 大理石过门石、窗台板安装 | [7 empty] | 28 | 31 | 4
32 | 木门到场 | [7 empty] | 23 | 24 | 2
33 | 门扇窗套及\门五金安装 | [7 empty] | 25 | 8 | 14
34 | 安装楼梯扶手 | [7 empty] | 9 | 13 | 5
35 | 天花墙面乳胶漆涂饰 | [7 empty] | 8 | 11 | 4
36 | 天花及墙面灯具、\风口、检修口安装 | [7 empty] | 12 | 15 | 4
37 | 柱面云石片安装 | [7 empty] | 9 | 12 | 4
38 | 卫生间整理台制作安装 | [7 empty] | 10 | 13 | 4
39 | 小便斗安装 | [7 empty] | 11 | 12 | 2
40 | 墙面安装开关插座面板 | [7 empty] | 11 | 14 | 4
41 | 卫生间墙身镜安装 | [7 empty] | 9 | 11 | 3
42 | 卫生间五金件安装 | [7 empty] | 9 | 10 | 2
43 | 卫生间洗手盆安装 | [7 empty] | 9 | 11 | 3
44 | 大型镂空花格安装 | [7 empty] | 9 | 11 | 5
45 | 电子显示屏、企业LOGO安装 | [7 empty] | 14 | 16 | 3
46 | 房间标识牌安装 | [7 empty] | 18 | 20 | 2
47 | 最后清洁 | [7 empty] | 21 | 23 | 3
第二层室内精装修
1 | 水路改造 | [7 empty] | 20 | 26 | 7
2 | 水路试压、通球试验 | [7 empty] | 27 | 28 | 2
3 | 强弱电改造管线敷设 | [7 empty] | 20 | 1 | 11
4 | 大厅、房间、走廊吊顶放线 | [7 empty] | 20 | 26 | 7
5 | 大厅吊顶吊筋及龙骨安装 | [7 empty] | 20 | 5 | 15
6 | 走廊吊顶吊筋及龙骨安装 | [7 empty] | 2 | 11 | 10
7 | 房间吊顶吊筋及龙骨安装 | [7 empty] | 4 | 8 | 5
8 | 卫生间砖砌蹲位间墙与地台 | [7 empty] | 25 | 29 | 5
9 | 卫生间蹲便安装 | [7 empty] | 28 | 29 | 2
10 | 墙面木基层、固定家具制作 | [7 empty] | 22 | 6 | 15
11 | 卫生间墙面瓷砖到场 | [7 empty] | 1 | 4 | 4
12 | 卫生间墙面瓷砖铺贴 | [7 empty] | 5 | 19 | 15
13 | 卫生间墙地面防水处理 | [7 empty] | 29 | 3 | 4
14 | 闭水试验 | [7 empty] | 3 | 4 | 2
15 | 天花内电管线敷设电路测试 | [7 empty] | 11 | 12 | 2
16 | 玻璃隔断制作安装 | [7 empty] | 8 | 21 | 14
17 | 卫生间地面瓷砖到场 | [7 empty] | 29 | 3 | 4
18 | 卫生间地面磁砖铺贴 | [7 empty] | 12 | 19 | 8
19 | 地面强弱电测试 | [7 empty] | 13 | 15 | 3
20 | 打房间地面 | [7 empty] | 16 | 23 | 8
21 | 走廊地面瓷砖铺贴 | [7 empty] | 24 | 31 | 8
22 | 大理石楼梯踏步安装 | [7 empty] | 20 | 30 | 11
23 | 墙面强弱电路测试 | [7 empty] | 11 | 12 | 2
24 | 天花强弱电路测试 | [7 empty] | 11 | 12 | 2
25 | 天花封石膏板、硅钙板安装 | [7 empty] | 14 | 24 | 11
26 | 卫生间铝扣板安装 | [7 empty] | 8 | 12 | 5
27 | 贝壳马赛克材料到场 | [7 empty] | 25 | 30 | 6
28 | 天花墙面刮腻子 | [7 empty] | 6 | 24 | 19
29 | 墙面木饰面、玻璃饰面材料到场 | [7 empty] | 8 | 13 | 6
30 | 墙面木饰面板安装 | [7 empty] | 1 | 7 | 8
31 | 大理石过门石、窗台板安装 | [7 empty] | 28 | 31 | 4
32 | 木门到场 | [7 empty] | 23 | 24 | 2
33 | 门扇、窗套及\门五金安装 | [7 empty] | 25 | 8 | 14
34 | 安装楼梯扶手 | 1655 | M2 | 1750 | M2 | 天花工 | 168.81 | 42.2025 | 1 | 4 | 4
35 | 天花墙面乳胶漆涂饰 | [7 empty] | 1 | 4 | 4
36 | 天花及墙面灯具、\风口、检修口安装 | [7 empty] | 9 | 12 | 4
37 | 卫生间整理台制作安装 | [7 empty] | 10 | 13 | 4
38 | 小便斗安装 | [7 empty] | 9 | 10 | 2
39 | 墙面安装开关插座面板 | [7 empty] | 8 | 9 | 2
40 | 木地板安装 | [7 empty] | 9 | 14 | 6
41 | 抗静电地板安装 | [7 empty] | 13 | 14 | 2
42 | 卫生间墙身镜安装 | [7 empty] | 15 | 17 | 3
43 | 卫生间五金件安装 | [7 empty] | 15 | 17 | 3
44 | 卫生间洗手盆安装 | [7 empty] | 17 | 18 | 2
45 | 房间标识牌安装 | [7 empty] | 17 | 18 | 2
46 | 最后清洁 | [7 empty] | 19 | 20 | 1
第三层室内精装修
1 | 水路改造 | 1 | 项 | [5 empty] | 20 | 26 | 7
2 | 水路试压、通球试验 | [7 empty] | 25 | 26 | 2
3 | 强弱电改造管线敷设 | 1655 | M2 | 1750 | M2 | 天花工 | 168.81 | 14.0675 | 20 | 2 | 12
4 | 房间、走廊吊顶放线 | [7 empty] | 20 | 26 | 7
5 | 房间吊顶吊筋及龙骨安装 | [7 empty] | 20 | 5 | 15
6 | 走廊吊顶吊筋及龙骨安装 | [7 empty] | 24 | 7 | 13
7 | 卫生间砖砌间墙 | [7 empty] | 25 | 28 | 4
8 | 墙面木基层、固定家具制作 | [7 empty] | 23 | 6 | 14
9 | 卫生间墙面瓷砖到场 | 1 | 项 | 449 | 套 | 木工 | 269.4 | 67.35 | 29 | 3 | 4
10 | 卫生间墙面瓷砖铺贴 | [7 empty] | 4 | 20 | 17
11 | 卫生间墙地面防水处理 | [7 empty] | 29 | 3 | 4
12 | 闭水试验 | [7 empty] | 2 | 3 | 2
13 | 天花内电管线敷设电路测试 | [7 empty] | 11 | 12 | 1
14 | 玻璃隔断制作安装 | [7 empty] | 9 | 23 | 15
15 | 卫生间地面瓷砖到场 | [7 empty] | 1 | 3 | 3
16 | 卫生间地面磁砖铺贴 | [7 empty] | 15 | 23 | 9
17 | 地面强弱电测试 | [7 empty] | 13 | 15 | 3
18 | 打房间地面 | [7 empty] | 16 | 24 | 9
19 | 走廊地面瓷砖铺贴 | [7 empty] | 24 | 1 | 9
20 | 大理石楼梯踏步安装 | [7 empty] | 20 | 30 | 11
21 | 墙面强弱电路测试 | [7 empty] | 11 | 12 | 2
22 | 天花强弱电路测试 | [7 empty] | 11 | 12 | 2
23 | 天花封石膏板、硅钙板安装 | [7 empty] | 14 | 24 | 11
24 | 卫生间铝扣板安装 | [7 empty] | 17 | 22 | 6
25 | 贝壳马赛克到场 | [7 empty] | 13 | 14 | 2
26 | 天花墙面刮腻子 | [7 empty] | 6 | 24 | 4
27 | 墙面木饰面、玻璃饰面材料到场 | [7 empty] | 3 | 5 | 9
28 | 墙面木饰面板、玻璃饰面板安装 | [7 empty] | 4 | 13 | 10
29 | 大理石过门石、窗台板安装 | [7 empty] | 28 | 31 | 4
30 | 木门到场 | [7 empty] | 23 | 24 | 2
31 | 门扇、窗套及\门五金安装 | [7 empty] | 25 | 8 | 14
32 | 安装楼梯扶手 | [7 empty] | 1 | 4 | 4
33 | 天花、墙面乳胶漆涂饰 | [7 empty] | 1 | 4 | 4
34 | 成品定制木花格到场 | [7 empty] | 3 | 4 | 2
35 | 吊顶木花格安装 | [7 empty] | 5 | 7 | 3
36 | 天花及墙面灯具、\风口、检修口安装 | [7 empty] | 8 | 11 | 3
37 | 卫生间整理台制作安装 | [7 empty] | 10 | 14 | 4
38 | 小便斗及马桶安装 | [7 empty] | 9 | 10 | 2
39 | 墙面安装开关插座面板 | [7 empty] | 7 | 8 | 2
40 | 木地板安装 | [7 empty] | 9 | 14 | 6
41 | 抗静电地板安装 | [7 empty] | 13 | 14 | 2
42 | 卫生间墙身镜安装 | [7 empty] | 11 | 13 | 3
43 | 卫生间五金件安装 | [7 empty] | 11 | 13 | 3
44 | 卫生间洗手盆安装 | [7 empty] | 11 | 12 | 3
45 | 企业宣传栏展板、LOGO安装 | [7 empty] | 14 | 15 | 2
46 | 房间标识牌安装 | [7 empty] | 15 | 16 | 2
47 | 全面自检 | [7 empty] | 17 | 18 | 2
48 | 现场问题整改 | [7 empty] | 19 | 21 | 3
49 | 全面保洁 | [7 empty] | 22 | 25 | 4
50 | 甲方组织验收 | [7 empty] | 27 | 28 | 2
51 | 全部工程完工交付使用 | [7 empty] | 29 | 29 | 1
52 | 施工人员撤场 | [7 empty] | 30 | 30 | 1
施工进度百分比（工程进度付款依据） | [11 empty] | 60% | [42 empty] | 80% | [42 empty] | 100%
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日 年 月 日