## Sheet1
宝鸡石油钢管厂西安住宅新区施工进度计划
建设单位：陕西省路易实业有限公司
分部 | 序号 | 工期 分项工程 | 完成时间 | 2012年 | [32 empty] | 2013年
|  |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
1# 10# | 1 | 土方开挖 | 2012.3.30
| 2 | 桩基工程 | 2012.5.10
| 3 | 基础工程 | 2012.6.30
| 4 | 地下结构工程 | 2012.8.20
| 5 | 主体结构 | 2012.11.30
| 6 | 装饰装修 | 2013.9.20
| 7 | 屋面工程 | 2013.3.10
| 8 | 水电安装 | 穿插进行
| 9 | 消防工程 | 2013.9.20
| 10 | 电梯工程 | 2013.7.10
车库 | 11 | 施工准备 | 2012.7.10
| 12 | 土方开挖 | 2012.8.20
| 14 | 桩基工程 | 2012.10.10
| 15 | 基础工程 | 2012.10.30
| 16 | 主体结构 | 2013.1.20
| 17 | 装饰装修 | 2013.9.20
| 18 | 消防工程 | 2013.9.20
| 19 | 水电安装 | 穿插进行
竣工 验收 | 20 | 竣工验收 | 2013.10.10
说明： 1、本工程总工期中考虑春节放假因素，每个自然月按30天计算。 2、本工程由于两个施工单位进行施工，在施工过程中两施工单位对车库的施工顺序不同。 3、此计划未考虑天气、停电、停水及人力不可抗拒的相关因素影响。 | [39 empty] | 监理单位：陕西华建监理工程有限责任公司 施工单位：江苏盐城二建建设集团公司（1#、2#、5#、6#) 陕西航天建筑工程公司二公司十部（3#、4#、7#、8#、9#、10#楼） 2012年7月3日