## Sheet1
XXX区2008年工程进度计划 | [31 empty] | 祁英杰0630
部门：工程部 |  |  |  |  | 2008-01-01 |  |  | 2008-02-01 | [5 empty] | 2008-03-01 | [5 empty] | 2008-04-01 | [5 empty] | 2008-05-02
责任单位 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 计划和完成时间 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
[20 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
万兴公司 | 规划验收 | 2008-01-24 | 2008-01-31 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 消检电检 | 2008-01-28 | 2008-02-01 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 卫生防疫 | 2008-01-28 | 2008-02-22 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 监理预验收 | 2008-03-05 | 2008-03-10 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 设计预验收 | 2008-03-06 | 2008-03-12 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 消防局验收 | 2008-03-05 | 2008-03-18 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 市人防验收 | 2008-03-06 | 2008-03-19 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 四方验收 | 2008-03-07 | 2008-03-20 | 计划时间
完成时间
计划调整
换热站 | 换热站调试 | 2008-02-23 | 2008-03-05 | 计划时间
完成时间
计划调整
工程部 | 质监站竣工验收 | 2008-03-17 | 2008-03-25 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 竣工备案 | 2008-03-18 | 2008-04-05 | 计划时间 | bar: 2008-04-01 5 21
完成时间
计划调整
塑钢厂 | 塑钢门窗补胶、安装纱扇 | 2008-02-25 | 2008-03-10 | 计划时间
完成时间
计划调整
市政公司 | 红河伟业外线管井接口 | 2008-02-25 | 2008-03-15 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 各系统冲洗 | 2008-03-15 | 2008-03-18 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 一期道路灰土、道牙、路床（包括喷水景观） | 2008-03-02 | 2008-03-25 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 一期铺设道路基层、面层 | 2008-03-25 | 2008-03-31 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 二期路灰土、道牙、路床 | 2008-03-20 | 2008-04-15 | 计划时间 | bar: 2008-04-01 5 21 to 2008-04-01 15 23
完成时间
计划调整
| 二期铺设道路基层、面层 | 2008-03-20 | 2008-04-15 | 计划时间 | bar: 2008-04-01 5 21 to 2008-04-01 15 23
完成时间
计划调整
供电局 | 电力外线 | 2008-02-13 | 2008-02-29 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 电力配电室安装 | 2008-02-22 | 2008-03-31 | 计划时间
完成时间
计划调整
燃气公司 | 二期燃气主管焊接打压、防腐、回填土 | 2008-02-28 | 2008-04-05 | 计划时间 | bar: 2008-04-01 5 21
完成时间
计划调整
| 户内燃气主管、试压 | 2008-02-28 | 2008-03-15 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 一、二期燃气表安装 | 2008-03-15 | 2008-03-31 | 计划时间
完成时间
计划调整
网通公司 | 电信室内及室外安装 | 2008-02-25 | 2008-03-15 | 计划时间
完成时间
计划调整
绿茵景园 | 一期园林景观及中心广场 | 2008-02-25 | 2008-03-31 | 计划时间
完成时间
计划调整
| 一期园林种草植树 | 2008-03-15 | 2008-04-15 | 计划时间 | bar: 2008-04-01 5 21 to 2008-04-01 15 23
完成时间
计划调整
| 二期园林景观工程 | 2008-03-01 | 2008-05-15 | 计划时间
完成时间
计划调整