## Sheet1
施工总进度计划表
工程名称：北京市****中学迁址建设工程5号楼（音乐厅、食堂等配套设施）
年 月 份 |  |  |  |  | 2012.8月 |  |  | 2012.9月 |  |  |  |  | 2012.10月 |  |  |  |  | 2012.11月 |  |  |  |  | 2012.12月 |  |  |  |  | 2013.1月 |  |  |  |  | 2013.2月 |  |  |  |  | 2013.3月 |  |  |  |  | 2013.4月 |  |  |  |  | 2013.5月 |  |  |  |  | 2013.6月 |  |  |  |  | 2013.7月 | [5 empty] | 2013.8月 | [5 empty] | 2013.9月
编号 | 工作名称 | 工期 | 开始日期 | 完成日期 | 20 | 25 | 30 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25
1 | 主体结构工程验收
| 土建基础 | 35 | 8.25 | 9.3
| 地下一层结构 | 20 | 10.1 | 10.2
| 地上一层结构 | 12 | 10.21 | 11.3
| 地上二层结构 | 12 | 11.4 | 11.16
| 地上三层结构 | 12 | 11.17 | 11.29
| 主体结构工程验收 | 1 | 11.3 | 11.3
2 | 室内装修装饰工程
| 地下二次结构砌筑 | 7 | 12.1 | 12.7
| 地上二次结构砌筑 | 15 | 12.8 | 12.23
| 给排水、管线敷设 | 25 | 11.25 | 1.25
| 墙体抹灰粗装 | 15 | 12.5 | 12.3
| 天棚骨架基层 | 30 | 12.2 | 1.2
| 地面防水处理 | 35 | 12.2 | 1.25
| 闭水试验、穿线测试 | 15 | 3.1 | 3.15
| 地面砖铺设\砂浆扫平 | 40 | 3.2 | 4.2
| 墙面砖（挂、粘贴） | 30 | 4.1 | 4.3
| 天棚封板墙面装饰造型 | 43 | 4.2 | 5.23
| 墙面涂料、腻子装饰工程 | 56 | 4.6 | 5.22
| 木地板安装 | 25 | 5.2 | 6.15
| 灯洁具安装 | 30 | 7.15 | 8.15
| 门窗安装 | 50 | 7.1 | 8.3
3 | 机电专业工程
| 空调制冷通风系统安装 | 38 | 5.26 | 7.2
| 餐厅成品设备安装工程 | 36 | 8.1 | 9.5
| 音乐厅专业设备安装 | 24 | 7.24 | 8.17
| 电梯设备安装 | 19 | 6.6 | 6.27
4 | 其它专业
| 外墙保温、涂料工程 | 63 | 5.26 | 7.29
| 楼梯扶手安装工程 | 22 | 5.5 | 5.27
| 阳光房、幕墙工程 | 31 | 6.4 | 7.5
5 | 材料设备安装调试 | 5 | 8.25 | 8.3
6 | 工程初验（自检） | 2 | 9.1 | 9.2
7 | 工程质量整改、卫生保洁 | 5 | 9.3 | 9.8
8 | 工程竣工验收 | 1 | 9.9 | 9.9
9 | 工程结算移交
10 |  |  |  | 任务 | 2012.10月 28: 开工; 2012.11月 22: 2012-08-25; 2013.1月 20: 总工期; 2013.2月 13: 401日; 2013.4月 8: 制图人; 2013.6月 19: 核对人
11 |  |  |  | 关键任务 | 2012.10月 28: 竣工; 2012.11月 22: 2013-09-30; 2013.1月 20: 负责人; 2013.4月 8: 制图时间; 2013.6月 19: 审核人
59
29
基础土方开挖外运土基础工程施工
地下一层钢筋工程、模板工程、砼工程
地上一层钢筋工程、模板工程、砼工程
地上二层钢筋工程、模板工程、砼工程
地上三层钢筋工程、模板工程、砼工程
主体结构工程验收
地下填充墙砌筑
地上填充墙砌筑
弱电线管预埋穿线、给排水套管预埋安装