## Sheet1
泵站更新改造工程施工进度计划横道图
序号 | 工程及项目名称 | 作业天数 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
1 | 拆除工程 | 15
2 | 土方开挖及清淤 | 30
3 | 土方回填 | 20
4 | 一、三级站基础工程 | 10
5 | 二级站基础工程 | 10
6 | 一、三级站主体工程 | 15
7 | 二级站主体工程 | 15
8 | 进出水池工程 | 30
9 | 变电站工程 | 48
10 | 机电设备安装 | 36
11 | 管理房重建及仓库维修工程 | 60
12 | 装饰工程 | 60
13 | 水电安装 | 24
14 | 附属工程 | 40
15 | 进场道路 | 36
16 | 完工验收 | 5