## 廉租房横道图
望江县廉租房工程施工进度计划横道图
序 号 | 机 房 | 项目名称 | 时 间 | [8 empty] | 2009年
|  |  |  | 10月 |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月
|  |  |  | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
1 | 二 机 房 | 启闭机安装 | 2
2 |  | 启闭机房 | 4
3 |  | 建筑物土方回填 | 3
4 |  | 砌石护坡 | 6
5 |  | 浆砌块石翼墙 | 9
6 |  | 砌石护底、消力池 | 5
7 |  | 竣工整理 | 2
8 |  | 进厂道路工程 | 4
9 |  | 大堤回填 | 15
10 |  | 机、电设备安装 | 15
11 |  | 主、副厂房砌筑、装修 | 20
12 |  | 抽水站中部结构 | 20
13 |  | 涵箱砼浇筑 | 10
14 |  | 节制闸墩墙 | 4
15 |  | 防洪闸首 | 3
16 |  | 抽水站下部结 | 15
17 |  | 砼前池、底板 | 5
18 |  | 基础处理 | 40
19 |  | 下部拆除 | 10
20 |  | 土方开挖 | 12
21 |  | 上部拆除 | 2
22 |  | 施工准备 | 3
23 | 一 机 房 | 上部拆除 | 2
24 |  | 土方开挖 | 3
25 |  | 下部拆除 | 4
26 |  | 节闸前池、底板 | 5
27 |  | 防洪闸闸首 | 3
28 |  | 节制闸墩墙 | 5
29 |  | 砼竖井 | 4
30 |  | 建筑物土方回填 | 5
31 |  | 工作桥、启闭机台 | 8
32 |  | 启闭机房 | 5
33 |  | 主、副厂房砌筑 | 15
34 |  | 主、副厂房装饰 | 12 | [9 empty] | 批 准 |  |  |  | 望江县廉租房进度计划网络横道图
35 |  | 水泵电机安装 | 9
36 |  | 电气设备安装 | 12 | [9 empty] | 审 核 |  |  |  | 阶 段 |  |  | 投标
37 |  | 启闭机安装 | 3
38 |  | 砌石护底 | 9 | [9 empty] | 编 制 |  |  |  | 时 间 |  |  | 2009.09.30
39 |  | 砌石墩墙、护坡 | 18

## 廉租房网络计划
山西晋阳湖小区28#住宅楼施工进度计划网络图
[12 empty] | 水电管线预埋件安装 | [10 empty] | 水电管线安装 及充水试验
[14 empty] | 31 | [10 empty] | 30
[27 empty] | 电梯安装 及调试 |  |  |  | 灯具及弱电安装调试
[29 empty] | 25 |  |  | 23
| 施工 准备 |  | 场地整、 基坑开挖 |  | 桩基、抗水板、电梯井、集水井、部分剪力墙 |  |  |  | 地下室柱、剪力墙、梁、板、电梯及楼梯 | [5 empty] | 一层至三层柱、梁、板、电及楼梯 |  |  | 四层至十一层柱、梁、板、电及楼梯 |  |  |  | 机房及以上梁板、柱 | 屋面防水及防水试验 |  |  |  | 内墙及室内装修装饰 |  |  |  | 饰面、裱糊、油漆 |  | 场区 清理 | 竣工 验收
|  | 6 |  | 9 |  |  | 40 |  |  | 33 | [6 empty] | 36 |  | 75 |  |  | 15 |  | 12 |  |  |  | 60 |  |  |  | 20 | 5 | 10
里程碑 2012年12月31日封顶
[20 empty] | 一层至十一层围护墙 | [5 empty] | 外墙装修装饰 |  |  |  |  | 临星 工程
[21 empty] | 38 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 20
主要分项工程计划开、完工时间如下表
[6 empty] | 序号 |  | 分项工程 |  |  | 持续时间 |  | 开始时间 |  |  | 完成时间
[6 empty] | 1 |  | 施工准备及基坑开挖 |  |  | 9 |  | 2012.4.8 |  |  | 2012.4.17
[6 empty] | 2 |  | 桩基及抗水板 |  |  | 40 |  | 2012.4.17 |  |  | 2012.5.27
[6 empty] | 3 |  | 地下室 |  |  | 33 |  | 2012.5.27 |  |  | 2012.6.30
图 例 | 关键线路 |  |  |  |  | 4 |  | 框架结构 |  |  | 111 |  | 2012.7.20 |  |  | 2012.11.11
| 非关键线路 |  |  |  |  | 5 |  | 机房及屋面工程 |  |  | 30 |  | 2013.5.10 |  |  | 2013.6.10 | [10 empty] | 山西晋阳湖小区28#住宅楼施工进度计划网络图
| 工艺关系 |  |  |  |  | 6 |  | 围护墙 |  |  | 38 |  | 2012.12.2 |  |  | 2012.1.10 | [10 empty] | 阶 段 |  |  | 施 工
| 节点 |  |  |  |  | 7 |  | 内外装饰 |  |  | 160 |  | 2013.3.20 |  |  | 2013.8.10 | [10 empty] | 时 间 |  |  | 2012.4.8
2
X
1
7
13
8
9
6
14
11
10
12
15
5
4
3
15
15