## Sheet1
**项目前期开发进度计划（至开工证阶段）
编制部门：前期部 |  |  |  | 编制日前：2008年12月25日
序号 |  | 工作内容 | 开始日期 | 结束日期 | 工作日
1 | 一 | 项目核准 | 2009-01-04 | 2009-04-10 | 66
2 |  | （初步设计基本完成，设计说明撰写完成，确定撰写节能专篇及申请报告的专业公司） | 2009-01-04 | 2009-01-05 | 2
3 |  | 1、项目申请报告 | 2009-01-06 | 2009-02-06 | 19
4 |  | 2、节能专篇编写 | 2009-01-06 | 2009-02-06 | 19
5 |  | 3、节能专篇申报区发改委 | 2009-02-09 | 2009-02-13 | 5
6 |  | 4、节能专篇申报市发改委并取得批复（市节能环保中心） | 2009-02-16 | 2009-03-13 | 20
7 |  | （环评公司确认） | 2009-01-04 | 2009-01-05 | 2
8 |  | 5、委托环评公司编制环评报告 | 2009-01-06 | 2009-02-02 | 15
9 |  | 6、环评报告批复（市环评处） | 2009-02-03 | 2009-02-27 | 19
10 |  | （交评公司确认） | 2009-01-07 | 2009-01-08 | 2
11 |  | 7、委托交评公司编制交评报告 | 2009-01-09 | 2009-02-02 | 12
12 |  | 8、交评报告上会评审，并取得交评批复意见（交通委、规委、运输局、交管局） | 2009-02-03 | 2009-03-13 | 29
13 |  | 9、经市发改委、市建委转签，取得市发改委项目核准 | 2009-03-16 | 2009-04-10 | 20
14
15 | 二 | 建设用地规划许可证 | 2009-04-13 | 2009-04-30 | 11
16 |  | 1、授权委托书 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 1
17 |  | 2、填写《建设项目规划许可及其他事项申报表》 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 1
18 |  | 3、规划意见文件（含附图）复印件 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 1
19 |  | 4、《国有土地使用权出让合同》复印件 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 1
20 |  | 5、取得《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 1
21 |  | 6、撰写用地申请报告 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 1
22 |  | 7、建设用地钉桩成果（含《建设用地钉桩通知单》） | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 1
23 |  | 8、向区规划分局申报并取得用地规划许可证 | 2009-04-14 | 2009-04-27 | 10
24
25 | 三 | 规划复函（审定方案） | 2009-04-06 | 2009-05-27 | 37
26 |  | （确定勘查、设计招标代理公司） | 2009-04-06 | 2009-04-10 | 5
27 |  | 1、勘查、设计招投标并取得备案表（按发改委项目核准要求形式） | 2009-04-13 | 2009-05-22 | 30
28 |  | 2、根据规划意见书要求完成相关的其它条件（如交通、日照等） | 2009-04-13 | 2009-05-22 | 30
29 |  | 3、取得正式报批方案的全部图纸 | 2009-04-06 | 2009-04-27 | 34
30 |  | 4、向区规划分局申报初步设计方案并取得批复（按已完成方案设计考虑） | 2009-04-28 | 2009-05-27 | 20
31
32 | 四 | 建设工程规划许可证 | 2009-05-28 | 2009-07-28 | 47
33 |  | 1、抗震防设 | 2009-05-28 | 2009-07-28 | 47
34 |  | ①确定勘查公司后，取得地勘报告 | 2009-01-04 | 2009-01-20 | 12
35 |  | ②撰写结构设计说明 | 2009-01-04 | 2009-02-06 | 21
36 |  | ③取得抗震防设意见 | 2009-05-28 | 2009-07-28 | 47
37 |  | 2、人防系列工作 | 2009-05-28 | 2009-06-30 | 23
38 |  | ①设计前人防咨询，取得咨询意见 | 2009-05-28 | 2009-06-04 | 7
39 |  | ②取得人防规划意见书（包括应建指标及人防总体布局图） | 2009-06-05 | 2009-06-12 | 6
40 |  | ③人防扩初设计开始 | 2009-06-13 | 2009-06-15 | 3
41 |  | ④人防扩初设计报批，取得人防设计审查批准通知单 | 2009-06-16 | 2009-06-30 | 11
42 |  | 3、北京市建设计划任务（计划大本） | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 18
43 |  | ①向区发改委申请年度建设计划任务 | 2009-05-29 | 2009-06-05 | 6
44 |  | ②取得区发改委行文后，向市发改委申请年度建设计划任务 | 2009-06-08 | 2009-06-08 | 1
45 |  | ③市发改委、市建委转签，并取得建设计划任务 | 2009-06-11 | 2009-06-30 | 13
46 |  | 4、根据规划用地及批复的方案调整国有土地出让合同及国有土地使用证 | 2009-06-01 | 2009-06-30 | 21
47 |  | 5、向区规委地名办申报项目名称 | 2009-05-28 | 2009-06-15 | 14
48 |  | 7、取得报规全部图纸 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 1
49 |  | 8、取得城建档案馆登记表 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 3
50 |  | 9、向区规划分局申报建设工程规划许可证并取得 | 2009-07-01 | 2009-07-28 | 20
51 |  | 10、规划方案征询园林局意见 | 2009-05-28 | 2009-06-30 | 24
52 |  | ①设计院出具绿化平面布置图及车库剖面图的设计 | 2009-05-28 | 2009-06-01 | 1
53 |  | ②区园林局地上物调查后报送市园林局，取得意见 | 2009-06-02 | 2009-06-08 | 6
54 |  | ③与市、区园林局就绿地率及平面布局审查、伐移树木审查、覆土问题审查，进行沟通和修改图纸工作 | 2009-06-09 | 2009-06-16 | 6
55 |  | ④取得“绿化补偿费用审核意见书” | 2009-06-17 | 2009-06-23 | 5
56 |  | ⑤取得园林审批意见 | 2009-06-17 | 2009-06-30 | 10
57
58 | 五 | 大市政穿插工作（取得规划复函后开始，报建设工程规证前） | 2009-05-28 | 2009-08-08 | 52
59 |  | 1、取得自来水咨询方案 | 2009-05-28 | 2009-06-15 | 13
60 |  | 2、取得供电咨询方案 | 2009-05-28 | 2009-06-15 | 13
61 |  | 3、取得燃气咨询方案 | 2009-05-28 | 2009-06-15 | 13
62 |  | 4、取得电信咨询方案（网通或北京电信） | 2009-05-28 | 2009-06-15 | 13
63 |  | 5、取得歌华有线咨询方案 | 2009-05-28 | 2009-06-15 | 13
64 |  | 6、取得雨污水咨询方案 | 2009-05-28 | 2009-06-15 | 13
65 |  | 7、锅炉特种设备咨询（技术监督局） | 2009-05-28 | 2009-06-15 | 13
66 |  | 8、上市规委市政项目综合会，并取得会议纪要 | 2009-06-16 | 2009-08-08 | 39
67
68 | 六 | 临建（售楼处）规证报批 | 2009-07-29 | 2009-08-28 | 23
69 |  | ①临建方案图纸取得 | 2009-07-29 | 2009-08-05 | 6
70 |  | ②临建方案报规委批复 | 2009-08-06 | 2009-08-28 | 17
71
72 | 七 | 申报开工证相关工作 | 2009-07-29 | 2009-09-30 | 46
73 |  | 1、消防防火设计审查 | 2009-07-29 | 2009-08-29 | 23
74 |  | ①取得消防设计图纸 | 2009-07-29 | 2009-08-03 | 4
75 |  | ②消防设计审核报批并取得消防意见 | 2009-08-04 | 2009-08-29 | 19
76 |  | 2、人防施工图相关工作 | 2009-07-29 | 2009-08-20 | 16
77 |  | ①提交人防施工图图纸 | 2009-07-29 | 2009-08-03 | 3
78 |  | ②人防的施工图审查工作,取得施工图审查合格书并备案 | 2009-08-04 | 2009-08-20 | 13
79 |  | 3、节水方案相关工作 | 2009-07-29 | 2009-08-26 | 21
80 |  | ①节水篇的撰写，包括中水回用方案、节水措施 | 2009-07-29 | 2009-08-06 | 7
81 |  | ②取得水务局节水方案 | 2009-08-07 | 2009-08-14 | 6
82 |  | ③临时用水指标的申请和批复工作 | 2009-08-17 | 2009-08-26 | 8
83 |  | 4、办理开工证系列工作 | 2009-07-29 | 2009-09-30 | 23
84 |  | ①施工图外审合格书取得 | 2009-08-31 | 2009-09-08 | 6
85 |  | ②监理单位招投标及备案同时签署监理委托合同 | 2009-07-29 | 2009-09-08 | 8
86 |  | ③总包单位招投标及备案同时签署总包施工合同 | 2009-07-29 | 2009-09-08 | 8
87 |  | ④施工安全监督备案 | 2009-09-09 | 2009-09-16 | 6
88 |  | ⑤建筑节能设计审查备案 | 2009-09-09 | 2009-09-16 | 6
89 |  | ⑥工程质量监督注册登记备案 | 2009-09-09 | 2009-09-17 | 7
90 |  | ⑦建设资金落实证明取得 | 2009-09-18 | 2009-09-18 | 1
91 |  | ⑧散装水泥及新型墙体材料基金缴纳 | 2009-09-19 | 2009-09-19 | 1
92 |  | ⑨开工证取得 | 2009-09-20 | 2009-09-30 | 8
93
94 | 八 | 开工证取得后需完善的工作 | 2009-07-29 | 2009-08-30 | 23
95 |  | 1、按规证面积与国土局签署补充协议，补缴土地出让金 | 2009-07-29 | 2009-08-20 | 17
96 |  | 2、四源通源批复 | 2009-07-29 | 2009-08-20 | 17
97 |  | 3、涉外安检工作（如需要） | 2009-07-29 | 2009-08-30 | 17
98 |  | 4、防雷设计审核 | 2009-07-29 | 2009-08-30 | 23
99
100 | 九 | 大市政设计综合会相关工作 | 2009-09-30 | 2010-01-21 | 67
101 |  | 1、供水规划方案的取得 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 12
102 |  | 2、永久供电方案的取得 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 12
103 |  | 3、燃气规划方案取得 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 12
104 |  | 4、电信及有线规划实施方案的取得 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 12
105 |  | 5、雨污水永久规划方案 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 12
106 |  | 6、设计院根据上述方案、现状管线高程及项目内部布局搭接，进行项目内部管线布置（小区项目综合） | 2009-10-16 | 2009-10-25 | 6
107 |  | 7、小区项目综合提交市政所进行管线及道路竖向设计 | 2009-10-26 | 2009-11-09 | 11
108 |  | 8、依据市政所管线及道路设计，市规划院进行大市政综合管线上图工作 | 2009-11-10 | 2009-11-19 | 8
109 |  | 10、上会并取得设计综合会的关于管线及道路的会议纪要 | 2009-11-20 | 2009-12-15 | 18
110 |  | 11、大市政管线规划意见书报批并取得 | 2009-12-16 | 2010-01-10 | 20
111 |  | 12、大市政道路规划意见书报批并取得 | 2009-12-16 | 2010-01-10 | 20
112 |  | 13、大市政管线建设工程规划许可证报批 | 2010-01-11 | 2010-01-21 | 20
113 |  | 14、大市政管道路建设工程规划许可证报批 | 2010-01-11 | 2010-01-21 | 20
114
115 | 十 | 预售证办理