## 标准层
标 准 层 进 度 计 划
|  | 第一天 |  |  | 第二天 |  |  | 第三天 |  |  | 第四天 |  |  | 第五天 |  |  | 第六天 |  |  | 第七天
|  | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上 | 上午 | 下午 | 晚上
1 | 测量放线（9点前主线全部完成、各班组上料）
2 | 支模架搭设
3 | 柱筋绑扎
4 | 梁底板铺设
5 | 水电柱子内线盒等预埋
6 | 平板铺设
7 | 梁筋绑扎
8 | 柱子封模
9 | 梁侧封模
10 | 板筋绑扎
11 | 水电平板上管线预埋
12 | 加固及校正
13 | 钢筋验收
14 | 混凝土浇筑
1、本计划如雨雪等不可抗击因素，工期相应顺延。
2、班组必须在保质保量的前提下严格按照项目部计划进行施工，各班组拖延一天罚500元每天，雨、雪天及不可抗力除外。
各施工班组签字；木工班长： 钢筋班长： 泥工班长： 水电班长：
审核人： 制表人： 日期：2012 年 月 日 浙江万利建筑工程有限公司鄂尔多斯市警官学校项目部
日 期
工 作 内 容