## 施工进度表
东莞环保局应急指挥系统项目实施计划
项目周期 |  | 时间 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 1年
项目前期 | 应急指挥中心 （硬件） | 前期设计及沟通
现场勘测定点/制图
设备采购
装修方案确定
线材准备、报验
| 应急指挥软件平台 | 软件需求调研、概要设计
软件详细设计方案
开发团队及详细开发计划
项目中期 | 应急指挥中心 （硬件） | 装饰工程进场清场
装饰基础工程
内饰工程
装饰收尾工程
强电工程
综合布线/挂架安装
设备进场安装
设备调试
设备验收
| 应急指挥软件平台 | 数据整理、采集、加工
数据库开发
功能模块编码开发
单元测试
子系统集成
软件系统联调
系统测试
项目后期 | 应急指挥中心 （硬件） | 硬件系统初验
用户意见/缺陷修改
用户培训/文档整理
硬件项目验收
软件功能初验
用户初步培训
真实数据测试
用户意见/缺陷修改
文档整理与手册编写
数据质量检验、合格数据入库
软件项目验收
关键进度节点 |  |  | 项目前期工作 | [6 empty] | 前期基本沟通完成 | 主要准备工作完成 | [5 empty] | 主体工程开始 | 主体工程阶段 | [17 empty] | 指挥中心硬件工程基本完成 |  | 系统调试与试运行阶段 | [10 empty] | 指挥中心硬件工程验收完毕 | [6 empty] | 软件系统验收完成
编制人 |  | 薛国凡 | 2011.1.11
说明： |  | 1、数字代表时间天数
2、项目周期按5个月105个工作日规划
3、蓝色字体为工装交叉的主要节点
4、现场勘查定点之后，提出施工方案，如有必要则对原设计方案作调整，须与甲方进一步沟通确认。
5、绿色为硬件平台实施计划，红色为软件平台项目实施计划

## 设备采购进度表
设备采购周期表（硬件及软件）
序号 |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 备注
1 | 投影机
2 | 电影放映机
3 | 电影服务器
4 | 3D设备
5 | UPS
6 | 虚拟漫游操作舱
7 | 电动幕
8 | 双曲面微孔铝板幕
9 | 偏振镜片及眼镜
10 | 融合机及四屏卡
11 | 信号延长器
12 | 音响系统
13 | 电动震动座椅
14 | 其他4D特效设备
15 | 摄像头、传感器
16 | 中控主机/中控串口控制器
17 | 串口卡
18 | 显示器
19 | 定时电源
20 | 线材、吊架及辅料
21 | 中控软件
22 | 边缘融合软件
23 | 虚拟驾驶车寄改装测试 | [45 empty] | 模拟车需甲方先行确认
24 | LED
编制人：李志成 |  | 2010.12.16
说明 | 1.设备采购周期表以2011.2月为准
2.设备采购周期不含春节等国家法定休息日
日期
名称