## Sheet1
滨江华府二期（高层）工程进度计划表
序号 | 分部分项工程名称 | 2011年 | [10 empty] | 2012年
|  | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月
一 | 主体工程
1 | 基础及地下室工程
2 | 一至七层主体
3 | 七至十四层主体
4 | 十四至十八层主体
5 | 十八至二十三层主体
6 | 二十三至屋面主体
7 | 填充墙工程
二 | 装饰及安装工程
1 | 屋面及防水工程
2 | 室内装饰工程
3 | 楼地面工程
4 | 外墙装饰工程
5 | 门窗工程
6 | 水电及电气安装工程
三 | 分户验收
四 | 竣工验收
备注： |  | 总工期480天 计划开工日期2011-4-17 计划竣工日期2012-8-10