## Sheet1
铂瑞公馆总体施工进度计划
一 4#、5#、7#、8#、9#楼
分部工程 | 序号 | 分项工程 | 作业天数 | 劳动力 | 2011-03-01 | [5 empty] | 2011年 4月 | [5 empty] | 2011-05-01 | [5 empty] | 2011-06-01 | [5 empty] | 2011-07-01 | [5 empty] | 2011-08-01 | [5 empty] | 2011年 9月 | [5 empty] | 2011-10-01 | [5 empty] | 201年11月 | [5 empty] | 2011-12-01 | [5 empty] | 2012-01-01 | [5 empty] | 2012-02-01 | [5 empty] | 2012-03-01 | [5 empty] | 2012-04-01 | [5 empty] | 2012-05-01 | [5 empty] | 2012-06-01 | [5 empty] | 2012-07-01 | [5 empty] | 2017-08-01 | [5 empty] | 2012-09-01 | [5 empty] | 2012-10-01 | [5 empty] | 2012-11-01 | [5 empty] | 2012-12-01
[5 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
| 1 | 土方开挖 | 15
| 2 | 垫层、防水、筏板砼 | 30
| 3 | 地下一层及外防水 | 20
主体 | 4 | 一层 | 15 | bar: 2012-02-01 20
| 5 | 二层 | 10
| 6 | 三-八层 | 30
| 7 | 九-十二层 | 20
| 8 | 1-10层二次结构 | 30
| 9 | 1-10层主体认证 | 1
| 10 | 十三-十八层 | 30
| 11 | 顶层、女儿墙 | 5
| 12 | 10-18层二次砌体 | 25
| 13 | 10-18层主体认证 | 1
屋面 | 14 | 屋面找平层 | 5
| 15 | 屋面保温 | 5
| 16 | 屋面防水、屋面瓦 | 15
装修 | 17 | 1-10层内墙抹灰 | 40
| 18 | 10-18层内墙抹灰 | 40
| 19 | 1-10层门窗工程 | 30
| 20 | 10-18层门窗工程 | 30
| 21 | 10-18层外墙保温 | 20
| 22 | 1-10层外墙保温 | 25
| 23 | 1-10层地面垫层 | 30
| 24 | 10-18层地面垫层 | 25
| 25 | 春节放假 | 25
| 26 | 外墙粉刷 | 50
给排水及采暖 | 27 | 给排水安装 | 165
| 28 | 地暖安装 | 65
29 电气工程 |  |  | 340
30 清理 |  |  | 15
31 竣工验收 |  |  | 5
二 1# 2# 3# 6# 10# 11#楼
| 1 | 土方开挖 | 8
| 2 | 垫层、防水、筏板 | 36
| 3 | 地下一层、外墙防水 | 30
主体 | 4 | 一层 | 17
| 5 | 二层 | 15
| 6 | 三-十二层主体结构 | 70
| 7 | 1-12层二次结构 | 60
| 8 | 1-12主体认证 | 1
| 9 | 十三-二十二层主体结构 | 70
| 10 | 13-22层二次结构 | 60
| 11 | 顶层、女儿墙 | 5
| 12 | 13-22层主体认证 | 1
| 13 | 春节放假 | 25
屋面 | 14 | 屋面保温 | 7
| 15 | 屋面找平层 | 7
| 16 | 屋面防水、屋面瓦 | 25
装修 | 17 | 1-12层内墙抹灰 | 50
| 18 | 13-22层内墙抹灰 | 55
| 19 | 1-12层门窗工程 | 30
| 20 | 13-22层门窗工程 | 25
| 21 | 13-22层外墙保温 | 35
| 22 | 1-12层外墙保温 | 30
| 23 | 1-12层地面垫层 | 35
| 24 | 13-22层地面垫层 | 30
| 25 | 外墙粉刷 | 55
给排水及采暖 | 26 | 给排水安装 | 130
| 27 | 地暖安装 | 70
28 电气工程 |  |  | 360
29 清理 |  |  | 15
30 竣工验收 |  |  | 5
三 1-7#商业及大门
| 1 | 土方工程 | 15
主体 | 2 | 一层 | 20
| 3 | 二层 | 25
| 4 | 二次结构 | 25
| 5 | 主体验收 | 1
屋面 | 6 | 屋面保温 | 5
| 7 | 屋面找平 | 5
| 8 | 屋面防水 | 10
装修 | 9 | 外装 | 60
| 10 | 内装 | 60
给排水及采暖 | 11 | 给排水安装 | 75
| 12 | 采暖系统 | 30
13 电气工程 |  |  | 110
14 清理 |  |  | 15
15 验收 |  |  | 1
四 小区外网
小区外网 | 1 | 雨污水施工 | 30
| 2 | 热力管道 地热管道 | 50
| 3 | 自来水网络 | 50
| 4 | 煤气管道 | 40
| 5 | 电力 配电室安装 | 50
| 6 | 路灯地下预埋及安装 | 60
| 7 | 道路路基地面 | 60
| 8 | 绿化 | 60