## Sheet1
餐厅工程进度表范本（25 days)
日期 工程项目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
空调工程
空调冷量计算
空调排风量计算
空调换气量计算
空调安装
消防工程
消防申请
消防排放
消防验收
厨房工程
厨房用电量计算
厨房上下水位置确定
厨房电源位置确定
厨房卫生防疫验收
厨房设备安装
家具工程
现场家具放样
家具打样
家具安装
广告工程
广告字体
喷绘写真
入口店招
入口店招电源位置确认
装修工程
放样
放样确认(开工协调会)
制横梁、浇厨房地梁
隔墙砌筑及粉刷
排管穿线
吊顶完成
厨房上下水排线管
厨房一层防水及垫高
厨房贴砖
天花隐蔽工程验收
墙面造型制作
封天花石膏板
厨房地砖、地沟砖铺设
电箱安装
厨房吊顶
矮隔断安装
乳胶漆制作
厨房安装面板、灯具
外场PVC铺设
玻璃安装
门片安装
木饰面铺贴
灯具安装
保洁
硅胶收口
点餐系统音响调试
公司初验及改善
竣工验收