## Sheet1
长春明宇锂电池科技有限公司厂房工程进度计划表
项目 时间 |  | 五月份 | [13 empty] | 六月份 | [29 empty] | 七月份
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1号厂房 | 土方开挖
基础结构施工
土方回填
主体钢构施工
砌筑施工
门窗工程
屋面工程
外墙保温
水暖施工
电气施工
装饰施工
2号厂房 | 土方开挖
基础结构施工
土方回填
主体钢构施工
砌筑施工
门窗工程
屋面工程
水暖施工
电气施工
装饰施工
项目 时间 |  | 五月份 18: 四月份; 六月份 1: 五月份; 七月份 1: 六月份
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
3号厂房 | 土方开挖
基础结构施工
土方回填
主体钢构施工
砌筑施工
门窗工程
屋面工程
水暖施工
电气施工
装饰施工
项目 时间 |  | 四月份 18: 五月份; 五月份 1: 六月份; 六月份 1: 七月份
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4号厂房 | 土方开挖
基础结构施工
土方回填
主体钢构施工
砌筑施工
门窗工程
屋面工程
水暖施工
电气施工
装饰施工