排矸系统施工进度计划㈠

| 序号 | 时 间 工作名称 | 持续 时间 | 起止日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原煤系统设备安装 | 52天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 103胶带输送机 | 15天 | 5.26—6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 105刮板机安装 | 14天 | 6.10—6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 106刮板机安装 | 14天 | 6.24—7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 104除铁器安装 | 1天 | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 原煤仓下12台给煤机安装 | 15 | 7.9—7.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 给煤机溜槽安装 | 6天 | 7.24—7.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 121皮带机安装 | 8 | 7.30-8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 122除铁器安装 | 1天 | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电动葫芦安装 | 4天 | 8.8-8.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 清扫泵安装 | 1天 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 清扫泵管道安装 | 3天 | 8.13-8.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 主厂房设备安装 | 77天 | 5.1-7.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 201皮带机安装 | 13天 | 5.15-5.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 跳汰机安装 | 7天 | 5.28-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 压滤机安装完善 | 5天 | 6.4-6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 破碎机完善 | 1天 | 6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排矸系统施工进度计划㈡

| 序号 | 时 间 工作名称 | 持续 时间 | 起止日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 205刮板机安装 | 5天 | 6.10-6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 212皮带机安装 | 5天 | 6.15-6.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 脱水斗式提升机安装 | 7天 | 6.20-6.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工艺管道安装 | 20天 | 6.27-7.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 301刮板机平台制作安装 | 14天 | 5.1-5.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 301刮板机安装 | 7天 | 7.17-7.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 浓缩车间设备安装 | 20天 | 7.24-8.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浓缩机安装 | 10天 | 7.24-8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 浓缩车间管道安装 | 10天 | 8.4-8.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 块煤仓设备安装 | 31天 | 5.26-6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602皮带机安装 | 10天 | 5.26-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 块煤分级筛及溜槽安装 | 4天 | 6.5-6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 602/2电子胶带秤安装 | 1天 | 6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 604配仓皮带 | 5天 | 6.10-6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 604/2-3犁式卸料器安装 | 1天 | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 606-609汽车装车闸门安装 | 10天 | 6.16-6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 末煤仓设备安装 | 41天 | 5.26-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排矸系统施工进度计划㈢

| 序号 | 时 间 工作名称 | 持续 时间 | 起止日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 611-612配仓刮板机安装 | 12天 | 5.26-6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 613-618末煤仓下给煤机安装 | 10天 | 6.7-6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电葫芦安装 | 4天 | 6.17-6.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空气炮及空气管安装 | 15天 | 6.21-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 储气罐安装 | 1天 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 清扫泵及管路安装 | 3天 | 7.7-7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 619皮带机安装 | 14天 | 7.10-7.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 619/2犁式卸料器安装 | 2天 | 7.24-7.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 632皮带机安装 | 10天 | 7.26-8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 210皮带机安装 | 10天 | 5.26-6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 主井井口房设备安装 | 18天 | 6.5-6.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预先分级筛安装 | 5天 | 6.5-6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 煤溜安装 | 5天 | 6.10-6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 102皮带机安装 | 8天 | 6.15-6.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 原煤仓空气炮及管路安装 | 30天 | 6.23-7.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 储气罐安装 | 1天 | 7.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排矸系统施工进度计划㈣

| 序号 | 时 间 工作名称 | 持续 时间 | 起止日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 原煤仓上配电室安装 | 19 | 5.26-6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜安装 | 4天 | 5.26-5.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆桥架安装 | 3天 | 5.30-6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 垂直桥架安装 | 4天 | 6.2-6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆敷设 | 4天 | 6.6-6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地装置安装 | 2天 | 6.10-6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆头制作安装 | 2天 | 6.12-6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 1#转载点配电室安装 | 10天 | 6.14-6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜安装 | 3天 | 6.14-6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆桥架安装 | 3天 | 6.17-6.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆敷设 | 1天 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地装置安装 | 1天 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆头制作安装 | 2天 | 6.22-6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 块煤仓电气安装 | 8天 | 6.24-7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602栈桥电缆桥架安装 | 2天 | 6.24-6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 块煤仓电缆桥架安装 | 2 | 6.26-6.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆敷设 | 1天 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排矸系统施工进度计划㈤

| 序号 | 时 间 工作名称 | 持续 时间 | 起止日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 接地装置安装 | 1天 | 6.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆头制作安装 | 2天 | 6.30-7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 末煤仓上电气安装 | 15天 | 7.2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜安装 | 4天 | 7.2-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆桥架安装 | 3天 | 7.6-7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 垂直桥架安装 | 4天 | 7.9-7.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆敷设 | 4天 | 7.13-7.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地装置安装 | 2天 | 7.17-7.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆头制作安装 | 2天 | 7.19-7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 末煤仓下电气安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜安装 | 3天 | 7.21--7.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆桥架安装（含610栈桥） | 7天 | 7.24-7.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 垂直桥架安装 | 4天 | 7.31-8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆敷设 | 4天 | 8.4-8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地装置安装 | 2天 | 8.8-8.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆头制作安装 | 2天 | 8.10—8.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 装车点电气安装 | 5天 | 7.10-7.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排矸系统施工进度计划㈥

| 序号 | 时 间 工作名称 | 持续 时间 | 起止日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 619电缆桥架制作安装 | 3天 | 7.10-7.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆桥架安装 | 3天 | 7.16-7.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 垂直桥架安装 | 4天 | 7.19-7.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆敷设 | 4天 | 7.23-7.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地装置安装 | 2天 | 7.27-7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆头制作安装 | 2天 | 7.29-—7.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 主斜井井口房电气安装 |  | 7.31-7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |