## 仓库进度计划
株式会社达谊恒常熟新工厂改造工程施工进度计划 | [46 empty] | 做成：青岛新大陆
时间：2009年10月29日
|  |  | ２０10年 | [43 empty] | 备注
|  |  | 1月 | [14 empty] | 2月 | [13 empty] | 3月
名 称 | 工事项目 | 工期 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31
株式会社达谊恒常熟新工厂改造施工进度概况 | 建筑面积：约4000㎡ | 1月1日-3月15日 （共计74个工日）
前期准备4日
施工准备6日
装修施工52日
水电空调施工61日
前期准备 （1月1日-1月4日） | 事务所安置 | 1月1日-1月2日
| 临时围挡 | 1月2日-1月4日
| 施工水电接入 | 1月2日-1月3日
| 材料堆放 | 1月3日-1月4日
| 开工前相关手续资料办理 | 1月2日-1月4日
施工准备 （1月3日-1月6日） | 现场勘查 | 2009-01-03
| 安全防护设置 | 1月3日-1月4日
| 拆除清理 | 1月4日-1月5日
| 定位放线 | 1月5日-1月6日
| 调整确认施工组织设计 | 2009-01-06
建筑、给排水、通风、电气施工 （1月5日-3月15日） | 土建工程（室内、室外） | 1月5日-1月7日
| 给排水管道施工（室内、室外） | 1月6日-1月8日
| 一层电缆桥架施工 | 1月8日-1月15日
| 二层电缆桥架施工 | 1月13日-1月16日
| 三层电缆桥架施工 | 1月15日-1月20日
| 一层通风、空调管道施工 | 1月13日-1月25日
| 二层通风、空调管道施工 | 1月21日-1月27日
| 三层通风、空调管道施工 | 1月25日-1月30日
| 一层地面砖铺设 | 1月10日-1月13日
| 二层地面砖铺设 | 1月13日-1月16日
| 三层地面砖铺设 | 1月17日-1月21日
| 室内隔断、复合板房安装 | 1月15日-2月5日
| 空调安装（室内机、室外机） | 2月1日-2月10日
| 吊顶施工 | 1月25日-2月15日
| 灯具、开关、插座安装 | 1月30日-2月20日
| 窗台板、踢脚线安装 | 2月1日-2月8日
| 墙面、顶棚乳胶漆施工 | 2月10日-2月25日
| 卫生器具安装 | 2月15日-2月20日
| 环氧树脂地面施工 | 2月1日-2月15日
| 吊车安装 | 2月1日-2月28日
| 门窗安装 | 1月25日-2月10日
| 配电箱、盘安装 | 2月10日-2月28日
| 电话、网络施工 | 2月25日-3月5日
| 设备调试 | 3月5日-3月10日
| 设备安装 | 随到随安
| 细部整改及卫生清理 | 3月10日-3月15日
竣工验收 | 竣工验收 | 2009-03-16
设备、材料进场 | 管材 | 材料1月1日前确定 | [44 empty] | □：设备订货 | bar: 1月 2 to 1月 4
| 电缆、桥架 | 材料1月1日前确定 | [44 empty] | ◎：设备进场 | bar: 1月 2; 1月 6
| 地砖 | 材料1月1日前确定 | bar: 1月 2; 1月 8
| 空调 | 材料1月15日前确定 | bar: 1月 16; 1月 31
| 灯具、开关、插座 | 材料1月15日前确定 | bar: 1月 16; 1月 28
| 窗台板、踢脚线 | 材料1月15日前确定 | bar: 1月 16; 1月 31
| 卫生器具 | 材料1月25日前确定 | bar: 1月 16; 2月 12
| 吊车 | 材料1月15日前确定 | bar: 1月 16; 1月 31
| 门窗 | 材料1月15日前确定 | bar: 1月 16; 1月 24
| 配电箱、盘 | 材料1月25日前确定 | bar: 1月 16; 2月 8
说明： 1.编制依据：现有设计图纸；
2.因天气原因工期顺延；
3.本施工进度未考虑前期手续办理时间
竣工验收
开工
随进货时间而定
竣工验收